## Issue
No. | Issue | Cause | Solution | Next Action | Raise Date | Resolved Date | Target Date | Assignee | Status | Remark | Priority | Severity | System | Company | Project
1 | Advance Request ที่เลือก Pay To ที่เป็น One Time Vendor ไม่สามารถกดปุ่ม (i) ที่จะแสดงรายละเอียดของ One time Vendor ได้ |  | แก้ไขโปรแกรม | แก้ไขหลัง project paragon | 2019-04-19 |  | 2019-07-26 | Pradtana | Closed |  | Low | Low | e-Expense | GC
2 | activity ที่มีเบอร์ requestcode แล้วถอยกลับมาเป็น Draft ช่อง company แก้ไขได้ |  | แก้ไขโปรแกรมให้ lock ไม่สามารถแก้ไข company code ได้ กรณีที่มีการสร้าง request ไปแล้ว | แก้ไขหลัง project paragon | 2019-04-19 |  | 2019-07-26 | Pradtana | Open |  | Low | Low | e-Expense | GC
3 | Something Went Wrong กรณี ที่ user login e-Expense หลังจากคลิก link ผ่าน Intranet ของ GC |  |  | แก้ไขหลัง project paragon | 2019-04-30 |  | N/A | Pradtana/Adisak | Closed | ไม่สามารถแก้ไขได้ โดยแนะนำให้ user ใช้ Google Chrome แทน | Low | Low | e-Expense | GC
4 | ไฟล์แนบหาย กรณีที่ user กด submit พร้อมกัน | ไฟล์แนบหาย กรณีที่ user กด submit พร้อมกัน เนื่องจากเมื่อคนทำรายการคนแรกแนบรายการ ในเวลาใกล้เคียงกันกับคนที่ 2 ระบบจะสร้าง Temp folder และมี folder ย่อยตามวันและเวลาที่แนบรายการ แต่เมื่อคนแรก submit รายการก่อน ระบบจะ ลบ temp folder ทันที รวมถึง folder ไฟล์แนบของคนที่ 2 ด้วย ทำให้ถึงแม้คนที่ 2 จะกด submit และเห็นไฟล์แนบที่หน้าจอ ก็จะไม่มีไฟล์แนบหลังจากนั้น | แก้ไขโปรแกรม |  |  |  |  | Pradtana/Adisak | Closed |  | Low | Low | e-Expense | GC
5 | กรณีที่ user กด change request ที่ Adv Request แล้วกด submit ใหม่จะขึ้น message "document can be posted" | เนื่องจากโปรแกรมมีการเรียกใช้ฟังก์ชั่นในการ return messageร่วมกันกับ FI Document (ZAP_I005) และ CO Document (ZCO_I001 และ ZCO_I002) ทำให้ pop up message ขึ้นมา | แก้ไขโปรแกรมให้ลบ document can be posted กรณีที่เป็นการ Create หรือ Change commitment (ZCO_I001 และ ZCO_I002) | แก้ไขหลัง project paragon | 2019-04-30 |  |  | Pradtana/Adisak | Open |  | Low | Low | e-Expense | GC
6 | กรณี Cheque location ไม่มีข้อมูลใน Table ให้แสดง error |  | แก้ไขโปรแกรม |  | 2019-06-11 |  |  | Pradtana/Adisak | Closed |  | Low | Low | e-Expense | GC, GCME, TEX
7 | Return Full Amount ให้สามารถ recall หรือ reject รายการได้ |  | แก้ไขโปรแกรม |  | 2019-06-11 |  |  | Pradtana/Adisak | Open |  | Low | Low | e-Expense | GC
8 | กรณี adv < clr. แล้วที่หน้า preview แสดง return to company แทนที่จะแสดง Company Pay |  | แก้ไขโปรแกรม |  | 2019-06-11 |  |  | Pradtana/Adisak | Closed |  | Low | Low | e-Expense | GC
9 | Company ไม่แสดง drop down list ที่หน้า Search และ AP Task |  | แก้ไขโปรแกรม |  | 2019-06-10 |  |  | Pradtana/Adisak | Closed |  | Low | Low | e-Expense | GC
10 | MODA ไม่แสดง drop down list ที่หน้า Search และ AP Task |  | แก้ไขโปรแกรม |  | 2019-06-10 |  |  | Pradtana/Adisak | Closed |  | Low | Low | e-Expense | GC
11 | Profit Center, Account Model ให้มีหน้า Config ของ Admin และกรณีที่ set การเบิกค่าใช้จ่ายที่ reference activity ให้สามารถมี check box และเลือก MODA ที่ reference ได้ (การติ๊ก Special Advance, Special Activity และ Reference To Activity ใน database) |  | แก้ไขโปรแกรม | แก้ไขหลัง project paragon | 2019-06-11 |  |  | Pradtana/Adisak | Open |  | Low | Low | e-Expense | GC
12 | GC Estate เพิ่มการเบิกค่าใช้จ่าย payment method |  | แก้ไขโปรแกรม |  | 2019-06-11 |  |  | Teera | Closed |  | Low | Low | e-Expense | GC
13 | เลขที่ request code ซ้ำกัน 36AD1900005 |  | แก้ไขโปรแกรม |  | 2019-06-11 |  |  | Pradtana/Adisak | Closed |  | High | High | e-Expense | GC, GCME, TEX
14 | outstanding balance ที่หน้า Approver แสดงไม่ถูกต้อง |  | แก้ไขโปรแกรมให้แสดง outstanding balance ตามหน้า request หรือ ap |  | 2019-06-11 |  |  | Pradtana/Adisak | Closed |  | Low | Low | e-Expense | GC, GCME, TEX
15 | Partner Bank Type 1. กรณีเลือก pay to : Vendor เมื่อเลือก Cheque Location = Transfer, และ ติ๊ก Clearing ให้ default ค่า Partner Bank Type จาก Bank Account ของ Vendor ที่เลือกนั้นๆ ไปที่หน้า Verify ขา 31 (clearing Document) 2. กรณีเลือก pay to : Vendor (one time) ไม่สามารถเลือก Cheque Location = Transfer ได้ 3. กรณีเลือก pay to : Vendor เมื่อเลือก Cheque Location = Transfer, และ ไม่ติ๊ก Clearing และ Vendor ที่อยู่ใน invoice ต้องเป็น Vendor เดียวกันให้ default ค่า Partner Bank Type จาก Bank Account ของ Vendor ที่เลือกนั้นๆ ไปที่หน้า Verify ขา 31 (Invoice Document) แต่กรณีที่ไม่ได้เป็น Vendor เดียวกันให้ระบบ Validation เพื่อติ๊ก Clearing 4. กรณีเลือก pay to : Employee จะไม่แสดง Cheque Location |  | find solution / เสนอให้มีปุ่มในการ reset ค่าในหน้า verify เพื่ออัพเดทข้อมูลจากหน้า General |  | 2019-06-11 |  |  | Pradtana/Adisak | Pending
16 | Clearing Advance สามารถ cancel ได้ แต่ไม่สามารถ สร้าง clearing advance ใบใหม่ที่ reference advance ใบเดิมที่ถูก cancel ไปแล้วได้ |  | แก้ไขให้ระบบสามารถสร้าง commitment ใหม่ได้ (ZCO_I001) ตาม clearing advance กรณีที่ clearing advanceเคยถูก cancel รายการไปแล้ว | แก้ไขหลัง project paragon | 2019-04-19 |  |  | Pradtana/Adisak | Open |  | Low | Low | e-Expense | GC
17 | แก้ไข logic การแสดงข้อมูล Organize ที่ Menu Admin -> Share Service ให้สามารถแบ่ง Org ตาม Company Code ได้ |  | แก้ไขโปรแกรม | แก้ไขหลัง project paragon | 2019-06-11 |  |  | Pradtana | Open |  | Low | Low | e-Expense | GC, GCME, TEX
18 | พบ Session Issue กรณีที่เปิด 2 หน้า ที่ MODA Config แล้ว Config GL Account ไปทับข้อมูล MODA อีกข้อ |  | แก้ไขโปรแกรม | แก้ไขหลัง project paragon | 2019-07-18 |  |  | Pradtana | Open
19 | พบว่ากรณี Oversea การ change commitment ระบบจะจับจากหน้า General ที่หน้า AP โดยเอา Exchange Rate x Sum of Exclude Amount |  | ควรจะแกไขให้ change commitment โดยส่งค่าจาก AP Verify เช่น Sum of (exchange rate (N) x Exclude Vat Amount (N)) |  | 2019-09-04 |  |  | Teera | Open | สามารถ work around ได้โดยการแก้ไข Exchange Rate ที่หน้า General โดยให้มียอดมากกว่า AP verify แต่อาจจะมีปัญหาหาก งบประมาณมีจำกัด จึงต้องคำนวนค่าให้ไม่เกิน invoice amount | Low | Low | e-Expense | GC
20 | กรณีที่มีการ update ข้อมูลใดๆใน e-Expense แล้วมีการ update status ที่ trequest ให้ update ที่ dUpdateDate |  |  | แก้ไขโปรแกรม | 2020-01-03 |  |  | Pradtana | Closed |  | Low | Low | e-Expense | GC, GCME, TEX
21 | reverse รายการข้ามปีไม่ได้ ให้แก้ไขโดยเพิ่ม การเก็บ fiscal year เข้าไปที่ Tchoose_fidoc และส่งข้อมูลเข้า post |  |  | แก้ไขโปรแกรม | 2020-01-07 |  |  | Teera | Open |  | Low | Low | e-Expense | GC, GCME, TEX
22 | workflow สำหรับ company ลูกไม่ถูกต้อง | เนื่องจากโปรแกรมมีเงื่อนไขในการเช็คผ่าน REST HR Employee Service ซึ่งมีข้อจำกัดในการวิ่ง workflow เพราะ employee service จะเช็คจาก ManagerID ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาตามโครงสร้างองค์กร แต่ไม่ได้วิ่งตามสายงานอนุมัติ | แก้ไขการดึง Report To จาก REST HR Web service เพื่อรวมกับ Emploee Service | แก้ไขโปรแกรม | 2020-01-07 |  |  | Pradtana | In Progress |  | High | High | e-Expense | GC, GCME, TEX
23 | กรณีที่ requester หรือ AP เลือก auto completed ที่ขึ้นมาใน field Cheque Name โดยที่ไม่ได้กรอก one time vendor แล้วระบบแสดงข้อมูล Cheque name ไม่ถูกต้อง | เนื่องจากไม่ได้บันทึกในฟอร์ม one time vendor ในส่วนของ Invoice แต่ระบบยังยอมให้บันทึก Request ได้ | ให้ระบบแสดง validation error "Please fill cheque name in case of no vendor list" กรณีที่ user ไม่ได้กรอกฟอร์ม one time vendor | แก้ไขโปรแกรม | 2020-02-04 |  |  | Pradtana | Open |  | Low | Low | e-Expense | GC, GCME, TEX
24 | ให้ระบบสามารถรองรับการ post credit note ในกรณี Clearing Advance ได้ |  | อ้างอิงตาม scenario posting | แก้ไขโปรแกรม | 2020-02-04 |  |  | Pradtana | Closed |  | Low | Low | e-Expense | GC, GCME, TEX
25 | กรณีที่ Approver ไม่สามารถ Mass Approve ได้ โดยพบว่ามี check box ทึบ |  | กรณี cancel, delete ต้องไม่นับเข้า logic นี้ เพราะถือว่าใบงานนี้ไม่มีผลในการเบิกค่าใช้จ่ายใดๆ และไม่ถือว่าเป็นรายการค้างบนระบบ | แก้ไขโปรแกรม | 2020-02-04 |  |  | Pradtana | Open |  | Low | Low | e-Expense | GC, GCME, TEX
26 | กรณีที่ AP มีการ Reverse รายการกลับมาแล้ว Post รายการเข้าไปใหม่ พบว่าระบบไม่ได้ส่งค่า Co Doc (KBLNR) และ CO Doc Item (KBLPOS) ที่ขา 40 | ระบบส่งเบิ้ลจากการสร้าง CO Doc + การ post FI Doc เลยเจอกรณี budget exceed | แก้ไขให้ระบบไม่สร้าง CO doc เมื่อมีการ reverse โดย AP และให้ Post ตาม logic ปกติและไม่ต้องทำการ clear commitment | แก้ไขโปรแกรม | 2020-01-31 |  |  | Pradtana | Open |  | Low | Low | e-Expense | GC, GCME, TEX
27 | Path หน้า PILog ไม่ถูกต้อง | ระบบแสดง warning แทนที่จะเป็น error message และไม่ write log ใน Create budget Test request แต่มี Create budget Test response |  | แก้ไขโปรแกรม | 2020-01-10 | 2020-01-14 |  | Pradtana | Closed | ขึ้นระบบไปเมื่อวันที่ 14/1/2020 | Low | Low | e-Expense | GC, GCME, TEX
28 | K.Piya คลิก ลิ้งจากเมล์แล้วไม่สามารถ login มาที่หน้ารายการได้ | กรณีที่เป็น secondment ระบบมีการส่ง link ใน email ไม่ถูกต้อง | แก้ไขโปรแกรมให้ส่ง link ที่ถูกต้อง | แก้ไขโปรแกรม | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | Pradtana | Closed | ขึ้นระบบไปเมื่อวันที่ 14/1/2020 | Low | Low | e-Expense | GC, GCME, TEX
29 | ฟังก์ชัน sync HR Service ไม่ใช้ Thread Sleep |  |  | แก้ไขโปรแกรม | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | Pradtana | Closed | ขึ้นระบบไปเมื่อวันที่ 14/1/2020 | Low | Low | e-Expense | GC, GCME, TEX
30 | หน้า AP Verify Reimburse กรณี Activity Outstanding Balance ต้องแสดงตาม Activity Request คือ THB |  |  | แก้ไขโปรแกรม | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | Pradtana | Closed | ขึ้นระบบไปเมื่อวันที่ 14/1/2020 | Low | Low | e-Expense | GC, GCME, TEX
31 | หน้า AP Verify Reimburse เคสที่ Vendor เป็น Trading partner 2 หลัก ต้องไม่กรอง payment method |  |  | แก้ไขโปรแกรม | 2019-12-25 | 2019-12-25 |  | Pradtana | Closed | ขึ้นระบบ TEX ไปเมื่อวันที่ 23/12/2019 ขึ้นระบบ GC ไปเมื่อวันที่ 25/12/2019 | Low | Low | e-Expense | GC, GCME, TEX
32 | ปิด email alert แจ้ง Requester กรณี clearing advance request (เคสพนักงานคืนเงินทดรอง Adv > Actual) หลังจากที่ AP Post |  |  | แก้ไขโปรแกรม | 2019-12-25 | 2019-12-25 |  | Pradtana | Closed | ขึ้นระบบ GCไปเมื่อวันที่ 25/12/2019 | Low | Low | e-Expense | GC only | GGC
33 | กรณีเปลี่ยน Invoice Type แล้ว Add Invoice ข้อมูล Invoice หาย (หน้า Request และ AP ของ Clear Advance Request และ Reimburse Request) |  |  | แก้ไขโปรแกรม | 2019-12-25 | 2019-12-25 |  | Pradtana | Closed | ขึ้นระบบ TEX ไปเมื่อวันที่ 23/12/2019 ขึ้นระบบ GC ไปเมื่อวันที่ 25/12/2019 | Medium | Medium | e-Expense | GC, GCME, TEX | TEX
34 | กรณีเปลี่ยน Invoice Type แล้วกด Edit GL แล้ว Loading ค้าง (หน้า Request และ AP ของ Clear Advance Request และ Reimburse Request |  |  | แก้ไขโปรแกรม | 2019-12-25 | 2019-12-25 |  | Pradtana | Closed | ขึ้นระบบ TEX ไปเมื่อวันที่ 23/12/2019 ขึ้นระบบ GC ไปเมื่อวันที่ 25/12/2019 | Medium | Medium | e-Expense | GC, GCME, TEX | TEX
35 | การ Validate อักขระพิเศษ หน้า Login | ตัวอย่างกรณีที่พบ password มีตัวอักขระพิเศษ '<' จะไม่สามารถ login ได้ |  | แก้ไขโปรแกรม | 2019-12-25 | 2019-12-25 |  | Pradtana | Closed | ขึ้นระบบ TEX ไปเมื่อวันที่ 23/12/2019 ขึ้นระบบ GC ไปเมื่อวันที่ 25/12/2019 | Medium | Medium | e-Expense | GC, GCME, TEX | TEX
36 | ดึงหัวอีกเมล์จาก HeadSubjectMail ใน web.config |  |  | web.config | 2019-12-17 | 2019-12-17 |  | Pradtana | Closed | ขึ้นระบบ GC, TEX วันที่ 17/12/2019 | Medium | Medium | e-Expense | GC, GCME, TEX | TEX
37 | popup alert กรณี Connection AD มี Error (Case 26001129 K.Supot) |  |  | แก้ไขโปรแกรม | 2019-12-17 | 2019-12-17 |  | Pradtana | Closed | ขึ้นระบบ GC, TEX วันที่ 17/12/2019 | Low | Low | e-Expense | GC, GCME, TEX | TEX