## Sheet1
% Complete | WBS | Task Name | Start | Finish
62% | 0 | ENH PTT-GSM CSC Web&Mobile | Tue 7/30/19 | Tue 1/7/20
0% | 1 | Milestones | Tue 9/10/19 | Mon 12/2/19
100% | 1.1 | ส่ง SRS ให้ PTT Digital | Tue 9/10/19 | Tue 9/10/19
50% | 1.2 | PTT Digital Review SRS ส่งกลับ Softthai เพื่อดำเนินการแก้ไข | Tue 9/17/19 | Tue 9/17/19
90% | 1.3 | Update Progress Demo#1 | Thu 9/19/19 | Thu 9/19/19
100% | 1.4 | ส่ง SRS ให้ PTT | Mon 9/30/19 | Mon 9/30/19
0% | 1.5 | User ลงนามเอกสาร SRS : Sign off#1 | Tue 10/15/19 | Tue 10/15/19
0% | 1.6 | Update Progress Demo#2 | Fri 10/18/19 | Fri 10/18/19
0% | 1.7 | SIT by PTT Digital #1 | Wed 10/30/19 | Wed 10/30/19
0% | 1.8 | SIT by PTT Digital #2 | Wed 11/6/19 | Wed 11/6/19
0% | 1.9 | UAT#1 | Tue 11/12/19 | Tue 11/12/19
0% | 1.1 | UAT#2 | Tue 11/19/19 | Tue 11/19/19
0% | 1.11 | Go Live | Mon 12/2/19 | Mon 12/2/19
0% | 1.12 | Go Live Signoff | Mon 12/2/19 | Mon 12/2/19
0% | 2 | แผนการบริหารโครงการ | Tue 7/30/19 | Tue 7/30/19
0% | 2.1 | จัดทำแผนตารางเวลาโครงการ | Tue 7/30/19 | Tue 7/30/19
0% | 2.2 | KICK OFF | Tue 7/30/19 | Tue 7/30/19
100% | 3 | วิเคราะห์ความต้องการ | Tue 7/30/19 | Fri 8/30/19
100% | 3.1 | ประชุม #1: Kick OFF:สัมภาษณ์ Key User และ ผู้ดูแลระบบ เพื่อระบุความต้องการ #1 | Tue 7/30/19 | Tue 7/30/19
100% | 3.2 | จัดทำรายงานการประชุมเพื่อสรุปความต้องการ #1 | Wed 7/31/19 | Fri 8/2/19
100% | 3.3 | Key User ยินยันความต้องการในเรายงานการประชุมสรุปความต้องการ #1 | Mon 8/5/19 | Wed 8/7/19
100% | 3.4 | ร่างโครงร่างหน้าจอระบบงาน (Prototype) เพื่อยืนยันความต้องการ | Wed 7/31/19 | Thu 8/8/19
100% | 3.5 | ประชุม#2 : Key User และ ผู้ดูแลระบบ เพื่อระบุความต้องการ และ ยืนยันหน้าจอระบบงาน (Prototype) ร่วมกับ key user | Thu 8/8/19 | Thu 8/8/19
100% | 3.6 | จัดทำรายงานการประชุมเพื่อสรุปความต้องการ #2 | Fri 8/9/19 | Wed 8/14/19
100% | 3.7 | ปรับแก้โครงร่างหน้าจอระบบงาน (Prototype) ตาม feedback ที่ได้รับจาก key user #1 | Fri 8/9/19 | Wed 8/21/19
100% | 3.8 | Key User ยินยันความต้องการในเรายงานการประชุมสรุปความต้องการ #2 | Thu 8/15/19 | Mon 8/19/19
100% | 3.9 | ประชุม#3 : Key User และ ผู้ดูแลระบบ เพื่อระบุความต้องการ และ ยืนยันหน้าจอระบบงาน (Prototype) ร่วมกับ key user | Thu 8/22/19 | Thu 8/22/19
100% | 3.1 | จัดทำรายงานการประชุมเพื่อสรุปความต้องการ #3 | Fri 8/23/19 | Tue 8/27/19
100% | 3.11 | Key User ยินยันความต้องการในเรายงานการประชุมสรุปความต้องการ #3 | Wed 8/28/19 | Fri 8/30/19
100% | 3.12 | ปรับแก้โครงร่างหน้าจอระบบงาน (Prototype) ตาม feedback ที่ได้รับจาก key user #2 | Fri 8/23/19 | Thu 8/29/19
78% | 4 | ออกแบบรายละเอียดระบบงาน | Tue 7/30/19 | Tue 10/15/19
100% | 4.1 | สรุปจัดทำรายละเอียดความต้องการ (Requirement Specification) | Wed 8/28/19 | Tue 9/10/19
100% | 4.2 | Peer Review Requirement By PTT Digital | Wed 9/11/19 | Tue 9/17/19
100% | 4.3 | แก้ไขเอกสาร Requirement Specification #ครั้งที่ 1 | Wed 9/18/19 | Fri 9/20/19
100% | 4.4 | Peer Review Requirement By PTT Digital | Mon 9/23/19 | Wed 9/25/19
0% | 4.5 | Key User ตรวจสอบยืนยัน Requirement Specification | Thu 9/26/19 | Mon 9/30/19
0% | 4.6 | แก้ไขเอกสาร Requirement Specification #ครั้งที่ 1 | Tue 10/1/19 | Thu 10/3/19
0% | 4.7 | Key User ตรวจสอบยืนยัน Requirement Specification | Fri 10/4/19 | Tue 10/8/19
0% | 4.8 | แก้ไขเอกสาร Requirement Specification #ครั้งที่ 2 | Wed 10/9/19 | Fri 10/11/19
0% | 4.9 | อนุมัติและยืนยัน Requirement Specification (Signoff Milestone #1) | Tue 10/15/19 | Tue 10/15/19
80% | 4.1 | ปรับปรง PTT-GSM CSC Web & Mobile Application | Tue 7/30/19 | Tue 9/24/19
80% | 4.10.1 | ออกแบบ DB เพื่อปรับปรุง PTT-GSM CSC Mobile Application เพื่อแสดงข้อมูลปริมาณการใช้ก๊าซ LNG | Tue 7/30/19 | Tue 9/24/19
80% | 4.10.2 | ออกแบบ DB เพื่อปรับปรุง PTT-GSM CSC Web & Mobile Browser เพื่อแสดง LNG Price | Tue 7/30/19 | Tue 9/24/19
100% | 4.10.3 | ออกแบบ DB เพื่อปรับปรุง PTT-GSM CSC Mobile Application เพื่อแจ้งเตือนบันทึกการประชุมหลังการเข้าพบลูกค้าแต่ละครั้ง | Tue 7/30/19 | Tue 9/24/19
100% | 4.10.4 | ออกแบบ DB เพื่อปรับปรุง PTT-GSM CSC Website ในส่วนของการจัดการข้อมูลผู้ติดต่อ Customer Staff | Tue 7/30/19 | Tue 9/24/19
100% | 4.10.5 | ออกแบบ DB เพื่อปรับปรุง PTT-GSM CSC Website ส่วนการจัดการข้อมูลลูกค้าเพื่อรองรับการจัดการลูกค้าประเภทลูกค้า Potential | Tue 7/30/19 | Tue 9/24/19
0% | 4.10.6 | ออกแบบ DB เพื่อปรับปรุง PTT-GSM CSC Website เพื่อ Sync ข้อมูล Gas Pool Price จาก SAP | Tue 7/30/19 | Tue 9/24/19
100% | 4.10.7 | ออกแบบ DB เพื่อปรับปรุง PTT-GSM CSC Website เพื่อรองรับการจัดการข้อมูลการใช้ก๊าซประจำปีของลูกค้า | Tue 7/30/19 | Tue 9/24/19
67% | 5 | พัฒนาระบบงานพร้อม Unit Test | Wed 7/31/19 | Thu 10/24/19
62% | 5.1 | พัฒนาฟังก์ชั่นปรับปรุง PTT-GSM CSC Web & Mobile Application | Wed 8/28/19 | Thu 10/24/19
95% | 5.1.1 | พัฒนาฟังก์ชั่นปรับปรุง PTT-GSM CSC Mobile Application เพื่อแสดงข้อมูลปริมาณการใช้ก๊าซ LNG | Wed 8/28/19 | Thu 10/24/19
95% | 5.1.2 | พัฒนาฟังก์ชั่นปรับปรุง PTT-GSM CSC Web & Mobile Browser เพื่อแสดง LNG Price | Wed 8/28/19 | Thu 10/24/19
90% | 5.1.3 | พัฒนาฟังก์ชั่นปรับปรุง PTT-GSM CSC Mobile Application เพื่อแจ้งเตือนบันทึกการประชุมหลังการเข้าพบลูกค้าแต่ละครั้ง | Wed 8/28/19 | Thu 10/24/19
100% | 5.1.4 | พัฒนาฟังก์ชั่นปรับปรุง PTT-GSM CSC Website ในส่วนของการจัดการข้อมูลผู้ติดต่อ Customer Staff | Wed 8/28/19 | Thu 10/24/19
100% | 5.1.5 | พัฒนาฟังก์ชั่นปรับปรุง PTT-GSM CSC Website ส่วนการจัดการข้อมูลลูกค้าเพื่อรองรับการจัดการลูกค้าประเภทลูกค้า Potential | Wed 8/28/19 | Thu 10/24/19
0% | 5.1.6 | พัฒนาฟังก์ชั่นปรับปรุง PTT-GSM CSC Website เพื่อ Sync ข้อมูล Gas Pool Price จาก SAP | Wed 8/28/19 | Thu 10/24/19
95% | 5.1.7 | พัฒนาฟังก์ชั่นปรับปรุง PTT-GSM CSC Website เพื่อรองรับการจัดการข้อมูลการใช้ก๊าซประจำปีของลูกค้า | Wed 8/28/19 | Thu 10/24/19
100% | 5.2 | พัฒนา Line@ เพื่อเป็นช่องทางใหม่ในติดต่อสื่อสารและให้บริการแก่ลูกค้า | Wed 7/31/19 | Wed 10/2/19
100% | 5.2.1 | Preparation | Wed 7/31/19 | Wed 8/14/19
100% | 5.2.2 | ออกแบบ Rich Menu: Products & Services | Thu 8/15/19 | Fri 8/16/19
100% | 5.2.3 | ออกแบบ Rich Menu: Customer Services & Operation Center | Fri 8/16/19 | Tue 8/27/19
100% | 5.2.4 | ออกแบบ Rich Menu: Data | Tue 8/27/19 | Thu 9/19/19
100% | 5.2.5 | ออกแบบ Rich Menu: Webboard | Fri 9/20/19 | Mon 9/23/19
100% | 5.2.6 | ออกแบบ Rich Menu: Feed back | Tue 9/24/19 | Wed 9/25/19
100% | 5.2.7 | ออกแบบ Rich Menu: Information | Wed 9/25/19 | Wed 10/2/19
0% | 6 | ทดสอบระบบงาน SIT & UAT | Fri 10/25/19 | Tue 11/26/19
0% | 6.1 | จัดทำ Test Case สำหรับการ SIT & UAT | Fri 10/25/19 | Thu 10/31/19
0% | 6.2 | Review Test Case สำหรับการ SIT & UAT by PTT Digital | Fri 11/1/19 | Thu 11/7/19
0% | 6.3 | จัดประชุมยืนยันกับuser เพื่อนำเสนอ Test Cases and Test Scenarios สำหรับ SIT & UAT | Mon 11/11/19 | Mon 11/11/19
0% | 6.4 | จัดเตรียม Data สำหรับ SIT & UAT | Tue 11/12/19 | Thu 11/14/19
0% | 6.5 | Deploy Code | Fri 10/25/19 | Fri 10/25/19
0% | 6.6 | ดำเนินการ Dry Run & SIT โดย Vendor | Mon 10/28/19 | Tue 10/29/19
0% | 6.7 | แก้ไข Defect จากการ Dry Run SIT โดย Vender | Mon 10/28/19 | Tue 10/29/19
0% | 6.8 | ดำเนินการ SIT ครั้งที่ 1 | Wed 10/30/19 | Thu 10/31/19
0% | 6.9 | แก้ไข Defect จาก SIT ครั้งที่ 1 | Fri 11/1/19 | Tue 11/5/19
0% | 6.1 | ดำเนินการ SIT ครั้งที่ 2 | Wed 11/6/19 | Wed 11/6/19
0% | 6.11 | แก้ไข Defect จาก SIT ครั้งที่ 2 | Thu 11/7/19 | Mon 11/11/19
0% | 6.12 | ดำเนินการทดสอบเพื่อตรวจรับโดยผู้ใช้งาน (User Acceptant Test) #ครั้งที่ 1 | Tue 11/12/19 | Wed 11/13/19
0% | 6.13 | ดำเนินการแก้ไข Fix Issues จาก UAT #ครั้งที่ 1 | Thu 11/14/19 | Mon 11/18/19
0% | 6.14 | ดำเนินการทดสอบเพื่อตรวจรับโดยผู้ใช้งาน (User Acceptant Test) #ครั้งที่ 2 | Tue 11/19/19 | Tue 11/19/19
0% | 6.15 | ดำเนินการแก้ไข Fix Issues จาก UAT #ครั้งที่ 2 | Wed 11/20/19 | Fri 11/22/19
0% | 6.16 | UAT Signoff (For Golive #1) | Mon 11/25/19 | Mon 11/25/19
0% | 6.17 | Regression Test | Tue 11/19/19 | Thu 11/21/19
0% | 6.18 | ดำเนินการแก้ไขตาม Regression Test | Fri 11/22/19 | Tue 11/26/19
0% | 7 | แผนการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ | Wed 11/20/19 | Tue 12/24/19
0% | 7.1 | จัดทำเอกสารการฝึกอบรม และ Review by PTT Digital | Wed 11/20/19 | Fri 11/22/19
0% | 7.2 | จัดเตรียม Environment และ Scenario สำหรับการอบรม | Wed 11/20/19 | Fri 11/22/19
0% | 7.3 | ดำเนินการฝึกอบรมผู้ใช้งานพนักงาน PTT (HQ) | Mon 11/25/19 | Mon 12/9/19
0% | 7.4 | อบรมการดูแลระบบให้กับ Application Support (PTT Digital) โดย Vendor | Wed 12/11/19 | Tue 12/24/19
0% | 8 | Final Preparation & Golive | Mon 11/25/19 | Mon 12/2/19
0% | 8.1 | ดำเนินการ Vulnerabilities Assessment (VA บน Test) #1 | Mon 11/25/19 | Mon 11/25/19
0% | 8.2 | ดำเนินการแก้ไขตาม Vulnerabilities Assessment (VA) #1 | Tue 11/26/19 | Tue 11/26/19
0% | 8.3 | ดำเนินการ Vulnerabilities Assessment (VA บน Test) #2 | Wed 11/27/19 | Wed 11/27/19
0% | 8.4 | ดำเนินการแก้ไขตาม Vulnerabilities Assessment (VA) #2 | Thu 11/28/19 | Thu 11/28/19
0% | 8.5 | จัดเตรียมข้อมูลและ Srcipt สำหรับ Performance Test | Fri 11/29/19 | Fri 11/29/19
0% | 8.6 | ดำเนินการทดสอบ Load Test / Performance Test ให้รองรับ xx Concurrent Users บน Test Server | Mon 12/2/19 | Mon 12/2/19
0% | 8.7 | จัดทำคู่มือการติดตั้งระบบงาน บน PRD (Deployment Script & Checklist) | Wed 11/27/19 | Thu 11/28/19
0% | 8.8 | จัดส่ง Source Code ให้กับ PTT Digital | Wed 11/27/19 | Wed 11/27/19
0% | 8.9 | สื่อสารขั้นตอนการ Go Live ระบบให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ | Wed 11/27/19 | Wed 11/27/19
0% | 8.1 | ดำเนินการติดตั้ง Application (Deploy System) | Thu 11/28/19 | Thu 11/28/19
0% | 8.11 | ดำเนินการกำหนดสิทธิ์ (Assign Permission) และตรวจสอบการทำงานของระบบหลังการ Go live | Fri 11/29/19 | Fri 11/29/19
0% | 8.12 | ดำเนินการ Go Live ระบบงาน *** | Mon 12/2/19 | Mon 12/2/19
0% | 8.13 | ส่งอีเมลแจ้ง Key User และผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบผลการ Go Live ระบบอย่างเป็นทางการ | Mon 12/2/19 | Mon 12/2/19
0% | 8.14 | Go Live Signoff | Mon 12/2/19 | Mon 12/2/19
0% | 9 | ประเมินผลการใช้งาน | Tue 12/3/19 | Tue 1/7/20
0% | 9.1 | จัดทีมงานเพื่อ standby Project Warranty 1 Month (PTT Digital) | Tue 12/3/19 | Fri 1/3/20
0% | 9.2 | จัดทำเป็น Presention เพื่อใช้สำหรับการทำ Project Closure | Mon 1/6/20 | Mon 1/6/20
0% | 9.3 | นัดประชุมร่วมกับ Project Team และ User ในการทำ Project Closure | Mon 1/6/20 | Mon 1/6/20
0% | 9.4 | เก็บ Issues Log บน Prodcution | Tue 12/3/19 | Fri 1/3/20
0% | 9.5 | ปิด PM Tool และ บันทึก Lesson Learn | Mon 1/6/20 | Mon 1/6/20
0% | 9.6 | PMO สำรวจความพึงพอใจในการบริหารโครงการ | Tue 1/7/20 | Tue 1/7/20