## Sheet1
PTTGC Human | Status
1.Home
- Lable บอก ว่าข้อมูล อยู่ Quarter ไหน
- Dashboard เพิ่ม แสดงรายปี Q ที่ completed * As of Quarter .... /year
2.admin company
- Internal หรือมาจาก SAP สามารถ Edit ได้ แค่ Status | Resolve
- เปลี่ยน Wording Status | Resolve
-Applicable -none Applicabled | Resolve
3. Remark ตาราง company ว่า checkbox ที่เลือก ไว้ทำอะไร
- No. ที่เป็น sub ชิดขวา | Resolve
- Remark ในส่วนของ รอบการดึงข้อมูล ** เช่นดึงทุกๆ 1 เดือน
4. User Permission
Employee type -> Company group | Resolve
-GC Group -none GC | Resolve
Company -> permission scope | Resolve
Textbox -> email,name เพิ่มขนาด | Resolve
Status -> ย้ายไปไว้ ใต้ email | Resolve
5.Menu
- Sub course -> Generation | Resolve
- สร้าง Head menu training | Resolve
- Course | Resolve
- Sub Course | Resolve
- หน้าlist เพิ่ม คอลัม ปี ไว้ข้างหน้า โดยเอาจาก strDate หรือ Enddate | Resolve
***sub corse name -> Genaration name ไม่แก้แล้ว | Closed
price -> traning cost per year, 9หลัก | Resolve
amount -> number of participants, 5หลัก | Resolve
6. footer -> เอาบรรทัด 3 ออก
copy 2020 | Resolve
front เท่ากัน | Resolve
7.project ->
wording - sub corse name -> Genaration name ทั้งหมด | Closed
- price -> Expense per year | Resolve
- productivity -> actual benefits per year | Resolve
- ถ้าเลือก เป็น none-monetary ->เพิ่ม description | Resolve
8. head menu training->
Course | Resolve
Genaration ไม่แก้แล้ว | Resolve
Project | Resolve
9. Report DJISI แก้ Wording -> Input
เพิ่ม แนบไฟล์ multi | Resolve
เพิ่ม Show all collap | Resolve
ตาราง ใน panel ขยายให้กว้าง
10. sub course -
Company ใส่ hint -> Budget Owner | Resolve
Sub Course Name ใส่ hint -> session or module | Resolve
training room - ตัดออก | Resolve
เพิ่ม radio training method | Resolve
- Inhouse | Resolve
- domestic | Resolve
- oversea | Resolve
เพิ่ม ddl target group ต่อจาก training method | Resolve
+ master back end | Resolve
11. Course
เพิ่ม ddl course category ต่อจาก Course name+ master | Resolve
12.Category master
- leadership | Resolve
- technical | Resolve
- SHE | Resolve
- management | Resolve
- Support Growth | Resolve
13.monitering
- L0 -> Data owner | Resolve
- L1 -> Approver | Resolve
- L2 -> HR corperate | Resolve
14.Input
L2 -> Acknowledge | Resolve
*** DJSI ถ้ามีรายการที่มีการเพิ่มไปแล้ว ในปี และ Q เดียวกัน ไม่ให้โหลด data | Resolve