## Slide 1
PTTPLC
PJR-PTT-Pre-registration Excellence Xystem (P-REX)
Weekly report 15/01/2020

## Slide 2
PJR-PTT-Pre-registration Excellence Xystem (P-REX) Project Timeline
We are here

## Slide 3
PTT-P-REX : Production Transaction
บริษัท | หน่วยงาน | จำนวนเอกสาร
Scanning Center Enco F ชั้น 3 |  | 11,351
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | 80000402 - ส่วนบริหารสัญญา(หส.สบท.) | 266
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | 80000656 - ส่วนสนับสนุนการขาย(สส.ตกก.) | 86
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | 80000654 - ส่วนขายและบริหารสถานี(ขห.ตกก.) | 7
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | 80001564 - แผนกบริหารระบบงานเอกสารบัญชีการเงิน(ผ.อส.บนญ.) | 2
บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด | 31300014 - ฝ่ายควบคุมทางการเงินบัญชี(คงญ.) | 353
บริษัท พีทีที แอนเอ็นจี จำกัด | 28000016 - ส่วนการเงินและบัญชี(งช.) | 265
บริษัท/หน่วยงานภายนอก |  | 1
รวม |  | 12,331

## Slide 4
PTT Pre-registration Excellence Xystem (P-REX)
Report Date 15/01/20 By Sasiwan Gritsanasap
Security Test – Done
Performance Test – Done
Go-Live #2 – 06/01/2020
Task
Fix Go-Live Issue Log
Support After Go-Live
Risk
Next Week
Issue
Next Meeting
N/A
มี New Requirement (Out of Scope) สำหรับ PTTOR และ LNG โดยงานในส่วนนี้ทีมงานรับทราบ และจะดำเนินการใน Phase 2 ตาม Slide หน้า 9
Budget สำหรับ New Requirement ของ PTTOR และ LNG ทาง ปตท. ต้องตกลงกับ PTTOR และ LNG ก่อนเริ่ม Phase 2
Chart: 
| colored | blank
% | 97 | 3
97%

## Slide 5
PDMS Interface Plan
PDMS Interface | Date | Response by | Status | Remark
Requirement gathering#1 | 08.07.2019 | All | Done | 
Requirement gathering#2 | 23.07.2019 | All | Done | 
SRS submit to user | 31.07.2019 | IAM | Done | 
User confirm SRS and sign off | 07.08.2019 | บนญ. | Done | 
Final design and submit to SoftThai | 14.08.2019 | IAM | Done | 
Build PDMS master database | 30.08.2019 | IAM | Done | 
SIT Session | 30.10.2019 | All | Done | 
SIT Result & Confirm by Email | 01.11.2019 | บนญ. | Done | 
UAT Session | 18.11.2019 | All | Done | 
UAT Result & Confirm by Email | 22.11.2019 | บนญ. | Done | 
Go-live Sign Off | 02.12.2019 | All | Done | 

## Slide 6
Go-Live Issue Log
No | Raised Date | Issue Description | Status | Assigned to (Name) | Assigned to (Team) | Resolution | Planned Resolution Date | Actual Resolution Date
1 | 02-Dec-19 | Upload เอกสาร User Manual และ Training Material ในระบบ P=REX | Closed | Sasiwan | Softthai | Upload เอกสารขึ้นระบบ P-REX แล้ว แต่ User มีให้แก้ไข ดังนี้ ลบเอกสาร Training Material ออกจากระบบ 2. แยกเมนูตามเอกสารการใช้งานระบบ | 13-Dec-19 | 13-Dec-19
2 | 02-Dec-19 | พนักงาน Scanning Center ไม่มีสิทธิ์เข้าระบบ | Closed | Chainarong | Softthai | เพิ่มสิทธิ์ให้พนักงาน Scanning Center | 02-Dec-19 | 02-Dec-19
3 | 02-Dec-19 | การค้นหาข้อมูล Invoice และ Payment ฝั่ง PDMS ช้ามาก | Closed | Yanata | IAM | IAM : Tuning SQL statement Softthai : ปรับ Query ให้เรียกใช้ ข้อมูล Invoice และ Payment ฝั่ง PDMS ให้น้อยที่สุด | 13-Dec-19 | 25-Dec-19
4 | 02-Dec-19 | ไม่สามารถค้นหา และ Mapping ข้อมูลเอกสารที่ลงทะเบียนด้วย FI doc. ได้ | Closed | Chainarong | Softthai | แก้ไขโปรแกรม | 03-Dec-19 | 03-Dec-19
5 | 04-Dec-19 | ไม่สามารถใส่ . สตางค์ได้ ในหน้าลงทะเบียน และหน้าค้นหา | Closed | Chainarong | Softthai | แก้ไขโปรแกรม | 04-Dec-19 | 09-Dec-19
6 | 06-Dec-19 | User ต้องการให้แก้ไขสิทธิ์การใช้งานระบบ ดังนี้ 1. แก้ไขสิทธิ์ User Admin (Is Scanning) ให้สามารถ Assign การพิมพ์ QR Code ได้ 2. แก้ไขสิทธิ์รายงาน เอกสารส่งออกรายหน่วยงาน ให้ User ทั่วไปสามารถเห็นได้ | Closed | Chainarong | Softthai | แก้ไขโปรแกรม | 13-Dec-19 | 13-Dec-19
7 | 18-Dec-19 | แก้ไขเรื่องการส่งเอกสารของ หส. และนน. 1. ไม่สามารถค้นหาข้อมูลด้วย FI doc ได้ 2. หน้า Mapping FI doc ต้องไม่สามารถ Mapping FI doc ได้แล้วหลังจาก หส. ส่งเอกสารให้ นน. (ยังสามารถทำได้ถ้าอ่าน Barcode จากเครื่อง Reader) | Closed | Chainarong | Softthai | แก้ไขโปรแกรม | 19-Dec-19 | 23-Dec-19
8 | 9-Jan-20 | ไม่สามารถบันทึก “ หรือ Spe. Char. ได้ | In-Progress | Chainarong | Softthai | แก้ไขโปรแกรม | 24-Jan-20 | 
9 | 9-Jan-20 | พิมพ์ Barcode ไม่ลงตาม Format Sticker | In-Progress | Chainarong | Softthai | แก้ไขโปรแกรม | 24-Jan-20 | 
10 | 9-Jan-20 | รายงานต่าง ๆ ยังแสดงไม่ถูกต้อง | In-Progress | Chainarong | Softthai | แก้ไขโปรแกรม | 24-Jan-20 | 

## Slide 7
Go-Live Issue Log
No | Raised Date | Issue Description | Status | Assigned to (Name) | Assigned to (Team) | Resolution | Planned Resolution Date | Actual Resolution Date
11 | 15-Jan-20 | ปรับ Batch Alert Email เป็น Run ทุก 2 ชม. | In-Progress | Adisorn | PTTDigital |  | 24-Jan-20 | 
12 | 15-Jan-20 | ปืนยิง QR Code ที่หน่วยงาน Scanning อ่าน QR Code สำหรับส่งเอกสารที่ Scanning ช้า | In-Progress | Adisorn | PTTDigital |  | 24-Jan-20 | 
13 | 15-Jan-20 | Scanning ไม่สามารถส่งออกเอกสาร ที่ Scanningทำ Doc Rejected แล้วใน PDMS ได้ | Closed | Adisorn | PTTDigital | แก้ไขโปรแกรม | 15-Jan-20 | 15-Jan-20
14 | 15-Jan-20 | สส. ลงทะเบียน รายการที่ 2 แล้วหน้าจอ Error เหมือนไม่ได้ Clear event เพื่อลงทะเบียนใหม่ | In-Progress | Chainarong | Softthai |  | 24-Jan-20 | 
15 | 15-Jan-20 | รายงาน Memo หส. Running No ไม่เรียงกันใน Export file | In-Progress | Chainarong | Softthai |  | 24-Jan-20 | 

## Slide 8
To be defined – CR or Not
No | Raised Date | Raised By | Description | Type | CR (Yes/No) | Deploy Date | Remark
1 | 15-Jan-20 | สส. | หน้า Home > ต้องการเพิ่ม Filter สำหรับ Field Register By | Note | No |  | 
2 | 15-Jan-20 | สส. | 1. หน้า Register สส. > เปลี่ยน Field Shipping Point เป็น Smart Search เหมือน Field Vendor 2. เพิ่มหน้า Admin เพื่อ เพิ่ม/แก้ไข/ลบ ข้อมูล Shipping Point และชื่อสถานี GAS | Note | Yes |  | 
3 | 15-Jan-20 | หส. | รายงาน Memo หส. > ต้องการเพิ่ม Column ในรายงาน และ Export Excel สำหรับ Field Register By, Location, Physical ID, Is Copy, Last Action By | Note | No |  | 
4 | 15-Jan-20 | สส., หส. | Alert email > ถ้าเอกสาร (Physical ID) ถูกส่งถึง Scanning และ Scanning รับเอกสารเข้าระบบ PDMS แล้ว ให้ตัดรายการเหล่านี้ออกจาก Alert email | Note | Yes |  | 
5 | 15-Jan-20 | หส. | หน้าส่งออกเอกสารบันทึกร่าง > แก้ไขให้โปรแกรมสามารถเพิ่มเอกสาร (Physical ID) เข้าซองเอกสารที่บันทึก Draft ไว้ได้ (การ Draft เอกสาร เป็นได้ 2 กรณี คือ เอกสารที่บันทึกแล้วยังไม่ได้ส่งออก และเอกสารที่ส่งออกแล้วทำดึงเอกสารกลับ) | Note | Yes |  | ต้องสอบถามพี่เปี๊ยกเรื่อง ถ้าปิดซองเอกสารแล้ว Scanning ไม่อนุญาติให้แก้ไขเอกสารในซองได้
6 | 15-Jan-20 | หส. | หน้าส่งออกเอกสาร, tab ส่งกลับเอกสาร > 1. แก้ไข Label field จาก “หมายเลขโทรศัพท์” เป็น “เบอร์โทร (ผู้ส่งกลับ)” 2. ยกเลิกการเช็ค Format เบอร์โทรศัพท์ โดยเป็นเป็น Free Text | Note | No |  | 
7 | 15-Jan-20 | หส. | ยกเลิกการเช็ค Format เบอร์โทรศัพท์ โดยเป็นเป็น Free Text ทั้งระบบ | Note | No |  | 
8 | 15-Jan-20 | สส. | เพิ่มเบอร์โทรศัพท์ของผู้ดำเนินการ ในหน้ารายละเอียดเอกสาร - แก้ไขหน้า Home, Home สส, , Home หส และ หน้าค้นหา | Note | Yes |  | 
9 | 15-Jan-20 | หส. | Alert Email > ให้โปรแกรมดึงรายการเอกสารที่ถูกส่งกลับจาก Scanning เข้าใน Alert Email ด้วย โดยจะ Alert จนกว่าผู้รับเอกสารทำรับ | Note | Yes |  | เอกสารที่ยังไม่ถูกคืนชีพ จะไม่รวมอยู่ใน Alert Email
10 | 15-Jan-20 | หส. | หน้า Register หส. > เพิ่ม Flag ให้ User สามารถ Flag ได้ว่าเอกสารนี้เป็นเอกสาร Invoice ที่ต้องส่งหน่วยงานบัญชีหรือไม่ ถ้าไม่ใช่ Invoice ให้ระบบ Process เอกสารนี้เหมือนเอกสารชุด Copy เช่น ถ้ามีผู้รับเอกสารแล้ว ให้เอกสารหายจากหน้า Home | Note | Yes |  | 
11 | 15-Jan-20 | สส. | หน้า Register สส. > เพิ่ม Field หน่วยงานที่จะส่งไป เพื่อเป็นค่า Default field หน่วยงานที่จะส่งเอกสารไป ในหน้าส่งออกเอกสาร, tab ส่งเอกสาร PTT Group | Note | Yes |  | 

## Slide 9
New Requirements (Phase 2)
No | Raised Date | Raised By | Description | Type | Remark
1 | 15-Jan-20 | LNG | หน้า Register กลาง > 1. เพิ่ม Field Vendor One Time 2. เพิ่ม Field Due Date 3. เพิ่ม Field Urgent Flag | New Req. | กระทบการลงทะเบียนเอกสารทุกหน่วยงาน Alternative : เพิ่มหน้าลงทะเบียน LNG และ Home LNG
2 | 15-Jan-20 | LNG | หน้า Home กลาง > 1. เพิ่ม Field Vendor One Time ในส่วนค้นหา และ List รายการ 2. เพิ่ม Field Due Date ในส่วนค้นหา และ List รายการ 3. เพิ่ม Field Urgent Flag | New Req. | 
3 | 15-Jan-20 | LNG | หน้าส่งออกเอกสารบันทึกร่าง > 1. แก้ไขการแสดงผล จากการแสดงผล 1 รายการเป็นการแสดงผลแบบ List เหมือนหน้า ส่งออกเอกสาร 2. เพิ่มปุ่ม Select All เพื่อส่งเอกสาร Draft ทั้งหมดไปที่ Scanning | New Req. | กระทบกับการส่งออกเอกสารทุกหน่วยงาน
4 | 15-Jan-20 | LNG | รายงาน Tracking เอกสารแยกตามส่วนงาน > เพิ่มปุ่ม Export ข้อมูลเป็น PDF และสามารถ Export ข้อมูลเป็น PDF ได้ | New Req. | 
5 | 15-Jan-20 | LNG | หน้าค้นหาเอกสาร > แก้ไขให้ Field Vendor สามารถค้นหาข้อมูล Vendor One Time ได้ | New Req. | 
6 | 15-Jan-20 | PTTOR | หน้า FI document mapping > แก้ไขให้สามารถ Mapping Barcode ระหว่าง Legacy Ref. Key และ Request No. กับ FI document ได้ | New Req. | Concern : มี Effort ในการ Mapping เอกสาร เช่น ระบบ Amazon แต่ระบบจะมีการดึงข้อมูล FI document ทั้งหมด จากระบบ PDMS ไปที่ระบบ P-REX โดยอัตโนมัติอยู่แล้วหลังจากบัญชีแนบเอกสารใน OpenText
7 | 15-Jan-20 | PTTOR | ต้องการเพิ่มรายงานใหม่ โดยรายละเอียดรายงาน ทาง PTTOR จะส่งข้อมูลให้ วันที่ 16/01/2019 | New Req. | ยังไม่ได้รับข้อมูลรายละเอียดรายงาน