## Timeline
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[5 empty] | Plan | 1: Plan
[6 empty] | 1: มกราคม; 5: กุมภาพันธ์; 9: มีนาคม | เมษายน |  |  |  | พฤษภาคม |  |  |  | มิถุนายน |  |  |  | กรกฎาคม |  |  |  | สิงหาคม |  |  |  | กันยายน |  |  |  | ตุลาคม |  |  |  | พฤศจิกายน |  |  |  | ธันวาคม |  |  |  | มกราคม |  |  |  | กุมภาพันธ์ |  |  |  | มีนาคม |  |  |  | หมายเหตุ:duedate เป็นแผนของทาง Vendor เท่านั้น หากมี Event อาจจะเลื่อน ตาม Event ที่เกิดขึ้นได้
[6 empty] | 1: January; 5: February; 9: March | April |  |  |  | May |  |  |  | June |  |  |  | July |  |  |  | Aug |  |  |  | Sep |  |  |  | Oct |  |  |  | Nov |  |  |  | Dec |  |  |  | Jan |  |  |  | Feb |  |  |  | Mar
| TASK | Pct.W | P L A N | Plan.Dur | Act.Dur | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31 | W32 | W33 | W34 | W35 | W36 | W37 | W38 | W39 | W40 | W41 | W42 | W43 | W44 | W45 | W46 | W47 | W48 | W45 | W46 | W47 | W48 | W49 | W50 | W51 | W52 | W53 | W54 | W55 | W56
| Get requirement | 5 |  | 2 | 1 | Nov W42: 2.5; Nov W43: 2.5
| Document | [64 empty] | due Date | due Date2
| - System Requirement Spec | 2 |  | 2 | 2 | [60 empty] | 2019-12-20 | bar: Dec W46 to Dec W47
| - System Design Spec | 3 |  | 3 | 0 | [60 empty] | 2020-01-10 | bar: Dec W47; Jan W46 to Jan W47
| - Test Script | 2 |  | 2 | 0 | [60 empty] | 2020-01-13 | bar: Dec W47; Jan W46
| - Test Senario | 2 |  | 2 | 0 | [60 empty] | 2020-01-09 | bar: Jan W46 to Jan W47
| - Training Material & User Manual | 2 |  | 3 | 0 | Jan W47: 0.66667; Jan W48: 0.66667; Feb W49: 0.66667 | 2020-02-03
Form
3 | Change&Modify Program | 35 |  | 4 | 0 | Dec W45: 8.75; Dec W46: 8.75; Dec W47: 8.75; Jan W46: 8.75 | 2020-01-06 | 2020-01-13 | สรุปยังไม่ทำในส่วนของ GL 2 ที่จะไปประยุกต์ใช้กับ GGC ใน Phase นี้
Administrator
2 | MODA Config(Data) | 25 |  | 5 | 0 | Nov W43: 5; Dec W45: 5; Dec W46: 5; Dec W47: 5; Jan W46: 5 | 2019-12-20 |  | เริ่มนับจากวันที่ได้รับการยืนยัน Final Version จากทางDigital
2 | Email&Content Config | 6 |  | 2 | 0 | Dec W46: 3; Dec W47: 3 | 2020-01-13
Rest service
1 | Sync HR Rest service | 5 |  | 2 | 0 | Dec W46: 2.5; Dec W47: 2.5 | - |  | แค่นำโปรแกรมมาประยุต์แล้วตั้งค่าการดึงข้อมูล
| Test all system (softthai only) | 5 |  | 4 | 0 | Dec W46: 1.25; Dec W47: 1.25; Jan W46: 1.25; Jan W47: 1.25
| System Integration (softthai&Digital) | 2 |  | 1 | 0 | Feb W49: 2 | ขึ้นอยู่กับทีมที่เกี่ยวข้อง ตามช่วงเวลาและจำนวนครั้งที่กำหนด
| User Acceptance Test (softthai&Digital&User) | 2 |  | 1 | 0 | Feb W51: 2 | ขึ้นอยู่กับทีมที่เกี่ยวข้องตามช่วงเวลาและจำนวนครั้งที่กำหนด
| Security Scan | 1 |  | 1 | 0 | [60 empty] | ขึ้นอยู่กับทีมที่เกี่ยวข้องตามช่วงเวลาและจำนวนครั้งที่กำหนด | bar: Feb W52
| Go Live | 1 |  | 1 | 0 | [60 empty] | ต้นเดือน มีนา | bar: Mar W53
| Training User | 2 |  | 1 | 0 | Feb W52: 2 | ขึ้นอยู่กับทีมที่เกี่ยวข้องตามช่วงเวลาและจำนวนครั้งที่กำหนด
| Total | 100 |  | Weekly Progress |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 7.5 | 0 | 13.75 | 21.5 | 23.5 | 0 | 0 | 18 | 3.9167 | 0.66667 | 2.6667 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Plan % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 10 | 10 | 23.75 | 45.25 | 68.75 | 68.75 | 68.75 | 86.75 | 90.6667 | 91.3333 | 94 | 94 | 96 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  |  | Actual % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 5 | 5 | 20 | 42.75 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 86.75 | 86.75 | 86.75 | 86.75 | 86.75 | 86.75 | 86.75 | 86.75 | 86.75 | 86.75 | 86.75
Develop %
Actual | bar: January W2 to Dec W48
[6 empty] | มกราคม |  |  |  | กุมภาพันธ์ |  |  |  | มีนาคม |  |  |  | เมษายน |  |  |  | พฤษภาคม |  |  |  | มิถุนายน |  |  |  | กรกฎาคม |  |  |  | สิงหาคม |  |  |  | กันยายน |  |  |  | ตุลาคม |  |  |  | พฤศจิกายน |  |  |  | ธันวาคม |  |  |  | มกราคม |  |  |  | กุมภาพันธ์ |  |  |  | มีนาคม
[6 empty] | January |  |  |  | February |  |  |  | March |  |  |  | April |  |  |  | May |  |  |  | June |  |  |  | July |  |  |  | Aug |  |  |  | Sep |  |  |  | Oct |  |  |  | Nov |  |  |  | Dec |  |  |  | Jan |  |  |  | Feb |  |  |  | Mar
| TASK | Pct.W | A C T U A L | Plan.Dur | Act.Dur | [40 empty] | W41 | W42 | W43 | W44 | W45 | W46 | W47 | W48 | W49 | W50 | W51 | W52 | W53 | W54 | W55 | W56 | W57 | W58 | W59 | W60
| Get requirement | 5 |  | 2 | [41 empty] | Nov W42: 2.5; Nov W43: 2.5
Document
| - System Requirement Spec | 2 |  | 2 | bar: Dec W46 to Dec W47
| - System Design Spec | 3 |  | 3 | bar: Dec W47; Jan W50
| - Test Script | 2 |  | 2 | bar: Dec W47; Jan W50
| - Test Case | 2 |  | 2 | bar: Jan W50
| - Training Material & User Manual | 2 |  | 3
Form
3 | Change&Modify Program | 35 |  | 4 | [41 empty] | Dec W45: 8.75; Dec W46: 8.75; Dec W47: 8.75; Jan W50: 8.75
Administrator
2 | MODA Config(Data) | 25 |  | 4 | [41 empty] | Dec W45: 6.25; Dec W46: 6.25; Dec W47: 6.25; Jan W50: 6.25
2 | Email&Content Config | 6 |  | 2 | [41 empty] | Dec W46: 3; Dec W47: 3
Rest service
1 | Sync HR Rest service | 5 |  | 2 | [41 empty] | Dec W46: 2.5; Dec W47: 2.5
| Test all system | 5 |  | 4 | [41 empty] | Dec W46: 1.25; Dec W47: 1.25; Jan W50: 1.25
| System Integration | 2 |  | 1
| User Acceptance Test | 2 |  | 1
| Security Scan | 1 |  | 1
| Go Live | 1 |  | 1
| Training User | 2 |  | 1
| Total | 100 |  | Weekly Progress |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 15 | 22.75 | 24.75 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Actual % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 5 | 5 | 20 | 42.75 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 86.75 | 86.75 | 86.75 | 86.75 | 86.75 | 86.75 | 86.75 | 86.75 | 86.75 | 86.75 | 86.75
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on BE34: ประยุกต์ไปใช้กับGGC
Note on BQ34: ประยุกต์ไปใช้กับGGC