## Team
ี | Grade | PM | Co-PM | SA | Senior | Junior#1 | Junior#2 | Junior#3 | Tester#1 | Tester#2 | Admin | Start Date | End Date
PTT-SAP Authorization Review | C | พี่ชาย | แนน | พี่ชาย | พี่เจ | ต้น |  |  | ปราง |  | วาส | ธ.ค. 61 | พ.ค. 62
PTTEP SSHE Regislation | B | พี่เอก | แนน2 | พี่เอก | ทีน |  |  |  | ปราง |  | แพท | ม.ค. 62 | มี.ค. 62
Pan Thai Air | A | พี่ชาย | n/a |  | นัม | โจ้ |  |  | ปราง |  | n/a | ม.ค. 62 | มิ.ย. 62
PTT Non-Conformance Reporting | A | พี่ชาย | เดย์ |  | ไอซ์ | ต้น |  |  | ปราง |  | แพท, ไปร์ท | เม.ย. 62 | พ.ย. 62
PTT GSP Academy | A | พี่ชาย | แนน | พี่เอก | n/a | เจมส์ | โน่ |  | ดรีม |  | แพท | ม.ค. 62 | มิ.ย. 62
PTTEP TMS Phase2 | B | พี่ชาย | ปอนด์ | หนุ่ย1 | นัม | แบงค์ |  |  | ปราง |  | วาส | ม.ค. 62 | ต.ค. 62
PTT Document Warehourse | B | พี่ชาย | เดย์ | เจ | โจ้ |  |  |  | ปราง |  | ไปร์ท | ม.ค. 62 | ต.ค. 62
PTTOR RWT | B | พี่ชาย | แนน | หนุ่ย2 | กรม | แบงค์ s | ทีน |  | แอล |  | วาส | ก.พ. 62 | ต.ค. 62
GC Budget Excellence | B | พี่ชาย | กัส1 | พี่เจ | โบว์1 | ต้น |  |  | ชะเอม1 |  | หนิง2 | ม.ค. 62 | มิ.ย. 62
IRDB | B | พี่ชาย | ปอนด์2 | พี่เอก | out source | นุ | ทีน |  | เอม |  | แพท2 | ก.พ. 62 | มิ.ย. 62
PTTEP KM Week | B | พี่ชาย | กัส2 | เจ | เจ | โน่ |  |  | N/A |  | แพท | มี.ค. 62 | มิ.ย. 62
OBA KM Phase2 | B | พี่ชาย | ปอนด์3 | พี่ชาย | ไอซ์ |  |  |  | เอม |  | วาส | ก.ย. 62 | ธ.ค. 62
E-Expense PARAGON | C | พี่ชาย | แนน5 | พี่เจ | โบว์2 | จอย |  |  | แอล |  | แพท4 | ส.ค. 62 | ส.ค. 62
E-Expense GGC & TEX | C | พี่ชาย | แนน | เจ | โบว์ | จอย |  |  | แอล |  | แพท | ก.ย. 62 | พ.ย. 62
GC Shipment Tracking | A | พี่ชาย | ปอนด์ | หนุ่ย3 | พี่่เอก | out source | จอย |  | ดรีม |  | แพท | มี.ค. 62 | ธ.ค. 62
GC Energy | B | พี่ชาย | ปอนด์ | กรม | กรม |  |  |  | ปราง |  | ไปร์ท | เม.ย. 62 | ก.ค. 62
GC Safety | C | พี่ชาย | ปอนด์ | กรม | หนุ่ย | โน่ |  |  | ชะเอม |  | ไปร์ท | เม.ย. 62 | ก.ค. 62
GC Smart Goods Issue | B | หนุ่ย | กัส | หนุ่ย | ต้น |  |  |  | เอม |  | ไปร์ท | ก.ค. 62 | พ.ย. 62
PIC 4.0 Phase 3.0 | B | พี่ชาย | แนน | เจ | เจมส์ |  |  |  | เอม |  | วาส | ต.ค. 62 | พ.ย. 62
Mercury | C | พี่เอก | ปอนด์ | กรม | กรม |  |  |  | ปราง |  | n/a | พ.ย. 62 | ธ.ค. 62
PTTEP Smart Path (Enh.) | A | พี่ชาย | เดย์ | เจ | Out source |  |  |  | เอม |  | วาส | ก.ค. 62 | พ.ย. 62
TOP Phasing Budget (Enh.) | B | หนุ่ย | กัส | เจ | จอย |  |  |  | ดรีม |  | แพท | มิ.ย. 62 | ก.ย. 62
GC Human | C | พี่ชาย | กัส | พี่ชาย | ทีน |  |  |  | แอล |  | วาส | พ.ย. 62 | ธ.ค. 62
GC CSR | C | พี่ชาย | เดย์ | พี่ชาย | นัม |  |  |  | ดรีม |  | ไปร์ท | ก.ค. 62 | พ.ย. 62
PTT P-Rex | A | พี่ชาย | เดย์ | กรม | ทีน | หนุ่ย |  |  | แอล |  | วาส2 | มิ.ย. 62 | พ.ย. 62
PTT GSP-IDC | C | พี่เอก | แนน | พี่เอก | เจมส์ |  |  |  | ดรีม |  | แพท | มิ.ย. 62 | พ.ย. 62
PTT E-Magazine Enh. | C | พี่ชาย | เดย์ | พี่เอก | หนุ่ย | นุ |  |  | แอล |  | หนิง | มิ.ย. 62 | ส.ค. 62
TOP Budget Control | A | พี่ชาย | กัส | เจ | โจ้ | โน่ | ทีน |  | ดรีม,เมย์ |  | แพท1 | ก.ค. 62 | ธ.ค. 62
PTTEP EPRS Phase4 | A | พี่เอก | แนน | กรม | โจ้ | หนุ่ย | จอย |  | ปราง |  | ไปร์ท2 | ส.ค. 62 | ธ.ค. 62
PTT Internal Control | B | พี่ชาย | ปอนด์ | พี่เอก | พี่เอก | [5 empty] | วาส | ก.ค. 62 | ต.ค. 62
PTT Project Cost Record | C | พี่ชาย | เดย์ | พี่เอก | Outsource |  |  |  | เมย์ |  | แพท2 | ส.ค. 62 | พ.ย. 62
PTT GSM CSC Web | B | พี่ชาย | กัส | เจ | โบว์ | จอย | Out source |  | แอล |  | ไปร์ท3 | ส.ค. 62 | ธ.ค. 62
PTT Innovation Center | B | พี่เจ | เดย์ | พี่เจ | ทีน |  |  |  | ปราง |  | วาส3 | ก.ย. 62 | ธ.ค. 62
PTT IRDB | B | พี่ชาย | ปอนด์์ | พี่เอก | Out source |  |  |  | เอม |  | แพท3 | ก.ย. 62 | ม.ค. 63
PTT Legal Intranet | C | พี่ชาย | เดย์ | พี่เอก | พี่เอก |  |  |  | แอล |  | วาส4 | ก.ย. 62 | ธ.ค. 62
PTT AEML | C | พี่ชาย | กัส | หนุ่ย |  |  |  |  | ดรีม |  | แพท4 | ก.ย. 62 | พ.ย. 62
PTT SSHE KPI | C | พี่ชาย | แนน | กรม | กรม |  |  |  | ปราง |  | ไปร์ท4 | ต.ค. 62 | ธ.ค. 62
PTT Doc Mailing | C | หนุุ่ย | กัส | หนุ่ย | Outsource |  |  |  | เอม |  | แพท5 | ต.ค. 62 | ธ.ค. 62
HMC Vender Register | B | พี่ชาย | แนน | พี่ชาย | เจมส์ |  |  |  | มาย |  | วาส5 | ส.ค. 62 | พ.ย. 62
HMC PO Tracking | B | พี่ชาย | ปอนด์ | หนุ่ย | แบงค์ |  |  |  | มาย |  | ไปร์ท5 | ก.ค. 62 | พ.ย. 62
PTT Green for life | C | หนุ่ย |  | หนุ่ย | ไอซ์ |  |  |  | เอม

## Programmer
Dev. | May |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  | Aug |  |  | Sep |  | Oct |  | Nov | Dec
กรม | PTTOR RWT | Mercury |  | GC Energy | [9 empty] | Energy |  | EPRS |  | SSHE KPI
โจ้ | Doc Warehourse | [11 empty] | Smart Receiving | Pan Thai & Doc Warehourse |  | TOP Budget Control,
ไอซ์ | OBA KM | [6 empty] | Non-Componance | [8 empty] | OBA Enh. Phase2
โบว์ | Budget Excellence |  | E-Expense (PARAGON) |  |  |  |  | Budget Excellence |  |  | E-Expense
นัม | Pan Thai Air | TMS Phase 2 | [11 empty] | GC CSR |  |  | GC HR
แบงค์ | TMS Phase 2 | [5 empty] | PTTOR RWT |  | TMS Phase 2 |  |  |  |  | RWT | HMC PO Tracking
จอย | Doc Warehourse |  |  |  |  | Shipment |  | Doc Warehourse |  | TOP Phasing Budget |  |  | GSM CSC Web |  |  | Pre Registration |  | EPRS
เจมส์ | GSP Academy, GSP-ILC | [11 empty] | PIC 4.0 Phase 3 |  | CFO | HMC Vender Register
ต้น | Doc Warehourse |  | Budget Excellence |  | IRDB |  | SAP | Non-Componance | [6 empty] | GC Smart Goods Issue
โน่ | GSP Academy | KM | GSP Academy, GSP-ILC | [9 empty] | CFO |  |  | TOP Budget Control,
นุ | IRDB |  |  |  |  | E-Magazine | [5 empty] | TOP Budget Control,
ทีน | SSHE Reg. | IRDB |  | RWT | [11 empty] | TOP Budget Control,
หนุ่ย | GC safety | OBA KM |  | GC safety | [6 empty] | Pre Registration | [6 empty] | EPRS