## Team
| Grade | PM | Co-PM | SA | Senior | Junior#1 | Junior#2 | Junior#3 | Tester#1 | Tester#2 | Admin | Start Date | End Date | Status
PTT-SAP Authorization Review | C | พี่ชาย | แนน | พี่ชาย | พี่เจ | ต้น |  |  | ปราง |  | วาส | ธ.ค. 61 | พ.ค. 62
PTTEP SSHE Regislation | B | พี่เอก | แนน2 | พี่เอก | ทีน |  |  |  | ปราง |  | แพท | ม.ค. 62 | มี.ค. 62
Pan Thai Air | A | พี่ชาย | n/a |  | นัม | โจ้ |  |  | ปราง |  | n/a | ม.ค. 62 | มิ.ย. 62
PTT Non-Conformance Reporting | A | พี่ชาย | เดย์ |  | ไอซ์ | ต้น |  |  | ปราง |  |  | เม.ย. 62 | พ.ย. 62
PTT GSP Academy | A | พี่ชาย | แนน | พี่เอก | n/a | เจมส์ | โน่ |  | ดรีม |  | แพท | ม.ค. 62 | มิ.ย. 62
PTTEP TMS Phase2 | B | พี่ชาย | ปอนด์ | หนุ่ย1 | นัม | แบงค์ |  |  | ปราง |  | วาส | ม.ค. 62 | ต.ค. 62
PTT Document Warehourse | B | พี่ชาย | เดย์ | เจ | โจ้ |  |  |  | ปราง |  | ไปร์ท | ม.ค. 62 | ต.ค. 62
PTTOR RWT | B | พี่ชาย | แนน | หนุ่ย2 | กรม | แบงค์ s | ทีน |  | แอล |  | วาส | ก.พ. 62 | ต.ค. 62
GC Budget Excellence | B | พี่ชาย | กัส1 | พี่เจ | โบว์1 | ต้น |  |  | ชะเอม |  | หนิง2 | ม.ค. 62 | มิ.ย. 62 | Closed
IRDB | B | พี่ชาย | ปอนด์2 | พี่เอก | out source | นุ | ทีน |  | ชะเอม |  | แพท2 | ก.พ. 62 | มิ.ย. 62 | Closed
PTTEP KM Week | B | พี่ชาย | กัส2 | เจ | เจ | โน่ |  |  | N/A |  | แพท | มี.ค. 62 | มิ.ย. 62 | Closed
OBA KM Phase2 | B | พี่ชาย | ปอนด์3 | พี่ชาย | ไอซ์ |  |  |  | ชะเอม |  | วาส | ก.ย. 62 | ธ.ค. 62
E-Expense PARAGON | C | พี่ชาย | แนน5 | พี่เจ | โบว์2 | จอย |  |  | แอล2 |  | แพท4 | ส.ค. 62 | ส.ค. 62 | Closed
E-Expense GGC & TEX | C | พี่ชาย | แนน | เจ | โบว์ | จอย |  |  | แอล |  | แพท | ก.ย. 62 | พ.ย. 62
GC Shipment Tracking | A | พี่ชาย | ปอนด์ | หนุ่ย3 | พี่่เอก | out source | จอย |  | ดรีม |  | แพท | มี.ค. 62 | ธ.ค. 62
GC Energy | B | พี่ชาย | ปอนด์ | กรม | กรม |  |  |  | ปราง |  | ไปร์ท | เม.ย. 62 | ก.ค. 62
GC Safety | C | พี่ชาย | ปอนด์ | กรม | หนุ่ย | โน่ |  |  | ชะเอม |  | ไปร์ท | เม.ย. 62 | ก.ค. 62
GC Smart Goods Issue | B | หนุ่ย | กัส | หนุ่ย | ต้น | [5 empty] | ไปร์ท | ก.ค. 62 | พ.ย. 62
PIC 4.0 Phase 3.0 | B | พี่ชาย | แนน | เจ | เจมส์ |  |  |  | ชะเอม |  | วาส | ต.ค. 62 | พ.ย. 62
Mercury | C | พี่เอก |  | กรม | กรม |  |  |  | ปราง |  | n/a | พ.ย. 62 | ธ.ค. 62
PTTEP Smart Path (Enh.) | A | พี่ชาย | เดย์ | เจ | Out source |  |  |  | ชะเอม |  | วาส | ก.ค. 62 | พ.ย. 62
TOP Phasing Budget (Enh.) | B | หนุ่ย | กัส | เจ | จอย |  |  |  | ดรีม |  | แพท | มิ.ย. 62 | ก.ย. 62 | Closed
GC Human | C | พี่ชาย | กัส | พี่ชาย | ทีน | [5 empty] | วาส1 | พ.ย. 62 | ธ.ค. 62
GC CSR | C | พี่ชาย | เดย์ | พี่ชาย | นัม |  |  |  | ดรีม |  | ไปร์ท1 | ก.ค. 62 | 1962-11-01
PTT P-Rex | A | พี่ชาย | เดย์ | กรม | ทีน | หนุ่ย |  |  | แอล |  | วาส2 | มิ.ย. 62 | พ.ย. 62
PTT GSP-IDC | C | พี่เอก | แนน | พี่เอก | เจมส์ |  |  |  | ดรีม |  | แพท | มิ.ย. 62 | พ.ย. 62
PTT E-Magazine Enh. | C | พี่ชาย | เดย์ | พี่เอก | หนุ่ย | นุ |  |  | แอล |  | หนิง | มิ.ย. 62 | ส.ค. 62 | Closed
TOP Budget Control | A | พี่ชาย | กัส | เจ | โจ้ | โน่ | ทีน |  |  |  | แพท1 | ก.ค. 62 | ธ.ค. 62
PTTEP EPRS Phase4 | A | พี่เอก | แนน | กรม | โจ้ | หนุ่ย | จอย |  |  |  | ไปร์ท2 | ส.ค. 62 | ธ.ค. 62
PTT Internal Control | B | พี่ชาย | ปอนด์ | พี่เอก | พี่เอก |  |  |  | ชะเอม |  |  | ก.ค. 62 | ต.ค. 62
PTT Project Cost Record | C | พี่ชาย | เดย์ | พี่เอก | Outsource | [5 empty] | แพท2 | ส.ค. 62 | พ.ย. 62
PTT GSM CSC Web | B | พี่ชาย | กัส | เจ | โบว์ | จอย | Out source |  | แอล |  | ไปร์ท3 | ส.ค. 62 | ธ.ค. 62
PTT Innovation Center | B | พี่เจ | เดย์ | พี่เจ | ทีน | [5 empty] | วาส3 | ก.ย. 62 | ธ.ค. 62
PTT IRDB | B | พี่ชาย | ปอนด์์ | พี่เอก | Out source |  |  |  | ชะเอม |  | แพท3 | ก.ย. 62 | ม.ค. 63
PTT Legal Intranet | C | พี่ชาย | เดย์ | พี่เอก | พี่เอก | [5 empty] | วาส4 | ก.ย. 62 | ธ.ค. 62
PTT AEML | C | พี่ชาย | กัส | หนุ่ย |  |  |  |  | ดรีม |  | แพท4 | ก.ย. 62 | 1962-11-01
PTT SSHE KPI | C | พี่ชาย | แนน | กรม | กรม | [5 empty] | ไปร์ท4 | ต.ค. 62 | ธ.ค. 62
PTT Doc Mailing | C | หนุุ่ย | กัส | หนุ่ย | Outsource | [5 empty] | แพท5 | ต.ค. 62 | ธ.ค. 62
HMC Vender Register | B | พี่ชาย | แนน | พี่ชาย | เจมส์ | [5 empty] | วาส5 | ส.ค. 62 | พ.ย. 62
HMC PO Tracking | B | พี่ชาย | ปอนด์ | หนุ่ย | แบงค์ |  |  |  | แอล |  | ไปร์ท5 | ก.ค. 62 | พ.ย. 62
PTT CFO Smart App | [11 empty] | กย. 62 | พ.ย. 62
Note on G16: โจ้
Note on F22: แบงค์ใหญ่
Note on H33: ซอล
Note on F35: แมน

## Project
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb
ปราง |  |  |  |  | PTT-SAP Authorization Review
Pan Thai Air (ตอนนี้ไม่ได้ทดสอบ)
PTT Non-Conformance Reporting (SIT,UAT)
PTTEP TMS Phase2 (เหลือ Train , Test Flow,Report)
PTT Document Warehourse (หลือ Train/Retest ระบบ Migrate)
GC Energy (เหลือ Train)
PTT SSHE KPI C (ปราง)
Mercury C (ปราง)
PTTEP EPRS Phase4 A (ปราง)
PTT Innovation Center B
ชะเอม |  |  |  |  | GC Safety (เหลือ Train)
OBA KM Phase2 B
PTT IRDB B
[5 empty] | PTTEP Smart Path (Enh.) |  |  | PIC 4.0 Phase 3.0 A
PTT Internal Control (เหลือ Train)
PTT CFO Smart App (เหลือ Train)
PTT Green for life (เอม)
GC Smart Goods Issue B
ดรีม |  |  |  |  | PTT GSP Academy (เหลือ Train)
GC Shipment Tracking (SIT/UAT) A
GC CSR (กำลังเริ่ม Test) C
PTT GSP-IDC (Project Pause)
PTT AEML (Unit test) C
TOP Budget Control A
HMC Vender Register B
แอล |  |  |  |  | PTTOR RWT (เหลือรายงาน)
E-Expense GGC & TEX (Tex : Train) , (GGC : SIT/UAT) , (GCME : ยังไม่เริ่ม)
PTT P-Rex (SIT/UAT) A
PTT GSM CSC Web (SIT/UAT) B
HMC PO Tracking (SIT/UAT) B
PTT Doc Mailing C
GC Human C
PTT Legal Intranet C

## Sheet1
| PJ#01 |  |  | PJ#02 |  |  | PJ#03 |  |  | PJ#04 |  |  | PJ#05 |  |  | PJ#06 |  |  | PJ#07 |  |  | PJ#08 |  | PJ#09 |  | Balanced | Balanced
| Name | Grade | Score | Name | Grade | Score | Name | Grade | Score | Name | Grade | Score | Name | Grade | Score | Name | Grade | Score | Name | Grade | Score | Name | Score | Name | Score | Grade | Score
ปราง | SAP | C | 1 | PAN Thai | A | 1 | NON-Con | A | 4 | Warehourse | B | 2 | TMS | B | 2 | Energy | B | 2 | [8 empty] | 12
เอม | OBA |  | 2 | Safety |  | 2 | PIC |  | 0 | PTT CFO |  | 2 | Smart Path |  | 4 | IRDB |  | 0 | Internal Contro |  | 2 | [5 empty] | 12
ดรีม | Academy |  | 2 | Shipment |  | 4 | GC CSR |  | 3 | GSP IDC |  | 1 | AEML |  | 3 | [11 empty] | 13
แอล | E-Expense TEX |  | 2 | RWT |  | 1 | P-REX |  | 4 | GSM CSC |  | 4 | HMC PO Tracking |  | 3 |  |  | 3 | [8 empty] | 17
| E-Expense GGC |  | 4
| E-Expense GCME |  | 0
Score
| Doc& SIT / UAT |  | 4
| Unit Test /Demo |  | 3
| Training&Doc |  | 2
| Support |  | 1

## Sheet2
A | 3
B | 2
C | 1