## Sheet1
No | PR No | PR item | PR create date | PR release date | PR requisitioner | Plant | PO No | PO Item | PO Short Text | PO quantity | PO unit | Material Group | PG Group | Buyer | PO created date | PO release date | Delivery Date (ETA.) | PO quantity delivered | PO GR quantity | GR unit | GR Date | Actual Day | Vendor Code | Vendor Name | PO Status
1 | 10087272 | 40 |  |  | Pramote s. | PDH1 | 4500074198 | 20 | Fabrication cover guard | 1 | EA | PROJ-PDHM | CN1 | WARUNEE |  | 10/01/2019 | 31/01/2019 | 1 | 1 | EA | 16/01/2019 | 309 | 106539 | Nanthapon Construction and Supply | Receiving
2 | 10088349 | 10 |  |  | Pramote s. | PDH1 | 4500074198 | 10 | Replacement UPVC pipe | 1 | EA | PROJ-PDHM | CN1 | WARUNEE |  | 10/01/2019 | 31/01/2019 | 1 | 1 | EA | 16/01/2019 | 309 | 106539 | Nanthapon Construction and Supply | Receiving
3 | 10087212 | 10 |  |  | Wijak Phu | TH10 | 4500073955 | 10 | Wing Screw ZN M10xp1.5 Length 25mm | 100 | EA | MECH | SP3 | PUNCHIYA |  | 26/12/2018 | 25/01/2019 | 100 | 100 | EA | 08/01/2019 | 315 | 106539 | Nanthapon Construction and Supply | Receiving
4 | 10087212 | 20 |  |  | Wijak Phu | TH10 | 4500073955 | 20 | Wing Screw ZN M10xp1.5 Length 30mm | 100 | EA | MECH | SP3 | PUNCHIYA |  | 26/12/2018 | 25/01/2019 | 100 | 100 | EA | 08/01/2019 | 315 | 106539 | Nanthapon Construction and Supply | Receiving
5 | 10087806 | 10 |  |  | Wijak Phu | TH10 | 4500073956 | 10 | Stud bolt M16x2.0x1000 Galv. | 4 | EA | MECH | CN2 | PUNCHIYA |  | 26/12/2018 | 25/01/2019 | 4 | 4 | EA | 08/01/2019 | 315 | 106539 | Nanthapon Construction and Supply | Receiving
6 | 10087806 | 20 |  |  | Wijak Phu | TH10 | 4500073956 | 20 | Nut M16x2.0 SS400 with Falte Washer Galv | 20 | SET | MECH | CN2 | PUNCHIYA |  | 26/12/2018 | 25/01/2019 | 20 | 20 | SET | 08/01/2019 | 315 | 106539 | Nanthapon Construction and Supply | Receiving
7 | 10087806 | 30 |  |  | Wijak Phu | TH10 | 4500073956 | 30 | Sika Anchoeifx-1 Chemical Anchor 300 ml | 3 | EA | MECH | CN2 | PUNCHIYA |  | 26/12/2018 | 25/01/2019 | 3 | 3 | EA | 08/01/2019 | 315 | 106539 | Nanthapon Construction and Supply | Receiving
8 | 10071047 | 420 |  |  | anuchart | PDH1 | 4500074038 | 10 | Service manpower | 1 | AU | MANUF | CN3 | PRIMYARAT |  | 03/01/2019 | 31/01/2019 | 1 | 1 | AU | 10/01/2019 | 309 | 106539 | Nanthapon Construction and Supply | Receiving
9 | 10083324 | 120 |  |  | Pramote | PDH1 | 4500074038 | 20 | Manpower support Dec 2018 | 1 | AU | MANUF | CN3 | PRIMYARAT |  | 03/01/2019 | 31/01/2019 | 1 | 1 | AU | 10/01/2019 | 309 | 106539 | Nanthapon Construction and Supply | Receiving
10 | 10088250 | 10 |  |  | SUTTHI P. | PDH1 | 4500074038 | 30 | Electrical Manpower Supply for December | 1 | AU | MANUF | CN3 | PRIMYARAT |  | 03/01/2019 | 31/01/2019 | 1 | 1 | AU | 10/01/2019 | 309 | 106539 | Nanthapon Construction and Supply | Receiving