## Sheet1
No | PR No | PR item | PR create date | PR release date | PR requisitioner | Plant | PO No | PO Item | PO Short Text | PO quantity | PO unit | Material Group | PG Group | Buyer | PO created date | PO release date | Delivery Date (ETA.) | PO quantity delivered | PO GR quantity | GR unit | GR Date | Actual Day | Vendor Code | Vendor Name | PO Status | Status
1 | 10092565 | 10 | 25/10/2019 | 01/11/2019 | Pairote | PDH1 | 4500078241 | 10 | Refurbish Feeder 630A Drawer 15MOD Blok- | 1 | LE | PROJ-PDHM | SP3 | TIYAKORN | 05/11/2019 | 03/01/2020 | 17/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -40 | 101713 | SCHNEIDER (THAILAND) LIMITED. | Ordered
2 | 10088276 | 10 | 03/01/2019 | 17/04/2019 | Withool d. | TH10 | 4500074101 | 10 | Rental FL GLP#2.5 tons for BG=5 ea | 24 | LE | MANUF | 1 | CHARUWAN | 04/01/2019 | 14/01/2019 | 31/12/2020 | 12 | 12 | LE | 18/12/2019 | -358 | 105858 | JENBUNJERD CO LTD | Receiving | Partial Shipment
3 | 10088276 | 10 | 03/01/2019 | 17/04/2019 | Withool d. | TH10 | 4500074101 | 10 | Rental FL GLP#2.5 tons for BG=5 ea | 24 | LE | MANUF | 1 | CHARUWAN | 04/01/2019 | 14/01/2019 | 31/12/2020 | 12 | 12 | LE | 18/12/2019 | -358 | 105858 | JENBUNJERD CO LTD | Receiving | Partial Shipment
4 | 10088276 | 10 | 03/01/2019 | 17/04/2019 | Withool d. | TH10 | 4500074101 | 10 | Rental FL GLP#2.5 tons for BG=5 ea | 24 | LE | MANUF | 1 | CHARUWAN | 04/01/2019 | 14/01/2019 | 31/12/2020 | 12 | 12 | LE | 18/12/2019 | -358 | 105858 | JENBUNJERD CO LTD | Receiving | Partial Shipment
5 | 10088292 | 20 | 04/01/2019 | 04/01/2019 | Nipon P. | TH10 | 4500074101 | 20 | Rental FL GLP#2.5 tons for SP=5 ea | 24 | LE | MANUF | 1 | CHARUWAN | 04/01/2019 | 14/01/2019 | 31/12/2020 | 12 | 12 | LE | 18/12/2019 | -358 | 105858 | JENBUNJERD CO LTD | Receiving | Partial Shipment
6 | 10088292 | 20 | 04/01/2019 | 04/01/2019 | Nipon P. | TH10 | 4500074101 | 20 | Rental FL GLP#2.5 tons for SP=5 ea | 24 | LE | MANUF | 1 | CHARUWAN | 04/01/2019 | 14/01/2019 | 31/12/2020 | 12 | 12 | LE | 18/12/2019 | -358 | 105858 | JENBUNJERD CO LTD | Receiving | Partial Shipment
7 | 10088292 | 20 | 04/01/2019 | 04/01/2019 | Nipon P. | TH10 | 4500074101 | 20 | Rental FL GLP#2.5 tons for SP=5 ea | 24 | LE | MANUF | 1 | CHARUWAN | 04/01/2019 | 14/01/2019 | 31/12/2020 | 12 | 12 | LE | 18/12/2019 | -358 | 105858 | JENBUNJERD CO LTD | Receiving | Partial Shipment
8 | 10088292 | 30 | 04/01/2019 | 04/01/2019 | Nipon P. | TH10 | 4500074101 | 30 | Rental FL GLP#2.5 tons for ERM=1 ea | 24 | LE | MANUF | 1 | CHARUWAN | 04/01/2019 | 14/01/2019 | 31/12/2020 | 12 | 12 | LE | 18/12/2019 | -358 | 105858 | JENBUNJERD CO LTD | Receiving | Partial Shipment
9 | 10088292 | 30 | 04/01/2019 | 04/01/2019 | Nipon P. | TH10 | 4500074101 | 30 | Rental FL GLP#2.5 tons for ERM=1 ea | 24 | LE | MANUF | 1 | CHARUWAN | 04/01/2019 | 14/01/2019 | 31/12/2020 | 12 | 12 | LE | 18/12/2019 | -358 | 105858 | JENBUNJERD CO LTD | Receiving | Partial Shipment
10 | 10088292 | 30 | 04/01/2019 | 04/01/2019 | Nipon P. | TH10 | 4500074101 | 30 | Rental FL GLP#2.5 tons for ERM=1 ea | 24 | LE | MANUF | 1 | CHARUWAN | 04/01/2019 | 14/01/2019 | 31/12/2020 | 12 | 12 | LE | 18/12/2019 | -358 | 105858 | JENBUNJERD CO LTD | Receiving | Partial Shipment
11 | 10088292 | 40 | 04/01/2019 | 04/01/2019 | Nipon P. | TH10 | 4500074101 | 40 | Rental FL GDP#2.5 tons for ERM=1 ea | 24 | LE | MANUF | 1 | CHARUWAN | 04/01/2019 | 14/01/2019 | 31/12/2020 | 12 | 12 | LE | 18/12/2019 | -358 | 105858 | JENBUNJERD CO LTD | Receiving | Partial Shipment
12 | 10088292 | 40 | 04/01/2019 | 04/01/2019 | Nipon P. | TH10 | 4500074101 | 40 | Rental FL GDP#2.5 tons for ERM=1 ea | 24 | LE | MANUF | 1 | CHARUWAN | 04/01/2019 | 14/01/2019 | 31/12/2020 | 12 | 12 | LE | 18/12/2019 | -358 | 105858 | JENBUNJERD CO LTD | Receiving | Partial Shipment
13 | 10088292 | 40 | 04/01/2019 | 04/01/2019 | Nipon P. | TH10 | 4500074101 | 40 | Rental FL GDP#2.5 tons for ERM=1 ea | 24 | LE | MANUF | 1 | CHARUWAN | 04/01/2019 | 14/01/2019 | 31/12/2020 | 12 | 12 | LE | 18/12/2019 | -358 | 105858 | JENBUNJERD CO LTD | Receiving | Partial Shipment
14 | 10092844 | 10 | 20/11/2019 | 21/11/2019 | Komsin | TH10 | 4500078512 | 10 | Air CylinderCKD SCA2-00-50B-100-T0H5-H | 4 | EA | ME-PART | 1 | TULAYA | 27/11/2019 | 27/11/2019 | 30/01/2020 | 4 | 4 | EA | 09/12/2019 | -52 | 100405 | CKD THAI CORPORATION LTD. | Received | Completed
15 | 10092844 | 10 | 20/11/2019 | 21/11/2019 | Komsin | TH10 | 4500078512 | 10 | Air CylinderCKD SCA2-00-50B-100-T0H5-H | 4 | EA | ME-PART | 1 | TULAYA | 27/11/2019 | 27/11/2019 | 30/01/2020 | 4 | 4 | EA | 09/12/2019 | -52 | 100405 | CKD THAI CORPORATION LTD. | Received | Completed
16 | 10092844 | 10 | 20/11/2019 | 21/11/2019 | Komsin | TH10 | 4500078512 | 10 | Air CylinderCKD SCA2-00-50B-100-T0H5-H | 4 | EA | ME-PART | 1 | TULAYA | 27/11/2019 | 27/11/2019 | 30/01/2020 | 4 | 4 | EA | 09/12/2019 | -52 | 100405 | CKD THAI CORPORATION LTD. | Received | Completed
17 | 10092844 | 20 | 20/11/2019 | 21/11/2019 | Komsin | TH10 | 4500078512 | 20 | Air CylinderCKD SCA2-00-40B-125-T0H5-D | 1 | EA | ME-PART | 1 | TULAYA | 27/11/2019 | 27/11/2019 | 30/01/2020 | 1 | 1 | EA | 09/12/2019 | -52 | 100405 | CKD THAI CORPORATION LTD. | Received | Completed
18 | 10092844 | 20 | 20/11/2019 | 21/11/2019 | Komsin | TH10 | 4500078512 | 20 | Air CylinderCKD SCA2-00-40B-125-T0H5-D | 1 | EA | ME-PART | 1 | TULAYA | 27/11/2019 | 27/11/2019 | 30/01/2020 | 1 | 1 | EA | 09/12/2019 | -52 | 100405 | CKD THAI CORPORATION LTD. | Received | Completed
19 | 10092844 | 20 | 20/11/2019 | 21/11/2019 | Komsin | TH10 | 4500078512 | 20 | Air CylinderCKD SCA2-00-40B-125-T0H5-D | 1 | EA | ME-PART | 1 | TULAYA | 27/11/2019 | 27/11/2019 | 30/01/2020 | 1 | 1 | EA | 09/12/2019 | -52 | 100405 | CKD THAI CORPORATION LTD. | Received | Completed
20 | 10092813 | 10 | 19/11/2019 | 20/11/2019 | Komsin | TH10 | 4500078712 | 10 | Discharge Temp. Switch Aerzen 168799 | 1 | EA | INST-PART | 1 | PUNCHIYA | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 21/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -44 | 104399 | AERZEN ASIA PTE LTD. | Ordered
21 | 10092813 | 10 | 19/11/2019 | 20/11/2019 | Komsin | TH10 | 4500078712 | 10 | Discharge Temp. Switch Aerzen 168799 | 1 | EA | INST-PART | 1 | PUNCHIYA | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 21/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -44 | 104399 | AERZEN ASIA PTE LTD. | Ordered
22 | 10092813 | 10 | 19/11/2019 | 20/11/2019 | Komsin | TH10 | 4500078712 | 10 | Discharge Temp. Switch Aerzen 168799 | 1 | EA | INST-PART | 1 | PUNCHIYA | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 21/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -44 | 104399 | AERZEN ASIA PTE LTD. | Ordered
23 | 10092813 | 20 | 19/11/2019 | 20/11/2019 | Komsin | TH10 | 4500078712 | 20 | Bearing Kit Aerzen VM75_2000044682 | 1 | SET | ME-PART | 1 | PUNCHIYA | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 21/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -44 | 104399 | AERZEN ASIA PTE LTD. | Ordered
24 | 10092813 | 20 | 19/11/2019 | 20/11/2019 | Komsin | TH10 | 4500078712 | 20 | Bearing Kit Aerzen VM75_2000044682 | 1 | SET | ME-PART | 1 | PUNCHIYA | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 21/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -44 | 104399 | AERZEN ASIA PTE LTD. | Ordered
25 | 10092813 | 20 | 19/11/2019 | 20/11/2019 | Komsin | TH10 | 4500078712 | 20 | Bearing Kit Aerzen VM75_2000044682 | 1 | SET | ME-PART | 1 | PUNCHIYA | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 21/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -44 | 104399 | AERZEN ASIA PTE LTD. | Ordered
26 | 10092813 | 30 | 19/11/2019 | 20/11/2019 | Komsin | TH10 | 4500078712 | 30 | Seal Kit Aerzen VM75_2000022751 | 1 | SET | ME-PART | 1 | PUNCHIYA | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 21/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -44 | 104399 | AERZEN ASIA PTE LTD. | Ordered
27 | 10092813 | 30 | 19/11/2019 | 20/11/2019 | Komsin | TH10 | 4500078712 | 30 | Seal Kit Aerzen VM75_2000022751 | 1 | SET | ME-PART | 1 | PUNCHIYA | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 21/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -44 | 104399 | AERZEN ASIA PTE LTD. | Ordered
28 | 10092813 | 30 | 19/11/2019 | 20/11/2019 | Komsin | TH10 | 4500078712 | 30 | Seal Kit Aerzen VM75_2000022751 | 1 | SET | ME-PART | 1 | PUNCHIYA | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 21/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -44 | 104399 | AERZEN ASIA PTE LTD. | Ordered
29 | 10093002 | 10 | 29/11/2019 | 01/12/2019 | Komsin | TH10 | 4500078738 | 10 | Oil Filter Sundyne 22-362 | 3 | ST | ME-PART | 1 | PUNCHIYA | 19/12/2019 | 19/12/2019 | 07/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -30 | 100474 | Delta Elmechs Company Limited | Ordered
30 | 10093002 | 10 | 29/11/2019 | 01/12/2019 | Komsin | TH10 | 4500078738 | 10 | Oil Filter Sundyne 22-362 | 3 | ST | ME-PART | 1 | PUNCHIYA | 19/12/2019 | 19/12/2019 | 07/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -30 | 100474 | Delta Elmechs Company Limited | Ordered
31 | 10093002 | 10 | 29/11/2019 | 01/12/2019 | Komsin | TH10 | 4500078738 | 10 | Oil Filter Sundyne 22-362 | 3 | ST | ME-PART | 1 | PUNCHIYA | 19/12/2019 | 19/12/2019 | 07/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -30 | 100474 | Delta Elmechs Company Limited | Ordered
32 | 10087686 | 10 | 12/12/2018 | 13/12/2018 | Anantaya | TH10 | 4300001720 | 10 | Nescafe Alegria 630 | 3 | EA | MANUF | AD1 | PANUMAS | 13/12/2018 | 09/01/2019 | 31/12/2020 | 3 | 3 | EA | 13/02/2019 | -687 | 107487 | The Cool Service Co.,Ltd. | Received | Completed
33 | 10091299 | 10 | 17/07/2019 | 18/07/2019 | Tulaya S. | TH10 | 4300001879 | 10 | Purchase Order Tracking Status | 1 | LE | CAR-FIR | AD1 | PANUMAS | 05/08/2019 | 13/08/2019 | 28/02/2020 | 1 | 1 | LE | 30/12/2019 | -60 | 105296 | PTT Digital Solutions Company Limit | Received | Completed
34 | 10091299 | 20 | 17/07/2019 | 18/07/2019 | Tulaya S. | TH10 | 4300001879 | 20 | Vendor Registration Online | 1 | LE | CAR-FIR | AD1 | PANUMAS | 05/08/2019 | 13/08/2019 | 28/02/2020 | 1 | 1 | LE | 30/12/2019 | -60 | 105296 | PTT Digital Solutions Company Limit | Received | Completed
35 | 10091826 | 1 | 20/08/2019 | 20/08/2019 | Pranee | TH10 | 4300001891 | 10 | Consultants EAP_Lightpost | 80 | ST | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 23/08/2019 | 23/08/2019 | 31/03/2020 | 80 | 80 | ST | 02/01/2020 | -89 | 108655 | LIGHTPOST COUNSELING COMPANY LIMITED | Received | Completed
36 | 10091826 | 10 | 20/08/2019 | 20/08/2019 | Pranee | TH10 | 4300001891 | 20 | Consultants EAP_Lightpost | 300 | ST | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 23/08/2019 | 23/08/2019 | 31/03/2020 | 300 | 300 | ST | 02/01/2020 | -89 | 108655 | LIGHTPOST COUNSELING COMPANY LIMITED | Received | Completed
37 | 10092067 | 1 | 10/09/2019 | 16/09/2019 | Pranee | TH10 | 4300001909 | 10 | Uniform_BKK Y2019 | 250 | ST | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 17/09/2019 | 17/09/2019 | 31/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -83 | 106950 | บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) | Ordered
38 | 10092067 | 10 | 10/09/2019 | 16/09/2019 | Pranee | TH10 | 4300001909 | 20 | Uniform_Plant Y2019 | 100 | ST | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 17/09/2019 | 17/09/2019 | 31/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -83 | 106950 | บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) | Ordered
39 | 10092048 | 10 | 06/09/2019 | 13/09/2019 | Vasithee | TH10 | 4300001916 | 10 | EP 3.1.6 testing certified for Purell | 1 | EA | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 20/09/2019 | 09/12/2019 | 28/02/2020 | 1 | 1 | EA | 19/12/2019 | -71 | 106161 | CSI S.p.A. | Received | Completed
40 | 10092048 | 20 | 13/09/2019 | 13/09/2019 | Vasithee | TH10 | 4300001916 | 20 | with holding tax | 1 | EA | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 20/09/2019 | 09/12/2019 | 28/02/2020 | 1 | 1 | EA | 26/12/2019 | -64 | 106161 | CSI S.p.A. | Received | Completed
41 | 10092321 | 10 | 30/09/2019 | 04/10/2019 | Vasithee | TH10 | 4300001923 | 10 | Extractable test for RP171G and RP271M | 1 | EA | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 04/10/2019 | 09/12/2019 | 28/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -51 | 108673 | Nelson Labs NV, a Sotera HealthCompany | Ordered
42 | 10092321 | 20 | 30/09/2019 | 30/09/2019 | Vasithee | TH10 | 4300001923 | 20 | With holding tax 15% | 1 | EA | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 04/10/2019 | 09/12/2019 | 28/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -51 | 108673 | Nelson Labs NV, a Sotera HealthCompany | Ordered
43 | 10092552 | 1 | 22/10/2019 | 30/10/2019 | Pranee | TH10 | 4300001945 | 10 | Short arms shirt | 100 | ST | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 04/11/2019 | 04/11/2019 | 31/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -83 | 108691 | บริษัท เทพอินทราชัย แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด | Ordered
44 | 10092552 | 10 | 22/10/2019 | 30/10/2019 | Pranee | TH10 | 4300001945 | 20 | Short arms shirt | 350 | ST | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 04/11/2019 | 04/11/2019 | 31/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -83 | 108691 | บริษัท เทพอินทราชัย แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด | Ordered
45 | 10092369 | 10 | 03/10/2019 | 25/11/2019 | Sudarat | TH10 | 4300001969 | 10 | Application testing cost of RP271G | 1 | SET | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 28/11/2019 | 29/11/2019 | 30/06/2020 | 0 | 0 |  |  | -174 | 102455 | BASELL ASIA PACIFIC LIMITED | Ordered
46 | 10092369 | 20 | 03/10/2019 | 25/11/2019 | Sudarat | TH10 | 4300001969 | 20 | Application testing cost of RP271G | 1 | SET | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 28/11/2019 | 29/11/2019 | 30/06/2020 | 0 | 0 |  |  | -174 | 102455 | BASELL ASIA PACIFIC LIMITED | Ordered
47 | 10092369 | 30 | 03/10/2019 | 25/11/2019 | Sudarat | TH10 | 4300001969 | 30 | Application testing cost of RP271G | 1 | SET | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 28/11/2019 | 29/11/2019 | 30/06/2020 | 0 | 0 |  |  | -174 | 102455 | BASELL ASIA PACIFIC LIMITED | Ordered
48 | 10092884 | 1 | 25/11/2019 | 27/11/2019 | Rattapon I. | TH10 | 4300001970 | 10 | Minitab 19 Multi-user Annual License 5 u | 1 | ST | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 28/11/2019 | 29/11/2019 | 31/12/2020 | 1 | 1 | ST | 18/12/2019 | -379 | 108500 | Solution Center Co., Ltd. | Received | Completed
49 | 10093146 | 10 | 09/12/2019 | 09/12/2019 | Rungravee | TH10 | 4300001974 | 10 | Spunbond bag 33x43.5x10 cm | 500 | ST | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 16/12/2019 | 16/12/2019 | 28/02/2020 | 500 | 500 | ST | 17/12/2019 | -73 | 107771 | RB Creation Co.,Ltd. | Received | Completed
50 | 10093146 | 20 | 09/12/2019 | 09/12/2019 | Rungravee | TH10 | 4300001974 | 20 | Spunbond bag 14x11x3.5 inch | 1000 | ST | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 16/12/2019 | 16/12/2019 | 28/02/2020 | 1000 | 1000 | ST | 17/12/2019 | -73 | 107771 | RB Creation Co.,Ltd. | Received | Completed
51 | 10093223 | 10 | 16/12/2019 | 19/12/2019 | kornwika | TH10 | 4300001981 | 10 | ถังคอนขยะคอนเทนเนอร์ ขนาดบรรจุ 8 ลบ.ม. | 1 | LE | MANUF | AD1 | PANUMAS | 19/12/2019 | 19/12/2019 | 31/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -23 | 106731 | Boonrat Machinery Ltd. Part. | Ordered
52 | 10092134 | 1 | 13/09/2019 | 23/12/2019 | Darunee | TH10 | 4300001982 | 10 | BS6920 Testing of Hostalen PP H5416T | 1 | EA | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 23/12/2019 | 23/12/2019 | 31/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -358 | 108726 | NSF Wales Ltd. | Ordered
53 | 10092134 | 2 | 13/09/2019 | 23/12/2019 | Darunee | TH10 | 4300001982 | 20 | Withholding tax | 1 | EA | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 23/12/2019 | 23/12/2019 | 31/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -358 | 108726 | NSF Wales Ltd. | Ordered
54 | 10079283 | 10 | 11/04/2017 | 17/07/2018 | Nutchaya | TH10 | 4500066489 | 10 | BKK Janitorial service | 10 | MON | ADMIN | AD1 | PORNPIM | 29/05/2017 | 12/04/2018 | 30/06/2020 | 9.08 | 9.08 | MON | 11/03/2018 | -174 | 106769 | Owat Pro and QuickCo., Ltd. | Receiving | Partial Shipment
55 | 10079283 | 10 | 11/04/2017 | 17/07/2018 | Nutchaya | TH10 | 4500066489 | 20 | BKK Janitorial service | 4 | MON | ADMIN | AD1 | PORNPIM | 29/05/2017 | 12/04/2018 | 30/06/2020 | 4 | 4 | MON | 11/07/2018 | -174 | 106769 | Owat Pro and QuickCo., Ltd. | Receiving | Partial Shipment
56 | 10079283 | 10 | 11/04/2017 | 17/07/2018 | Nutchaya | TH10 | 4500066489 | 30 | BKK Janitorial service | 22 | MON | ADMIN | AD1 | PORNPIM | 29/05/2017 | 12/04/2018 | 30/06/2020 | 16.84 | 16.84 | MON | 05/12/2019 | -174 | 106769 | Owat Pro and QuickCo., Ltd. | Receiving | Partial Shipment
57 | 10078547 | 10 | 07/03/2017 | 26/06/2017 | Montri | TH10 | 4500066727 | 10 | Computer leasing 3 years 2017 - BKK | 36 | MON | ADMIN | AD1 | WARUNEE | 12/06/2017 | 15/06/2017 | 31/07/2020 | 30 | 30 | MON | 23/12/2019 | -205 | 105163 | HPFS LEASING (THAILAND) CO.,LTD. | Receiving | Partial Shipment
58 | 10078547 | 20 | 07/03/2017 | 26/06/2017 | Montri | TH10 | 4500066727 | 20 | Computer leasing 3 years 2017 - RYG | 36 | MON | ADMIN | AD1 | WARUNEE | 12/06/2017 | 15/06/2017 | 31/07/2020 | 30 | 30 | MON | 23/12/2019 | -205 | 105163 | HPFS LEASING (THAILAND) CO.,LTD. | Receiving | Partial Shipment
59 | 10079973 | 10 | 05/06/2017 | 30/06/2017 | Bonpakorn N. | PDH1 | 4500068211 | 10 | HMC LIMS Upgrade PDH & Expansion for PP | 1 | LE | PROJ-HSEQ | AD1 | PORNPIM | 28/09/2017 | 05/08/2019 | 01/04/2020 | 0.96 | 0.96 | LE | 11/12/2018 | -84 | 105909 | INF SYSTEMS & ENGINEERING(THAILAND) LTD. | Receiving | Partial Shipment
60 | 10081874 | 10 | 30/10/2017 | 30/10/2017 | prasong | TH10 | 4500068572 | 10 | Tape Delivery | 36 | MON | ADMIN | AD1 | PORNPIM | 31/10/2017 | 01/11/2017 | 30/11/2020 | 25 | 25 | MON | 09/12/2019 | -327 | 106202 | Krungdhep Document Co., Ltd. | Receiving | Partial Shipment
61 | 10083187 | 10 | 26/01/2018 | 26/01/2018 | Anantaya | TH10 | 4500069771 | 10 | Nescafe Alegria Kalina | 1 | EA | MANUF | AD1 | PORNPIM | 05/02/2018 | 06/02/2018 | 31/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -23 | 108250 | บริษัท ศุภมิตรสโตร์ จำกัด | Canceled
62 | 10083454 | 20 | 08/10/2018 | 08/10/2018 | Theerada | TH10 | 4500069914 | 30 | Pest control service year 2018-2020 | 3 | LE | ADMIN | AD1 | PORNPIM | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 31/12/2020 | 2 | 2 | LE | 25/03/2019 | -358 | 101545 | RENTOKIL INITIAL(THAILAND) LTD. | Receiving | Partial Shipment
63 | 10088464 | 10 | 17/01/2019 | 17/01/2019 | worawitch | TH10 | 4500074322 | 10 | UPS MA for BKK site | 1 | LE | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 17/01/2019 | 17/01/2019 | 17/01/2020 | 1 | 1 | LE | 01/02/2019 | -350 | 101310 | Pace Design Engineering Co.,Ltd. | Received | Completed
64 | 10088464 | 20 | 17/01/2019 | 17/01/2019 | worawitch | TH10 | 4500074322 | 20 | UPS MA for PP site | 1 | LE | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 17/01/2019 | 17/01/2019 | 17/01/2020 | 1 | 1 | LE | 01/02/2019 | -350 | 101310 | Pace Design Engineering Co.,Ltd. | Received | Completed
65 | 10089332 | 10 | 27/02/2019 | 28/02/2019 | Supaaksorn | TH10 | 4500074926 | 10 | OIL Insurance 2019 | 1 | CS | CAR-FIR | AD1 | PANUMAS | 05/03/2019 | 21/03/2019 | 31/01/2020 | 1 | 1 | CS | 21/03/2019 | -316 | 105376 | DHIPAYA INSURANCE PUBLICCO., LTD. | Received | Completed
66 | 10089332 | 20 | 27/02/2019 | 28/02/2019 | Supaaksorn | TH10 | 4500074926 | 20 | Stamp 0.40 | 1 | CS | CAR-FIR | AD1 | PANUMAS | 05/03/2019 | 21/03/2019 | 31/01/2020 | 1 | 1 | CS | 21/03/2019 | -316 | 105376 | DHIPAYA INSURANCE PUBLICCO., LTD. | Received | Completed
67 | 10089333 | 10 | 27/02/2019 | 28/02/2019 | Supaaksorn | TH10 | 4500074928 | 10 | OIL Insurance 2019 | 1 | CS | CAR-FIR | AD1 | PANUMAS | 05/03/2019 | 18/03/2019 | 31/01/2020 | 1 | 1 | CS | 21/03/2019 | -316 | 101563 | BANGKOK INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. | Received | Completed
68 | 10089333 | 20 | 27/02/2019 | 28/02/2019 | Supaaksorn | TH10 | 4500074928 | 20 | Stamp 0.40 | 1 | CS | CAR-FIR | AD1 | PANUMAS | 05/03/2019 | 18/03/2019 | 31/01/2020 | 1 | 1 | CS | 21/03/2019 | -316 | 101563 | BANGKOK INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. | Received | Completed
69 | 10088392 | 10 | 11/01/2019 | 27/02/2019 | Karoon | TH10 | 4500074970 | 10 | maintenance renewal Synergi Life | 1 | LE | MANUF | AD1 | PANUMAS | 08/03/2019 | 18/03/2019 | 01/05/2020 | 1 | 1 | LE | 03/04/2019 | -394 | 107532 | Red Basket Corporation Co., Ltd | Received | Completed
70 | 10089566 | 10 | 14/03/2019 | 14/03/2019 | suwit | TH10 | 4500075116 | 10 | Datasafe Service - Nov18-Dec2019 - SC | 14 | LE | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 18/03/2019 | 19/03/2019 | 01/01/2020 | 14 | 14 | LE | 12/12/2019 | -20 | 104767 | DATASAFE COMPANY LIMITED | Received | Completed
71 | 10089972 | 10 | 05/04/2019 | 10/04/2019 | Rungravee | TH10 | 4500075547 | 10 | CRM on Cloud Enhancement | 1 | LE | CAR-SC | AD1 | PANUMAS | 17/04/2019 | 19/04/2019 | 30/04/2020 | 0.67 | 0.67 | LE | 09/12/2019 | -113 | 106324 | Atos IT Solutions and ServicesLimited | Receiving | Partial Shipment
72 | 10090349 | 1 | 09/05/2019 | 09/05/2019 | Intuon | TH10 | 4500075943 | 10 | MA for iMAP (COACH of Puumsoft) | 1 | LE | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 16/05/2019 | 16/05/2019 | 08/05/2020 | 1 | 1 | LE | 12/07/2019 | -301 | 106252 | Puumsoft Co.,Ltd. | Received | Completed
73 | 10090311 | 10 | 07/05/2019 | 07/05/2019 | Thipsalin | TH10 | 4500075968 | 10 | Safeti3D Explosion Maintenance 2019 | 1 | LE | MANUF | AD1 | PANUMAS | 17/05/2019 | 22/05/2019 | 03/02/2020 | 1 | 1 | LE | 30/05/2019 | -249 | 107532 | Red Basket Corporation Co., Ltd | Received | Completed
74 | 10090255 | 10 | 02/05/2019 | 03/05/2019 | kornwika | TH10 | 4500075999 | 10 | Pest control service at Pine trees | 1 | LE | MANUF | AD1 | PANUMAS | 21/05/2019 | 21/05/2019 | 14/06/2020 | 1 | 1 | LE | 26/06/2019 | -354 | 101545 | RENTOKIL INITIAL(THAILAND) LTD. | Received | Completed
75 | 10090500 | 10 | 22/05/2019 | 23/05/2019 | Anantaya | TH10 | 4500076336 | 10 | Water Dispenser Filter Chg-30L-MAY 2019 | 9 | LE | MANUF | AD1 | PANUMAS | 10/06/2019 | 10/06/2019 | 30/04/2020 | 9 | 9 | LE | 11/09/2019 | -232 | 105536 | NOVA WATER (THAILAND) LTD. | Received | Completed
76 | 10090500 | 20 | 22/05/2019 | 23/05/2019 | Anantaya | TH10 | 4500076336 | 20 | Water Dispenser Filter Chg-65L-MAY 2019 | 1 | LE | MANUF | AD1 | PANUMAS | 10/06/2019 | 10/06/2019 | 30/04/2020 | 1 | 1 | LE | 11/09/2019 | -232 | 105536 | NOVA WATER (THAILAND) LTD. | Received | Completed
77 | 10090500 | 30 | 22/05/2019 | 23/05/2019 | Anantaya | TH10 | 4500076336 | 30 | Water Dispenser Filter Chg-PUMP14L-MAY19 | 1 | LE | MANUF | AD1 | PANUMAS | 10/06/2019 | 10/06/2019 | 30/04/2020 | 1 | 1 | LE | 11/09/2019 | -232 | 105536 | NOVA WATER (THAILAND) LTD. | Received | Completed
78 | 10090500 | 40 | 22/05/2019 | 23/05/2019 | Anantaya | TH10 | 4500076336 | 40 | Water Dispenser Filter Chg-30L-AUG 2019 | 9 | LE | MANUF | AD1 | PANUMAS | 10/06/2019 | 10/06/2019 | 30/04/2020 | 9 | 9 | LE | 11/09/2019 | -232 | 105536 | NOVA WATER (THAILAND) LTD. | Received | Completed
79 | 10090500 | 50 | 22/05/2019 | 23/05/2019 | Anantaya | TH10 | 4500076336 | 50 | Water Dispenser Filter Chg-65L-AUG 2019 | 1 | LE | MANUF | AD1 | PANUMAS | 10/06/2019 | 10/06/2019 | 30/04/2020 | 1 | 1 | LE | 11/09/2019 | -232 | 105536 | NOVA WATER (THAILAND) LTD. | Received | Completed
80 | 10090500 | 60 | 22/05/2019 | 23/05/2019 | Anantaya | TH10 | 4500076336 | 60 | Water Dispenser Filter Chg-PUMP14L-AUG19 | 1 | LE | MANUF | AD1 | PANUMAS | 10/06/2019 | 10/06/2019 | 30/04/2020 | 1 | 1 | LE | 11/09/2019 | -232 | 105536 | NOVA WATER (THAILAND) LTD. | Received | Completed
81 | 10090500 | 70 | 22/05/2019 | 23/05/2019 | Anantaya | TH10 | 4500076336 | 70 | Water Dispenser Filter Chg-30L-NOV 2019 | 9 | LE | MANUF | AD1 | PANUMAS | 10/06/2019 | 10/06/2019 | 30/04/2020 | 9 | 9 | LE | 22/12/2019 | -130 | 105536 | NOVA WATER (THAILAND) LTD. | Received | Completed
82 | 10090500 | 80 | 22/05/2019 | 23/05/2019 | Anantaya | TH10 | 4500076336 | 80 | Water Dispenser Filter Chg-65L-NOV 2019 | 1 | LE | MANUF | AD1 | PANUMAS | 10/06/2019 | 10/06/2019 | 30/04/2020 | 1 | 1 | LE | 22/12/2019 | -130 | 105536 | NOVA WATER (THAILAND) LTD. | Received | Completed
83 | 10090500 | 90 | 22/05/2019 | 23/05/2019 | Anantaya | TH10 | 4500076336 | 90 | Water Dispenser Filter Chg-PUMP14L-NOV19 | 1 | LE | MANUF | AD1 | PANUMAS | 10/06/2019 | 10/06/2019 | 30/04/2020 | 1 | 1 | LE | 22/12/2019 | -130 | 105536 | NOVA WATER (THAILAND) LTD. | Received | Completed
84 | 10090500 | 100 | 22/05/2019 | 23/05/2019 | Anantaya | TH10 | 4500076336 | 100 | Water Dispenser Filter Chg-30L-FEB 2020 | 9 | LE | MANUF | AD1 | PANUMAS | 10/06/2019 | 10/06/2019 | 30/04/2020 | 0 | 0 |  |  | -113 | 105536 | NOVA WATER (THAILAND) LTD. | Ordered
85 | 10090500 | 110 | 22/05/2019 | 23/05/2019 | Anantaya | TH10 | 4500076336 | 110 | Water Dispenser Filter Chg-65L-FEB 2020 | 1 | LE | MANUF | AD1 | PANUMAS | 10/06/2019 | 10/06/2019 | 30/04/2020 | 0 | 0 |  |  | -113 | 105536 | NOVA WATER (THAILAND) LTD. | Ordered
86 | 10090500 | 120 | 22/05/2019 | 23/05/2019 | Anantaya | TH10 | 4500076336 | 120 | Water Dispenser Filter Chg-PUMP14L-FEB20 | 1 | LE | MANUF | AD1 | PANUMAS | 10/06/2019 | 10/06/2019 | 30/04/2020 | 0 | 0 |  |  | -113 | 105536 | NOVA WATER (THAILAND) LTD. | Ordered
87 | 10090500 | 130 | 22/05/2019 | 23/05/2019 | Anantaya | TH10 | 4500076336 | 130 | Accessories cost - 30L | 9 | LE | MANUF | AD1 | PANUMAS | 10/06/2019 | 10/06/2019 | 30/04/2020 | 9 | 9 | LE | 11/09/2019 | -232 | 105536 | NOVA WATER (THAILAND) LTD. | Received | Completed
88 | 10090500 | 140 | 22/05/2019 | 23/05/2019 | Anantaya | TH10 | 4500076336 | 140 | Operating cost - 30L | 9 | LE | MANUF | AD1 | PANUMAS | 10/06/2019 | 10/06/2019 | 30/04/2020 | 9 | 9 | LE | 02/10/2019 | -211 | 105536 | NOVA WATER (THAILAND) LTD. | Received | Completed
89 | 10090500 | 150 | 22/05/2019 | 23/05/2019 | Anantaya | TH10 | 4500076336 | 150 | Accessories cost - 65L | 1 | LE | MANUF | AD1 | PANUMAS | 10/06/2019 | 10/06/2019 | 30/04/2020 | 1 | 1 | LE | 11/09/2019 | -232 | 105536 | NOVA WATER (THAILAND) LTD. | Received | Completed
90 | 10090500 | 160 | 22/05/2019 | 23/05/2019 | Anantaya | TH10 | 4500076336 | 160 | Operating cost - 65L | 1 | LE | MANUF | AD1 | PANUMAS | 10/06/2019 | 10/06/2019 | 30/04/2020 | 1 | 1 | LE | 02/10/2019 | -211 | 105536 | NOVA WATER (THAILAND) LTD. | Received | Completed
91 | 10090500 | 170 | 22/05/2019 | 23/05/2019 | Anantaya | TH10 | 4500076336 | 170 | Accessories cost - PUMP14L | 1 | LE | MANUF | AD1 | PANUMAS | 10/06/2019 | 10/06/2019 | 30/04/2020 | 1 | 1 | LE | 11/09/2019 | -232 | 105536 | NOVA WATER (THAILAND) LTD. | Received | Completed
92 | 10090500 | 180 | 22/05/2019 | 23/05/2019 | Anantaya | TH10 | 4500076336 | 180 | Operating cost - PUMP14L | 1 | LE | MANUF | AD1 | PANUMAS | 10/06/2019 | 10/06/2019 | 30/04/2020 | 1 | 1 | LE | 02/10/2019 | -211 | 105536 | NOVA WATER (THAILAND) LTD. | Received | Completed
93 | 10090500 | 190 | 22/05/2019 | 23/05/2019 | Anantaya | TH10 | 4500076336 | 190 | Water Dispenser Filter Chg-4PLUS-MAY 19 | 1 | LE | MANUF | AD1 | PANUMAS | 10/06/2019 | 10/06/2019 | 30/04/2020 | 1 | 1 | LE | 11/09/2019 | -232 | 105536 | NOVA WATER (THAILAND) LTD. | Received | Completed
94 | 10090500 | 200 | 22/05/2019 | 23/05/2019 | Anantaya | TH10 | 4500076336 | 200 | Water Dispenser Filter Chg-4PLUS-AUG 19 | 1 | LE | MANUF | AD1 | PANUMAS | 10/06/2019 | 10/06/2019 | 30/04/2020 | 1 | 1 | LE | 11/09/2019 | -232 | 105536 | NOVA WATER (THAILAND) LTD. | Received | Completed
95 | 10090500 | 210 | 22/05/2019 | 23/05/2019 | Anantaya | TH10 | 4500076336 | 210 | Water Dispenser Filter Chg-4PLUS-NOV 19 | 1 | LE | MANUF | AD1 | PANUMAS | 10/06/2019 | 10/06/2019 | 30/04/2020 | 1 | 1 | LE | 22/12/2019 | -130 | 105536 | NOVA WATER (THAILAND) LTD. | Received | Completed
96 | 10090500 | 220 | 22/05/2019 | 23/05/2019 | Anantaya | TH10 | 4500076336 | 220 | Water Dispenser Filter Chg-4PLUS-FEB 20 | 1 | LE | MANUF | AD1 | PANUMAS | 10/06/2019 | 10/06/2019 | 30/04/2020 | 0 | 0 |  |  | -113 | 105536 | NOVA WATER (THAILAND) LTD. | Ordered
97 | 10090500 | 230 | 22/05/2019 | 23/05/2019 | Anantaya | TH10 | 4500076336 | 230 | Accessories cost - 4PLUS | 1 | LE | MANUF | AD1 | PANUMAS | 10/06/2019 | 10/06/2019 | 30/04/2020 | 1 | 1 | LE | 11/09/2019 | -232 | 105536 | NOVA WATER (THAILAND) LTD. | Received | Completed
98 | 10090500 | 240 | 22/05/2019 | 23/05/2019 | Anantaya | TH10 | 4500076336 | 240 | Operating cost - 4PLUS | 1 | LE | MANUF | AD1 | PANUMAS | 10/06/2019 | 10/06/2019 | 30/04/2020 | 1 | 1 | LE | 02/10/2019 | -211 | 105536 | NOVA WATER (THAILAND) LTD. | Received | Completed
99 | 10090832 | 10 | 14/06/2019 | 16/06/2019 | Parinyaj | TH10 | 4500076453 | 10 | SmartOrder MA July 2019 - June 2020 | 1 | LE | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 17/06/2019 | 17/06/2019 | 30/06/2020 | 1 | 1 | LE | 02/07/2019 | -364 | 107389 | Harmonious Co., Ltd. | Received | Completed
100 | 10090921 | 1 | 20/06/2019 | 20/06/2019 | Wiphawadee | TH10 | 4500076511 | 10 | MA Printer AUI Model FB600E S/N EA01121 | 1 | JHR | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 21/06/2019 | 24/06/2019 | 03/07/2020 | 1 | 1 | JHR | 07/10/2019 | -270 | 104416 | INTRANET (THAILAND) CO.,LTD. | Received | Completed
101 | 10090864 | 10 | 18/06/2019 | 25/06/2019 | Montri D | TH10 | 4500076550 | 10 | MA HP & Dell server 2019 - 2020 at BKK | 1 | LE | CAR-FIR | AD1 | PANUMAS | 25/06/2019 | 03/07/2019 | 31/12/2020 | 1 | 1 | LE | 31/07/2019 | -519 | 105702 | Terabyte Net Solution Public Co., Ltd. | Received | Completed
102 | 10090864 | 20 | 18/06/2019 | 25/06/2019 | Montri D | TH10 | 4500076550 | 20 | MA HP & Dell server 2019 - 2020 at RYG | 1 | LE | CAR-FIR | AD1 | PANUMAS | 25/06/2019 | 03/07/2019 | 31/12/2020 | 1 | 1 | LE | 31/07/2019 | -519 | 105702 | Terabyte Net Solution Public Co., Ltd. | Received | Completed
103 | 10091016 | 10 | 28/06/2019 | 28/06/2019 | sukritta | TH10 | 4500076631 | 10 | AMS Service fee for HR | 1 | LE | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 01/07/2019 | 02/07/2019 | 31/05/2020 | 0.52 | 0.52 | LE | 18/12/2019 | -144 | 108591 | บริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย)จำกัด | Receiving | Partial Shipment
104 | 10091151 | 10 | 05/07/2019 | 05/07/2019 | Pornpan | TH10 | 4500076786 | 10 | Monthly Rental fee | 12 | MON | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 12/07/2019 | 22/07/2019 | 30/09/2020 | 3 | 3 | MON | 17/12/2019 | -266 | 102381 | RICOH SERVICES (THAILAND) LTD. | Receiving | Partial Shipment
105 | 10091151 | 20 | 05/07/2019 | 05/07/2019 | Pornpan | TH10 | 4500076786 | 20 | Monthly Print usage | 12 | MON | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 12/07/2019 | 22/07/2019 | 30/09/2020 | 3.23 | 3.23 | MON | 17/12/2019 | -266 | 102381 | RICOH SERVICES (THAILAND) LTD. | Receiving | Partial Shipment
106 | 10090998 | 1 | 26/06/2019 | 27/06/2019 | Pranee | TH10 | 4500076800 | 10 | Group Health InsuranceY19 BKK | 159 | ST | ADMIN | AD1 | WARUNEE | 12/07/2019 | 23/07/2019 | 31/07/2020 | 159 | 159 | ST | 15/10/2019 | -290 | 107367 | Lockton Wattana Insurance Brokers (Thailand) Ltd. | Received | Completed
107 | 10090998 | 10 | 26/06/2019 | 27/06/2019 | Pranee | TH10 | 4500076800 | 20 | Group Health InsuranceY19 Plant | 737 | ST | ADMIN | AD1 | WARUNEE | 12/07/2019 | 23/07/2019 | 31/07/2020 | 737 | 737 | ST | 15/10/2019 | -290 | 107367 | Lockton Wattana Insurance Brokers (Thailand) Ltd. | Received | Completed
108 | 10091017 | 10 | 28/06/2019 | 08/07/2019 | Pornpan | TH10 | 4500076829 | 10 | Renewal subscription to PETROCHEMICAL | 1 | JHR | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 17/07/2019 | 17/07/2019 | 30/11/2020 | 1 | 1 | JHR | 17/07/2019 | -502 | 102571 | William F. Bland Co. | Received | Completed
109 | 10091484 | 1 | 26/07/2019 | 26/07/2019 | Saripan | TH10 | 4500076969 | 10 | สัญญาจ้างที่ปรึกษากฎหมายแรงงาน | 1 | LE | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 26/07/2019 | 30/07/2019 | 30/06/2020 | 1 | 1 | LE | 29/08/2019 | -306 | 105472 | Bangkok Legal Services Co., Ltd. | Received | Completed
110 | 10091322 | 10 | 17/07/2019 | 17/07/2019 | THITIMA | TH10 | 4500077162 | 10 | Audit fee Q1-Q3 2019 | 3 | LE | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 19/08/2019 | 18/09/2019 | 31/12/2020 | 3 | 3 | LE | 08/11/2019 | -419 | 106095 | Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Advisory Co.,Ltd | Received | Completed
111 | 10091322 | 20 | 17/07/2019 | 18/07/2019 | THITIMA | TH10 | 4500077162 | 20 | Audit fee YE 2019 | 1 | LE | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 19/08/2019 | 18/09/2019 | 31/12/2020 | 0.49 | 0.49 | LE | 28/11/2019 | -358 | 106095 | Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Advisory Co.,Ltd | Receiving | Partial Shipment
112 | 10091322 | 30 | 17/07/2019 | 17/07/2019 | THITIMA | TH10 | 4500077162 | 30 | BOI Audit 2019 | 1 | LE | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 19/08/2019 | 18/09/2019 | 31/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -358 | 106095 | Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Advisory Co.,Ltd | Ordered
113 | 10091322 | 40 | 17/07/2019 | 02/09/2019 | THITIMA | TH10 | 4500077162 | 40 | Out of Pocket Q1-Q4 2019 | 1 | LE | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 19/08/2019 | 18/09/2019 | 31/12/2020 | 0.17 | 0.17 | LE | 08/11/2019 | -358 | 106095 | Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Advisory Co.,Ltd | Receiving | Partial Shipment
114 | 10091773 | 10 | 15/08/2019 | 15/08/2019 | sukritta | TH10 | 4500077185 | 10 | Check up for Year 2019 | 1 | LE | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 22/08/2019 | 12/12/2019 | 28/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -51 | 104457 | Bangkok Rayong Hospital Co., Ltd. | Ordered
115 | 10091847 | 10 | 23/08/2019 | 23/08/2019 | Pornpan | TH10 | 4500077211 | 10 | PRINT CART CYAN MP C6003S | 3 | BOT | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 23/08/2019 | 23/08/2019 | 20/05/2020 | 3 | 3 | BOT | 11/10/2019 | -222 | 101552 | Ricoh (Thailand) Limited | Received | Completed
116 | 10091847 | 20 | 23/08/2019 | 23/08/2019 | Pornpan | TH10 | 4500077211 | 20 | PRINT CART MAGENTA MP C6003S | 2 | BOT | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 23/08/2019 | 23/08/2019 | 20/05/2020 | 2 | 2 | BOT | 11/10/2019 | -222 | 101552 | Ricoh (Thailand) Limited | Received | Completed
117 | 10091847 | 30 | 23/08/2019 | 23/08/2019 | Pornpan | TH10 | 4500077211 | 30 | PRINT CART YELLOW MP C6003S | 2 | BOT | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 23/08/2019 | 23/08/2019 | 20/05/2020 | 2 | 2 | BOT | 11/10/2019 | -222 | 101552 | Ricoh (Thailand) Limited | Received | Completed
118 | 10092035 | 10 | 06/09/2019 | 06/09/2019 | Pornpan | TH10 | 4500077421 | 10 | HP508A Black LaserJet Toner Cartridge | 1 | EA | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 06/09/2019 | 06/09/2019 | 30/04/2020 | 1 | 1 | EA | 10/09/2019 | -233 | 106302 | Tripple Com Co., Ltd. | Received | Completed
119 | 10092035 | 20 | 06/09/2019 | 06/09/2019 | Pornpan | TH10 | 4500077421 | 20 | HP508A Cyan LaserJet Toner | 2 | EA | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 06/09/2019 | 06/09/2019 | 30/04/2020 | 2 | 2 | EA | 18/09/2019 | -225 | 106302 | Tripple Com Co., Ltd. | Received | Completed
120 | 10092035 | 30 | 06/09/2019 | 06/09/2019 | Pornpan | TH10 | 4500077421 | 30 | HP508A Yellow LaserJet Toner Cartridge | 2 | EA | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 06/09/2019 | 06/09/2019 | 30/04/2020 | 2 | 2 | EA | 10/09/2019 | -233 | 106302 | Tripple Com Co., Ltd. | Received | Completed
121 | 10092035 | 40 | 06/09/2019 | 06/09/2019 | Pornpan | TH10 | 4500077421 | 40 | HP508A Magenta LaserJet Toner Cartridge | 2 | EA | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 06/09/2019 | 06/09/2019 | 30/04/2020 | 2 | 2 | EA | 10/09/2019 | -233 | 106302 | Tripple Com Co., Ltd. | Received | Completed
122 | 10092054 | 10 | 09/09/2019 | 09/09/2019 | Anantaya | TH10 | 4500077470 | 10 | Rental copy machine at PDH CCB | 12 | LE | MANUF | AD1 | PANUMAS | 10/09/2019 | 16/09/2019 | 31/08/2020 | 4 | 4 | LE | 23/12/2019 | -236 | 101552 | Ricoh (Thailand) Limited | Receiving | Partial Shipment
123 | 10092054 | 20 | 09/09/2019 | 09/09/2019 | Anantaya | TH10 | 4500077470 | 20 | Rental copy machine at PP MT 2nd Fl | 12 | LE | MANUF | AD1 | PANUMAS | 10/09/2019 | 16/09/2019 | 31/08/2020 | 4 | 4 | LE | 23/12/2019 | -236 | 101552 | Ricoh (Thailand) Limited | Receiving | Partial Shipment
124 | 10092054 | 30 | 09/09/2019 | 09/09/2019 | Anantaya | TH10 | 4500077470 | 30 | Rental copy machine at PP Lab | 12 | LE | MANUF | AD1 | PANUMAS | 10/09/2019 | 16/09/2019 | 31/08/2020 | 4 | 4 | LE | 23/12/2019 | -236 | 101552 | Ricoh (Thailand) Limited | Receiving | Partial Shipment
125 | 10092054 | 40 | 09/09/2019 | 09/09/2019 | Anantaya | TH10 | 4500077470 | 40 | Rental copy machine at PDH MT Store | 12 | LE | MANUF | AD1 | PANUMAS | 10/09/2019 | 16/09/2019 | 31/08/2020 | 4 | 4 | LE | 23/12/2019 | -236 | 101552 | Ricoh (Thailand) Limited | Receiving | Partial Shipment
126 | 10092054 | 50 | 09/09/2019 | 09/09/2019 | Anantaya | TH10 | 4500077470 | 50 | Rental copy machine at PP MT 1st Fl | 12 | LE | MANUF | AD1 | PANUMAS | 10/09/2019 | 16/09/2019 | 31/08/2020 | 4 | 4 | LE | 23/12/2019 | -236 | 101552 | Ricoh (Thailand) Limited | Receiving | Partial Shipment
127 | 10092054 | 60 | 09/09/2019 | 09/09/2019 | Anantaya | TH10 | 4500077470 | 60 | Rental copy machine at PDH MT 2nd Fl. | 12 | LE | MANUF | AD1 | PANUMAS | 10/09/2019 | 16/09/2019 | 31/08/2020 | 4 | 4 | LE | 23/12/2019 | -236 | 101552 | Ricoh (Thailand) Limited | Receiving | Partial Shipment
128 | 10092054 | 70 | 09/09/2019 | 09/09/2019 | Anantaya | TH10 | 4500077470 | 70 | Rental copy machine at PDH Admin | 12 | LE | MANUF | AD1 | PANUMAS | 10/09/2019 | 16/09/2019 | 31/08/2020 | 4 | 4 | LE | 23/12/2019 | -236 | 101552 | Ricoh (Thailand) Limited | Receiving | Partial Shipment
129 | 10092054 | 80 | 09/09/2019 | 09/09/2019 | Anantaya | TH10 | 4500077470 | 80 | Rental copy machine at PDH Lab | 12 | LE | MANUF | AD1 | PANUMAS | 10/09/2019 | 16/09/2019 | 31/08/2020 | 4 | 4 | LE | 23/12/2019 | -236 | 101552 | Ricoh (Thailand) Limited | Receiving | Partial Shipment
130 | 10092054 | 90 | 09/09/2019 | 09/09/2019 | Anantaya | TH10 | 4500077470 | 90 | Rental copy machine at PP MT Store | 12 | LE | MANUF | AD1 | PANUMAS | 10/09/2019 | 16/09/2019 | 31/08/2020 | 5 | 5 | LE | 26/12/2019 | -236 | 101552 | Ricoh (Thailand) Limited | Receiving | Partial Shipment
131 | 10092054 | 100 | 09/09/2019 | 09/09/2019 | Anantaya | TH10 | 4500077470 | 100 | Rental copy machine at Training center | 12 | LE | MANUF | AD1 | PANUMAS | 10/09/2019 | 16/09/2019 | 31/08/2020 | 12 | 12 | LE | 30/10/2019 | -306 | 101552 | Ricoh (Thailand) Limited | Received | Completed
132 | 10092054 | 110 | 09/09/2019 | 09/09/2019 | Anantaya | TH10 | 4500077470 | 110 | Meter charge fees for copy machine | 12 | LE | MANUF | AD1 | PANUMAS | 10/09/2019 | 16/09/2019 | 31/08/2020 | 5.39 | 5.39 | LE | 23/12/2019 | -236 | 101552 | Ricoh (Thailand) Limited | Receiving | Partial Shipment
133 | 10092054 | 120 | 09/09/2019 | 09/09/2019 | Anantaya | TH10 | 4500077470 | 120 | Meter charge fees for copy machine | 12 | LE | MANUF | AD1 | PANUMAS | 10/09/2019 | 16/09/2019 | 31/08/2020 | 3.34 | 3.34 | LE | 23/12/2019 | -236 | 101552 | Ricoh (Thailand) Limited | Receiving | Partial Shipment
134 | 10092074 | 10 | 10/09/2019 | 13/09/2019 | Pornpan | TH10 | 4500077496 | 10 | Canon-Pixma-750PGBK-Black | 6 | EA | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 13/09/2019 | 13/09/2019 | 30/04/2020 | 6 | 6 | EA | 18/09/2019 | -225 | 106302 | Tripple Com Co., Ltd. | Received | Completed
135 | 10092074 | 20 | 10/09/2019 | 13/09/2019 | Pornpan | TH10 | 4500077496 | 20 | Canon-Pixma-751B-Black | 2 | EA | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 13/09/2019 | 13/09/2019 | 30/04/2020 | 2 | 2 | EA | 18/09/2019 | -225 | 106302 | Tripple Com Co., Ltd. | Received | Completed
136 | 10092074 | 30 | 10/09/2019 | 13/09/2019 | Pornpan | TH10 | 4500077496 | 30 | Canon-Pixma-751M-Magenta | 3 | EA | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 13/09/2019 | 13/09/2019 | 30/04/2020 | 3 | 3 | EA | 18/09/2019 | -225 | 106302 | Tripple Com Co., Ltd. | Received | Completed
137 | 10092074 | 40 | 10/09/2019 | 13/09/2019 | Pornpan | TH10 | 4500077496 | 40 | Canon-Pixma-751C-Cyan | 5 | EA | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 13/09/2019 | 13/09/2019 | 30/04/2020 | 5 | 5 | EA | 18/09/2019 | -225 | 106302 | Tripple Com Co., Ltd. | Received | Completed
138 | 10092074 | 50 | 10/09/2019 | 13/09/2019 | Pornpan | TH10 | 4500077496 | 50 | Canon-Pixma-751Y-Yellow | 1 | EA | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 13/09/2019 | 13/09/2019 | 30/04/2020 | 1 | 1 | EA | 18/09/2019 | -225 | 106302 | Tripple Com Co., Ltd. | Received | Completed
139 | 10092167 | 10 | 17/09/2019 | 18/09/2019 | parinya | TH10 | 4500077541 | 10 | SAP Application Management Service | 100 | TAG | CAR-FIR | AD1 | PANUMAS | 18/09/2019 | 18/09/2019 | 04/10/2020 | 100 | 100 | TAG | 11/10/2019 | -359 | 106324 | Atos IT Solutions and ServicesLimited | Received | Completed
140 | 10092261 | 10 | 24/09/2019 | 24/09/2019 | Pornpan | TH10 | 4500077623 | 10 | Elephant Sheet Protection 11 hole | 50 | PAK | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 25/09/2019 | 04/10/2019 | 31/03/2020 | 50 | 50 | PAK | 11/11/2019 | -141 | 108590 | PANTAVANIJ CO., LTD. | Received | Completed
141 | 10092261 | 20 | 24/09/2019 | 24/09/2019 | Pornpan | TH10 | 4500077623 | 20 | Double A Copier Paper A3 | 10 | EA | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 25/09/2019 | 04/10/2019 | 31/03/2020 | 3 | 3 | EA | 07/10/2019 | -83 | 108590 | PANTAVANIJ CO., LTD. | Receiving | Partial Shipment
142 | 10092261 | 30 | 24/09/2019 | 24/09/2019 | Pornpan | TH10 | 4500077623 | 30 | Pen Gelo Plus+ Touch 500 Blue | 40 | EA | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 25/09/2019 | 04/10/2019 | 31/03/2020 | 40 | 40 | EA | 25/11/2019 | -127 | 108590 | PANTAVANIJ CO., LTD. | Received | Completed
143 | 10092261 | 40 | 24/09/2019 | 10/10/2019 | Pornpan | TH10 | 4500077623 | 40 | Flamingo PP Index Divider11 Hole9432A-10 | 50 | EA | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 25/09/2019 | 04/10/2019 | 31/03/2020 | 30 | 30 | EA | 07/10/2019 | -83 | 108590 | PANTAVANIJ CO., LTD. | Receiving | Partial Shipment
144 | 10092261 | 50 | 24/09/2019 | 24/09/2019 | Pornpan | TH10 | 4500077623 | 50 | Scotch-brite 3x4 | 30 | EA | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 25/09/2019 | 04/10/2019 | 31/03/2020 | 12 | 12 | EA | 11/11/2019 | -83 | 108590 | PANTAVANIJ CO., LTD. | Receiving | Partial Shipment
145 | 10092239 | 10 | 20/09/2019 | 01/10/2019 | Thanawat | TH10 | 4500077749 | 10 | Truck scale software | 1 | LE | MANUF | AD1 | PANUMAS | 03/10/2019 | 11/12/2019 | 31/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -83 | 107388 | Harmonious Technology Co., Ltd. | Ordered
146 | 10092414 | 10 | 07/10/2019 | 10/10/2019 | Pornpan | TH10 | 4500077865 | 10 | Temporary BKK Receptionist | 10 | TAG | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 10/10/2019 | 10/10/2019 | 31/12/2020 | 10 | 10 | TAG | 08/11/2019 | -419 | 103330 | SKILLPOWER SERVICES (THAILAND) CO., LTD. | Received | Completed
147 | 10092494 | 10 | 16/10/2019 | 16/10/2019 | kornwika | TH10 | 4500077970 | 10 | Severance pay for VP-Manuf.s driver | 1 | LE | MANUF | AD1 | PANUMAS | 16/10/2019 | 16/10/2019 | 30/10/2020 | 1 | 1 | LE | 17/10/2019 | -379 | 103330 | SKILLPOWER SERVICES (THAILAND) CO., LTD. | Received | Completed
148 | 10092487 | 10 | 15/10/2019 | 15/10/2019 | kornwika | TH10 | 4500077985 | 10 | ซ่อมแซมโครงเหล็กป้ายหน้าอาคารแอดมิน PP | 1 | LE | MANUF | AD1 | PANUMAS | 17/10/2019 | 11/12/2019 | 31/01/2020 | 1 | 1 | LE | 27/12/2019 | -35 | 103385 | V.S.N. FIRE-TECH TRADING LTD.,PART. | Received | Completed
149 | 10092500 | 20 | 16/10/2019 | 18/10/2019 | Warunee P. | TH10 | 4500078049 | 20 | HMC Purchase Order Form | 5000 | EA | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 21/10/2019 | 21/10/2019 | 31/01/2020 | 5000 | 5000 | EA | 12/11/2019 | -80 | 105161 | R P N Treding | Received | Completed
150 | 10092522 | 10 | 17/10/2019 | 17/10/2019 | Anantaya | TH10 | 4500078050 | 10 | Drinking Water 12L. | 15000 | EA | MANUF | AD1 | PANUMAS | 21/10/2019 | 21/10/2019 | 31/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -358 | 107269 | Aristo Sales & Service Co.,Ltd. | Ordered
151 | 10092683 | 10 | 05/11/2019 | 05/11/2019 | Pornpan | TH10 | 4500078266 | 10 | Cleaning & Disinfecting Surfaces | 3 | SET | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 06/11/2019 | 06/11/2019 | 31/12/2020 | 2 | 2 | SET | 30/12/2019 | -358 | 105852 | THAIMEX CO., LTD. | Receiving | Partial Shipment
152 | 10092653 | 20 | 01/11/2019 | 01/11/2019 | verawat | TH10 | 4500078294 | 20 | Sticker A4 : 210x297mm : White on Feb20 | 96 | PAK | MANUF | AD1 | PANUMAS | 08/11/2019 | 08/11/2019 | 20/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -43 | 107447 | TPK Products LimitedPartnership | Ordered
153 | 10092653 | 30 | 01/11/2019 | 01/11/2019 | verawat | TH10 | 4500078294 | 30 | Sticker A4 : 210x297mm : White on Apr20 | 96 | PAK | MANUF | AD1 | PANUMAS | 08/11/2019 | 08/11/2019 | 20/04/2020 | 0 | 0 |  |  | -103 | 107447 | TPK Products LimitedPartnership | Ordered
154 | 10092653 | 40 | 01/11/2019 | 01/11/2019 | verawat | TH10 | 4500078294 | 40 | Sticker A4 : 210x297mm : White on Jul20 | 96 | PAK | MANUF | AD1 | PANUMAS | 08/11/2019 | 08/11/2019 | 20/07/2020 | 0 | 0 |  |  | -194 | 107447 | TPK Products LimitedPartnership | Ordered
155 | 10092653 | 50 | 01/11/2019 | 01/11/2019 | verawat | TH10 | 4500078294 | 50 | Sticker A4 : 210x297mm : White on Oct20 | 96 | PAK | MANUF | AD1 | PANUMAS | 08/11/2019 | 08/11/2019 | 20/10/2020 | 0 | 0 |  |  | -286 | 107447 | TPK Products LimitedPartnership | Ordered
156 | 10092653 | 60 | 01/11/2019 | 01/11/2019 | verawat | TH10 | 4500078294 | 60 | Sticker A4 : 210x297mm : White on Dec20 | 96 | PAK | MANUF | AD1 | PANUMAS | 08/11/2019 | 08/11/2019 | 21/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -348 | 107447 | TPK Products LimitedPartnership | Ordered
157 | 10092710 | 10 | 08/11/2019 | 08/11/2019 | Pornpan | TH10 | 4500078295 | 10 | Monthly Rental fee | 14 | MON | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 08/11/2019 | 11/11/2019 | 31/12/2020 | 1 | 1 | MON | 11/11/2019 | -358 | 101552 | Ricoh (Thailand) Limited | Receiving | Partial Shipment
158 | 10092710 | 20 | 08/11/2019 | 08/11/2019 | Pornpan | TH10 | 4500078295 | 20 | Monthly Print usage | 14 | MON | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 08/11/2019 | 11/11/2019 | 31/12/2020 | 1 | 1 | MON | 11/11/2019 | -358 | 101552 | Ricoh (Thailand) Limited | Receiving | Partial Shipment
159 | 10092722 | 30 | 08/11/2019 | 11/11/2019 | Pornpan | TH10 | 4500078306 | 10 | SEDIMENT | 2 | EA | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 08/11/2019 | 11/11/2019 | 29/05/2020 | 0 | 0 |  |  | -142 | 105536 | NOVA WATER (THAILAND) LTD. | Canceled
160 | 10092722 | 40 | 08/11/2019 | 11/11/2019 | Pornpan | TH10 | 4500078306 | 20 | Per-Carbon | 2 | EA | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 08/11/2019 | 11/11/2019 | 29/05/2020 | 0 | 0 |  |  | -142 | 105536 | NOVA WATER (THAILAND) LTD. | Canceled
161 | 10092722 | 50 | 08/11/2019 | 11/11/2019 | Pornpan | TH10 | 4500078306 | 30 | Post-Carbon | 2 | EA | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 08/11/2019 | 11/11/2019 | 29/05/2020 | 0 | 0 |  |  | -142 | 105536 | NOVA WATER (THAILAND) LTD. | Canceled
162 | 10092722 | 60 | 08/11/2019 | 11/11/2019 | Pornpan | TH10 | 4500078306 | 40 | Ployweb | 1 | EA | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 08/11/2019 | 11/11/2019 | 29/05/2020 | 0 | 0 |  |  | -142 | 105536 | NOVA WATER (THAILAND) LTD. | Canceled
163 | 10092722 | 70 | 08/11/2019 | 11/11/2019 | Pornpan | TH10 | 4500078306 | 50 | RESIN | 1 | EA | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 08/11/2019 | 11/11/2019 | 29/05/2020 | 0 | 0 |  |  | -142 | 105536 | NOVA WATER (THAILAND) LTD. | Canceled
164 | 10092722 | 80 | 08/11/2019 | 11/11/2019 | Pornpan | TH10 | 4500078306 | 60 | Membrane | 2 | EA | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 08/11/2019 | 11/11/2019 | 29/05/2020 | 0 | 0 |  |  | -142 | 105536 | NOVA WATER (THAILAND) LTD. | Canceled
165 | 10092722 | 90 | 08/11/2019 | 11/11/2019 | Pornpan | TH10 | 4500078306 | 70 | WMF 5000 | 1 | EA | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 08/11/2019 | 11/11/2019 | 29/05/2020 | 0 | 0 |  |  | -142 | 105536 | NOVA WATER (THAILAND) LTD. | Canceled
166 | 10092711 | 10 | 08/11/2019 | 08/11/2019 | Pornpan | TH10 | 4500078322 | 10 | Temporary BKK Receptionist | 30 | TAG | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 11/11/2019 | 11/11/2019 | 31/12/2020 | 16 | 16 | TAG | 20/12/2019 | -358 | 103330 | SKILLPOWER SERVICES (THAILAND) CO., LTD. | Receiving | Partial Shipment
167 | 10092709 | 10 | 08/11/2019 | 08/11/2019 | Pornpan | TH10 | 4500078328 | 10 | Espresso Vero Blend 500g.- | 17 | BOX | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 11/11/2019 | 11/11/2019 | 31/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -358 | 105846 | COFFEE WORKS LTD. | Ordered
168 | 10092526 | 1 | 18/10/2019 | 18/10/2019 | Chawakit K. | TH10 | 4500078332 | 10 | LIMSs UPS | 1 | SET | PROJ-HSEQ | AD1 | PANUMAS | 12/11/2019 | 13/11/2019 | 28/02/2020 | 1 | 1 | SET | 02/12/2019 | -88 | 101310 | Pace Design Engineering Co.,Ltd. | Received | Completed
169 | 10092715 | 10 | 08/11/2019 | 08/11/2019 | Anantaya | TH10 | 4500078338 | 10 | Van Rental - STCR | 12 | MON | MANUF | AD1 | PANUMAS | 12/11/2019 | 22/11/2019 | 31/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -358 | 107449 | SRITHONG CARRENT CO.,LTD | Ordered
170 | 10092715 | 20 | 08/11/2019 | 08/11/2019 | Anantaya | TH10 | 4500078338 | 20 | Car Rental - STCR | 12 | MON | MANUF | AD1 | PANUMAS | 12/11/2019 | 22/11/2019 | 31/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -358 | 107449 | SRITHONG CARRENT CO.,LTD | Ordered
171 | 10092716 | 10 | 08/11/2019 | 08/11/2019 | Anantaya | TH10 | 4500078339 | 10 | Ven rental - KMS | 12 | MON | MANUF | AD1 | PANUMAS | 12/11/2019 | 22/11/2019 | 31/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -358 | 108003 | บริษัท เขมินทร์เซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย จำกัด | Ordered
172 | 10092716 | 20 | 08/11/2019 | 08/11/2019 | Anantaya | TH10 | 4500078339 | 20 | Car rental - KMS | 12 | MON | MANUF | AD1 | PANUMAS | 12/11/2019 | 22/11/2019 | 31/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -358 | 108003 | บริษัท เขมินทร์เซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย จำกัด | Ordered
173 | 10092790 | 1 | 18/11/2019 | 18/11/2019 | Pranee | TH10 | 4500078395 | 10 | ค่าบล๊อกปัก เสื้อเชิ๊ตสีขาวแขนสั่น | 2 | ST | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 18/11/2019 | 18/11/2019 | 29/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -81 | 108691 | บริษัท เทพอินทราชัย แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด | Ordered
174 | 10092855 | 10 | 21/11/2019 | 21/11/2019 | Supaaksorn | TH10 | 4500078441 | 10 | Public Liability Insurance 2019-2020 | 1 | CS | CAR-FIR | AD1 | PANUMAS | 21/11/2019 | 03/12/2019 | 31/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -358 | 103762 | MULTI RISK CONSULTANTS(THAILAND) LTD. | Ordered
175 | 10092686 | 1 | 05/11/2019 | 22/11/2019 | Jarunee | TH10 | 4500078449 | 10 | Modify Tax invoice print form for RD | 10 | TAG | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 22/11/2019 | 22/11/2019 | 31/07/2020 | 10 | 10 | TAG | 28/11/2019 | -246 | 108602 | ECM Consulting Co., Ltd. | Received | Completed
176 | 10092369 | 10 |  |  |  | TH10 | 4500078458 | 10 | Application testing cost of RP271G | 1 | SET | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 25/11/2019 |  | 31/01/2020 | 0 |  |  |  | -23 | 102455 | BASELL ASIA PACIFIC LIMITED | Canceled
177 | 10092369 | 20 |  |  |  | TH10 | 4500078458 | 20 | Application testing cost of RP271G | 1 | SET | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 25/11/2019 |  | 31/01/2020 | 0 |  |  |  | -23 | 102455 | BASELL ASIA PACIFIC LIMITED | Canceled
178 | 10092369 | 30 |  |  |  | TH10 | 4500078458 | 30 | Application testing cost of RP271G | 1 | SET | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 25/11/2019 |  | 31/01/2020 | 0 |  |  |  | -23 | 102455 | BASELL ASIA PACIFIC LIMITED | Canceled
179 | 10092851 | 1 | 21/11/2019 | 25/11/2019 | Intuon | TH10 | 4500078460 | 10 | iLearn | 12 | EA | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 25/11/2019 | 06/12/2019 | 31/12/2020 | 12 | 12 | EA | 09/12/2019 | -388 | 107340 | Learn Tech Company Limited | Received | Completed
180 | 10092880 | 10 | 25/11/2019 | 25/11/2019 | kornwika | TH10 | 4500078481 | 10 | Cleaning toilet septic tank | 20 | LE | MANUF | AD1 | PANUMAS | 26/11/2019 | 26/11/2019 | 31/03/2020 | 5 | 5 | LE | 27/11/2019 | -83 | 102136 | THONGTHAWIL SERVICE CO., LTD. | Receiving | Partial Shipment
181 | 10092896 | 1 | 25/11/2019 | 26/11/2019 | Pranee | TH10 | 4500078487 | 10 | Service fee keep A7-2445 Nov 19 | 1 | LE | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 26/11/2019 | 26/11/2019 | 31/01/2020 | 1 | 1 | LE | 02/12/2019 | -60 | 104767 | DATASAFE COMPANY LIMITED | Received | Completed
182 | 10092896 | 10 | 25/11/2019 | 26/11/2019 | Pranee | TH10 | 4500078487 | 20 | Service fee keep A7-2445 Dec 19 | 1 | LE | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 26/11/2019 | 26/11/2019 | 31/01/2020 | 1 | 1 | LE | 20/12/2019 | -42 | 104767 | DATASAFE COMPANY LIMITED | Received | Completed
183 | 10092897 | 1 | 25/11/2019 | 26/11/2019 | Intuon | TH10 | 4500078488 | 10 | 50 ad purchase at jobsdb.com | 1 | EA | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 26/11/2019 | 26/11/2019 | 31/12/2020 | 1 | 1 | EA | 02/01/2020 | -364 | 100675 | JOBS DB RECRUITMENT (THAILAND)LTD. | Received | Completed
184 | 10092885 | 10 | 25/11/2019 | 27/11/2019 | Pornpan | TH10 | 4500078507 | 10 | Elephant Sheet Protection 11 hole | 180 | PAK | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 27/11/2019 | 27/11/2019 | 31/12/2020 | 25 | 25 | PAK | 28/11/2019 | -358 | 108590 | PANTAVANIJ CO., LTD. | Receiving | Partial Shipment
185 | 10092932 | 10 | 27/11/2019 | 27/11/2019 | Pornpan | TH10 | 4500078519 | 10 | car parking Sathorn-Jan-20 | 25 | LE | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 28/11/2019 | 02/12/2019 | 31/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -358 | 101698 | Sathorn City Tower Juristic Person | Ordered
186 | 10092932 | 20 | 27/11/2019 | 27/11/2019 | Pornpan | TH10 | 4500078519 | 20 | car parking Sathorn-Feb-20 | 25 | LE | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 28/11/2019 | 02/12/2019 | 31/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -358 | 101698 | Sathorn City Tower Juristic Person | Ordered
187 | 10092932 | 30 | 27/11/2019 | 27/11/2019 | Pornpan | TH10 | 4500078519 | 30 | car parking Sathorn-Mar-20 | 25 | LE | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 28/11/2019 | 02/12/2019 | 31/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -358 | 101698 | Sathorn City Tower Juristic Person | Ordered
188 | 10092932 | 40 | 27/11/2019 | 27/11/2019 | Pornpan | TH10 | 4500078519 | 40 | car parking Sathorn-Apr-20 | 25 | LE | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 28/11/2019 | 02/12/2019 | 30/11/2020 | 0 | 0 |  |  | -327 | 101698 | Sathorn City Tower Juristic Person | Ordered
189 | 10092932 | 50 | 27/11/2019 | 27/11/2019 | Pornpan | TH10 | 4500078519 | 50 | car parking Sathorn-May-20 | 25 | LE | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 28/11/2019 | 02/12/2019 | 31/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -358 | 101698 | Sathorn City Tower Juristic Person | Ordered
190 | 10092932 | 60 | 27/11/2019 | 27/11/2019 | Pornpan | TH10 | 4500078519 | 60 | car parking Sathorn-Jun-20 | 25 | LE | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 28/11/2019 | 02/12/2019 | 31/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -358 | 101698 | Sathorn City Tower Juristic Person | Ordered
191 | 10092932 | 70 | 27/11/2019 | 27/11/2019 | Pornpan | TH10 | 4500078519 | 70 | car parking Sathorn-Jul-20 | 25 | LE | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 28/11/2019 | 02/12/2019 | 31/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -358 | 101698 | Sathorn City Tower Juristic Person | Ordered
192 | 10092932 | 80 | 27/11/2019 | 27/11/2019 | Pornpan | TH10 | 4500078519 | 80 | car parking Sathorn-Aug-20 | 25 | LE | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 28/11/2019 | 02/12/2019 | 31/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -358 | 101698 | Sathorn City Tower Juristic Person | Ordered
193 | 10092932 | 90 | 27/11/2019 | 27/11/2019 | Pornpan | TH10 | 4500078519 | 90 | car parking Sathorn-Sep-20 | 25 | LE | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 28/11/2019 | 02/12/2019 | 31/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -358 | 101698 | Sathorn City Tower Juristic Person | Ordered
194 | 10092932 | 100 | 27/11/2019 | 27/11/2019 | Pornpan | TH10 | 4500078519 | 100 | car parking Sathorn-Oct-20 | 25 | LE | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 28/11/2019 | 02/12/2019 | 31/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -358 | 101698 | Sathorn City Tower Juristic Person | Ordered
195 | 10092932 | 110 | 27/11/2019 | 27/11/2019 | Pornpan | TH10 | 4500078519 | 110 | car parking Sathorn-Nov-20 | 25 | LE | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 28/11/2019 | 02/12/2019 | 31/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -358 | 101698 | Sathorn City Tower Juristic Person | Ordered
196 | 10092932 | 120 | 27/11/2019 | 27/11/2019 | Pornpan | TH10 | 4500078519 | 120 | car parking Sathorn-Dec-20 | 25 | LE | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 28/11/2019 | 02/12/2019 | 31/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -358 | 101698 | Sathorn City Tower Juristic Person | Ordered
197 | 10093010 | 20 | 29/11/2019 | 02/12/2019 | worawitch | TH10 | 4500078541 | 10 | 50 manday application support by ATOS | 50 | SET | CAR-FIR | AD1 | PANUMAS | 03/12/2019 | 12/12/2019 | 31/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -358 | 106324 | Atos IT Solutions and ServicesLimited | Ordered
198 | 10093010 | 30 | 29/11/2019 | 02/12/2019 | worawitch | TH10 | 4500078541 | 20 | 30 manday for sharepoint migration | 30 | SET | CAR-FIR | AD1 | PANUMAS | 03/12/2019 | 12/12/2019 | 31/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -358 | 106324 | Atos IT Solutions and ServicesLimited | Ordered
199 | 10092943 | 20 | 28/11/2019 | 02/12/2019 | Rungravee | TH10 | 4500078543 | 20 | SAP CRM Annual Subscription | 1 | LE | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 03/12/2019 | 12/12/2019 | 31/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -358 | 103934 | SAP (THAILAND) LTD. | Canceled
200 | 10090831 | 10 | 14/06/2019 | 03/12/2019 | kornwika | PDH1 | 4500078545 | 10 | Replace vinyl floor at PDH Admin | 1 | LE | MANUF | AD1 | PANUMAS | 03/12/2019 | 12/12/2019 | 29/05/2020 | 0 | 0 |  |  | -142 | 104074 | PTEC SERVICE CO.,LTD. | Ordered
201 | 10093084 | 10 | 05/12/2019 | 06/12/2019 | Theerada | TH10 | 4500078612 | 10 | Espresso Vero Blend 500g.- | 10 | BOX | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 09/12/2019 | 09/12/2019 | 31/05/2020 | 1 | 1 | BOX | 16/12/2019 | -144 | 105846 | COFFEE WORKS LTD. | Receiving | Partial Shipment
202 | 10093143 | 1 | 09/12/2019 | 09/12/2019 | Kamonwan | TH10 | 4500078624 | 10 | SAP EZTax program and form enhancement | 2 | LE | CAR-FIR | AD1 | PANUMAS | 09/12/2019 | 12/12/2019 | 31/01/2020 | 2 | 2 | LE | 20/12/2019 | -42 | 108602 | ECM Consulting Co., Ltd. | Received | Completed
203 | 10093143 | 2 | 09/12/2019 | 09/12/2019 | Kamonwan | TH10 | 4500078624 | 20 | Add text and authorize signature on CN,D | 1 | LE | CAR-FIR | AD1 | PANUMAS | 09/12/2019 | 12/12/2019 | 31/01/2020 | 1 | 1 | LE | 20/12/2019 | -42 | 108602 | ECM Consulting Co., Ltd. | Received | Completed
204 | 10093080 | 10 | 04/12/2019 | 09/12/2019 | Ekkawit | TH10 | 4500078627 | 10 | Catalyst 9400 Series 1 Y | 1 | SET | CAR-FIR | AD1 | PANUMAS | 09/12/2019 | 12/12/2019 | 30/04/2020 | 0 | 0 |  |  | -113 | 108675 | The Practical SolutionPublic Company Limited | Ordered
205 | 10093080 | 20 | 04/12/2019 | 09/12/2019 | Ekkawit | TH10 | 4500078627 | 20 | Redundant Supervisor 1XL Module | 1 | SET | CAR-FIR | AD1 | PANUMAS | 09/12/2019 | 12/12/2019 | 30/04/2020 | 0 | 0 |  |  | -113 | 108675 | The Practical SolutionPublic Company Limited | Ordered
206 | 10093080 | 30 | 05/12/2019 | 09/12/2019 | Ekkawit | TH10 | 4500078627 | 30 | Installation and Implementation | 1 | SET | CAR-FIR | AD1 | PANUMAS | 09/12/2019 | 12/12/2019 | 30/04/2020 | 0 | 0 |  |  | -113 | 108675 | The Practical SolutionPublic Company Limited | Ordered
207 | 10093080 | 40 | 05/12/2019 | 09/12/2019 | Ekkawit | TH10 | 4500078627 | 40 | 2 more years warranty on HW & SW | 1 | SET | CAR-FIR | AD1 | PANUMAS | 09/12/2019 | 12/12/2019 | 30/04/2020 | 0 | 0 |  |  | -113 | 108675 | The Practical SolutionPublic Company Limited | Ordered
208 | 10093154 | 10 | 09/12/2019 | 09/12/2019 | prasong | TH10 | 4500078642 | 10 | Server offline on Azure for Digital D/O | 1 | LE | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 11/12/2019 | 11/12/2019 | 31/01/2020 | 1 | 1 | LE | 26/12/2019 | -36 | 107018 | Netway Communication Co.,Ltd. | Received | Completed
209 | 10093028 | 1 | 02/12/2019 | 12/12/2019 | Banyen T. | TH10 | 4500078664 | 10 | Product catalogue for sheets and films | 4 | EA | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 16/12/2019 | 16/12/2019 | 31/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -23 | 108714 | Thaiphum Publishing Co.,Ltd. | Ordered
210 | 10093028 | 2 | 02/12/2019 | 12/12/2019 | Banyen T. | TH10 | 4500078664 | 20 | Product catalogue for plaque 6x12 cm. | 10 | EA | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 16/12/2019 | 16/12/2019 | 31/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -23 | 108714 | Thaiphum Publishing Co.,Ltd. | Ordered
211 | 10093038 | 10 | 03/12/2019 | 12/12/2019 | sukritta | TH10 | 4500078666 | 10 | Emblem for Long Service on Year 2019 | 1 | LE | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 16/12/2019 | 16/12/2019 | 31/01/2020 | 1 | 1 | LE | 17/12/2019 | -45 | 102270 | Vichaisilp Shop | Received | Completed
212 | 10093049 | 10 | 03/12/2019 | 12/12/2019 | sukritta | TH10 | 4500078685 | 10 | Nurse sevice on Shutdown PP Plant | 1 | LE | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 17/12/2019 | 17/12/2019 | 31/01/2020 | 1 | 1 | LE | 18/12/2019 | -44 | 108275 | BETTER & BETTER SERVICEPart., Ltd. | Received | Completed
213 | 10093199 | 1 | 13/12/2019 | 13/12/2019 | Theerawat S. | TH10 | 4500078686 | 10 | Temporary Staff - HR Support | 1 | LE | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 17/12/2019 | 17/12/2019 | 31/01/2020 | 0.07 | 0.07 | LE | 19/12/2019 | -23 | 103330 | SKILLPOWER SERVICES (THAILAND) CO., LTD. | Receiving | Partial Shipment
214 | 10093235 | 1 | 16/12/2019 | 18/12/2019 | Chawakit K. | TH10 | 4500078690 | 10 | Update Program ZPPPRDORDER to add step | 1 | LE | PROJ-HSEQ | AD1 | PANUMAS | 17/12/2019 | 18/12/2019 | 16/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -8 | 106324 | Atos IT Solutions and ServicesLimited | Ordered
215 | 10093235 | 2 | 16/12/2019 | 18/12/2019 | Chawakit K. | TH10 | 4500078690 | 20 | LIM Long Text Interface | 1 | LE | PROJ-HSEQ | AD1 | PANUMAS | 17/12/2019 | 18/12/2019 | 16/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -8 | 106324 | Atos IT Solutions and ServicesLimited | Ordered
216 | 10092941 | 10 | 27/11/2019 | 13/12/2019 | Sudarat | TH10 | 4500078691 | 10 | Additional of SmartOrder III | 1 | LE | CAR-FIR | AD1 | PANUMAS | 17/12/2019 | 26/12/2019 | 29/05/2020 | 0 | 0 |  |  | -142 | 107389 | Harmonious Co., Ltd. | Ordered
217 | 10093051 | 10 | 03/12/2019 | 12/12/2019 | sukritta | TH10 | 4500078699 | 10 | Amoxy 500 mg | 50 | EA | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 29/05/2020 | 50 | 50 | EA | 20/12/2019 | -161 | 100165 | EASTERN PHARMACY TAPONG LTD.,PART. | Received | Completed
218 | 10093051 | 20 | 03/12/2019 | 12/12/2019 | sukritta | TH10 | 4500078699 | 20 | Air-X | 150 | EA | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 29/05/2020 | 150 | 150 | EA | 20/12/2019 | -161 | 100165 | EASTERN PHARMACY TAPONG LTD.,PART. | Received | Completed
219 | 10093051 | 30 | 03/12/2019 | 12/12/2019 | sukritta | TH10 | 4500078699 | 30 | CPM 4 mg Foil | 150 | EA | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 29/05/2020 | 150 | 150 | EA | 20/12/2019 | -161 | 100165 | EASTERN PHARMACY TAPONG LTD.,PART. | Received | Completed
220 | 10093051 | 40 | 03/12/2019 | 12/12/2019 | sukritta | TH10 | 4500078699 | 40 | Loratadine | 100 | EA | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 29/05/2020 | 100 | 100 | EA | 20/12/2019 | -161 | 100165 | EASTERN PHARMACY TAPONG LTD.,PART. | Received | Completed
221 | 10093051 | 50 | 03/12/2019 | 12/12/2019 | sukritta | TH10 | 4500078699 | 50 | Norflox 400 mg | 100 | EA | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 29/05/2020 | 100 | 100 | EA | 20/12/2019 | -161 | 100165 | EASTERN PHARMACY TAPONG LTD.,PART. | Received | Completed
222 | 10093051 | 60 | 03/12/2019 | 12/12/2019 | sukritta | TH10 | 4500078699 | 60 | Norgesic | 100 | EA | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 29/05/2020 | 100 | 100 | EA | 20/12/2019 | -161 | 100165 | EASTERN PHARMACY TAPONG LTD.,PART. | Received | Completed
223 | 10093051 | 70 | 03/12/2019 | 12/12/2019 | sukritta | TH10 | 4500078699 | 70 | Ponstan 500 mg | 50 | EA | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 29/05/2020 | 50 | 50 | EA | 20/12/2019 | -161 | 100165 | EASTERN PHARMACY TAPONG LTD.,PART. | Received | Completed
224 | 10093051 | 80 | 03/12/2019 | 12/12/2019 | sukritta | TH10 | 4500078699 | 80 | Tylenon 500 mg | 150 | EA | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 29/05/2020 | 150 | 150 | EA | 20/12/2019 | -161 | 100165 | EASTERN PHARMACY TAPONG LTD.,PART. | Received | Completed
225 | 10093051 | 90 | 03/12/2019 | 12/12/2019 | sukritta | TH10 | 4500078699 | 90 | Gumpig Pean | 10 | BOX | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 29/05/2020 | 10 | 10 | BOX | 20/12/2019 | -161 | 100165 | EASTERN PHARMACY TAPONG LTD.,PART. | Received | Completed
226 | 10093051 | 100 | 03/12/2019 | 12/12/2019 | sukritta | TH10 | 4500078699 | 100 | M.Tussis 60 ml | 6 | BOT | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 29/05/2020 | 6 | 6 | BOT | 20/12/2019 | -161 | 100165 | EASTERN PHARMACY TAPONG LTD.,PART. | Received | Completed
227 | 10093050 | 10 | 03/12/2019 | 12/12/2019 | sukritta | TH10 | 4500078700 | 10 | Amoxy 500 mg | 450 | EA | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 29/05/2020 | 450 | 450 | EA | 20/12/2019 | -161 | 100165 | EASTERN PHARMACY TAPONG LTD.,PART. | Received | Completed
228 | 10093050 | 20 | 03/12/2019 | 12/12/2019 | sukritta | TH10 | 4500078700 | 20 | Air-X | 150 | EA | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 29/05/2020 | 150 | 150 | EA | 20/12/2019 | -161 | 100165 | EASTERN PHARMACY TAPONG LTD.,PART. | Received | Completed
229 | 10093050 | 30 | 03/12/2019 | 12/12/2019 | sukritta | TH10 | 4500078700 | 30 | Bisolvon | 350 | EA | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 29/05/2020 | 350 | 350 | EA | 20/12/2019 | -161 | 100165 | EASTERN PHARMACY TAPONG LTD.,PART. | Received | Completed
230 | 10093050 | 40 | 03/12/2019 | 12/12/2019 | sukritta | TH10 | 4500078700 | 40 | Ibrufen | 250 | EA | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 29/05/2020 | 250 | 250 | EA | 20/12/2019 | -161 | 100165 | EASTERN PHARMACY TAPONG LTD.,PART. | Received | Completed
231 | 10093050 | 50 | 03/12/2019 | 12/12/2019 | sukritta | TH10 | 4500078700 | 50 | CPM | 150 | EA | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 29/05/2020 | 150 | 150 | EA | 20/12/2019 | -161 | 100165 | EASTERN PHARMACY TAPONG LTD.,PART. | Received | Completed
232 | 10093050 | 60 | 03/12/2019 | 12/12/2019 | sukritta | TH10 | 4500078700 | 60 | Dicloxa 250 mg | 250 | EA | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 29/05/2020 | 250 | 250 | EA | 20/12/2019 | -161 | 100165 | EASTERN PHARMACY TAPONG LTD.,PART. | Received | Completed
233 | 10093050 | 70 | 03/12/2019 | 12/12/2019 | sukritta | TH10 | 4500078700 | 70 | Dextro Foil | 100 | EA | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 29/05/2020 | 100 | 100 | EA | 20/12/2019 | -161 | 100165 | EASTERN PHARMACY TAPONG LTD.,PART. | Received | Completed
234 | 10093050 | 80 | 03/12/2019 | 12/12/2019 | sukritta | TH10 | 4500078700 | 80 | Voltaren 25 mg | 300 | EA | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 29/05/2020 | 300 | 300 | EA | 20/12/2019 | -161 | 100165 | EASTERN PHARMACY TAPONG LTD.,PART. | Received | Completed
235 | 10093050 | 90 | 03/12/2019 | 12/12/2019 | sukritta | TH10 | 4500078700 | 90 | Dimenhydrinate | 100 | EA | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 29/05/2020 | 100 | 100 | EA | 20/12/2019 | -161 | 100165 | EASTERN PHARMACY TAPONG LTD.,PART. | Received | Completed
236 | 10093050 | 100 | 03/12/2019 | 12/12/2019 | sukritta | TH10 | 4500078700 | 100 | Motilium | 150 | EA | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 29/05/2020 | 150 | 150 | EA | 20/12/2019 | -161 | 100165 | EASTERN PHARMACY TAPONG LTD.,PART. | Received | Completed
237 | 10093050 | 110 | 03/12/2019 | 12/12/2019 | sukritta | TH10 | 4500078700 | 110 | Loratadine | 500 | EA | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 29/05/2020 | 500 | 500 | EA | 20/12/2019 | -161 | 100165 | EASTERN PHARMACY TAPONG LTD.,PART. | Received | Completed
238 | 10093050 | 120 | 03/12/2019 | 12/12/2019 | sukritta | TH10 | 4500078700 | 120 | Norflox | 60 | EA | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 29/05/2020 | 60 | 60 | EA | 20/12/2019 | -161 | 100165 | EASTERN PHARMACY TAPONG LTD.,PART. | Received | Completed
239 | 10093050 | 130 | 03/12/2019 | 12/12/2019 | sukritta | TH10 | 4500078700 | 130 | Norgesic | 500 | EA | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 29/05/2020 | 500 | 500 | EA | 20/12/2019 | -161 | 100165 | EASTERN PHARMACY TAPONG LTD.,PART. | Received | Completed
240 | 10093050 | 140 | 03/12/2019 | 12/12/2019 | sukritta | TH10 | 4500078700 | 140 | Omeprazole Foil | 300 | EA | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 29/05/2020 | 300 | 300 | EA | 20/12/2019 | -161 | 100165 | EASTERN PHARMACY TAPONG LTD.,PART. | Received | Completed
241 | 10093050 | 150 | 03/12/2019 | 12/12/2019 | sukritta | TH10 | 4500078700 | 150 | Tylenol 500 mg | 1500 | EA | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 29/05/2020 | 1500 | 1500 | EA | 20/12/2019 | -161 | 100165 | EASTERN PHARMACY TAPONG LTD.,PART. | Received | Completed
242 | 10093050 | 160 | 03/12/2019 | 12/12/2019 | sukritta | TH10 | 4500078700 | 160 | Gumpig pean | 30 | BOX | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 29/05/2020 | 30 | 30 | BOX | 20/12/2019 | -161 | 100165 | EASTERN PHARMACY TAPONG LTD.,PART. | Received | Completed
243 | 10093050 | 170 | 03/12/2019 | 12/12/2019 | sukritta | TH10 | 4500078700 | 170 | Alummilk 240 ml | 15 | BOT | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 29/05/2020 | 15 | 15 | BOT | 20/12/2019 | -161 | 100165 | EASTERN PHARMACY TAPONG LTD.,PART. | Received | Completed
244 | 10093050 | 180 | 03/12/2019 | 12/12/2019 | sukritta | TH10 | 4500078700 | 180 | MOM 240 ml | 24 | BOT | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 29/05/2020 | 24 | 24 | BOT | 20/12/2019 | -161 | 100165 | EASTERN PHARMACY TAPONG LTD.,PART. | Received | Completed
245 | 10093050 | 190 | 03/12/2019 | 12/12/2019 | sukritta | TH10 | 4500078700 | 190 | M.Tussis 60 ml | 18 | BOT | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 29/05/2020 | 18 | 18 | BOT | 20/12/2019 | -161 | 100165 | EASTERN PHARMACY TAPONG LTD.,PART. | Received | Completed
246 | 10093050 | 200 | 04/12/2019 | 12/12/2019 | sukritta | TH10 | 4500078700 | 200 | Yathart Water white | 50 | BOT | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 29/05/2020 | 50 | 50 | BOT | 20/12/2019 | -161 | 100165 | EASTERN PHARMACY TAPONG LTD.,PART. | Received | Completed
247 | 10093050 | 210 | 04/12/2019 | 12/12/2019 | sukritta | TH10 | 4500078700 | 210 | Acycovir Cream | 10 | ST | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 29/05/2020 | 10 | 10 | ST | 20/12/2019 | -161 | 100165 | EASTERN PHARMACY TAPONG LTD.,PART. | Received | Completed
248 | 10093050 | 220 | 04/12/2019 | 12/12/2019 | sukritta | TH10 | 4500078700 | 220 | TA Oral Paste | 30 | ST | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 29/05/2020 | 30 | 30 | ST | 20/12/2019 | -161 | 100165 | EASTERN PHARMACY TAPONG LTD.,PART. | Received | Completed
249 | 10093050 | 230 | 04/12/2019 | 12/12/2019 | sukritta | TH10 | 4500078700 | 230 | Hista-Oph | 8 | BOT | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 29/05/2020 | 8 | 8 | BOT | 20/12/2019 | -161 | 100165 | EASTERN PHARMACY TAPONG LTD.,PART. | Received | Completed
250 | 10093050 | 240 | 04/12/2019 | 12/12/2019 | sukritta | TH10 | 4500078700 | 240 | Opsar 120 ml | 16 | BOT | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 29/05/2020 | 16 | 16 | BOT | 20/12/2019 | -161 | 100165 | EASTERN PHARMACY TAPONG LTD.,PART. | Received | Completed
251 | 10093050 | 250 | 04/12/2019 | 12/12/2019 | sukritta | TH10 | 4500078700 | 250 | Mask Dispose | 3 | BOX | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 29/05/2020 | 3 | 3 | BOX | 20/12/2019 | -161 | 100165 | EASTERN PHARMACY TAPONG LTD.,PART. | Received | Completed
252 | 10093050 | 260 | 04/12/2019 | 12/12/2019 | sukritta | TH10 | 4500078700 | 260 | Set Dressing | 24 | EA | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 29/05/2020 | 24 | 24 | EA | 20/12/2019 | -161 | 100165 | EASTERN PHARMACY TAPONG LTD.,PART. | Received | Completed
253 | 10093050 | 270 | 04/12/2019 | 12/12/2019 | sukritta | TH10 | 4500078700 | 270 | Elastic Bandage 3 | 6 | EA | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 29/05/2020 | 6 | 6 | EA | 20/12/2019 | -161 | 100165 | EASTERN PHARMACY TAPONG LTD.,PART. | Received | Completed
254 | 10093050 | 280 | 04/12/2019 | 12/12/2019 | sukritta | TH10 | 4500078700 | 280 | Eye Pad | 10 | ST | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 29/05/2020 | 10 | 10 | ST | 20/12/2019 | -161 | 100165 | EASTERN PHARMACY TAPONG LTD.,PART. | Received | Completed
255 | 10093050 | 290 | 04/12/2019 | 12/12/2019 | sukritta | TH10 | 4500078700 | 290 | Syring 20 ml | 17 | ST | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 29/05/2020 | 17 | 17 | ST | 20/12/2019 | -161 | 100165 | EASTERN PHARMACY TAPONG LTD.,PART. | Received | Completed
256 | 10093050 | 300 | 04/12/2019 | 12/12/2019 | sukritta | TH10 | 4500078700 | 300 | Syring 50 ml | 7 | ST | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 29/05/2020 | 7 | 7 | ST | 20/12/2019 | -161 | 100165 | EASTERN PHARMACY TAPONG LTD.,PART. | Received | Completed
257 | 10093050 | 310 | 04/12/2019 | 12/12/2019 | sukritta | TH10 | 4500078700 | 310 | 0.9% Nss 100 ml | 24 | BOT | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 29/05/2020 | 24 | 24 | BOT | 20/12/2019 | -161 | 100165 | EASTERN PHARMACY TAPONG LTD.,PART. | Received | Completed
258 | 10093050 | 320 | 04/12/2019 | 12/12/2019 | sukritta | TH10 | 4500078700 | 320 | 0.9% Nss 1000 ml | 12 | BOT | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 29/05/2020 | 12 | 12 | BOT | 20/12/2019 | -161 | 100165 | EASTERN PHARMACY TAPONG LTD.,PART. | Received | Completed
259 | 10093050 | 330 | 04/12/2019 | 12/12/2019 | sukritta | TH10 | 4500078700 | 330 | Betadine Solution 15 ml | 12 | BOT | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 29/05/2020 | 12 | 12 | BOT | 20/12/2019 | -161 | 100165 | EASTERN PHARMACY TAPONG LTD.,PART. | Received | Completed
260 | 10093050 | 340 | 04/12/2019 | 12/12/2019 | sukritta | TH10 | 4500078700 | 340 | Cotton Stick No.L | 5 | ST | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 29/05/2020 | 5 | 5 | ST | 20/12/2019 | -161 | 100165 | EASTERN PHARMACY TAPONG LTD.,PART. | Received | Completed
261 | 10093050 | 350 | 04/12/2019 | 12/12/2019 | sukritta | TH10 | 4500078700 | 350 | Disposable Glove No.S | 3 | BOX | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 29/05/2020 | 3 | 3 | BOX | 20/12/2019 | -161 | 100165 | EASTERN PHARMACY TAPONG LTD.,PART. | Received | Completed
262 | 10093050 | 360 | 04/12/2019 | 12/12/2019 | sukritta | TH10 | 4500078700 | 360 | Bag for Medicine 7x10 | 5 | ST | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 29/05/2020 | 5 | 5 | ST | 20/12/2019 | -161 | 100165 | EASTERN PHARMACY TAPONG LTD.,PART. | Received | Completed
263 | 10093050 | 370 | 04/12/2019 | 12/12/2019 | sukritta | TH10 | 4500078700 | 370 | Tetanus Toxoid | 1 | EA | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 29/05/2020 | 1 | 1 | EA | 20/12/2019 | -161 | 100165 | EASTERN PHARMACY TAPONG LTD.,PART. | Received | Completed
264 | 10093050 | 380 | 04/12/2019 | 12/12/2019 | sukritta | TH10 | 4500078700 | 380 | LRS 1000 Ml | 1 | BOT | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 29/05/2020 | 1 | 1 | BOT | 20/12/2019 | -161 | 100165 | EASTERN PHARMACY TAPONG LTD.,PART. | Received | Completed
265 | 10093050 | 390 | 04/12/2019 | 12/12/2019 | sukritta | TH10 | 4500078700 | 390 | Ultracabon | 260 | EA | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 29/05/2020 | 260 | 260 | EA | 20/12/2019 | -161 | 100165 | EASTERN PHARMACY TAPONG LTD.,PART. | Received | Completed
266 | 10093050 | 400 | 04/12/2019 | 12/12/2019 | sukritta | TH10 | 4500078700 | 400 | Bag for Medicine 8x12 | 12 | ST | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 29/05/2020 | 12 | 12 | ST | 20/12/2019 | -161 | 100165 | EASTERN PHARMACY TAPONG LTD.,PART. | Received | Completed
267 | 10093034 | 10 | 03/12/2019 | 03/12/2019 | Parinyaj | TH10 | 4500078715 | 10 | MA. Pulse Secure-VPN box | 1 | EA | MANUF | AD1 | PANUMAS | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 29/05/2020 | 0 | 0 |  |  | -142 | 100468 | Datapro Computer SystemsCo., Ltd. | Ordered
268 | 10093250 | 1 | 17/12/2019 | 17/12/2019 | Anusara J. | TH10 | 4500078719 | 10 | GC-MS (Qualitative) analysis | 7 | EA | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 29/03/2020 | 7 | 7 | EA | 02/01/2020 | -87 | 108456 | ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ | Received | Completed
269 | 10093250 | 3 | 17/12/2019 | 17/12/2019 | Anusara J. | TH10 | 4500078719 | 20 | Report delivery | 2 | EA | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 29/03/2020 | 2 | 2 | EA | 02/01/2020 | -87 | 108456 | ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ | Received | Completed
270 | 10093201 | 60 | 13/12/2019 | 19/12/2019 | Theerada | TH10 | 4500078724 | 10 | Hygienic mask | 30 | BOX | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 19/12/2019 | 19/12/2019 | 31/08/2020 | 30 | 30 | BOX | 30/12/2019 | -245 | 101252 | COL Public Company Limited | Received | Completed
271 | 10093263 | 10 | 18/12/2019 | 19/12/2019 | Chaikit | TH10 | 4500078725 | 10 | PP4 Business Card | 5 | LE | PP4 | AD1 | PANUMAS | 19/12/2019 | 19/12/2019 | 15/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -7 | 105161 | R P N Treding | Ordered
272 | 10093010 | 10 | 29/11/2019 | 02/12/2019 | worawitch | TH10 | 4500078740 | 10 | K2 Migration Service by K2 Thailand | 1 | SET | CAR-FIR | AD1 | PANUMAS | 19/12/2019 | 26/12/2019 | 29/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -356 | 108725 | Cumulus International Co., Ltd. | Ordered
273 | 10093313 | 70 | 22/12/2019 | 23/12/2019 | Komsin | TH10 | 4500078782 | 10 | Alkaline Cell Energizer Size: AA | 36 | EA | MTCONSUME | AD1 | PANUMAS | 23/12/2019 | 25/12/2019 | 30/06/2020 | 0 | 0 |  |  | -174 | 101699 | SATTAHIPMANEERAK CO., LTD. | Ordered
274 | 10093317 | 10 | 23/12/2019 | 23/12/2019 | kornwika | TH10 | 4500078806 | 10 | Cooking hood cleaning at PP Canteen | 3 | LE | MANUF | AD1 | PANUMAS | 25/12/2019 | 25/12/2019 | 31/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -358 | 106119 | C.SEC. Engineering & Service Limited Partnership | Ordered
275 | 10093317 | 20 | 23/12/2019 | 23/12/2019 | kornwika | TH10 | 4500078806 | 20 | Cooking hood cleaning at PDH Canteen | 3 | LE | MANUF | AD1 | PANUMAS | 25/12/2019 | 25/12/2019 | 31/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -358 | 106119 | C.SEC. Engineering & Service Limited Partnership | Ordered
276 | 10093358 | 10 | 24/12/2019 | 26/12/2019 | kornwika | TH10 | 4500078822 | 10 | Cleaning toilet Septic Tank | 60 | LE | MANUF | AD1 | PANUMAS | 27/12/2019 | 27/12/2019 | 31/01/2020 | 60 | 60 | LE | 27/12/2019 | -35 | 102136 | THONGTHAWIL SERVICE CO., LTD. | Received | Completed
277 | 10093395 | 10 | 27/12/2019 | 27/12/2019 | Theerada | TH10 | 4500078839 | 10 | New wiring lan cable | 1 | SET | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 27/12/2019 | 27/12/2019 | 29/05/2020 | 0 | 0 |  |  | -142 | 107151 | Kittikun Engineering & Supply Co.,Ltd. | Ordered
278 | 10093398 | 10 | 27/12/2019 | 27/12/2019 | Theerada | TH10 | 4500078839 | 20 | New Acrylic Plate | 1 | SET | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 27/12/2019 | 27/12/2019 | 29/05/2020 | 0 | 0 |  |  | -142 | 107151 | Kittikun Engineering & Supply Co.,Ltd. | Ordered
279 | 10093396 | 10 | 27/12/2019 | 27/12/2019 | Theerada | TH10 | 4500078841 | 10 | Coupon Car Wash | 150 | SET | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 27/12/2019 | 27/12/2019 | 29/05/2020 | 0 | 0 |  |  | -142 | 107077 | T.R Product and MarketingCo., Ltd. | Ordered
280 | 10080193 | 10 | 19/06/2017 | 19/06/2017 | kornwika | TH10 | 4500066887 | 10 | Meter charge fees for copy machine | 36 | MON | MANUF | AD2 | WARUNEE | 22/06/2017 | 12/07/2017 | 05/04/2020 | 31 | 31 | MON | 23/12/2019 | -88 | 101552 | Ricoh (Thailand) Limited | Receiving | Partial Shipment
281 | 10077795 | 20 | 10/01/2017 | 17/01/2017 | suphatran | TH10 | 4500068178 | 10 | Maid cleaning service PP and PDH | 36 | MON | MANUF | AD2 | WARUNEE | 28/09/2017 | 16/10/2017 | 31/12/2020 | 23 | 23 | MON | 18/12/2019 | -358 | 107095 | JS Cleaning Co.,Ltd | Receiving | Partial Shipment
282 | 10082586 | 10 | 28/12/2017 | 29/12/2017 | suphatran | TH10 | 4500069346 | 10 | Labour for Waste Management (HSEQ) | 24 | LE | MANUF | AD2 | WARUNEE | 09/01/2018 | 09/01/2018 | 30/06/2020 | 23 | 23 | LE | 18/12/2019 | -174 | 107095 | JS Cleaning Co.,Ltd | Receiving | Partial Shipment
283 | 10085440 | 10 | 13/07/2018 | 13/07/2018 | kornwika | TH10 | 4500071953 | 10 | Labour clean glass ware at PDH LAB | 24 | MON | MANUF | AD2 | WARUNEE | 16/07/2018 | 16/07/2018 | 30/06/2020 | 17 | 17 | MON | 18/12/2019 | -174 | 107095 | JS Cleaning Co.,Ltd | Receiving | Partial Shipment
284 | 10086489 | 10 | 18/09/2018 | 19/09/2018 | Anantaya | TH10 | 4500072843 | 10 | Nescafe Model Alegria 630 | 1 | EA | MANUF | AD2 | WARUNEE | 26/09/2018 | 27/09/2018 | 31/01/2020 | 1 | 1 | EA | 02/11/2018 | -455 | 107487 | The Cool Service Co.,Ltd. | Received | Completed
285 | 10084390 | 10 | 03/05/2018 | 04/05/2018 | Anantaya | TH10 | 4500072843 | 20 | Nescafe Alegria Kalina | 1 | EA | MANUF | AD2 | WARUNEE | 26/09/2018 | 27/09/2018 | 31/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -23 | 107487 | The Cool Service Co.,Ltd. | Ordered
286 | 10090459 | 10 | 17/05/2019 | 21/05/2019 | kornwika | TH10 | 4500076186 | 10 | Rental pick up for waste management | 1 | MON | MANUF | AD2 | WARUNEE | 30/05/2019 | 30/05/2019 | 31/03/2020 | 1 | 1 | MON | 31/05/2019 | -305 | 107449 | SRITHONG CARRENT CO.,LTD | Received | Completed
287 | 10090459 | 10 | 17/05/2019 | 21/05/2019 | kornwika | TH10 | 4500076186 | 20 | Rental pick up for waste management | 1 | MON | MANUF | AD2 | WARUNEE | 30/05/2019 | 30/05/2019 | 31/03/2020 | 1 | 1 | MON | 24/06/2019 | -281 | 107449 | SRITHONG CARRENT CO.,LTD | Received | Completed
288 | 10090459 | 10 | 17/05/2019 | 21/05/2019 | kornwika | TH10 | 4500076186 | 30 | Rental pick up for waste management | 1 | MON | MANUF | AD2 | WARUNEE | 30/05/2019 | 30/05/2019 | 31/03/2020 | 1 | 1 | MON | 09/08/2019 | -235 | 107449 | SRITHONG CARRENT CO.,LTD | Received | Completed
289 | 10090459 | 10 | 17/05/2019 | 21/05/2019 | kornwika | TH10 | 4500076186 | 40 | Rental pick up for waste management | 1 | MON | MANUF | AD2 | WARUNEE | 30/05/2019 | 30/05/2019 | 31/03/2020 | 1 | 1 | MON | 28/08/2019 | -216 | 107449 | SRITHONG CARRENT CO.,LTD | Received | Completed
290 | 10090459 | 10 | 17/05/2019 | 21/05/2019 | kornwika | TH10 | 4500076186 | 50 | Rental pick up for waste management | 1 | MON | MANUF | AD2 | WARUNEE | 30/05/2019 | 30/05/2019 | 31/03/2020 | 1 | 1 | MON | 12/09/2019 | -201 | 107449 | SRITHONG CARRENT CO.,LTD | Received | Completed
291 | 10090459 | 10 | 17/05/2019 | 21/05/2019 | kornwika | TH10 | 4500076186 | 60 | Rental pick up for waste management | 1 | MON | MANUF | AD2 | WARUNEE | 30/05/2019 | 30/05/2019 | 31/03/2020 | 1 | 1 | MON | 02/10/2019 | -181 | 107449 | SRITHONG CARRENT CO.,LTD | Received | Completed
292 | 10090459 | 10 | 17/05/2019 | 21/05/2019 | kornwika | TH10 | 4500076186 | 70 | Rental pick up for waste management | 1 | MON | MANUF | AD2 | WARUNEE | 30/05/2019 | 30/05/2019 | 31/03/2020 | 1 | 1 | MON | 07/11/2019 | -145 | 107449 | SRITHONG CARRENT CO.,LTD | Received | Completed
293 | 10090459 | 10 | 17/05/2019 | 21/05/2019 | kornwika | TH10 | 4500076186 | 80 | Rental pick up for waste management | 1 | MON | MANUF | AD2 | WARUNEE | 30/05/2019 | 30/05/2019 | 31/03/2020 | 1 | 1 | MON | 22/12/2019 | -100 | 107449 | SRITHONG CARRENT CO.,LTD | Received | Completed
294 | 10090459 | 10 | 17/05/2019 | 21/05/2019 | kornwika | TH10 | 4500076186 | 90 | Rental pick up for waste management | 1 | MON | MANUF | AD2 | WARUNEE | 30/05/2019 | 30/05/2019 | 31/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -83 | 107449 | SRITHONG CARRENT CO.,LTD | Ordered
295 | 10090459 | 10 | 17/05/2019 | 21/05/2019 | kornwika | TH10 | 4500076186 | 100 | Rental pick up for waste management | 1 | MON | MANUF | AD2 | WARUNEE | 30/05/2019 | 30/05/2019 | 31/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -83 | 107449 | SRITHONG CARRENT CO.,LTD | Ordered
296 | 10090459 | 10 | 17/05/2019 | 21/05/2019 | kornwika | TH10 | 4500076186 | 110 | Rental pick up for waste management | 1 | MON | MANUF | AD2 | WARUNEE | 30/05/2019 | 30/05/2019 | 31/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -83 | 107449 | SRITHONG CARRENT CO.,LTD | Ordered
297 | 10090459 | 10 | 17/05/2019 | 21/05/2019 | kornwika | TH10 | 4500076186 | 120 | Rental pick up for waste management | 1 | MON | MANUF | AD2 | WARUNEE | 30/05/2019 | 30/05/2019 | 31/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -83 | 107449 | SRITHONG CARRENT CO.,LTD | Ordered
298 | 10085723 | 10 | 02/08/2018 | 07/08/2018 | Narong | TH10 | 4300001702 | 10 | Y2019 Rental radio portable set | 12 | MON | MANUF | BID | CHARUWAN | 09/11/2018 | 17/12/2018 | 31/12/2020 | 11 | 11 | MON | 11/12/2019 | -358 | 104387 | TELECOM ACCESS COMMUNICATIONS(THAILAND) CO.,LTD. | Receiving | Partial Shipment
299 | 10085723 | 20 | 02/08/2018 | 07/08/2018 | Narong | TH10 | 4300001702 | 20 | Y2019 Rental radio base set | 12 | MON | MANUF | BID | CHARUWAN | 09/11/2018 | 17/12/2018 | 31/12/2020 | 11 | 11 | MON | 11/12/2019 | -358 | 104387 | TELECOM ACCESS COMMUNICATIONS(THAILAND) CO.,LTD. | Receiving | Partial Shipment
300 | 10085723 | 40 | 02/08/2018 | 07/08/2018 | Narong | TH10 | 4300001702 | 30 | Y2020 Rental radio portable set | 12 | MON | MANUF | BID | CHARUWAN | 09/11/2018 | 17/12/2018 | 31/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -358 | 104387 | TELECOM ACCESS COMMUNICATIONS(THAILAND) CO.,LTD. | Ordered
301 | 10085723 | 50 | 02/08/2018 | 07/08/2018 | Narong | TH10 | 4300001702 | 40 | Y2020 Rental radio base set | 12 | MON | MANUF | BID | CHARUWAN | 09/11/2018 | 17/12/2018 | 31/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -358 | 104387 | TELECOM ACCESS COMMUNICATIONS(THAILAND) CO.,LTD. | Ordered
302 | 10089919 | 10 | 02/04/2019 | 28/06/2019 | Chavalit | TH10 | 4300001862 | 10 | 2019 PM Z-820 Pellet-1 elevator | 6 | LE | ME-PART | BID | CHARUWAN | 17/07/2019 | 17/07/2019 | 31/03/2020 | 5 | 5 | LE | 18/12/2019 | -83 | 106198 | Alla Public Co., Ltd. | Receiving | Partial Shipment
303 | 10089919 | 20 | 02/04/2019 | 28/06/2019 | Chavalit | TH10 | 4300001862 | 20 | 2019 PM Z-2806 Pellet-2 elevator | 6 | LE | ME-PART | BID | CHARUWAN | 17/07/2019 | 17/07/2019 | 31/03/2020 | 5 | 5 | LE | 18/12/2019 | -83 | 106198 | Alla Public Co., Ltd. | Receiving | Partial Shipment
304 | 10089919 | 30 | 02/04/2019 | 28/06/2019 | Chavalit | TH10 | 4300001862 | 30 | 2019 PM Z-3810 Pellet-3 elevator | 6 | LE | ME-PART | BID | CHARUWAN | 17/07/2019 | 17/07/2019 | 31/03/2020 | 5 | 5 | LE | 18/12/2019 | -83 | 106198 | Alla Public Co., Ltd. | Receiving | Partial Shipment
305 | 10089919 | 40 | 02/04/2019 | 28/06/2019 | Chavalit | TH10 | 4300001862 | 40 | 2019 Load test Z-820 Pellet-1 elevator | 1 | LE | ME-PART | BID | CHARUWAN | 17/07/2019 | 17/07/2019 | 31/03/2020 | 1 | 1 | LE | 20/11/2019 | -132 | 106198 | Alla Public Co., Ltd. | Received | Completed
306 | 10089919 | 50 | 02/04/2019 | 28/06/2019 | Chavalit | TH10 | 4300001862 | 50 | 2019 Load test Z-2806 Pellet-2 elevator | 1 | LE | ME-PART | BID | CHARUWAN | 17/07/2019 | 17/07/2019 | 31/03/2020 | 1 | 1 | LE | 20/11/2019 | -132 | 106198 | Alla Public Co., Ltd. | Received | Completed
307 | 10089919 | 60 | 02/04/2019 | 28/06/2019 | Chavalit | TH10 | 4300001862 | 60 | 2019 Load test Z-3810 Pellet-3 elevator | 1 | LE | ME-PART | BID | CHARUWAN | 17/07/2019 | 17/07/2019 | 31/03/2020 | 1 | 1 | LE | 20/11/2019 | -132 | 106198 | Alla Public Co., Ltd. | Received | Completed
308 | 10077795 | 10 | 10/01/2017 | 17/01/2017 | suphatran | TH10 | 4500066111 | 10 | Contract Landscape PP and PDH | 36 | MON | MANUF | BID | WARUNEE | 09/05/2017 | 19/05/2017 | 30/06/2020 | 27 | 27 | MON | 03/01/2020 | -174 | 105693 | BUNCHA GARDEN & DESIGN LTD., PART. | Receiving | Partial Shipment
309 | 10088616 | 40 | 30/01/2019 | 30/01/2019 | Narong | TH10 | 4500074491 | 20 | Y2020 Speaker microphone rental 85 EA | 12 | MON | MANUF | BID | CHARUWAN | 30/01/2019 | 15/05/2019 | 31/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -358 | 104387 | TELECOM ACCESS COMMUNICATIONS(THAILAND) CO.,LTD. | Ordered
310 | 10091939 | 1 | 30/08/2019 | 05/09/2019 | Annop S. | PDH1 | 4500078187 | 10 | K-3003 Major overhaul | 1 | LE | PROJ-PDHM | BID | SARUNYAPORN | 01/11/2019 | 04/11/2019 | 30/09/2020 | 0 | 0 |  |  | -266 | 107557 | Siamraj Public Company Limited | Ordered
311 | 10092303 | 10 | 27/09/2019 | 07/10/2019 | Patompong | TH10 | 4500078777 | 10 | EPCC Ethylene compressor | 1 | LE | PROJ-ENGG | BID | SOMSAK | 23/12/2019 | 23/12/2019 | 30/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -357 | 105915 | PEG INTERTECH CO., LTD. | Ordered
312 | 10093230 | 10 | 16/12/2019 | 18/12/2019 | Wijak Phu | TH10 | 4200000616 | 10 | C-3610 Replace Mech Seal and re-alignmen | 1 | LE | MECH | CN1 | VIPORN | 23/12/2019 | 23/12/2019 | 15/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -7 | 104097 | GC Maintenance and Engineering Co., Ltd. | Ordered
313 | 10092763 | 10 | 12/11/2019 | 13/11/2019 | Chavalit | TH10 | 4300001962 | 10 | 2020 Sewing machine PM service for L1 | 6 | LE | ME-PART | CN1 | CHARUWAN | 18/11/2019 | 19/11/2019 | 31/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -358 | 106069 | B.N.T. Machinery and ServiceLtd., Part. | Ordered
314 | 10092763 | 20 | 12/11/2019 | 13/11/2019 | Chavalit | TH10 | 4300001962 | 20 | 2020 Sewing machine PM service for L2 | 6 | LE | ME-PART | CN1 | CHARUWAN | 18/11/2019 | 19/11/2019 | 31/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -358 | 106069 | B.N.T. Machinery and ServiceLtd., Part. | Ordered
315 | 10092763 | 30 | 12/11/2019 | 13/11/2019 | Chavalit | TH10 | 4300001962 | 30 | 2020 Sewing machine PM service for L3 | 6 | LE | ME-PART | CN1 | CHARUWAN | 18/11/2019 | 19/11/2019 | 31/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -358 | 106069 | B.N.T. Machinery and ServiceLtd., Part. | Ordered
316 | 10093158 | 10 | 11/12/2019 | 12/12/2019 | Wijak PHu | TH10 | 4300001978 | 10 | SF-3818 : Add. fab new shaft for repair | 1 | LE | MECH | CN1 | VIPORN | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 31/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -23 | 106556 | MRP Engineering Co., Ltd. | Ordered
317 | 10076489 | 10 | 27/09/2016 | 26/10/2016 | kornwika | TH10 | 4500065142 | 10 | Rental copy machine for PP Admin | 36 | MON | MANUF | CN1 | WARUNEE | 23/02/2017 | 24/02/2017 | 05/04/2020 | 31 | 31 | MON | 23/12/2019 | -88 | 101552 | Ricoh (Thailand) Limited | Receiving | Partial Shipment
318 | 10076489 | 20 | 27/09/2016 | 26/10/2016 | kornwika | TH10 | 4500065142 | 20 | Rental copy machine for PP Prod. | 36 | MON | MANUF | CN1 | WARUNEE | 23/02/2017 | 24/02/2017 | 05/04/2020 | 31 | 31 | MON | 23/12/2019 | -88 | 101552 | Ricoh (Thailand) Limited | Receiving | Partial Shipment
319 | 10076489 | 30 | 27/09/2016 | 26/10/2016 | kornwika | TH10 | 4500065142 | 30 | Rental copy machine for SP 1st Fl. | 36 | MON | MANUF | CN1 | WARUNEE | 23/02/2017 | 24/02/2017 | 05/04/2020 | 31 | 31 | MON | 23/12/2019 | -88 | 101552 | Ricoh (Thailand) Limited | Receiving | Partial Shipment
320 | 10076489 | 40 | 27/09/2016 | 26/10/2016 | kornwika | TH10 | 4500065142 | 40 | Rental copy machine for PP BG | 36 | MON | MANUF | CN1 | WARUNEE | 23/02/2017 | 24/02/2017 | 05/04/2020 | 31 | 31 | MON | 23/12/2019 | -88 | 101552 | Ricoh (Thailand) Limited | Receiving | Partial Shipment
321 | 10076489 | 50 | 27/09/2016 | 26/10/2016 | kornwika | TH10 | 4500065142 | 50 | Rental copy machine for ERM Store | 36 | MON | MANUF | CN1 | WARUNEE | 23/02/2017 | 24/02/2017 | 05/04/2020 | 31 | 31 | MON | 23/12/2019 | -88 | 101552 | Ricoh (Thailand) Limited | Receiving | Partial Shipment
322 | 10076489 | 60 | 27/09/2016 | 26/10/2016 | kornwika | TH10 | 4500065142 | 60 | Rental copy machine for SP 1st Fl. | 36 | MON | MANUF | CN1 | WARUNEE | 23/02/2017 | 24/02/2017 | 05/04/2020 | 31 | 31 | MON | 23/12/2019 | -88 | 101552 | Ricoh (Thailand) Limited | Receiving | Partial Shipment
323 | 10076489 | 70 | 27/09/2016 | 26/10/2016 | kornwika | TH10 | 4500065142 | 70 | Rental copy machine for SP 2nd Fl. | 36 | MON | MANUF | CN1 | WARUNEE | 23/02/2017 | 24/02/2017 | 05/04/2020 | 31 | 31 | MON | 23/12/2019 | -88 | 101552 | Ricoh (Thailand) Limited | Receiving | Partial Shipment
324 | 10077795 | 30 | 10/01/2017 | 17/01/2017 | suphatran | TH10 | 4500066522 | 10 | Labour for waste management | 36 | MON | MANUF | CN1 | WARUNEE | 30/05/2017 | 02/06/2017 | 30/06/2020 | 23.79 | 23.79 | MON | 18/12/2019 | -174 | 107095 | JS Cleaning Co.,Ltd | Receiving | Partial Shipment
325 | 10083741 | 10 | 12/03/2018 | 28/03/2018 | Tapakorn | TH10 | 4500069389 | 130 | Automatic calibration & bump stand | 1 | LE | MANUF | CN1 | WARUNEE | 11/01/2018 | 03/09/2019 | 05/01/2020 | 0 | 0 |  |  | 3 | 107526 | CPL Group Public Co.,Ltd. | Ordered
326 | 10087519 | 10 | 28/11/2018 | 08/01/2019 | Komsin | TH10 | 4500073761 | 10 | ค่าบำรุงงรักษาอุปกรณ์บาร์โคดรายปี2562 | 1 | LE | MANUF | CN1 | WARUNEE | 12/12/2018 | 12/12/2018 | 31/01/2020 | 1 | 1 | LE | 24/12/2018 | -403 | 105720 | OGA INTERNATIONAL CO., LTD. | Received | Completed
327 | 10088324 | 10 | 07/01/2019 | 11/09/2019 | prachaya | PDH1 | 4500074126 | 10 | Professional mechanical engineer-JAN | 1 | LE | MANUF | CN1 | WARUNEE | 08/01/2019 | 09/01/2019 | 15/02/2020 | 1 | 1 | LE | 07/03/2019 | -345 | 100460 | Dacon Inspection TechnologiesCo., Ltd | Received | Completed
328 | 10088324 | 10 | 07/01/2019 | 11/09/2019 | prachaya | PDH1 | 4500074126 | 20 | Professional mechanical engineer-FEB | 1 | LE | MANUF | CN1 | WARUNEE | 08/01/2019 | 09/01/2019 | 15/02/2020 | 1 | 1 | LE | 22/03/2019 | -330 | 100460 | Dacon Inspection TechnologiesCo., Ltd | Received | Completed
329 | 10088324 | 10 | 07/01/2019 | 11/09/2019 | prachaya | PDH1 | 4500074126 | 30 | Professional mechanical engineer-MAR | 1 | LE | MANUF | CN1 | WARUNEE | 08/01/2019 | 09/01/2019 | 15/02/2020 | 1 | 1 | LE | 22/04/2019 | -299 | 100460 | Dacon Inspection TechnologiesCo., Ltd | Received | Completed
330 | 10088324 | 10 | 07/01/2019 | 11/09/2019 | prachaya | PDH1 | 4500074126 | 40 | Professional mechanical engineer-APR | 1 | LE | MANUF | CN1 | WARUNEE | 08/01/2019 | 09/01/2019 | 15/02/2020 | 1 | 1 | LE | 06/06/2019 | -254 | 100460 | Dacon Inspection TechnologiesCo., Ltd | Received | Completed
331 | 10088324 | 10 | 07/01/2019 | 11/09/2019 | prachaya | PDH1 | 4500074126 | 50 | Professional mechanical engineer-MAY | 1 | LE | MANUF | CN1 | WARUNEE | 08/01/2019 | 09/01/2019 | 15/02/2020 | 1 | 1 | LE | 05/07/2019 | -225 | 100460 | Dacon Inspection TechnologiesCo., Ltd | Received | Completed
332 | 10088324 | 10 | 07/01/2019 | 11/09/2019 | prachaya | PDH1 | 4500074126 | 60 | Professional mechanical engineer-JUN | 1 | LE | MANUF | CN1 | WARUNEE | 08/01/2019 | 09/01/2019 | 15/02/2020 | 1 | 1 | LE | 21/08/2019 | -178 | 100460 | Dacon Inspection TechnologiesCo., Ltd | Received | Completed
333 | 10088324 | 10 | 07/01/2019 | 11/09/2019 | prachaya | PDH1 | 4500074126 | 70 | Professional mechanical engineer-JUL | 1 | LE | MANUF | CN1 | WARUNEE | 08/01/2019 | 09/01/2019 | 15/02/2020 | 1 | 1 | LE | 05/09/2019 | -163 | 100460 | Dacon Inspection TechnologiesCo., Ltd | Received | Completed
334 | 10088324 | 10 | 07/01/2019 | 11/09/2019 | prachaya | PDH1 | 4500074126 | 80 | Professional mechanical engineer-AUG | 1 | LE | MANUF | CN1 | WARUNEE | 08/01/2019 | 09/01/2019 | 15/02/2020 | 1 | 1 | LE | 19/11/2019 | -88 | 100460 | Dacon Inspection TechnologiesCo., Ltd | Received | Completed
335 | 10088324 | 10 | 07/01/2019 | 11/09/2019 | prachaya | PDH1 | 4500074126 | 90 | Professional mechanical engineer-SEP | 1 | LE | MANUF | CN1 | WARUNEE | 08/01/2019 | 09/01/2019 | 15/02/2020 | 1 | 1 | LE | 19/11/2019 | -88 | 100460 | Dacon Inspection TechnologiesCo., Ltd | Received | Completed
336 | 10088324 | 10 | 07/01/2019 | 11/09/2019 | prachaya | PDH1 | 4500074126 | 100 | Professional mechanical engineer-OCT | 1 | LE | MANUF | CN1 | WARUNEE | 08/01/2019 | 09/01/2019 | 15/02/2020 | 1 | 1 | LE | 25/12/2019 | -52 | 100460 | Dacon Inspection TechnologiesCo., Ltd | Received | Completed
337 | 10088324 | 10 | 07/01/2019 | 11/09/2019 | prachaya | PDH1 | 4500074126 | 110 | Professional mechanical engineer-NOV | 1 | LE | MANUF | CN1 | WARUNEE | 08/01/2019 | 09/01/2019 | 15/02/2020 | 1 | 1 | LE | 25/12/2019 | -52 | 100460 | Dacon Inspection TechnologiesCo., Ltd | Received | Completed
338 | 10088324 | 10 | 07/01/2019 | 11/09/2019 | prachaya | PDH1 | 4500074126 | 120 | Professional mechanical engineer-DEC | 1 | LE | MANUF | CN1 | WARUNEE | 08/01/2019 | 09/01/2019 | 15/02/2020 | 1 | 1 | LE | 25/12/2019 | -52 | 100460 | Dacon Inspection TechnologiesCo., Ltd | Received | Completed
339 | 10091891 | 10 | 27/08/2019 | 03/09/2019 | cherass | TH10 | 4500077489 | 10 | HMC1 water treatment | 12 | MON | MANUF | CN1 | WARUNEE | 12/09/2019 | 13/09/2019 | 30/08/2020 | 4 | 4 | MON | 19/12/2019 | -235 | 104865 | Nalco Industrial Services (Thailand) Co., Ltd. | Receiving | Partial Shipment
340 | 10091891 | 20 | 27/08/2019 | 03/09/2019 | cherass | TH10 | 4500077489 | 20 | HMC2 water treatment | 12 | MON | MANUF | CN1 | WARUNEE | 12/09/2019 | 13/09/2019 | 30/08/2020 | 4 | 4 | MON | 19/12/2019 | -235 | 104865 | Nalco Industrial Services (Thailand) Co., Ltd. | Receiving | Partial Shipment
341 | 10091891 | 30 | 27/08/2019 | 03/09/2019 | cherass | TH10 | 4500077489 | 30 | HMC3 water treatment | 12 | MON | MANUF | CN1 | WARUNEE | 12/09/2019 | 13/09/2019 | 30/08/2020 | 4 | 4 | MON | 19/12/2019 | -235 | 104865 | Nalco Industrial Services (Thailand) Co., Ltd. | Receiving | Partial Shipment
342 | 10091866 | 10 | 26/08/2019 | 30/08/2019 | Rungrueng | PDH1 | 4500077489 | 40 | Cooling and Boiler Treatment and Service | 12 | LE | MANUF | CN1 | WARUNEE | 12/09/2019 | 13/09/2019 | 30/08/2020 | 4 | 4 | LE | 20/12/2019 | -235 | 104865 | Nalco Industrial Services (Thailand) Co., Ltd. | Receiving | Partial Shipment
343 | 10092097 | 10 | 12/09/2019 | 12/09/2019 | Rungrueng | PDH1 | 4500077490 | 10 | Annual NG station inspection | 1 | LE | MANUF | CN1 | WARUNEE | 13/09/2019 | 13/09/2019 | 20/09/2020 | 1 | 1 | LE | 06/11/2019 | -319 | 108007 | Hybrid Integration Co., Ltd. | Received | Completed
344 | 10092097 | 20 | 12/09/2019 | 12/09/2019 | Rungrueng | PDH1 | 4500077490 | 20 | 5th year NG station inspection | 1 | LE | MANUF | CN1 | WARUNEE | 13/09/2019 | 13/09/2019 | 20/09/2020 | 1 | 1 | LE | 06/11/2019 | -319 | 108007 | Hybrid Integration Co., Ltd. | Received | Completed
345 | 10092976 | 10 | 29/11/2019 | 19/12/2019 | Annop S. | PDH1 | 4500078582 | 10 | Accumulator repair | 2 | LE | PROJ-PDHM | CN1 | VIPORN | 04/12/2019 | 06/12/2019 | 05/03/2020 | 2 | 2 | LE | 18/12/2019 | -78 | 104745 | NISUS ENGINEERING CO.,LTD. | Received | Completed
346 | 10088158 | 30 | 29/11/2019 | 18/12/2019 | Wijak Phu | TH10 | 4500078708 | 10 | C-301 Recond. valve 1st & 2nd stg_19NOV | 1 | LE | MECH | CN1 | VIPORN | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 31/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -23 | 100978 | LEYMAS CO., LTD. | Ordered
347 | 10089813 | 50 | 13/12/2019 | 30/12/2019 | Wijak Phu | TH10 | 4500078709 | 10 | A-2106B Re-fix steam leak | 1 | LE | MECH | CN1 | VIPORN | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 31/01/2020 | 1 | 1 | LE | 23/12/2019 | -39 | 107061 | WRENCHRE SPECIAL TOOLS AND SERVICESCO., LTD. | Received | Completed
348 | 10093090 | 10 |  |  |  | TH10 | 4500078746 | 10 | F-3310 : Part Replacement-Bag filters | 1 | LE | ME-PART | CN1 | VIPORN | 19/12/2019 |  | 02/06/2020 | 0 |  |  |  | -146 | 102016 | Thai Express Industry Co.,Ltd. | Ordered
349 | 10093091 | 10 |  |  |  | TH10 | 4500078746 | 20 | F-3340 : Part Replacement-Bag filters | 1 | LE | ME-PART | CN1 | VIPORN | 19/12/2019 |  | 02/06/2020 | 0 |  |  |  | -146 | 102016 | Thai Express Industry Co.,Ltd. | Ordered
350 | 10093098 | 10 |  |  |  | TH10 | 4500078746 | 30 | F-3230 : Part Replacement-Bag filters | 1 | LE | ME-PART | CN1 | VIPORN | 19/12/2019 |  | 02/06/2020 | 0 |  |  |  | -146 | 102016 | Thai Express Industry Co.,Ltd. | Ordered
351 | 10093101 | 10 |  |  |  | TH10 | 4500078746 | 40 | E-3521 : Cleaning exchanger & strainer | 1 | LE | ME-PART | CN1 | VIPORN | 19/12/2019 |  | 01/06/2020 | 0 |  |  |  | -145 | 102016 | Thai Express Industry Co.,Ltd. | Ordered
352 | 10093102 | 10 |  |  |  | TH10 | 4500078746 | 50 | E-3890 : Cleaning exchanger & strainer | 1 | LE | ME-PART | CN1 | VIPORN | 19/12/2019 |  | 01/06/2020 | 0 |  |  |  | -145 | 102016 | Thai Express Industry Co.,Ltd. | Ordered
353 | 10093103 | 10 |  |  |  | TH10 | 4500078746 | 60 | E-3890B : Clean plate and strainer | 1 | LE | ME-PART | CN1 | VIPORN | 19/12/2019 |  | 01/06/2020 | 0 |  |  |  | -145 | 102016 | Thai Express Industry Co.,Ltd. | Ordered
354 | 10093104 | 10 |  |  |  | TH10 | 4500078746 | 70 | E-3244 : Clean exchanger & inspection | 1 | LE | ME-PART | CN1 | VIPORN | 19/12/2019 |  | 01/06/2020 | 0 |  |  |  | -145 | 102016 | Thai Express Industry Co.,Ltd. | Ordered
355 | 10093105 | 10 |  |  |  | TH10 | 4500078746 | 80 | E-3240 : Cleaning exchanger & strainer | 1 | LE | ME-PART | CN1 | VIPORN | 19/12/2019 |  | 01/06/2020 | 0 |  |  |  | -145 | 102016 | Thai Express Industry Co.,Ltd. | Ordered
356 | 10093106 | 10 |  |  |  | TH10 | 4500078746 | 90 | E-3242 : Clean exchanger & inspection | 1 | LE | ME-PART | CN1 | VIPORN | 19/12/2019 |  | 01/06/2020 | 0 |  |  |  | -145 | 102016 | Thai Express Industry Co.,Ltd. | Ordered
357 | 10093107 | 10 |  |  |  | TH10 | 4500078746 | 100 | E-3401 : Clean exchanger & inspection | 1 | LE | ME-PART | CN1 | VIPORN | 19/12/2019 |  | 01/06/2020 | 0 |  |  |  | -145 | 102016 | Thai Express Industry Co.,Ltd. | Ordered
358 | 10093108 | 10 |  |  |  | TH10 | 4500078746 | 110 | E-3431 : Clean exchanger & inspection | 1 | LE | ME-PART | CN1 | VIPORN | 19/12/2019 |  | 01/06/2020 | 0 |  |  |  | -145 | 102016 | Thai Express Industry Co.,Ltd. | Ordered
359 | 10093109 | 10 |  |  |  | TH10 | 4500078746 | 120 | E-3432 : Clean exchanger & inspection | 1 | LE | ME-PART | CN1 | VIPORN | 19/12/2019 |  | 01/06/2020 | 0 |  |  |  | -145 | 102016 | Thai Express Industry Co.,Ltd. | Ordered
360 | 10093110 | 10 |  |  |  | TH10 | 4500078746 | 130 | E-3433 : Clean exchanger & inspection | 1 | LE | ME-PART | CN1 | VIPORN | 19/12/2019 |  | 01/06/2020 | 0 |  |  |  | -145 | 102016 | Thai Express Industry Co.,Ltd. | Ordered
361 | 10093111 | 10 |  |  |  | TH10 | 4500078746 | 140 | E-3361 : Cleaning and inspection | 1 | LE | ME-PART | CN1 | VIPORN | 19/12/2019 |  | 01/06/2020 | 0 |  |  |  | -145 | 102016 | Thai Express Industry Co.,Ltd. | Ordered
362 | 10093229 | 10 | 16/12/2019 | 18/12/2019 | Wijak PHu | TH10 | 4500078775 | 10 | R-3230 Borescope emerg SD_19Dec | 1 | LE | MECH | CN1 | VIPORN | 23/12/2019 | 23/12/2019 | 15/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -7 | 100460 | Dacon Inspection TechnologiesCo., Ltd | Ordered
363 | 10093261 | 10 | 18/12/2019 | 23/12/2019 | Wanchai k. | PDH1 | 4500078785 | 10 | Replace perforated place sus 304 | 1 | EA | PROJ-PDHM | CN1 | VIPORN | 23/12/2019 | 23/12/2019 | 15/01/2020 | 1 | 1 | EA | 24/12/2019 | -22 | 106539 | Nanthapon Construction and Supply Co., Ltd. | Received | Completed
364 | 10093234 | 10 | 16/12/2019 | 23/12/2019 | prachaya | PDH1 | 4500078786 | 10 | Calibration | 1 | LE | PROJ-PDHM | CN1 | VIPORN | 23/12/2019 | 23/12/2019 | 15/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -7 | 107994 | SNU SUPPLY & SERVICE CO., LTD. | Ordered
365 | 10093150 | 10 | 09/12/2019 | 18/12/2019 | ditsapong | TH10 | 4500078794 | 20 | C-3250 : KOBELCO Supervisor | 1 | LE | ME-PART | CN1 | PUNCHIYA | 24/12/2019 | 25/12/2019 | 30/06/2020 | 0 | 0 |  |  | -174 | 103266 | KOBELCO MACHINERY ASIA PTE LTD. | Ordered
366 | 10093234 | 20 | 18/12/2019 | 23/12/2019 | Jackarin | PDH1 | 4500078797 | 10 | Crane 50T. with rigger | 1 | LE | ME-PART | CN1 | VIPORN | 24/12/2019 | 24/12/2019 | 15/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -7 | 106004 | Saha Crane Service Co., Ltd. | Ordered
367 | 10084291 | 10 | 25/04/2018 | 25/04/2018 | Nipon P. | TH10 | 4300001538 | 50 | Warehouse rental for Jun 2018 - Mar 2020 | 22 | LE | MANUF | CN2 | CHARUWAN | 10/04/2018 | 30/04/2018 | 31/03/2020 | 18 | 18 | LE | 09/12/2019 | -83 | 108256 | Rhenus Logistics Co., Ltd. | Receiving | Partial Shipment
368 | 10084291 | 20 | 25/04/2018 | 25/04/2018 | Nipon P. | TH10 | 4300001538 | 60 | Transportation for Additive Jun18-Mar 20 | 22 | LE | MANUF | CN2 | CHARUWAN | 10/04/2018 | 30/04/2018 | 31/03/2020 | 10 | 10 | LE | 06/11/2019 | -83 | 108256 | Rhenus Logistics Co., Ltd. | Receiving | Partial Shipment
369 | 10092756 | 10 | 12/11/2019 | 13/11/2019 | Chavalit | TH10 | 4300001961 | 10 | 2020 PM Z-820 Pellet-1 elevator | 12 | LE | ME-PART | CN2 | CHARUWAN | 18/11/2019 | 03/12/2019 | 31/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -358 | 106198 | Alla Public Co., Ltd. | Ordered
370 | 10092756 | 20 | 12/11/2019 | 13/11/2019 | Chavalit | TH10 | 4300001961 | 20 | 2020 PM Z-2806 Pellet-2 elevator | 12 | LE | ME-PART | CN2 | CHARUWAN | 18/11/2019 | 03/12/2019 | 31/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -358 | 106198 | Alla Public Co., Ltd. | Ordered
371 | 10092756 | 30 | 12/11/2019 | 13/11/2019 | Chavalit | TH10 | 4300001961 | 30 | 2020 PM Z-3810 Pellet-3 elevator | 12 | LE | ME-PART | CN2 | CHARUWAN | 18/11/2019 | 03/12/2019 | 31/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -358 | 106198 | Alla Public Co., Ltd. | Ordered
372 | 10092756 | 40 | 12/11/2019 | 13/11/2019 | Chavalit | TH10 | 4300001961 | 40 | 2020 Load test Z-820 Pellet-1 elevator | 1 | LE | ME-PART | CN2 | CHARUWAN | 18/11/2019 | 03/12/2019 | 31/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -358 | 106198 | Alla Public Co., Ltd. | Ordered
373 | 10092756 | 50 | 12/11/2019 | 13/11/2019 | Chavalit | TH10 | 4300001961 | 50 | 2020 Load test Z-2806 Pellet-2 elevator | 1 | LE | ME-PART | CN2 | CHARUWAN | 18/11/2019 | 03/12/2019 | 31/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -358 | 106198 | Alla Public Co., Ltd. | Ordered
374 | 10092756 | 60 | 12/11/2019 | 13/11/2019 | Chavalit | TH10 | 4300001961 | 60 | 2020 Load test Z-3810 Pellet-3 elevator | 1 | LE | ME-PART | CN2 | CHARUWAN | 18/11/2019 | 03/12/2019 | 31/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -358 | 106198 | Alla Public Co., Ltd. | Ordered
375 | 10091798 | 10 | 16/08/2019 | 22/11/2019 | Nipon P. | TH10 | 4300001964 | 10 | Mobile Metal detector Unit. | 1 | SET | PROJ-LOG | CN2 | CHARUWAN | 22/11/2019 | 25/11/2019 | 30/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -82 | 107394 | Globaltec S Plus S Co.,Ltd | Ordered
376 | 10092785 | 30 | 15/11/2019 | 18/11/2019 | Paiboon | TH10 | 4300001967 | 30 | Radio rental Jan20 | 4 | SET | MANUF | CN2 | CHARUWAN | 25/11/2019 | 25/11/2019 | 30/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -357 | 104387 | TELECOM ACCESS COMMUNICATIONS(THAILAND) CO.,LTD. | Ordered
377 | 10092785 | 40 | 15/11/2019 | 18/11/2019 | Paiboon | TH10 | 4300001967 | 40 | Radio rental Feb20 | 4 | SET | MANUF | CN2 | CHARUWAN | 25/11/2019 | 25/11/2019 | 30/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -357 | 104387 | TELECOM ACCESS COMMUNICATIONS(THAILAND) CO.,LTD. | Ordered
378 | 10092785 | 50 | 15/11/2019 | 18/11/2019 | Paiboon | TH10 | 4300001967 | 50 | Radio rental Mar20 | 4 | SET | MANUF | CN2 | CHARUWAN | 25/11/2019 | 25/11/2019 | 30/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -357 | 104387 | TELECOM ACCESS COMMUNICATIONS(THAILAND) CO.,LTD. | Ordered
379 | 10092785 | 60 | 15/11/2019 | 18/11/2019 | Paiboon | TH10 | 4300001967 | 60 | Radio rental Apr20 | 4 | SET | MANUF | CN2 | CHARUWAN | 25/11/2019 | 25/11/2019 | 30/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -357 | 104387 | TELECOM ACCESS COMMUNICATIONS(THAILAND) CO.,LTD. | Ordered
380 | 10092785 | 70 | 15/11/2019 | 18/11/2019 | Paiboon | TH10 | 4300001967 | 70 | Radio rental May20 | 4 | SET | MANUF | CN2 | CHARUWAN | 25/11/2019 | 25/11/2019 | 30/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -357 | 104387 | TELECOM ACCESS COMMUNICATIONS(THAILAND) CO.,LTD. | Ordered
381 | 10092785 | 80 | 15/11/2019 | 18/11/2019 | Paiboon | TH10 | 4300001967 | 80 | Radio rental Jun20 | 4 | SET | MANUF | CN2 | CHARUWAN | 25/11/2019 | 25/11/2019 | 30/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -357 | 104387 | TELECOM ACCESS COMMUNICATIONS(THAILAND) CO.,LTD. | Ordered
382 | 10092785 | 90 | 15/11/2019 | 18/11/2019 | Paiboon | TH10 | 4300001967 | 90 | Radio rental Jul20 | 4 | SET | MANUF | CN2 | CHARUWAN | 25/11/2019 | 25/11/2019 | 30/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -357 | 104387 | TELECOM ACCESS COMMUNICATIONS(THAILAND) CO.,LTD. | Ordered
383 | 10092785 | 100 | 15/11/2019 | 18/11/2019 | Paiboon | TH10 | 4300001967 | 100 | Radio rental Aug20 | 4 | SET | MANUF | CN2 | CHARUWAN | 25/11/2019 | 25/11/2019 | 30/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -357 | 104387 | TELECOM ACCESS COMMUNICATIONS(THAILAND) CO.,LTD. | Ordered
384 | 10092785 | 110 | 15/11/2019 | 18/11/2019 | Paiboon | TH10 | 4300001967 | 110 | Radio rental Sep20 | 4 | SET | MANUF | CN2 | CHARUWAN | 25/11/2019 | 25/11/2019 | 30/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -357 | 104387 | TELECOM ACCESS COMMUNICATIONS(THAILAND) CO.,LTD. | Ordered
385 | 10092785 | 120 | 15/11/2019 | 18/11/2019 | Paiboon | TH10 | 4300001967 | 120 | Radio rental Oct20 | 4 | SET | MANUF | CN2 | CHARUWAN | 25/11/2019 | 25/11/2019 | 30/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -357 | 104387 | TELECOM ACCESS COMMUNICATIONS(THAILAND) CO.,LTD. | Ordered
386 | 10092785 | 130 | 15/11/2019 | 18/11/2019 | Paiboon | TH10 | 4300001967 | 130 | Radio rental Nov20 | 4 | SET | MANUF | CN2 | CHARUWAN | 25/11/2019 | 25/11/2019 | 30/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -357 | 104387 | TELECOM ACCESS COMMUNICATIONS(THAILAND) CO.,LTD. | Ordered
387 | 10092785 | 140 | 15/11/2019 | 18/11/2019 | Paiboon | TH10 | 4300001967 | 140 | Radio rental Dec20 | 4 | SET | MANUF | CN2 | CHARUWAN | 25/11/2019 | 25/11/2019 | 30/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -357 | 104387 | TELECOM ACCESS COMMUNICATIONS(THAILAND) CO.,LTD. | Ordered
388 | 10085749 | 20 | 03/08/2018 | 07/10/2019 | Wijak Phu | TH10 | 4500071848 | 110 | Part Replacement-Bearings SF-3819 | 1 | LE | MECH | CN2 | CHARUWAN | 10/07/2018 | 25/09/2018 | 31/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -358 | 104097 | GC Maintenance and Engineering Co., Ltd. | Canceled
389 | 10085748 | 20 | 03/08/2018 | 06/11/2018 | Wijak Phu | TH10 | 4500071848 | 120 | Part Replacement-Bearings SF-3818 | 1 | LE | MECH | CN2 | CHARUWAN | 10/07/2018 | 25/09/2018 | 31/12/2020 | 1 | 1 | LE | 11/09/2018 | -842 | 104097 | GC Maintenance and Engineering Co., Ltd. | Received | Completed
390 | 10088354 | 10 | 08/01/2019 | 10/01/2019 | Cherass | TH10 | 4500074107 | 130 | Rental F/L 2.5 ton diesel PP Production | 12 | LE | MANUF | CN2 | CHARUWAN | 05/01/2019 | 10/01/2019 | 31/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -358 | 105858 | JENBUNJERD CO LTD | Ordered
391 | 10088281 | 10 | 03/01/2019 | 05/11/2019 | SOMPONG S. | TH10 | 4500074161 | 10 | Rental Electrical lift truck 1.3T PP | 10 | LE | MTCONSUME | CN2 | CHARUWAN | 08/01/2019 | 10/01/2019 | 31/12/2020 | 10 | 10 | LE | 21/10/2019 | -437 | 105858 | JENBUNJERD CO LTD | Received | Completed
392 | 10088281 | 20 | 03/01/2019 | 05/11/2019 | SOMPONG S. | TH10 | 4500074161 | 20 | Rental Diesel Lift Truck 3.5T PP Store | 10 | LE | MTCONSUME | CN2 | CHARUWAN | 08/01/2019 | 10/01/2019 | 31/12/2020 | 10 | 10 | LE | 21/10/2019 | -437 | 105858 | JENBUNJERD CO LTD | Received | Completed
393 | 10088281 | 30 | 03/01/2019 | 05/11/2019 | SOMPONG S. | PDH1 | 4500074161 | 30 | Rental Diesel Lift Truck 3.5T PDH Store | 10 | LE | MTCONSUME | CN2 | CHARUWAN | 08/01/2019 | 10/01/2019 | 31/12/2020 | 10 | 10 | LE | 21/10/2019 | -437 | 105858 | JENBUNJERD CO LTD | Received | Completed
394 | 10088281 | 10 | 03/01/2019 | 05/11/2019 | SOMPONG S. | TH10 | 4500074161 | 40 | Rental Electrical lift truck 1.3T | 14 | LE | MTCONSUME | CN2 | CHARUWAN | 08/01/2019 | 10/01/2019 | 31/12/2020 | 2 | 2 | LE | 23/12/2019 | -358 | 105858 | JENBUNJERD CO LTD | Receiving | Partial Shipment
395 | 10088281 | 20 | 03/01/2019 | 05/11/2019 | SOMPONG S. | TH10 | 4500074161 | 50 | Rental Diesel Lift Truck 3.5T | 14 | LE | MTCONSUME | CN2 | CHARUWAN | 08/01/2019 | 10/01/2019 | 31/12/2020 | 2 | 2 | LE | 23/12/2019 | -358 | 105858 | JENBUNJERD CO LTD | Receiving | Partial Shipment
396 | 10088281 | 30 | 03/01/2019 | 05/11/2019 | SOMPONG S. | PDH1 | 4500074161 | 60 | Rental Diesel Lift Truck 3.5T | 14 | LE | MTCONSUME | CN2 | CHARUWAN | 08/01/2019 | 10/01/2019 | 31/12/2020 | 2 | 2 | LE | 23/12/2019 | -358 | 105858 | JENBUNJERD CO LTD | Receiving | Partial Shipment
397 | 10088320 | 20 | 04/01/2019 | 16/01/2019 | Narong | TH10 | 4500074316 | 20 | EMS BKK-Rayong Hospital 2020 | 0 | LE | MANUF | CN2 | CHARUWAN | 17/01/2019 | 17/01/2019 | 30/12/2020 | 0.5 | 0.5 | LE | 25/12/2019 | -371 | 104457 | Bangkok Rayong Hospital Co., Ltd. | Received | Completed
398 | 10088353 | 10 | 08/01/2019 | 24/01/2019 | Cherass | TH10 | 4500074437 | 10 | Operator Assist year 2020 | 5 | LE | MANUF | CN2 | CHARUWAN | 24/01/2019 | 29/01/2019 | 31/05/2020 | 0 | 0 |  |  | -144 | 106676 | Lucky Dragon Training & ServiceCo., Ltd. | Ordered
399 | 10088353 | 20 | 08/01/2019 | 24/01/2019 | Cherass | TH10 | 4500074437 | 20 | House Keeper year 2020 | 5 | LE | MANUF | CN2 | CHARUWAN | 24/01/2019 | 29/01/2019 | 31/05/2020 | 0 | 0 |  |  | -144 | 106676 | Lucky Dragon Training & ServiceCo., Ltd. | Ordered
400 | 10091022 | 10 | 28/06/2019 | 28/06/2019 | Chavalit S | TH10 | 4500076667 | 10 | 2019-20 Ink jet PMA for Bagging 1 | 1 | LE | ME-PART | CN2 | CHARUWAN | 03/07/2019 | 03/07/2019 | 31/07/2020 | 1 | 1 | LE | 06/12/2019 | -238 | 100739 | MARKEM-IMAJE LTD. | Received | Completed
401 | 10091022 | 20 | 28/06/2019 | 28/06/2019 | Chavalit S | TH10 | 4500076667 | 20 | 2019-20 Ink jet PMA for Bagging 2 | 1 | LE | ME-PART | CN2 | CHARUWAN | 03/07/2019 | 03/07/2019 | 31/07/2020 | 1 | 1 | LE | 06/12/2019 | -238 | 100739 | MARKEM-IMAJE LTD. | Received | Completed
402 | 10091022 | 30 | 28/06/2019 | 28/06/2019 | Chavalit S | TH10 | 4500076667 | 30 | 2019-20 Ink jet PMA for Bagging 3 | 1 | LE | ME-PART | CN2 | CHARUWAN | 03/07/2019 | 03/07/2019 | 31/07/2020 | 1 | 1 | LE | 06/12/2019 | -238 | 100739 | MARKEM-IMAJE LTD. | Received | Completed
403 | 10089919 | 10 | 02/04/2019 | 28/06/2019 | Chavalit | TH10 | 4500076827 | 10 | 2019 PM Z-820 Pellet-1 elevator | 6 | LE | ME-PART | CN2 | CHARUWAN | 17/07/2019 | 17/07/2019 | 31/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -83 | 106198 | Alla Public Co., Ltd. | Canceled
404 | 10089919 | 20 | 02/04/2019 | 28/06/2019 | Chavalit | TH10 | 4500076827 | 20 | 2019 PM Z-2806 Pellet-2 elevator | 6 | LE | ME-PART | CN2 | CHARUWAN | 17/07/2019 | 17/07/2019 | 31/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -83 | 106198 | Alla Public Co., Ltd. | Canceled
405 | 10089919 | 30 | 02/04/2019 | 28/06/2019 | Chavalit | TH10 | 4500076827 | 30 | 2019 PM Z-3810 Pellet-3 elevator | 6 | LE | ME-PART | CN2 | CHARUWAN | 17/07/2019 | 17/07/2019 | 31/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -83 | 106198 | Alla Public Co., Ltd. | Canceled
406 | 10089919 | 40 | 02/04/2019 | 28/06/2019 | Chavalit | TH10 | 4500076827 | 40 | 2019 Load test Z-820 Pellet-1 elevator | 1 | LE | ME-PART | CN2 | CHARUWAN | 17/07/2019 | 17/07/2019 | 31/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -83 | 106198 | Alla Public Co., Ltd. | Canceled
407 | 10089919 | 50 | 02/04/2019 | 28/06/2019 | Chavalit | TH10 | 4500076827 | 50 | 2019 Load test Z-2806 Pellet-2 elevator | 1 | LE | ME-PART | CN2 | CHARUWAN | 17/07/2019 | 17/07/2019 | 31/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -83 | 106198 | Alla Public Co., Ltd. | Canceled
408 | 10089919 | 60 | 02/04/2019 | 28/06/2019 | Chavalit | TH10 | 4500076827 | 60 | 2019 Load test Z-3810 Pellet-3 elevator | 1 | LE | ME-PART | CN2 | CHARUWAN | 17/07/2019 | 17/07/2019 | 31/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -83 | 106198 | Alla Public Co., Ltd. | Canceled
409 | 10091355 | 10 | 19/07/2019 | 22/07/2019 | Chavalit | TH10 | 4500076943 | 10 | 2019-20 Service PM Autobag machine 1 | 12 | LE | ME-PART | CN2 | CHARUWAN | 25/07/2019 | 25/07/2019 | 30/09/2020 | 3 | 3 | LE | 23/12/2019 | -266 | 107361 | SB (Thailand) Co., Ltd. | Receiving | Partial Shipment
410 | 10091893 | 10 | 27/08/2019 | 27/08/2019 | Paiboon | TH10 | 4500077379 | 10 | Radio rental For new PP Prod. Engineer | 16 | MON | MANUF | CN2 | CHARUWAN | 03/09/2019 | 03/09/2019 | 31/12/2020 | 3 | 3 | MON | 11/12/2019 | -358 | 104387 | TELECOM ACCESS COMMUNICATIONS(THAILAND) CO.,LTD. | Receiving | Partial Shipment
411 | 10092199 | 10 | 18/09/2019 | 01/10/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077705 | 10 | Labor Assisting PDH-MT store in Nov19 | 1 | LE | MANUF | CN2 | CHARUWAN | 01/10/2019 | 03/10/2019 | 31/12/2020 | 0.73 | 0.73 | LE | 25/12/2019 | -358 | 106676 | Lucky Dragon Training & ServiceCo., Ltd. | Receiving | Partial Shipment
412 | 10092199 | 20 | 18/09/2019 | 01/10/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077705 | 20 | Labor Assisting PDH-MT store in Dec19 | 1 | LE | MANUF | CN2 | CHARUWAN | 01/10/2019 | 03/10/2019 | 31/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -358 | 106676 | Lucky Dragon Training & ServiceCo., Ltd. | Ordered
413 | 10092199 | 30 | 18/09/2019 | 01/10/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077705 | 30 | Labor Assisting PDH-MT store in Jan20 | 1 | LE | MANUF | CN2 | CHARUWAN | 01/10/2019 | 03/10/2019 | 31/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -358 | 106676 | Lucky Dragon Training & ServiceCo., Ltd. | Ordered
414 | 10092199 | 40 | 18/09/2019 | 01/10/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077705 | 40 | Labor Assisting PDH-MT store in Feb20 | 1 | LE | MANUF | CN2 | CHARUWAN | 01/10/2019 | 03/10/2019 | 31/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -358 | 106676 | Lucky Dragon Training & ServiceCo., Ltd. | Ordered
415 | 10092199 | 50 | 18/09/2019 | 01/10/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077705 | 50 | Labor Assisting PDH-MT store in Mar20 | 1 | LE | MANUF | CN2 | CHARUWAN | 01/10/2019 | 03/10/2019 | 31/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -358 | 106676 | Lucky Dragon Training & ServiceCo., Ltd. | Ordered
416 | 10092199 | 60 | 18/09/2019 | 01/10/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077705 | 60 | Labor Assisting PDH-MT store in Apr20 | 1 | LE | MANUF | CN2 | CHARUWAN | 01/10/2019 | 03/10/2019 | 31/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -358 | 106676 | Lucky Dragon Training & ServiceCo., Ltd. | Ordered
417 | 10092199 | 70 | 18/09/2019 | 01/10/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077705 | 70 | Labor Assisting PDH-MT store in May20 | 1 | LE | MANUF | CN2 | CHARUWAN | 01/10/2019 | 03/10/2019 | 31/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -358 | 106676 | Lucky Dragon Training & ServiceCo., Ltd. | Ordered
418 | 10092199 | 80 | 18/09/2019 | 01/10/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077705 | 80 | Labor Assisting PDH-MT store in Jun20 | 1 | LE | MANUF | CN2 | CHARUWAN | 01/10/2019 | 03/10/2019 | 31/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -358 | 106676 | Lucky Dragon Training & ServiceCo., Ltd. | Ordered
419 | 10092199 | 90 | 18/09/2019 | 01/10/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077705 | 90 | Labor Assisting PDH-MT store in Jul20 | 1 | LE | MANUF | CN2 | CHARUWAN | 01/10/2019 | 03/10/2019 | 31/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -358 | 106676 | Lucky Dragon Training & ServiceCo., Ltd. | Ordered
420 | 10092199 | 100 | 18/09/2019 | 01/10/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077705 | 100 | Labor Assisting PDH-MT store in Aug20 | 1 | LE | MANUF | CN2 | CHARUWAN | 01/10/2019 | 03/10/2019 | 31/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -358 | 106676 | Lucky Dragon Training & ServiceCo., Ltd. | Ordered
421 | 10092199 | 110 | 18/09/2019 | 01/10/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077705 | 110 | Labor Assisting PDH-MT store in Sep20 | 1 | LE | MANUF | CN2 | CHARUWAN | 01/10/2019 | 03/10/2019 | 31/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -358 | 106676 | Lucky Dragon Training & ServiceCo., Ltd. | Ordered
422 | 10092199 | 120 | 18/09/2019 | 01/10/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077705 | 120 | Labor Assisting PDH-MT store in Oct20 | 1 | LE | MANUF | CN2 | CHARUWAN | 01/10/2019 | 03/10/2019 | 31/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -358 | 106676 | Lucky Dragon Training & ServiceCo., Ltd. | Ordered
423 | 10092199 | 130 | 18/09/2019 | 01/10/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077705 | 130 | Labor Assisting PDH-MT store in Nov20 | 1 | LE | MANUF | CN2 | CHARUWAN | 01/10/2019 | 03/10/2019 | 31/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -358 | 106676 | Lucky Dragon Training & ServiceCo., Ltd. | Ordered
424 | 10092199 | 140 | 18/09/2019 | 01/10/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077705 | 140 | Labor Assisting PDH-MT store in Dec20 | 1 | LE | MANUF | CN2 | CHARUWAN | 01/10/2019 | 03/10/2019 | 31/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -358 | 106676 | Lucky Dragon Training & ServiceCo., Ltd. | Ordered
425 | 10092760 | 10 | 12/11/2019 | 13/11/2019 | Chavalit S | TH10 | 4500078391 | 240 | 2020 PM Load test hoist for Z-104 | 1 | LE | ME-PART | CN2 | CHARUWAN | 18/11/2019 | 18/11/2019 | 31/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -358 | 100929 | Konecranes (Thailand) Ltd. | Ordered
426 | 10092760 | 20 | 12/11/2019 | 13/11/2019 | Chavalit S | TH10 | 4500078391 | 250 | 2020 PM Load test hoist for Z-2104 | 1 | LE | ME-PART | CN2 | CHARUWAN | 18/11/2019 | 18/11/2019 | 31/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -358 | 100929 | Konecranes (Thailand) Ltd. | Ordered
427 | 10092760 | 30 | 12/11/2019 | 13/11/2019 | Chavalit S | TH10 | 4500078391 | 260 | 2020 PM Load test host for Z-3121 | 1 | LE | ME-PART | CN2 | CHARUWAN | 18/11/2019 | 18/11/2019 | 31/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -358 | 100929 | Konecranes (Thailand) Ltd. | Ordered
428 | 10092760 | 40 | 12/11/2019 | 13/11/2019 | Chavalit S | TH10 | 4500078391 | 270 | 2020 PM Load test hoist for Z-3145 | 1 | LE | ME-PART | CN2 | CHARUWAN | 18/11/2019 | 18/11/2019 | 31/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -358 | 100929 | Konecranes (Thailand) Ltd. | Ordered
429 | 10092760 | 50 | 12/11/2019 | 13/11/2019 | Chavalit S | TH10 | 4500078391 | 280 | 2020 PM Load test hoist for Z-3551 | 1 | LE | ME-PART | CN2 | CHARUWAN | 18/11/2019 | 18/11/2019 | 31/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -358 | 100929 | Konecranes (Thailand) Ltd. | Ordered
430 | 10092760 | 60 | 12/11/2019 | 13/11/2019 | Chavalit S | TH10 | 4500078391 | 290 | 2020 PM Load test hoist for Z-3811A | 1 | LE | ME-PART | CN2 | CHARUWAN | 18/11/2019 | 18/11/2019 | 31/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -358 | 100929 | Konecranes (Thailand) Ltd. | Ordered
431 | 10092760 | 70 | 12/11/2019 | 13/11/2019 | Chavalit S | TH10 | 4500078391 | 300 | 2020 PM Load test hoist for Z-3811B | 1 | LE | ME-PART | CN2 | CHARUWAN | 18/11/2019 | 18/11/2019 | 31/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -358 | 100929 | Konecranes (Thailand) Ltd. | Ordered
432 | 10092760 | 80 | 12/11/2019 | 13/11/2019 | Chavalit S | TH10 | 4500078391 | 310 | 2020 PM Load test hoist for Z-3812A | 1 | LE | ME-PART | CN2 | CHARUWAN | 18/11/2019 | 18/11/2019 | 31/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -358 | 100929 | Konecranes (Thailand) Ltd. | Ordered
433 | 10092760 | 90 | 12/11/2019 | 13/11/2019 | Chavalit S | TH10 | 4500078391 | 320 | 2020 PM Load test hoist for Z-3812B | 1 | LE | ME-PART | CN2 | CHARUWAN | 18/11/2019 | 18/11/2019 | 31/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -358 | 100929 | Konecranes (Thailand) Ltd. | Ordered
434 | 10092760 | 100 | 12/11/2019 | 13/11/2019 | Chavalit S | TH10 | 4500078391 | 330 | 2020 PM Load test hoist for Z-3813A | 1 | LE | ME-PART | CN2 | CHARUWAN | 18/11/2019 | 18/11/2019 | 31/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -358 | 100929 | Konecranes (Thailand) Ltd. | Ordered
435 | 10092760 | 110 | 12/11/2019 | 13/11/2019 | Chavalit S | TH10 | 4500078391 | 340 | 2020 PM Load test hoist for Z-3813B | 1 | LE | ME-PART | CN2 | CHARUWAN | 18/11/2019 | 18/11/2019 | 31/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -358 | 100929 | Konecranes (Thailand) Ltd. | Ordered
436 | 10092760 | 120 | 12/11/2019 | 13/11/2019 | Chavalit S | TH10 | 4500078391 | 350 | 2020 PM Load test hoist for Z-3814A | 1 | LE | ME-PART | CN2 | CHARUWAN | 18/11/2019 | 18/11/2019 | 31/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -358 | 100929 | Konecranes (Thailand) Ltd. | Ordered
437 | 10092760 | 130 | 12/11/2019 | 13/11/2019 | Chavalit S | TH10 | 4500078391 | 360 | 2020 PM Load test hoist for Z-3814B | 1 | LE | ME-PART | CN2 | CHARUWAN | 18/11/2019 | 18/11/2019 | 31/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -358 | 100929 | Konecranes (Thailand) Ltd. | Ordered
438 | 10092760 | 140 | 12/11/2019 | 13/11/2019 | Chavalit S | TH10 | 4500078391 | 370 | 2020 PM Load test hoist for Z-3815 | 1 | LE | ME-PART | CN2 | CHARUWAN | 18/11/2019 | 18/11/2019 | 31/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -358 | 100929 | Konecranes (Thailand) Ltd. | Ordered
439 | 10092760 | 150 | 12/11/2019 | 13/11/2019 | Chavalit S | TH10 | 4500078391 | 380 | 2020 PM Load test hoist for Z-3816A | 1 | LE | ME-PART | CN2 | CHARUWAN | 18/11/2019 | 18/11/2019 | 31/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -358 | 100929 | Konecranes (Thailand) Ltd. | Ordered
440 | 10092760 | 160 | 12/11/2019 | 13/11/2019 | Chavalit S | TH10 | 4500078391 | 390 | 2020 PM Load test hoist for MT-Crane(>3T | 2 | LE | ME-PART | CN2 | CHARUWAN | 18/11/2019 | 18/11/2019 | 31/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -358 | 100929 | Konecranes (Thailand) Ltd. | Ordered
441 | 10092760 | 170 | 12/11/2019 | 13/11/2019 | Chavalit S | TH10 | 4500078391 | 400 | 2020 PM Load test hoist for Z-2812 (>3T) | 2 | LE | ME-PART | CN2 | CHARUWAN | 18/11/2019 | 18/11/2019 | 31/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -358 | 100929 | Konecranes (Thailand) Ltd. | Ordered
442 | 10092760 | 180 | 12/11/2019 | 13/11/2019 | Chavalit S | TH10 | 4500078391 | 410 | 2020 PM Load test hoist for Z-2813 (>3T) | 2 | LE | ME-PART | CN2 | CHARUWAN | 18/11/2019 | 18/11/2019 | 31/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -358 | 100929 | Konecranes (Thailand) Ltd. | Ordered
443 | 10092760 | 190 | 12/11/2019 | 13/11/2019 | Chavalit S | TH10 | 4500078391 | 420 | 2020 PM Load test hoist for Z-3892A(>3T) | 2 | LE | ME-PART | CN2 | CHARUWAN | 18/11/2019 | 18/11/2019 | 31/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -358 | 100929 | Konecranes (Thailand) Ltd. | Ordered
444 | 10092760 | 200 | 12/11/2019 | 13/11/2019 | Chavalit S | TH10 | 4500078391 | 430 | 2020 PM Load test hoist for Z-3892B(>3T) | 2 | LE | ME-PART | CN2 | CHARUWAN | 18/11/2019 | 18/11/2019 | 31/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -358 | 100929 | Konecranes (Thailand) Ltd. | Ordered
445 | 10092760 | 210 | 12/11/2019 | 13/11/2019 | Chavalit S | TH10 | 4500078391 | 440 | 2020 PM Load test hoist for Z-3895A(>3T) | 2 | LE | ME-PART | CN2 | CHARUWAN | 18/11/2019 | 18/11/2019 | 31/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -358 | 100929 | Konecranes (Thailand) Ltd. | Ordered
446 | 10092760 | 220 | 12/11/2019 | 13/11/2019 | Chavalit S | TH10 | 4500078391 | 450 | 2020 PM Load test hoist for Z-3895B(>3T) | 2 | LE | ME-PART | CN2 | CHARUWAN | 18/11/2019 | 18/11/2019 | 31/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -358 | 100929 | Konecranes (Thailand) Ltd. | Ordered
447 | 10092760 | 230 | 12/11/2019 | 13/11/2019 | Chavalit S | TH10 | 4500078391 | 460 | 2020 PM Load test hoist for Z-3893 (>3T) | 2 | LE | ME-PART | CN2 | CHARUWAN | 18/11/2019 | 18/11/2019 | 31/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -358 | 100929 | Konecranes (Thailand) Ltd. | Ordered
448 | 10092755 | 10 | 12/11/2019 | 13/11/2019 | Chavalit | TH10 | 4500078393 | 10 | 2020 PM service Forklift KOMATSU FD40T-7 | 12 | LE | ME-PART | CN2 | CHARUWAN | 18/11/2019 | 18/11/2019 | 31/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -358 | 103383 | PA FORKLIFT SERVICE LTD.,PART. | Ordered
449 | 10092755 | 20 | 12/11/2019 | 13/11/2019 | Chavalit | TH10 | 4500078393 | 20 | 2020 PM service Forklift YALE GLP40VX | 12 | LE | ME-PART | CN2 | CHARUWAN | 18/11/2019 | 18/11/2019 | 31/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -358 | 103383 | PA FORKLIFT SERVICE LTD.,PART. | Ordered
450 | 10092732 | 10 | 11/11/2019 | 12/11/2019 | Chavalit | TH10 | 4500078621 | 10 | 2020 Store man assistant for PP-MT store | 12 | LE | MANUF | CN2 | CHARUWAN | 09/12/2019 | 13/12/2019 | 31/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -358 | 107061 | WRENCHRE SPECIAL TOOLS AND SERVICESCO., LTD. | Ordered
451 | 10092732 | 20 | 11/11/2019 | 11/12/2019 | Chavalit | TH10 | 4500078621 | 20 | 2020 Tool man assistance for PP-MT store | 12 | LE | MANUF | CN2 | CHARUWAN | 09/12/2019 | 13/12/2019 | 31/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -358 | 107061 | WRENCHRE SPECIAL TOOLS AND SERVICESCO., LTD. | Ordered
452 | 10093141 | 10 | 09/12/2019 | 11/12/2019 | Nuntawan S. | TH10 | 4500078634 | 10 | Motor performance improvement | 1 | LE | PROJ-HSEQ | CN2 | CHARUWAN | 11/12/2019 | 11/12/2019 | 28/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -51 | 108534 | Neolab International Co.,Ltd. | Ordered
453 | 10093237 | 10 | 16/12/2019 | 25/12/2019 | Paiboon | TH10 | 4500078770 | 10 | Radio Communication Radio rental | 4 | SET | MANUF | CN2 | CHARUWAN | 23/12/2019 | 23/12/2019 | 30/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -357 | 104387 | TELECOM ACCESS COMMUNICATIONS(THAILAND) CO.,LTD. | Ordered
454 | 10087810 | 30 | 30/05/2019 | 25/06/2019 | Chatchawan | TH10 | 4300001819 | 10 | Calibrate transmitter FT-2001 | 1 | EA | INST | CN3 | PRIMYARAT | 06/06/2019 | 06/06/2019 | 27/01/2020 | 1 | 1 | EA | 25/06/2019 | -216 | 104798 | FLOWLAB & SERVICE CO.,LTD. | Received | Completed
455 | 10090592 | 10 | 28/05/2019 | 06/09/2019 | Chatchawan | TH10 | 4300001819 | 20 | Calibrate transmitter FT-2001 | 1 | EA | INST | CN3 | PRIMYARAT | 06/06/2019 | 06/06/2019 | 27/01/2020 | 1 | 1 | EA | 24/09/2019 | -125 | 104798 | FLOWLAB & SERVICE CO.,LTD. | Received | Completed
456 | 10090593 | 10 | 28/05/2019 | 12/12/2019 | Chatchawan | TH10 | 4300001819 | 30 | Calibrate transmitter FT-2001 | 1 | EA | INST | CN3 | PRIMYARAT | 06/06/2019 | 06/06/2019 | 27/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -19 | 104798 | FLOWLAB & SERVICE CO.,LTD. | Ordered
457 | 10090594 | 10 | 28/05/2019 | 06/09/2019 | Chatchawan | TH10 | 4300001819 | 40 | Calibrate transmitter FT-2002 | 1 | EA | INST | CN3 | PRIMYARAT | 06/06/2019 | 06/06/2019 | 27/01/2020 | 1 | 1 | EA | 24/09/2019 | -125 | 104798 | FLOWLAB & SERVICE CO.,LTD. | Received | Completed
458 | 10089939 | 20 | 28/05/2019 | 12/12/2019 | Chatchawan | TH10 | 4300001819 | 50 | Calibrate transmitter FT-2002 | 1 | EA | INST | CN3 | PRIMYARAT | 06/06/2019 | 06/06/2019 | 27/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -19 | 104798 | FLOWLAB & SERVICE CO.,LTD. | Ordered
459 | 10090595 | 10 | 28/05/2019 | 25/06/2019 | Chatchawan | TH10 | 4300001819 | 60 | FT-2003 Calibrate transmitter by vendor | 1 | EA | INST | CN3 | PRIMYARAT | 06/06/2019 | 06/06/2019 | 27/01/2020 | 1 | 1 | EA | 25/06/2019 | -216 | 104798 | FLOWLAB & SERVICE CO.,LTD. | Received | Completed
460 | 10090541 | 20 | 28/05/2019 | 06/09/2019 | Chatchawan | TH10 | 4300001819 | 70 | Calibrate transmitter FT-2003 | 1 | EA | INST | CN3 | PRIMYARAT | 06/06/2019 | 06/06/2019 | 27/01/2020 | 1 | 1 | EA | 24/09/2019 | -125 | 104798 | FLOWLAB & SERVICE CO.,LTD. | Received | Completed
461 | 10090596 | 10 | 28/05/2019 | 26/12/2019 | Chatchawan | TH10 | 4300001819 | 80 | Calibrate transmitter FT-2003 | 1 | EA | INST | CN3 | PRIMYARAT | 06/06/2019 | 06/06/2019 | 27/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -19 | 104798 | FLOWLAB & SERVICE CO.,LTD. | Ordered
462 | 10090597 | 10 | 28/05/2019 | 25/06/2019 | Chatchawan | TH10 | 4300001819 | 90 | FT-2004 Calibrate transmitter by vendor | 1 | EA | INST | CN3 | PRIMYARAT | 06/06/2019 | 06/06/2019 | 27/01/2020 | 1 | 1 | EA | 25/06/2019 | -216 | 104798 | FLOWLAB & SERVICE CO.,LTD. | Received | Completed
463 | 10090598 | 10 | 28/05/2019 | 06/09/2019 | Chatchawan | TH10 | 4300001819 | 100 | Calibrate transmitter FT-2004 | 1 | EA | INST | CN3 | PRIMYARAT | 06/06/2019 | 06/06/2019 | 27/01/2020 | 1 | 1 | EA | 24/09/2019 | -125 | 104798 | FLOWLAB & SERVICE CO.,LTD. | Received | Completed
464 | 10090599 | 10 | 28/05/2019 | 13/12/2019 | Chatchawan | TH10 | 4300001819 | 110 | Calibrate transmitter FT-2004 | 1 | EA | INST | CN3 | PRIMYARAT | 06/06/2019 | 06/06/2019 | 27/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -19 | 104798 | FLOWLAB & SERVICE CO.,LTD. | Ordered
465 | 10091919 | 10 | 29/08/2019 | 23/09/2019 | Nopporn K. | TH10 | 4300001921 | 10 | Replace Operation Panel for Ext-3 | 1 | LE | EE-PART | CN3 | PRIMYARAT | 25/09/2019 | 25/09/2019 | 31/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -23 | 100474 | Delta Elmechs Company Limited | Ordered
466 | 10091919 | 20 | 23/09/2019 | 23/09/2019 | Nopporn K. | TH10 | 4300001921 | 20 | Service charge for replacement Panel | 1 | LE | EE-PART | CN3 | PRIMYARAT | 25/09/2019 | 25/09/2019 | 31/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -23 | 100474 | Delta Elmechs Company Limited | Ordered
467 | 10087854 | 10 | 25/12/2018 | 29/10/2019 | Nopporn K. | TH10 | 4300001940 | 10 | Study VD at Motor 4.2 MW started | 1 | LE | PROJ-MNT | CN3 | PRIMYARAT | 29/10/2019 | 01/11/2019 | 31/03/2020 | 1 | 1 | LE | 30/12/2019 | -92 | 100034 | ABB LIMITED | Received | Completed
468 | 10086983 | 10 | 26/10/2018 | 05/02/2019 | Nopporn K. | TH10 | 4500074557 | 10 | Hire electrical technician | 12 | MON | PROJ-MNT | CN3 | PRIMYARAT | 05/02/2019 | 07/02/2019 | 20/01/2020 | 11.91 | 11.91 | MON | 18/12/2019 | -12 | 103330 | SKILLPOWER SERVICES (THAILAND) CO., LTD. | Receiving
469 | 10089434 | 10 | 06/03/2019 | 11/03/2019 | Nopporn K. | TH10 | 4500075005 | 10 | Hire electrical engineer | 11 | MON | PROJ-MNT | CN3 | PRIMYARAT | 11/03/2019 | 11/03/2019 | 20/01/2020 | 8.81 | 8.81 | MON | 18/12/2019 | -12 | 103330 | SKILLPOWER SERVICES (THAILAND) CO., LTD. | Receiving
470 | 10088393 | 10 | 11/01/2019 | 21/05/2019 | Chatchawan | TH10 | 4500075043 | 10 | Function test refer NFPA69 | 4 | LE | INST | CN3 | PRIMYARAT | 14/03/2019 | 15/03/2019 | 20/01/2020 | 2 | 2 | LE | 03/10/2019 | -12 | 107961 | FUTURE TECHNOLOGY SUPPLY CO., LTD. | Receiving
471 | 10088712 | 10 |  |  |  | TH10 | 4500075392 | 10 | PM Custody Flow meter 2019 | 1 | LE | INST | CN3 | PRIMYARAT | 03/04/2019 |  | 27/01/2020 | 0 |  |  |  | -19 | 101295 | P.K. Progressive Service Co.,Ltd. | Canceled
472 | 10088712 | 10 | 31/01/2019 | 21/05/2019 | Chatchawan | TH10 | 4500075399 | 10 | PM Custody Flow meter 2019 | 1 | LE | INST | CN3 | PRIMYARAT | 03/04/2019 | 04/04/2019 | 27/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -19 | 101295 | P.K. Progressive Service Co.,Ltd. | Canceled
473 | 10090038 | 10 | 12/04/2019 | 07/05/2019 | Chatchawan | TH10 | 4500075646 | 10 | Calibrate mass flow meter FT-2008 | 3 | EA | INST | CN3 | PRIMYARAT | 24/04/2019 | 24/04/2019 | 25/01/2020 | 3 | 3 | EA | 24/12/2019 | -32 | 105958 | MEASURE ENGINEERING CO., LTD. | Received | Completed
474 | 10090958 | 10 | 24/06/2019 | 30/07/2019 | Kasiphoom | TH10 | 4500076546 | 10 | Contractor for Yealry PM Telephone Syste | 1 | LE | EE-PART | CN3 | PRIMYARAT | 25/06/2019 | 25/06/2019 | 27/01/2020 | 1 | 1 | LE | 12/07/2019 | -199 | 103485 | INTERCONNECT COMMUNICATION CO.,LTD. | Received | Completed
475 | 10091121 | 10 | 04/07/2019 | 05/07/2019 | Nopporn K. | TH10 | 4500076729 | 10 | Service contract for PM HVAC 2019-2020 | 1 | LE | MANUF | CN3 | PRIMYARAT | 05/07/2019 | 11/07/2019 | 04/07/2020 | 0.25 | 0.25 | LE | 24/12/2019 | -178 | 100322 | Carrier (Thailand) Limited. | Receiving | Partial Shipment
476 | 10089744 | 20 | 30/07/2019 | 19/12/2019 | Kasiphoom | TH10 | 4500077064 | 10 | TA2019 Overhaul motor SF-801B(3kW) | 1 | LE | EE-PART | CN3 | PRIMYARAT | 05/08/2019 | 18/12/2019 | 31/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -23 | 101044 | MARC (THAILAND) CO., LTD. | Ordered
477 | 10091512 | 10 | 30/07/2019 | 12/12/2019 | Kasiphoom | TH10 | 4500077064 | 20 | TA2019 Overhaul motor P-208A(0.75kW) | 1 | LE | EE-PART | CN3 | PRIMYARAT | 05/08/2019 | 18/12/2019 | 31/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -23 | 101044 | MARC (THAILAND) CO., LTD. | Ordered
478 | 10091513 | 10 | 30/07/2019 | 12/12/2019 | Kasiphoom | TH10 | 4500077064 | 30 | TA2019 Overhaul motor P-208B(0.75kW) | 1 | LE | EE-PART | CN3 | PRIMYARAT | 05/08/2019 | 18/12/2019 | 31/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -23 | 101044 | MARC (THAILAND) CO., LTD. | Ordered
479 | 10091514 | 10 | 30/07/2019 | 12/12/2019 | Kasiphoom | TH10 | 4500077064 | 40 | TA2019 Overhaul motor P-209A(0.75kW) | 1 | LE | EE-PART | CN3 | PRIMYARAT | 05/08/2019 | 18/12/2019 | 31/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -23 | 101044 | MARC (THAILAND) CO., LTD. | Ordered
480 | 10091515 | 10 | 30/07/2019 | 12/12/2019 | Kasiphoom | TH10 | 4500077064 | 50 | TA2019 Overhaul motor P-209B(0.75kW) | 1 | LE | EE-PART | CN3 | PRIMYARAT | 05/08/2019 | 18/12/2019 | 31/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -23 | 101044 | MARC (THAILAND) CO., LTD. | Ordered
481 | 10091516 | 10 | 30/07/2019 | 02/12/2019 | Kasiphoom | TH10 | 4500077064 | 60 | TA2019 Overhaul motor Q-731C(110kW) | 1 | LE | EE-PART | CN3 | PRIMYARAT | 05/08/2019 | 18/12/2019 | 31/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -23 | 101044 | MARC (THAILAND) CO., LTD. | Ordered
482 | 10091695 | 10 | 09/08/2019 | 21/08/2019 | Nopporn K. | TH10 | 4500077657 | 10 | Material for control cable of MCC to LCS | 1 | LE | PROJ-MNT | CN3 | PRIMYARAT | 27/09/2019 | 03/10/2019 | 20/01/2020 | 1 | 1 | LE | 29/11/2019 | -52 | 100034 | ABB LIMITED | Received | Completed
483 | 10091695 | 20 | 09/08/2019 | 21/08/2019 | Nopporn K. | TH10 | 4500077657 | 20 | Installation work for control cable | 1 | LE | PROJ-MNT | CN3 | PRIMYARAT | 27/09/2019 | 03/10/2019 | 20/01/2020 | 1 | 1 | LE | 29/11/2019 | -52 | 100034 | ABB LIMITED | Received | Completed
484 | 10091909 | 10 | 28/08/2019 | 19/12/2019 | Chatchawan | TH10 | 4500077958 | 10 | Overhaul valve and actuator LV-881 | 1 | EA | INST | CN3 | PRIMYARAT | 17/10/2019 | 17/10/2019 | 20/01/2020 | 1 | 1 | EA | 16/12/2019 | -35 | 107670 | OSA Valve Services (Thailand) Co.,Ltd | Received | Completed
485 | 10091906 | 10 | 28/08/2019 | 19/12/2019 | Chatchawan | TH10 | 4500077958 | 20 | Overhaul valve and actuator TCV-843 | 1 | EA | INST | CN3 | PRIMYARAT | 17/10/2019 | 17/10/2019 | 20/01/2020 | 1 | 1 | EA | 16/12/2019 | -35 | 107670 | OSA Valve Services (Thailand) Co.,Ltd | Received | Completed
486 | 10091907 | 10 | 28/08/2019 | 19/12/2019 | Chatchawan | TH10 | 4500077958 | 30 | Overhaul valve and actuator TCV-837 | 1 | EA | INST | CN3 | PRIMYARAT | 17/10/2019 | 17/10/2019 | 20/01/2020 | 1 | 1 | EA | 16/12/2019 | -35 | 107670 | OSA Valve Services (Thailand) Co.,Ltd | Received | Completed
487 | 10091962 | 10 | 02/09/2019 | 19/12/2019 | Chatchawan | TH10 | 4500077958 | 40 | Overhaul valve and actuator XV-521A | 1 | EA | INST | CN3 | PRIMYARAT | 17/10/2019 | 17/10/2019 | 20/01/2020 | 1 | 1 | EA | 16/12/2019 | -35 | 107670 | OSA Valve Services (Thailand) Co.,Ltd | Received | Completed
488 | 10091965 | 10 | 02/09/2019 | 19/12/2019 | Chatchawan | TH10 | 4500077958 | 50 | Overhaul valve and actuator XV-521B | 1 | EA | INST | CN3 | PRIMYARAT | 17/10/2019 | 17/10/2019 | 20/01/2020 | 1 | 1 | EA | 16/12/2019 | -35 | 107670 | OSA Valve Services (Thailand) Co.,Ltd | Received | Completed
489 | 10091961 | 10 | 02/09/2019 | 19/12/2019 | Chatchawan | TH10 | 4500077958 | 60 | Overhaul valve and actuator XV-521 | 1 | EA | INST | CN3 | PRIMYARAT | 17/10/2019 | 17/10/2019 | 20/01/2020 | 1 | 1 | EA | 16/12/2019 | -35 | 107670 | OSA Valve Services (Thailand) Co.,Ltd | Received | Completed
490 | 10091963 | 10 | 02/09/2019 | 19/12/2019 | Chatchawan | TH10 | 4500077958 | 70 | Overhaul valve and actuator XV-522A | 1 | EA | INST | CN3 | PRIMYARAT | 17/10/2019 | 17/10/2019 | 20/01/2020 | 1 | 1 | EA | 16/12/2019 | -35 | 107670 | OSA Valve Services (Thailand) Co.,Ltd | Received | Completed
491 | 10091967 | 10 | 02/09/2019 | 19/12/2019 | Chatchawan | TH10 | 4500077958 | 80 | Overhaul valve and actuator XV-522B | 1 | EA | INST | CN3 | PRIMYARAT | 17/10/2019 | 17/10/2019 | 20/01/2020 | 1 | 1 | EA | 16/12/2019 | -35 | 107670 | OSA Valve Services (Thailand) Co.,Ltd | Received | Completed
492 | 10091966 | 10 | 02/09/2019 | 19/12/2019 | Chatchawan | TH10 | 4500077958 | 90 | Overhaul valve and actuator XV-522 | 1 | EA | INST | CN3 | PRIMYARAT | 17/10/2019 | 17/10/2019 | 20/01/2020 | 1 | 1 | EA | 16/12/2019 | -35 | 107670 | OSA Valve Services (Thailand) Co.,Ltd | Received | Completed
493 | 10091951 | 10 | 02/09/2019 | 19/12/2019 | Chatchawan | TH10 | 4500077958 | 100 | Overhaul valve and actuator XV-523 | 1 | EA | INST | CN3 | PRIMYARAT | 17/10/2019 | 17/10/2019 | 20/01/2020 | 1 | 1 | EA | 16/12/2019 | -35 | 107670 | OSA Valve Services (Thailand) Co.,Ltd | Received | Completed
494 | 10091968 | 10 | 02/09/2019 | 19/12/2019 | Chatchawan | TH10 | 4500077958 | 110 | Overhaul valve and actuator XV-524B | 1 | EA | INST | CN3 | PRIMYARAT | 17/10/2019 | 17/10/2019 | 20/01/2020 | 1 | 1 | EA | 16/12/2019 | -35 | 107670 | OSA Valve Services (Thailand) Co.,Ltd | Received | Completed
495 | 10091969 | 10 | 02/09/2019 | 19/12/2019 | Chatchawan | TH10 | 4500077958 | 120 | Overhaul valve and actuator XV-524A | 1 | EA | INST | CN3 | PRIMYARAT | 17/10/2019 | 17/10/2019 | 20/01/2020 | 1 | 1 | EA | 16/12/2019 | -35 | 107670 | OSA Valve Services (Thailand) Co.,Ltd | Received | Completed
496 | 10091964 | 10 | 02/09/2019 | 19/12/2019 | Chatchawan | TH10 | 4500077958 | 130 | Overhaul valve and actuator XV-526A | 1 | EA | INST | CN3 | PRIMYARAT | 17/10/2019 | 17/10/2019 | 20/01/2020 | 1 | 1 | EA | 16/12/2019 | -35 | 107670 | OSA Valve Services (Thailand) Co.,Ltd | Received | Completed
497 | 10091970 | 10 | 02/09/2019 | 19/12/2019 | Chatchawan | TH10 | 4500077958 | 140 | Overhaul valve and actuator XV-526B | 1 | EA | INST | CN3 | PRIMYARAT | 17/10/2019 | 17/10/2019 | 20/01/2020 | 1 | 1 | EA | 16/12/2019 | -35 | 107670 | OSA Valve Services (Thailand) Co.,Ltd | Received | Completed
498 | 10091944 | 10 | 02/09/2019 | 19/12/2019 | Chatchawan | TH10 | 4500077958 | 150 | Overhaul valve and actuator XV-653A | 1 | EA | INST | CN3 | PRIMYARAT | 17/10/2019 | 17/10/2019 | 20/01/2020 | 1 | 1 | EA | 16/12/2019 | -35 | 107670 | OSA Valve Services (Thailand) Co.,Ltd | Received | Completed
499 | 10091950 | 10 | 02/09/2019 | 19/12/2019 | Chatchawan | TH10 | 4500077958 | 160 | Overhaul valve and actuator XV-653B | 1 | EA | INST | CN3 | PRIMYARAT | 17/10/2019 | 17/10/2019 | 20/01/2020 | 1 | 1 | EA | 16/12/2019 | -35 | 107670 | OSA Valve Services (Thailand) Co.,Ltd | Received | Completed
500 | 10091971 | 10 | 02/09/2019 | 19/12/2019 | Chatchawan | TH10 | 4500077958 | 170 | Overhaul valve and actuator XV-801A | 1 | EA | INST-PART | CN3 | PRIMYARAT | 17/10/2019 | 17/10/2019 | 20/01/2020 | 1 | 1 | EA | 16/12/2019 | -35 | 107670 | OSA Valve Services (Thailand) Co.,Ltd | Received | Completed
501 | 10091972 | 10 | 02/09/2019 | 19/12/2019 | Chatchawan | TH10 | 4500077958 | 180 | Overhaul valve and actuator XV-801B | 1 | EA | INST | CN3 | PRIMYARAT | 17/10/2019 | 17/10/2019 | 20/01/2020 | 1 | 1 | EA | 16/12/2019 | -35 | 107670 | OSA Valve Services (Thailand) Co.,Ltd | Received | Completed
502 | 10091905 | 10 | 28/08/2019 | 19/12/2019 | Chatchawan | TH10 | 4500077958 | 190 | Overhaul valve and actuator LV-514 | 1 | EA | INST | CN3 | PRIMYARAT | 17/10/2019 | 17/10/2019 | 20/01/2020 | 1 | 1 | EA | 16/12/2019 | -35 | 107670 | OSA Valve Services (Thailand) Co.,Ltd | Received | Completed
503 | 10091908 | 10 | 28/08/2019 | 19/12/2019 | Chatchawan | TH10 | 4500077958 | 200 | Overhaul valve and actuator FV-321 | 1 | EA | INST | CN3 | PRIMYARAT | 17/10/2019 | 17/10/2019 | 20/01/2020 | 1 | 1 | EA | 16/12/2019 | -35 | 107670 | OSA Valve Services (Thailand) Co.,Ltd | Received | Completed
504 | 10092453 | 10 | 10/10/2019 | 12/12/2019 | Kasiphoom | TH10 | 4500077995 | 10 | TA2019 Overhaul Motor C-903(37kW) | 1 | LE | EE-PART | CN3 | PRIMYARAT | 18/10/2019 | 18/12/2019 | 31/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -23 | 101044 | MARC (THAILAND) CO., LTD. | Ordered
505 | 10089641 | 50 | 17/10/2019 | 17/10/2019 | Chatchawan | TH10 | 4500078180 | 10 | Sound proof meeting room | 1 | LE | INST | CN3 | PRIMYARAT | 30/10/2019 | 01/11/2019 | 31/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -23 | 106119 | C.SEC. Engineering & Service Limited Partnership | Ordered
506 | 10091023 | 10 | 28/06/2019 | 05/11/2019 | Pairote | PDH1 | 4500078246 | 10 | Overhaul Air compressor at Admin Bldg. | 1 | LE | PROJ-PDHM | CN3 | PRIMYARAT | 05/11/2019 | 05/11/2019 | 17/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -40 | 100322 | Carrier (Thailand) Limited. | Ordered
507 | 10092797 | 10 | 19/11/2019 | 20/11/2019 | Kasiphoom | TH10 | 4500078442 | 10 | Overhaul motor SF-3814B2(0.37kW) | 1 | LE | EE-PART | CN3 | PRIMYARAT | 21/11/2019 | 25/11/2019 | 31/01/2020 | 1 | 1 | LE | 23/12/2019 | -39 | 101044 | MARC (THAILAND) CO., LTD. | Received | Completed
508 | 10092798 | 10 | 19/11/2019 | 24/12/2019 | Kasiphoom | TH10 | 4500078442 | 20 | Overhaul motor RF-2901A(3kW) | 1 | LE | EE-PART | CN3 | PRIMYARAT | 21/11/2019 | 25/11/2019 | 31/01/2020 | 1 | 1 | LE | 23/12/2019 | -39 | 101044 | MARC (THAILAND) CO., LTD. | Received | Completed
509 | 10092799 | 10 | 19/11/2019 | 24/12/2019 | Kasiphoom | TH10 | 4500078442 | 30 | Overhaul motor RF-2901B(3kW) | 1 | LE | EE-PART | CN3 | PRIMYARAT | 21/11/2019 | 25/11/2019 | 31/01/2020 | 1 | 1 | LE | 23/12/2019 | -39 | 101044 | MARC (THAILAND) CO., LTD. | Received | Completed
510 | 10092801 | 10 | 19/11/2019 | 24/12/2019 | Kasiphoom | TH10 | 4500078442 | 40 | Overhaul motor RF-2901C(3kW) | 1 | LE | EE-PART | CN3 | PRIMYARAT | 21/11/2019 | 25/11/2019 | 31/01/2020 | 1 | 1 | LE | 23/12/2019 | -39 | 101044 | MARC (THAILAND) CO., LTD. | Received | Completed
511 | 10092802 | 10 | 19/11/2019 | 24/12/2019 | Kasiphoom | TH10 | 4500078442 | 50 | Overhaul motor RF-902A(2.2kW) | 1 | LE | EE-PART | CN3 | PRIMYARAT | 21/11/2019 | 25/11/2019 | 31/01/2020 | 1 | 1 | LE | 23/12/2019 | -39 | 101044 | MARC (THAILAND) CO., LTD. | Received | Completed
512 | 10092803 | 10 | 19/11/2019 | 20/11/2019 | Kasiphoom | TH10 | 4500078442 | 60 | Overhaul motor SF-3814B1(2.2kW) | 1 | LE | EE-PART | CN3 | PRIMYARAT | 21/11/2019 | 25/11/2019 | 31/01/2020 | 1 | 1 | LE | 23/12/2019 | -39 | 101044 | MARC (THAILAND) CO., LTD. | Received | Completed
513 | 10092804 | 10 | 19/11/2019 | 24/12/2019 | Kasiphoom | TH10 | 4500078442 | 70 | Overhaul motor C-2804B(200kW) | 1 | LE | EE-PART | CN3 | PRIMYARAT | 21/11/2019 | 25/11/2019 | 31/01/2020 | 1 | 1 | LE | 23/12/2019 | -39 | 101044 | MARC (THAILAND) CO., LTD. | Received | Completed
514 | 10092805 | 10 | 19/11/2019 | 25/12/2019 | Kasiphoom | TH10 | 4500078442 | 80 | Overhaul motor A-3140A(1.5kW) | 1 | LE | EE-PART | CN3 | PRIMYARAT | 21/11/2019 | 25/11/2019 | 31/01/2020 | 1 | 1 | LE | 23/12/2019 | -39 | 101044 | MARC (THAILAND) CO., LTD. | Received | Completed
515 | 10092806 | 10 | 19/11/2019 | 24/12/2019 | Kasiphoom | TH10 | 4500078442 | 90 | Overhaul motor P-3111(1.5kW) | 1 | LE | EE-PART | CN3 | PRIMYARAT | 21/11/2019 | 25/11/2019 | 31/01/2020 | 1 | 1 | LE | 23/12/2019 | -39 | 101044 | MARC (THAILAND) CO., LTD. | Received | Completed
516 | 10092807 | 10 | 19/11/2019 | 24/12/2019 | Kasiphoom | TH10 | 4500078442 | 100 | Overhaul motor P-3363(1.1kW) | 1 | LE | EE-PART | CN3 | PRIMYARAT | 21/11/2019 | 25/11/2019 | 31/01/2020 | 1 | 1 | LE | 23/12/2019 | -39 | 101044 | MARC (THAILAND) CO., LTD. | Received | Completed
517 | 10092808 | 10 | 19/11/2019 | 24/12/2019 | Kasiphoom | TH10 | 4500078442 | 110 | Overhaul motor P-3150A(0.37kW) | 1 | LE | EE-PART | CN3 | PRIMYARAT | 21/11/2019 | 25/11/2019 | 31/01/2020 | 1 | 1 | LE | 23/12/2019 | -39 | 101044 | MARC (THAILAND) CO., LTD. | Received | Completed
518 | 10092809 | 10 | 19/11/2019 | 24/12/2019 | Kasiphoom | TH10 | 4500078442 | 120 | Overhaul motor P-3630(15kW) | 1 | LE | EE-PART | CN3 | PRIMYARAT | 21/11/2019 | 25/11/2019 | 31/01/2020 | 1 | 1 | LE | 23/12/2019 | -39 | 101044 | MARC (THAILAND) CO., LTD. | Received | Completed
519 | 10092810 | 10 | 19/11/2019 | 24/12/2019 | Kasiphoom | TH10 | 4500078442 | 130 | Overhaul motor P-3402A(5.5kW) | 1 | LE | EE-PART | CN3 | PRIMYARAT | 21/11/2019 | 25/11/2019 | 31/01/2020 | 1 | 1 | LE | 23/12/2019 | -39 | 101044 | MARC (THAILAND) CO., LTD. | Received | Completed
520 | 10092811 | 10 | 19/11/2019 | 24/12/2019 | Kasiphoom | TH10 | 4500078442 | 140 | Overhaul motor P-2301A(185kW) | 1 | LE | EE-PART | CN3 | PRIMYARAT | 21/11/2019 | 25/11/2019 | 31/01/2020 | 1 | 1 | LE | 23/12/2019 | -39 | 101044 | MARC (THAILAND) CO., LTD. | Received | Completed
521 | 10092812 | 10 | 19/11/2019 | 24/12/2019 | Kasiphoom | TH10 | 4500078442 | 150 | Overhaul motor P-2606A(5.5kW) | 1 | LE | EE-PART | CN3 | PRIMYARAT | 21/11/2019 | 25/11/2019 | 31/01/2020 | 1 | 1 | LE | 23/12/2019 | -39 | 101044 | MARC (THAILAND) CO., LTD. | Received | Completed
522 | 10092816 | 10 | 19/11/2019 | 20/11/2019 | Jeerawat | TH10 | 4500078445 | 10 | C-3250 Oil Quality Check Package C894 | 1 | LE | ME-PART | CN3 | PRIMYARAT | 22/11/2019 | 22/11/2019 | 30/01/2020 | 1 | 1 | LE | 18/12/2019 | -43 | 103795 | FOCUSLAB LTD. | Received | Completed
523 | 10092817 | 10 | 19/11/2019 | 20/11/2019 | Jeerawat | TH10 | 4500078445 | 20 | A-3501 Oil Quality Check - G884 | 1 | LE | ME-PART | CN3 | PRIMYARAT | 22/11/2019 | 22/11/2019 | 30/01/2020 | 1 | 1 | LE | 18/12/2019 | -43 | 103795 | FOCUSLAB LTD. | Received | Completed
524 | 10092818 | 10 | 19/11/2019 | 20/11/2019 | Jeerawat | TH10 | 4500078445 | 30 | C-3320A Oil Quality Check Package C894 | 1 | LE | ME-PART | CN3 | PRIMYARAT | 22/11/2019 | 22/11/2019 | 30/01/2020 | 1 | 1 | LE | 18/12/2019 | -43 | 103795 | FOCUSLAB LTD. | Received | Completed
525 | 10092819 | 10 | 19/11/2019 | 20/11/2019 | Jeerawat | TH10 | 4500078445 | 40 | C-3320B Oil Quality Check Package C894 | 1 | LE | ME-PART | CN3 | PRIMYARAT | 22/11/2019 | 22/11/2019 | 30/01/2020 | 1 | 1 | LE | 18/12/2019 | -43 | 103795 | FOCUSLAB LTD. | Received | Completed
526 | 10092820 | 10 | 19/11/2019 | 20/11/2019 | Jeerawat | TH10 | 4500078445 | 50 | C-3360 Oil Quality Check Package C894 | 1 | LE | ME-PART | CN3 | PRIMYARAT | 22/11/2019 | 22/11/2019 | 30/01/2020 | 1 | 1 | LE | 18/12/2019 | -43 | 103795 | FOCUSLAB LTD. | Received | Completed
527 | 10092821 | 10 | 19/11/2019 | 20/11/2019 | Jeerawat | TH10 | 4500078445 | 60 | C-3401 Oil Quality Check Package C894 | 1 | LE | ME-PART | CN3 | PRIMYARAT | 22/11/2019 | 22/11/2019 | 30/01/2020 | 1 | 1 | LE | 18/12/2019 | -43 | 103795 | FOCUSLAB LTD. | Received | Completed
528 | 10092822 | 10 | 19/11/2019 | 20/11/2019 | Jeerawat | TH10 | 4500078445 | 70 | EX-3891 Oil Quality Check - G884 | 1 | LE | ME-PART | CN3 | PRIMYARAT | 22/11/2019 | 22/11/2019 | 30/01/2020 | 1 | 1 | LE | 18/12/2019 | -43 | 103795 | FOCUSLAB LTD. | Received | Completed
529 | 10092823 | 10 | 19/11/2019 | 02/12/2019 | Jeerawat | PDH1 | 4500078446 | 10 | K-2001 Oil Quality Check T814 | 1 | LE | ME-PART | CN3 | PRIMYARAT | 22/11/2019 | 22/11/2019 | 30/01/2020 | 1 | 1 | LE | 18/12/2019 | -43 | 103795 | FOCUSLAB LTD. | Received | Completed
530 | 10092824 | 10 | 19/11/2019 | 02/12/2019 | Jeerawat | PDH1 | 4500078446 | 20 | K-3001 Oil Quality Check T814 | 1 | LE | ME-PART | CN3 | PRIMYARAT | 22/11/2019 | 22/11/2019 | 30/01/2020 | 1 | 1 | LE | 18/12/2019 | -43 | 103795 | FOCUSLAB LTD. | Received | Completed
531 | 10092825 | 10 | 19/11/2019 | 02/12/2019 | Jeerawat | PDH1 | 4500078446 | 30 | K-3003 Oil Quality Check Package C834 | 1 | LE | ME-PART | CN3 | PRIMYARAT | 22/11/2019 | 22/11/2019 | 30/01/2020 | 1 | 1 | LE | 18/12/2019 | -43 | 103795 | FOCUSLAB LTD. | Received | Completed
532 | 10092826 | 10 | 19/11/2019 | 02/12/2019 | Jeerawat | PDH1 | 4500078446 | 40 | K-2020 Oil Quality Check Package G884 | 1 | LE | ME-PART | CN3 | PRIMYARAT | 22/11/2019 | 22/11/2019 | 30/01/2020 | 1 | 1 | LE | 18/12/2019 | -43 | 103795 | FOCUSLAB LTD. | Received | Completed
533 | 10092827 | 10 | 19/11/2019 | 02/12/2019 | Jeerawat | PDH1 | 4500078446 | 50 | K-2502 Oil Quality Check - G884 | 1 | LE | ME-PART | CN3 | PRIMYARAT | 22/11/2019 | 22/11/2019 | 30/01/2020 | 1 | 1 | LE | 18/12/2019 | -43 | 103795 | FOCUSLAB LTD. | Received | Completed
534 | 10092828 | 10 | 19/11/2019 | 02/12/2019 | Jeerawat | PDH1 | 4500078446 | 60 | K-2200 Oil Quality Check Package C834 | 1 | LE | ME-PART | CN3 | PRIMYARAT | 22/11/2019 | 22/11/2019 | 30/01/2020 | 1 | 1 | LE | 18/12/2019 | -43 | 103795 | FOCUSLAB LTD. | Received | Completed
535 | 10092628 | 70 | 21/11/2019 | 12/12/2019 | Kasiphoom | TH10 | 4500078457 | 10 | Overhaul Motor D3813(K1) no.7(0.75kW) | 1 | LE | EE-PART | CN3 | PRIMYARAT | 25/11/2019 | 25/11/2019 | 31/01/2020 | 1 | 1 | LE | 04/12/2019 | -58 | 101044 | MARC (THAILAND) CO., LTD. | Received | Completed
536 | 10092628 | 80 | 21/11/2019 | 12/12/2019 | Kasiphoom | TH10 | 4500078457 | 20 | Overhaul Motor D3813(TU) no.8(0.25kW) | 1 | LE | EE-PART | CN3 | PRIMYARAT | 25/11/2019 | 25/11/2019 | 31/01/2020 | 1 | 1 | LE | 04/12/2019 | -58 | 101044 | MARC (THAILAND) CO., LTD. | Received | Completed
537 | 10092628 | 90 | 21/11/2019 | 12/12/2019 | Kasiphoom | TH10 | 4500078457 | 30 | Overhaul Motor D3813(IC) no.9(0.25kW) | 1 | LE | EE-PART | CN3 | PRIMYARAT | 25/11/2019 | 25/11/2019 | 31/01/2020 | 1 | 1 | LE | 04/12/2019 | -58 | 101044 | MARC (THAILAND) CO., LTD. | Received | Completed
538 | 10092937 | 10 | 27/11/2019 | 24/12/2019 | Kasiphoom | TH10 | 4500078529 | 10 | Overhaul motor SF-3814A1(2.2kW) | 1 | LE | EE-PART | CN3 | PRIMYARAT | 02/12/2019 | 02/12/2019 | 31/01/2020 | 1 | 1 | LE | 23/12/2019 | -39 | 101044 | MARC (THAILAND) CO., LTD. | Received | Completed
539 | 10092938 | 10 | 27/11/2019 | 24/12/2019 | Kasiphoom | TH10 | 4500078529 | 20 | Overhaul motor SF-3814A2(0.37kW) | 1 | LE | EE-PART | CN3 | PRIMYARAT | 02/12/2019 | 02/12/2019 | 31/01/2020 | 1 | 1 | LE | 23/12/2019 | -39 | 101044 | MARC (THAILAND) CO., LTD. | Received | Completed
540 | 10092939 | 10 | 27/11/2019 | 24/12/2019 | Kasiphoom | TH10 | 4500078529 | 30 | Overhaul motor W-3814A(0.75kW) | 1 | LE | EE-PART | CN3 | PRIMYARAT | 02/12/2019 | 02/12/2019 | 31/01/2020 | 1 | 1 | LE | 23/12/2019 | -39 | 101044 | MARC (THAILAND) CO., LTD. | Received | Completed
541 | 10092940 | 10 | 27/11/2019 | 24/12/2019 | Kasiphoom | TH10 | 4500078529 | 40 | Overhaul motor W-3814B(0.75kW) | 1 | LE | EE-PART | CN3 | PRIMYARAT | 02/12/2019 | 02/12/2019 | 31/01/2020 | 1 | 1 | LE | 23/12/2019 | -39 | 101044 | MARC (THAILAND) CO., LTD. | Received | Completed
542 | 10090869 | 70 | 27/11/2019 | 28/11/2019 | anuchart | PDH1 | 4500078581 | 10 | Service manpower | 1 | LE | MANUF | CN3 | PRIMYARAT | 04/12/2019 | 06/12/2019 | 31/01/2020 | 1 | 1 | LE | 17/12/2019 | -45 | 106539 | Nanthapon Construction and Supply Co., Ltd. | Received | Completed
543 | 10092919 | 10 | 26/11/2019 | 28/11/2019 | SUTHTI P. | PDH1 | 4500078581 | 20 | Electrical Manpower November 2019 | 1 | LE | MANUF | CN3 | PRIMYARAT | 04/12/2019 | 06/12/2019 | 31/01/2020 | 1 | 1 | LE | 17/12/2019 | -45 | 106539 | Nanthapon Construction and Supply Co., Ltd. | Received | Completed
544 | 10092622 | 20 | 29/11/2019 | 19/12/2019 | Kasiphoom | TH10 | 4500078613 | 10 | Contractor to install Temporary Lighting | 1 | LE | EE-PART | CN3 | PRIMYARAT | 09/12/2019 | 09/12/2019 | 30/01/2020 | 1 | 1 | LE | 16/12/2019 | -45 | 107106 | P.M.B. Engineering and Service Limited Partnership | Received | Completed
545 | 10092748 | 30 | 29/11/2019 | 18/12/2019 | Kasiphoom | TH10 | 4500078613 | 20 | Contractor for relocate Ventilation Fan | 1 | LE | EE-PART | CN3 | PRIMYARAT | 09/12/2019 | 09/12/2019 | 30/01/2020 | 1 | 1 | LE | 16/12/2019 | -45 | 107106 | P.M.B. Engineering and Service Limited Partnership | Received | Completed
546 | 10092921 | 10 | 26/11/2019 | 19/12/2019 | Kasiphoom | TH10 | 4500078613 | 30 | Contractor for adjust LED light at WH3 | 1 | LE | EE-PART | CN3 | PRIMYARAT | 09/12/2019 | 09/12/2019 | 30/01/2020 | 1 | 1 | LE | 16/12/2019 | -45 | 107106 | P.M.B. Engineering and Service Limited Partnership | Received | Completed
547 | 10092927 | 10 | 26/11/2019 | 19/12/2019 | Kasiphoom | TH10 | 4500078613 | 40 | Contractor to install telephone wire way | 1 | LE | EE-PART | CN3 | PRIMYARAT | 09/12/2019 | 09/12/2019 | 30/01/2020 | 1 | 1 | LE | 16/12/2019 | -45 | 107106 | P.M.B. Engineering and Service Limited Partnership | Received | Completed
548 | 10092979 | 10 | 29/11/2019 | 26/12/2019 | Kasiphoom | TH10 | 4500078613 | 50 | Contractor to repair Lamp@Admin building | 1 | LE | EE-PART | CN3 | PRIMYARAT | 09/12/2019 | 09/12/2019 | 30/01/2020 | 1 | 1 | LE | 16/12/2019 | -45 | 107106 | P.M.B. Engineering and Service Limited Partnership | Received | Completed
549 | 10093018 | 10 | 02/12/2019 | 11/12/2019 | Chatchawan | TH10 | 4500078614 | 10 | Manpower for support inst on SD Nov19 | 1 | LE | INST | CN3 | PRIMYARAT | 09/12/2019 | 09/12/2019 | 30/01/2020 | 1 | 1 | LE | 16/12/2019 | -45 | 107930 | Empire of Maintenance Co., Ltd. | Received | Completed
550 | 10093070 | 10 | 04/12/2019 | 24/12/2019 | Jeerawat | PDH1 | 4500078615 | 10 | K-2001 Oil Quality Check T814 | 1 | LE | ME-PART | CN3 | PRIMYARAT | 09/12/2019 | 09/12/2019 | 31/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -23 | 103795 | FOCUSLAB LTD. | Ordered
551 | 10093071 | 10 | 04/12/2019 | 24/12/2019 | Jeerawat | PDH1 | 4500078615 | 20 | K-2020 Oil Quality Check Package G884 | 1 | LE | ME-PART | CN3 | PRIMYARAT | 09/12/2019 | 09/12/2019 | 31/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -23 | 103795 | FOCUSLAB LTD. | Ordered
552 | 10093072 | 10 | 04/12/2019 | 24/12/2019 | Jeerawat | PDH1 | 4500078615 | 30 | K-3001 Oil Quality Check T814 | 1 | LE | ME-PART | CN3 | PRIMYARAT | 09/12/2019 | 09/12/2019 | 31/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -23 | 103795 | FOCUSLAB LTD. | Ordered
553 | 10093073 | 10 | 04/12/2019 | 24/12/2019 | Jeerawat | PDH1 | 4500078615 | 40 | K-3003 Oil Quality Check Package C834 | 1 | LE | ME-PART | CN3 | PRIMYARAT | 09/12/2019 | 09/12/2019 | 31/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -23 | 103795 | FOCUSLAB LTD. | Ordered
554 | 10093074 | 10 | 04/12/2019 | 26/12/2019 | Jeerawat | PDH1 | 4500078615 | 50 | K-2200 Oil Quality Check Package C834 | 1 | LE | ME-PART | CN3 | PRIMYARAT | 09/12/2019 | 09/12/2019 | 31/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -23 | 103795 | FOCUSLAB LTD. | Ordered
555 | 10093063 | 10 | 04/12/2019 | 05/12/2019 | Jeerawat | TH10 | 4500078616 | 10 | EX-801-01 Oil Quality Check - G884 | 1 | LE | ME-PART | CN3 | PRIMYARAT | 09/12/2019 | 11/12/2019 | 31/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -23 | 103795 | FOCUSLAB LTD. | Ordered
556 | 10093065 | 10 | 04/12/2019 | 05/12/2019 | Jeerawat | TH10 | 4500078616 | 20 | EX-2801-02 Oil Quality Check - G884 | 1 | LE | ME-PART | CN3 | PRIMYARAT | 09/12/2019 | 11/12/2019 | 31/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -23 | 103795 | FOCUSLAB LTD. | Ordered
557 | 10093066 | 10 | 04/12/2019 | 05/12/2019 | Jeerawat | TH10 | 4500078616 | 30 | EX-2801-09 Oil Quality Check - G884 | 1 | LE | ME-PART | CN3 | PRIMYARAT | 09/12/2019 | 11/12/2019 | 31/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -23 | 103795 | FOCUSLAB LTD. | Ordered
558 | 10093066 | 20 | 04/12/2019 | 05/12/2019 | Jeerawat | TH10 | 4500078616 | 40 | PK-601 Oil Quality Check Package C834 | 1 | LE | ME-PART | CN3 | PRIMYARAT | 09/12/2019 | 11/12/2019 | 31/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -23 | 103795 | FOCUSLAB LTD. | Ordered
559 | 10093067 | 10 | 04/12/2019 | 05/12/2019 | Jeerawat | TH10 | 4500078616 | 50 | EX-801-02 Oil Quality Check - G884 | 1 | LE | ME-PART | CN3 | PRIMYARAT | 09/12/2019 | 11/12/2019 | 31/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -23 | 103795 | FOCUSLAB LTD. | Ordered
560 | 10093068 | 10 | 04/12/2019 | 05/12/2019 | Jeerawat | TH10 | 4500078616 | 60 | EX-801-09 Oil Quality Check - G884 | 1 | LE | ME-PART | CN3 | PRIMYARAT | 09/12/2019 | 11/12/2019 | 31/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -23 | 103795 | FOCUSLAB LTD. | Ordered
561 | 10093069 | 10 | 04/12/2019 | 02/01/2020 | Jeerawat | TH10 | 4500078616 | 70 | EX-2801-01 Oil Quality Check - G884 | 1 | LE | ME-PART | CN3 | PRIMYARAT | 09/12/2019 | 11/12/2019 | 31/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -23 | 103795 | FOCUSLAB LTD. | Ordered
562 | 10093078 | 10 | 04/12/2019 | 09/12/2019 | Nopporn K. | TH10 | 4500078623 | 10 | Scaffolding for install control cable | 1 | LE | PROJ-MNT | CN3 | PRIMYARAT | 19/12/2019 | 19/12/2019 | 31/01/2020 | 1 | 1 | LE | 24/12/2019 | -38 | 108310 | LOGTHAI-HAI LECK ENGINEERING CO., LTD. | Received | Completed
563 | 10093207 | 10 | 13/12/2019 | 16/12/2019 | Chatchawan | TH10 | 4500078674 | 10 | Manpower for support Inst PP Nov19 | 1 | LE | INST | CN3 | PRIMYARAT | 16/12/2019 | 16/12/2019 | 31/01/2020 | 1 | 1 | LE | 18/12/2019 | -44 | 100084 | Alpha Group Co., Ltd. | Received | Completed
564 | 10093160 | 10 | 11/12/2019 | 12/12/2019 | SUTTHI P. | PDH1 | 4500078675 | 10 | Compressor Replacement SUB-ACU-01A | 1 | LE | EE-PART | CN3 | PRIMYARAT | 16/12/2019 | 16/12/2019 | 31/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -23 | 107936 | Thita Engineering Co.,Ltd. | Ordered
565 | 10093093 | 10 | 06/12/2019 | 11/12/2019 | SUTTHI P. | PDH1 | 4500078676 | 10 | Motor Overhaul 3.6kW (MM-6303A) | 1 | LE | EE-PART | CN3 | PRIMYARAT | 16/12/2019 | 16/12/2019 | 31/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -23 | 101044 | MARC (THAILAND) CO., LTD. | Ordered
566 | 10093066 | 30 | 06/12/2019 | 11/12/2019 | Jeerawat | TH10 | 4500078677 | 10 | C-501 Oil Quality Check G884 urgent | 1 | LE | ME-PART | CN3 | PRIMYARAT | 16/12/2019 | 16/12/2019 | 31/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -23 | 103795 | FOCUSLAB LTD. | Ordered
567 | 10091228 | 40 | 22/11/2019 | 25/11/2019 | Nopporn K. | TH10 | 4500078683 | 10 | Install paging system at ERM store | 1 | LE | EE-PART | CN3 | PRIMYARAT | 17/12/2019 | 17/12/2019 | 31/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -23 | 107106 | P.M.B. Engineering and Service Limited Partnership | Ordered
568 | 10093173 | 10 | 12/12/2019 | 12/12/2019 | Kasiphoom | TH10 | 4500078684 | 10 | TA2019 Overhaul motor RF-805(0.33kW) | 1 | LE | EE-PART | CN3 | PRIMYARAT | 17/12/2019 | 18/12/2019 | 31/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -23 | 101044 | MARC (THAILAND) CO., LTD. | Ordered
569 | 10093174 | 10 | 12/12/2019 | 12/12/2019 | Kasiphoom | TH10 | 4500078684 | 20 | TA2019 Overhaul motor P-801A(75kW) | 1 | LE | EE-PART | CN3 | PRIMYARAT | 17/12/2019 | 18/12/2019 | 31/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -23 | 101044 | MARC (THAILAND) CO., LTD. | Ordered
570 | 10093175 | 10 | 12/12/2019 | 12/12/2019 | Kasiphoom | TH10 | 4500078684 | 30 | TA2019 Overhaul motor P-801B(75kW) | 1 | LE | EE-PART | CN3 | PRIMYARAT | 17/12/2019 | 18/12/2019 | 31/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -23 | 101044 | MARC (THAILAND) CO., LTD. | Ordered
571 | 10093176 | 10 | 12/12/2019 | 12/12/2019 | Kasiphoom | TH10 | 4500078684 | 40 | TA2019 Overhaul motor W-801-M1(0.75kW) | 1 | LE | EE-PART | CN3 | PRIMYARAT | 17/12/2019 | 18/12/2019 | 31/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -23 | 101044 | MARC (THAILAND) CO., LTD. | Ordered
572 | 10093177 | 10 | 12/12/2019 | 12/12/2019 | Kasiphoom | TH10 | 4500078684 | 50 | TA2019 Overhaul motor W-801-M2(0.37kW) | 1 | LE | EE-PART | CN3 | PRIMYARAT | 17/12/2019 | 18/12/2019 | 31/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -23 | 101044 | MARC (THAILAND) CO., LTD. | Ordered
573 | 10093178 | 10 | 12/12/2019 | 12/12/2019 | Kasiphoom | TH10 | 4500078684 | 60 | TA2019 Overhaul motor W-802(1.5kW) | 1 | LE | EE-PART | CN3 | PRIMYARAT | 17/12/2019 | 18/12/2019 | 31/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -23 | 101044 | MARC (THAILAND) CO., LTD. | Ordered
574 | 10093171 | 10 | 12/12/2019 | 17/12/2019 | Kasiphoom | TH10 | 4500078684 | 70 | Install Motor A-501 | 1 | LE | PROJ-MNT | CN3 | PRIMYARAT | 17/12/2019 | 18/12/2019 | 31/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -23 | 101044 | MARC (THAILAND) CO., LTD. | Ordered
575 | 10093170 | 10 | 12/12/2019 | 17/12/2019 | Kasiphoom | TH10 | 4500078684 | 80 | Install motor P-113 | 1 | LE | PROJ-MNT | CN3 | PRIMYARAT | 17/12/2019 | 18/12/2019 | 31/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -23 | 101044 | MARC (THAILAND) CO., LTD. | Ordered
576 | 10093172 | 10 | 12/12/2019 | 17/12/2019 | Kasiphoom | TH10 | 4500078684 | 90 | Install Motor A-110C | 1 | LE | PROJ-MNT | CN3 | PRIMYARAT | 17/12/2019 | 18/12/2019 | 31/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -23 | 101044 | MARC (THAILAND) CO., LTD. | Ordered
577 | 10092390 | 10 | 04/10/2019 | 24/12/2019 | Kasiphoom | TH10 | 4500078687 | 10 | Contractor for Inspect &Testing Cathodic | 1 | LE | EE-PART | CN3 | PRIMYARAT | 17/12/2019 | 17/12/2019 | 31/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -83 | 105077 | J.S.T. SERVICES CO.,LTD. | Ordered
578 | 10093236 | 10 | 16/12/2019 | 18/12/2019 | anuchart | PDH1 | 4500078704 | 10 | Service clamp on line stop leak | 1 | LE | INST-PART | CN3 | PRIMYARAT | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 31/01/2020 | 1 | 1 | LE | 25/12/2019 | -37 | 107061 | WRENCHRE SPECIAL TOOLS AND SERVICESCO., LTD. | Received | Completed
579 | 10093220 | 10 | 16/12/2019 | 18/12/2019 | Chatchawan | TH10 | 4500078705 | 10 | Change Insulation of PK-502 | 1 | EA | INST | CN3 | PRIMYARAT | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 31/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -23 | 104903 | WILLICH SERVICES & CONSTRUCTION CO.,LTD. | Ordered
580 | 10093089 | 30 | 11/12/2019 | 02/01/2020 | Kasiphoom | TH10 | 4500078707 | 10 | Contractor for service torque bolt Motor | 1 | LE | EE-PART | CN3 | PRIMYARAT | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 31/01/2020 | 1 | 1 | LE | 23/12/2019 | -39 | 100084 | Alpha Group Co., Ltd. | Received | Completed
581 | 10093262 | 10 | 18/12/2019 | 02/01/2020 | Kasiphoom | TH10 | 4500078726 | 10 | To repair Air condition for Wet Lab | 1 | LE | EE-PART | CN3 | PRIMYARAT | 19/12/2019 | 19/12/2019 | 31/01/2020 | 1 | 1 | LE | 24/12/2019 | -38 | 100322 | Carrier (Thailand) Limited. | Received | Completed
582 | 10093262 | 20 | 18/12/2019 | 02/01/2020 | Kasiphoom | TH10 | 4500078726 | 20 | Contractor for repair at Meeting Lab | 1 | LE | EE-PART | CN3 | PRIMYARAT | 19/12/2019 | 19/12/2019 | 31/01/2020 | 1 | 1 | LE | 24/12/2019 | -38 | 100322 | Carrier (Thailand) Limited. | Received | Completed
583 | 10093155 | 10 | 11/12/2019 | 16/12/2019 | Chatchawan | TH10 | 4500078743 | 10 | Change igniter XV-38302A | 1 | EA | INST | CN3 | PRIMYARAT | 19/12/2019 | 19/12/2019 | 31/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -23 | 107961 | FUTURE TECHNOLOGY SUPPLY CO., LTD. | Ordered
584 | 10093156 | 10 | 11/12/2019 | 16/12/2019 | Chatchawan | TH10 | 4500078743 | 20 | Change igniter XV-38302B | 1 | EA | INST | CN3 | PRIMYARAT | 19/12/2019 | 19/12/2019 | 31/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -23 | 107961 | FUTURE TECHNOLOGY SUPPLY CO., LTD. | Ordered
585 | 10089785 | 20 | 19/12/2019 | 23/12/2019 | Kasiphoom | TH10 | 4500078799 | 10 | Addition work for repair Electrical Part | 1 | LE | EE-PART | CN3 | PRIMYARAT | 25/12/2019 | 25/12/2019 | 31/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -23 | 104846 | EGCO ENGINEERING & SERVICE CO.,LTD. | Ordered
586 | 10093334 | 10 | 23/12/2019 | 24/12/2019 | Kasiphoom | TH10 | 4500078800 | 10 | Contractor for repair Air condition@MCC3 | 1 | LE | EE-PART | CN3 | PRIMYARAT | 25/12/2019 | 25/12/2019 | 28/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -51 | 100322 | Carrier (Thailand) Limited. | Ordered
587 | 10093335 | 10 | 23/12/2019 | 24/12/2019 | Kasiphoom | TH10 | 4500078800 | 20 | Contractor repair Air condition@Pellet1 | 1 | LE | EE-PART | CN3 | PRIMYARAT | 25/12/2019 | 25/12/2019 | 28/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -51 | 100322 | Carrier (Thailand) Limited. | Ordered
588 | 10093265 | 10 | 18/12/2019 | 23/12/2019 | Kasiphoom | TH10 | 4500078803 | 10 | Contractor Overhaul Motor P-502B(7.5kW) | 1 | LE | EE-PART | CN3 | PRIMYARAT | 25/12/2019 | 25/12/2019 | 28/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -51 | 101044 | MARC (THAILAND) CO., LTD. | Ordered
589 | 10093336 | 10 | 23/12/2019 | 24/12/2019 | Kasiphoom | TH10 | 4500078803 | 20 | Recondition motor from P-731A | 1 | LE | EE-PART | CN3 | PRIMYARAT | 25/12/2019 | 25/12/2019 | 28/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -51 | 101044 | MARC (THAILAND) CO., LTD. | Ordered
590 | 10093340 | 10 | 23/12/2019 | 24/12/2019 | Kasiphoom | TH10 | 4500078803 | 30 | Overhaul motor P-2108B(0.75kW) | 1 | LE | EE-PART | CN3 | PRIMYARAT | 25/12/2019 | 25/12/2019 | 28/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -51 | 101044 | MARC (THAILAND) CO., LTD. | Ordered
591 | 10093341 | 10 | 23/12/2019 | 24/12/2019 | Kasiphoom | TH10 | 4500078803 | 40 | Overhaul motor P-3611A(7.5kW) | 1 | LE | EE-PART | CN3 | PRIMYARAT | 25/12/2019 | 25/12/2019 | 28/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -51 | 101044 | MARC (THAILAND) CO., LTD. | Ordered
592 | 10093285 | 10 | 19/12/2019 | 23/12/2019 | Kasiphoom | TH10 | 4500078803 | 50 | Overhaul motor P-3840A(2.85kW) | 1 | LE | EE-PART | CN3 | PRIMYARAT | 25/12/2019 | 25/12/2019 | 28/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -51 | 101044 | MARC (THAILAND) CO., LTD. | Ordered
593 | 10093288 | 10 | 19/12/2019 | 23/12/2019 | Kasiphoom | TH10 | 4500078803 | 60 | Overhaul motor RF-2801A(2.2kW) | 1 | LE | EE-PART | CN3 | PRIMYARAT | 25/12/2019 | 25/12/2019 | 28/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -51 | 101044 | MARC (THAILAND) CO., LTD. | Ordered
594 | 10093290 | 10 | 19/12/2019 | 23/12/2019 | Kasiphoom | TH10 | 4500078803 | 70 | Overhaul motor SF-3813A1(2.2kW) | 1 | LE | EE-PART | CN3 | PRIMYARAT | 25/12/2019 | 25/12/2019 | 28/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -51 | 101044 | MARC (THAILAND) CO., LTD. | Ordered
595 | 10093291 | 10 | 19/12/2019 | 23/12/2019 | Kasiphoom | TH10 | 4500078803 | 80 | Overhaul motor SF-3813A2(0.37kW) | 1 | LE | EE-PART | CN3 | PRIMYARAT | 25/12/2019 | 25/12/2019 | 28/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -51 | 101044 | MARC (THAILAND) CO., LTD. | Ordered
596 | 10093292 | 10 | 19/12/2019 | 23/12/2019 | Kasiphoom | TH10 | 4500078803 | 90 | Overhaul motor SF-3813B1(2.2kW) | 1 | LE | EE-PART | CN3 | PRIMYARAT | 25/12/2019 | 25/12/2019 | 28/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -51 | 101044 | MARC (THAILAND) CO., LTD. | Ordered
597 | 10093293 | 10 | 19/12/2019 | 23/12/2019 | Kasiphoom | TH10 | 4500078803 | 100 | Overhaul motor SF-3813B2(0.37kW) | 1 | LE | EE-PART | CN3 | PRIMYARAT | 25/12/2019 | 25/12/2019 | 28/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -51 | 101044 | MARC (THAILAND) CO., LTD. | Ordered
598 | 10093294 | 10 | 19/12/2019 | 23/12/2019 | Kasiphoom | TH10 | 4500078803 | 110 | Overhaul motor W-3813A(0.75kW) | 1 | LE | EE-PART | CN3 | PRIMYARAT | 25/12/2019 | 25/12/2019 | 28/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -51 | 101044 | MARC (THAILAND) CO., LTD. | Ordered
599 | 10093295 | 10 | 19/12/2019 | 23/12/2019 | Kasiphoom | TH10 | 4500078803 | 120 | Overhaul motor W-3813B(0.37kW) | 1 | LE | EE-PART | CN3 | PRIMYARAT | 25/12/2019 | 25/12/2019 | 28/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -51 | 101044 | MARC (THAILAND) CO., LTD. | Ordered
600 | 10093248 | 10 | 17/12/2019 | 23/12/2019 | TIRAPAT | TH10 | 4500078808 | 10 | SERVICE CHARGE CAUSE ANALYSIS FOR PUMP | 1 | LE | INST | CN3 | PRIMYARAT | 25/12/2019 | 25/12/2019 | 31/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -23 | 101773 | SiamEast Solutions Public Company Limited | Ordered
601 | 10092846 | 100 | 20/11/2019 | 21/11/2019 | Komsin | TH10 | 4500078509 | 10 | DISPOSABLE GLOVES, NITRILE | 300 | PAA | MTCONSUME | CON | CHARUWAN | 27/11/2019 | 27/11/2019 | 19/12/2020 | 300 | 300 | PAA | 09/12/2019 | -376 | 104561 | NPC Safety and Environmental Servic Co.,Ltd. | Received | Completed
602 | 10086471 | 10 | 17/09/2018 | 03/10/2018 | Chaikit | TH10 | 4300001674 | 20 | Civil Engineer | 8 | LE | PROJ-PMOF | ENG | SARUNYAPORN | 08/10/2018 | 03/09/2019 | 31/12/2020 | 0.89 | 0.89 | LE | 21/11/2019 | -358 | 104611 | OSCAR DEVELOPMENT CO.,LTD. | Receiving | Partial Shipment
603 | 10088369 | 10 |  |  |  | TH10 | 4300001735 | 10 | Document Control Service Y2019 | 1 | LE | PROJ-ENGG | ENG | SOMSAK | 14/01/2019 |  | 31/01/2020 | 0 |  |  |  | -23 | 107596 | Arthit E&C Company Limited | Canceled
604 | 10092905 | 10 | 26/11/2019 | 26/11/2019 | Sunisa B. | TH10 | 4300001972 | 10 | ENG mark-up of new concept design | 1 | LE | PROJ-ENGG | ENG | SOMSAK | 04/12/2019 | 06/12/2019 | 31/03/2020 | 1 | 1 | LE | 20/12/2019 | -102 | 107941 | Foster Wheeler (Thailand) Limited | Received | Completed
605 | 10083406 | 10 | 13/02/2018 | 13/02/2018 | pitak | TH10 | 4500069974 | 10 | ASV ASPENTECH FOR 2 YEARS (SERVICE CONTA | 1 | LE | MANUF | ENG | SARUNYAPORN | 20/02/2018 | 21/02/2018 | 28/02/2020 | 0.9 | 0.9 | LE | 15/03/2019 | -51 | 107673 | Aspen Technology Services Corporation | Receiving | Partial Shipment
606 | 10083406 | 20 | 16/02/2018 | 16/02/2018 | pitak | TH10 | 4500069974 | 20 | Tax with holding | 1 | LE | MANUF | ENG | SARUNYAPORN | 20/02/2018 | 21/02/2018 | 28/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -51 | 107673 | Aspen Technology Services Corporation | Ordered
607 | 10089242 | 10 | 25/02/2019 | 27/02/2019 | Pitak T. | TH10 | 4500075177 | 10 | Wireless service contract | 1 | EA | MANUF | ENG | SOMSAK | 20/03/2019 | 21/03/2019 | 28/02/2020 | 1 | 1 | EA | 07/05/2019 | -297 | 100555 | EMERSON (THAILAND) LIMITED | Received | Completed
608 | 10089581 | 10 | 15/03/2019 | 20/03/2019 | Boonyarit K. | TH10 | 4500075193 | 10 | PP1 DCS & FSC and PP2 Upgrading project | 1 | EA | PROJ-ENGG | ENG | SARUNYAPORN | 20/03/2019 | 25/03/2019 | 31/01/2020 | 0.8 | 0.8 | EA | 16/12/2019 | -23 | 100717 | HONEYWELL SYSTEMS (THAILAND) LTD. | Receiving | Partial Shipment
609 | 10089649 | 10 | 19/03/2019 | 20/03/2019 | Pitak T. | TH10 | 4500075290 | 10 | PLC Service Contract FY2019-2020 | 1 | EA | MANUF | ENG | SOMSAK | 27/03/2019 | 28/03/2019 | 31/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -83 | 107978 | Rockwell Automation Thai Co., Ltd. | Canceled
610 | 10089649 | 10 | 19/03/2019 | 20/03/2019 | Pitak T. | TH10 | 4500075315 | 10 | PLC Service Contract FY2019-2020 | 1 | EA | MANUF | ENG | SOMSAK | 28/03/2019 | 01/04/2019 | 31/03/2020 | 0.75 | 0.75 | EA | 18/12/2019 | -83 | 106337 | Sonic Automation Co., Ltd. | Receiving | Partial Shipment
611 | 10089937 | 10 | 03/04/2019 | 03/04/2019 | Karoon | TH10 | 4500075408 | 130 | Temporary process engineer-Jan-20 | 1 | LE | MANUF | ENG | WARUNEE | 04/04/2019 | 04/04/2019 | 31/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -23 | 108340 | Adecco Bangna Limited. | Ordered
612 | 10089937 | 10 | 03/04/2019 | 03/04/2019 | Karoon | TH10 | 4500075408 | 140 | Temporary process engineer-Feb-20 | 1 | LE | MANUF | ENG | WARUNEE | 04/04/2019 | 04/04/2019 | 28/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -51 | 108340 | Adecco Bangna Limited. | Ordered
613 | 10089961 | 10 | 05/04/2019 | 05/04/2019 | Chaikit C. | TH10 | 4500075620 | 10 | Piping Engineer | 12 | LE | PP4 | ENG | SARUNYAPORN | 23/04/2019 | 24/04/2019 | 24/03/2020 | 4 | 4 | LE | 03/12/2019 | -76 | 107596 | Arthit E&C Company Limited | Receiving | Partial Shipment
614 | 10090990 | 10 | 26/06/2019 | 26/06/2019 | Pitak | TH10 | 4500076593 | 10 | PP1-2-3 DCS/ESD PM for 2019-2020 | 1 | EA | MANUF | ENG | SOMSAK | 28/06/2019 | 02/07/2019 | 31/05/2020 | 0.75 | 0.75 | EA | 23/12/2019 | -144 | 100717 | HONEYWELL SYSTEMS (THAILAND) LTD. | Receiving | Partial Shipment
615 | 10089016 | 20 |  |  |  | TH10 | 4500076860 | 10 | CCR Renovation Phase II | 1 | EA | PP4 | ENG | SARUNYAPORN | 18/07/2019 |  | 31/10/2020 | 0 |  |  |  | -297 | 100717 | HONEYWELL SYSTEMS (THAILAND) LTD. | Canceled
616 | 10089016 | 20 | 13/02/2019 | 27/02/2019 | Anucha P. | TH10 | 4500076874 | 10 | CCR Renovation Phase II | 1 | EA | PROJ-OPER | ENG | SARUNYAPORN | 19/07/2019 | 23/07/2019 | 30/11/2020 | 0.5 | 0.5 | EA | 23/12/2019 | -327 | 100717 | HONEYWELL SYSTEMS (THAILAND) LTD. | Receiving | Partial Shipment
617 | 10091148 | 30 | 11/07/2019 | 05/08/2019 | Chaikit | TH10 | 4500077084 | 10 | Temporary Staff Sep19-Jun20 | 10 | LE | PROJ-PMOF | ENG | SOMSAK | 06/08/2019 | 24/10/2019 | 30/06/2020 | 3 | 3 | LE | 17/12/2019 | -174 | 103330 | SKILLPOWER SERVICES (THAILAND) CO., LTD. | Receiving | Partial Shipment
618 | 10091148 | 40 | 11/07/2019 | 05/08/2019 | Chaikit | TH10 | 4500077084 | 20 | Temporary Staff OT | 5 | LE | PROJ-PMOF | ENG | SOMSAK | 06/08/2019 | 24/10/2019 | 29/06/2020 | 0.53 | 0.53 | LE | 17/12/2019 | -173 | 103330 | SKILLPOWER SERVICES (THAILAND) CO., LTD. | Receiving | Partial Shipment
619 | 10092225 | 10 | 19/09/2019 | 20/11/2019 | Sunisa B. | TH10 | 4500077592 | 10 | Temp staff-Arthit(Sahat,1Sep19-31Aug20 | 12 | MON | MANUF | ENG | SOMSAK | 23/09/2019 | 24/09/2019 | 31/08/2020 | 0.95 | 0.95 | MON | 27/11/2019 | -236 | 107596 | Arthit E&C Company Limited | Receiving | Partial Shipment
620 | 10092226 | 10 | 19/09/2019 | 20/11/2019 | Sunisa B. | TH10 | 4500077821 | 10 | Temp staff-ESS(Tuchapol,16Sep19-15Sep20 | 12 | MON | MANUF | ENG | SOMSAK | 08/10/2019 | 16/10/2019 | 15/09/2020 | 1 | 1 | MON | 27/11/2019 | -251 | 108598 | Engineering Solution andService Co., Ltd. | Receiving | Partial Shipment
621 | 10092305 | 10 | 27/09/2019 | 30/09/2019 | Chaikit | TH10 | 4500077826 | 10 | PP4 HSE Manager | 12 | LE | PROJ-PMOF | ENG | SOMSAK | 08/10/2019 | 08/10/2019 | 30/09/2020 | 2 | 2 | LE | 17/12/2019 | -266 | 103330 | SKILLPOWER SERVICES (THAILAND) CO., LTD. | Receiving | Partial Shipment
622 | 10092305 | 20 | 27/09/2019 | 30/09/2019 | Chaikit | TH10 | 4500077826 | 20 | PP4 HSE Manager - OT | 12 | LE | PROJ-PMOF | ENG | SOMSAK | 08/10/2019 | 08/10/2019 | 30/09/2020 | 0.49 | 0.49 | LE | 17/12/2019 | -266 | 103330 | SKILLPOWER SERVICES (THAILAND) CO., LTD. | Receiving | Partial Shipment
623 | 10092306 | 10 | 27/09/2019 | 30/09/2019 | Chaikit | TH10 | 4500077827 | 10 | PP4 Civil & Structual QC Sup. | 12 | LE | PROJ-PMOF | ENG | SOMSAK | 08/10/2019 | 08/10/2019 | 14/10/2020 | 1.57 | 1.57 | LE | 17/12/2019 | -280 | 103330 | SKILLPOWER SERVICES (THAILAND) CO., LTD. | Receiving | Partial Shipment
624 | 10092306 | 20 | 27/09/2019 | 30/09/2019 | Chaikit | TH10 | 4500077827 | 20 | PP4 Civil & Structual QC Sup. OT | 12 | LE | PROJ-PMOF | ENG | SOMSAK | 08/10/2019 | 08/10/2019 | 14/10/2020 | 0.21 | 0.21 | LE | 17/12/2019 | -280 | 103330 | SKILLPOWER SERVICES (THAILAND) CO., LTD. | Receiving | Partial Shipment
625 | 10089376 | 10 | 01/03/2019 | 01/03/2019 | Attasit N. | TH10 | 4500077962 | 10 | QA/QC Static Technician (Montri) | 5 | MON | PROJ-ENGG | ENG | SOMSAK | 16/10/2019 | 24/10/2019 | 29/02/2020 | 3.26 | 3.26 | MON | 06/12/2019 | -52 | 108340 | Adecco Bangna Limited. | Receiving | Partial Shipment
626 | 10089376 | 20 | 01/03/2019 | 01/03/2019 | Attasit N. | TH10 | 4500077962 | 20 | QA/QC Static Technician (Watcharapong) | 5 | MON | PROJ-ENGG | ENG | SOMSAK | 16/10/2019 | 24/10/2019 | 29/02/2020 | 2.06 | 2.06 | MON | 23/12/2019 | -52 | 108340 | Adecco Bangna Limited. | Receiving | Partial Shipment
627 | 10090496 | 20 | 24/10/2019 | 14/11/2019 | Anucha P. | TH10 | 4500078108 | 10 | Container and GDS Power Supply | 8 | MON | PP4 | ENG | SOMSAK | 25/10/2019 | 01/11/2019 | 31/07/2020 | 0 | 0 |  |  | -205 | 100717 | HONEYWELL SYSTEMS (THAILAND) LTD. | Ordered
628 | 10090496 | 30 | 24/10/2019 | 14/11/2019 | Anucha P. | TH10 | 4500078108 | 20 | Container new rental 9 month | 9 | MON | PP4 | ENG | SOMSAK | 25/10/2019 | 01/11/2019 | 31/07/2020 | 0 | 0 |  |  | -205 | 100717 | HONEYWELL SYSTEMS (THAILAND) LTD. | Canceled
629 | 10092784 | 10 | 15/11/2019 | 18/11/2019 | karoon | TH10 | 4500078409 | 10 | Civil Engineering service- Civil sup | 10 | LE | PROJ-ENGG | ENG | SOMSAK | 19/11/2019 | 22/11/2019 | 31/07/2020 | 2 | 2 | LE | 25/12/2019 | -205 | 104611 | OSCAR DEVELOPMENT CO.,LTD. | Receiving | Partial Shipment
630 | 10092784 | 20 | 15/11/2019 | 18/11/2019 | karoon | TH10 | 4500078409 | 20 | Civil Engineering service-Civil Engineer | 10 | LE | PROJ-ENGG | ENG | SOMSAK | 19/11/2019 | 22/11/2019 | 31/07/2020 | 2 | 2 | LE | 25/12/2019 | -205 | 104611 | OSCAR DEVELOPMENT CO.,LTD. | Receiving | Partial Shipment
631 | 10092850 | 10 | 21/11/2019 | 26/11/2019 | Sunisa B. | PDH1 | 4500078496 | 10 | Temp Staff(Sahat,1Oct19-31Aug20) | 1 | LE | PROJ-ENGG | ENG | SOMSAK | 27/11/2019 | 03/12/2019 | 31/08/2020 | 0.15 | 0.15 | LE | 23/12/2019 | -236 | 107596 | Arthit E&C Company Limited | Receiving | Partial Shipment
632 | 10092859 | 10 | 21/11/2019 | 26/11/2019 | Sunisa B. | TH10 | 4500078501 | 10 | Temp.Staff(ESS,16Oct19-15Sep20) | 1 | LE | PROJ-ENGG | ENG | SOMSAK | 27/11/2019 | 03/12/2019 | 15/09/2020 | 0 | 0 |  |  | -251 | 108598 | Engineering Solution andService Co., Ltd. | Ordered
633 | 10092902 | 10 | 26/11/2019 | 26/11/2019 | Sunisa B. | PDH1 | 4500078503 | 10 | ENG support team_ESS | 1 | LE | PROJ-ENGG | ENG | SOMSAK | 27/11/2019 | 03/12/2019 | 30/09/2020 | 0 | 0 |  |  | -266 | 108598 | Engineering Solution andService Co., Ltd. | Ordered
634 | 10093045 | 10 | 03/12/2019 | 05/12/2019 | karoon | TH10 | 4500078594 | 10 | Concrete ramp at new contractor carpark | 1 | LE | PROJ-ENGG | ENG | SOMSAK | 06/12/2019 | 06/12/2019 | 31/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -23 | 105915 | PEG INTERTECH CO., LTD. | Ordered
635 | 10093151 | 10 | 09/12/2019 | 11/12/2019 | Kritin | TH10 | 4500078703 | 10 | EPC-TDS & COD online analyzer project | 1 | LE | PROJ-ENGG | ENG | SOMSAK | 18/12/2019 | 23/12/2019 | 31/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -358 | 104800 | VIRTUS TECHNOLOGY CO., LTD. | Ordered
636 | 10093152 | 10 | 09/12/2019 | 11/12/2019 | Kritin | TH10 | 4500078721 | 10 | EPC-Improve Online weight for jumbo bag | 1 | LE | PROJ-ENGG | ENG | SOMSAK | 18/12/2019 | 20/12/2019 | 30/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -357 | 103740 | SIAM SCALES & SYSTEM CO.,LTD. | Ordered
637 | 10093169 | 10 | 12/12/2019 | 12/12/2019 | Samaporn | TH10 | 4500078757 | 10 | Hiring DMS Technician-Jan | 1 | MON | MANUF | ENG | SOMSAK | 20/12/2019 | 25/12/2019 | 30/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -357 | 103330 | SKILLPOWER SERVICES (THAILAND) CO., LTD. | Ordered
638 | 10093169 | 10 | 12/12/2019 | 12/12/2019 | Samaporn | TH10 | 4500078757 | 20 | Hiring DMS Technician-Feb | 1 | MON | MANUF | ENG | SOMSAK | 20/12/2019 | 25/12/2019 | 30/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -357 | 103330 | SKILLPOWER SERVICES (THAILAND) CO., LTD. | Ordered
639 | 10093169 | 10 | 12/12/2019 | 12/12/2019 | Samaporn | TH10 | 4500078757 | 30 | Hiring DMS Technician-Mar | 1 | MON | MANUF | ENG | SOMSAK | 20/12/2019 | 25/12/2019 | 30/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -357 | 103330 | SKILLPOWER SERVICES (THAILAND) CO., LTD. | Ordered
640 | 10093169 | 10 | 12/12/2019 | 12/12/2019 | Samaporn | TH10 | 4500078757 | 40 | Hiring DMS Technician-Apr | 1 | MON | MANUF | ENG | SOMSAK | 20/12/2019 | 25/12/2019 | 30/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -357 | 103330 | SKILLPOWER SERVICES (THAILAND) CO., LTD. | Ordered
641 | 10093169 | 10 | 12/12/2019 | 12/12/2019 | Samaporn | TH10 | 4500078757 | 50 | Hiring DMS Technician-May | 1 | MON | MANUF | ENG | SOMSAK | 20/12/2019 | 25/12/2019 | 30/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -357 | 103330 | SKILLPOWER SERVICES (THAILAND) CO., LTD. | Ordered
642 | 10093169 | 10 | 12/12/2019 | 12/12/2019 | Samaporn | TH10 | 4500078757 | 60 | Hiring DMS Technician-Jun | 1 | MON | MANUF | ENG | SOMSAK | 20/12/2019 | 25/12/2019 | 30/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -357 | 103330 | SKILLPOWER SERVICES (THAILAND) CO., LTD. | Ordered
643 | 10093169 | 10 | 12/12/2019 | 12/12/2019 | Samaporn | TH10 | 4500078757 | 70 | Hiring DMS Technician-Jul | 1 | MON | MANUF | ENG | SOMSAK | 20/12/2019 | 25/12/2019 | 30/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -357 | 103330 | SKILLPOWER SERVICES (THAILAND) CO., LTD. | Ordered
644 | 10093169 | 10 | 12/12/2019 | 12/12/2019 | Samaporn | TH10 | 4500078757 | 80 | Hiring DMS Technician-Aug | 1 | MON | MANUF | ENG | SOMSAK | 20/12/2019 | 25/12/2019 | 30/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -357 | 103330 | SKILLPOWER SERVICES (THAILAND) CO., LTD. | Ordered
645 | 10093169 | 10 | 12/12/2019 | 12/12/2019 | Samaporn | TH10 | 4500078757 | 90 | Hiring DMS Technician-Sep | 1 | MON | MANUF | ENG | SOMSAK | 20/12/2019 | 25/12/2019 | 30/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -357 | 103330 | SKILLPOWER SERVICES (THAILAND) CO., LTD. | Ordered
646 | 10093169 | 10 | 12/12/2019 | 12/12/2019 | Samaporn | TH10 | 4500078757 | 100 | Hiring DMS Technician-Oct | 1 | MON | MANUF | ENG | SOMSAK | 20/12/2019 | 25/12/2019 | 30/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -357 | 103330 | SKILLPOWER SERVICES (THAILAND) CO., LTD. | Ordered
647 | 10093169 | 10 | 12/12/2019 | 12/12/2019 | Samaporn | TH10 | 4500078757 | 110 | Hiring DMS Technician-Nov | 1 | MON | MANUF | ENG | SOMSAK | 20/12/2019 | 25/12/2019 | 30/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -357 | 103330 | SKILLPOWER SERVICES (THAILAND) CO., LTD. | Ordered
648 | 10093169 | 10 | 12/12/2019 | 12/12/2019 | Samaporn | TH10 | 4500078757 | 120 | Hiring DMS Technician-Dec | 1 | MON | MANUF | ENG | SOMSAK | 20/12/2019 | 25/12/2019 | 30/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -357 | 103330 | SKILLPOWER SERVICES (THAILAND) CO., LTD. | Ordered
649 | 10093169 | 10 | 12/12/2019 | 12/12/2019 | Samaporn | TH10 | 4500078757 | 130 | Hiring DMS Technician-Bonus | 1 | MON | MANUF | ENG | SOMSAK | 20/12/2019 | 25/12/2019 | 30/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -357 | 103330 | SKILLPOWER SERVICES (THAILAND) CO., LTD. | Ordered
650 | 10089007 | 2 | 11/12/2019 | 13/12/2019 | Chawakit K. | TH10 | 4500075153 | 20 | Withholding Tax | 1 | LE | MANUF | LAB | TULAYA | 20/03/2019 | 21/03/2019 | 13/01/2020 | 1 | 1 | LE | 19/12/2019 | -25 | 105610 | OCS Service GmbH | Received | Completed
651 | 10089802 | 10 | 27/03/2019 | 29/03/2019 | Pathai J. | TH10 | 4500075395 | 10 | Service contact LexMar yearly of NMR | 2 | LE | MANUF | LAB | VIPORN | 03/04/2019 | 09/04/2019 | 31/05/2020 | 2 | 2 | LE | 08/05/2019 | -389 | 105009 | LexMar Global Inc. | Received | Completed
652 | 10089802 | 20 | 27/03/2019 | 29/03/2019 | Pathai J. | TH10 | 4500075395 | 20 | Withholding Tax | 1 | LE | MANUF | LAB | VIPORN | 03/04/2019 | 09/04/2019 | 31/05/2020 | 1 | 1 | LE | 08/05/2019 | -389 | 105009 | LexMar Global Inc. | Received | Completed
653 | 10090686 | 20 | 05/06/2019 | 06/06/2019 | Bonpakorn N. | PDH1 | 4500076413 | 10 | Yearly PM Carbon analyzer | 2 | LE | MANUF | LAB | TULAYA | 14/06/2019 | 14/06/2019 | 29/05/2020 | 2 | 2 | LE | 10/10/2019 | -232 | 105974 | LECO INSTRUMENTS (THAILAND)LTD. | Received | Completed
654 | 10090686 | 30 | 05/06/2019 | 18/06/2019 | Bonpakorn N. | PDH1 | 4500076444 | 10 | Yearly PM for UV-VIS Lambda 25 | 1 | LE | MANUF | LAB | TULAYA | 17/06/2019 | 17/06/2019 | 31/03/2020 | 1 | 1 | LE | 16/08/2019 | -228 | 101361 | PerkinElmer Ltd. | Received | Completed
655 | 10090976 | 10 | 25/06/2019 | 26/06/2019 | Nuntawan | TH10 | 4500076576 | 10 | Yearly PM for UV-VIS Lambda 35 (2PM/Y) | 1 | SET | MANUF | LAB | TULAYA | 27/06/2019 | 28/06/2019 | 29/05/2020 | 1 | 1 | SET | 08/07/2019 | -326 | 101361 | PerkinElmer Ltd. | Received | Completed
656 | 10091539 | 10 | 01/08/2019 | 02/08/2019 | Nuntawan S. | TH10 | 4500077296 | 10 | Yearly PM FTIR | 1 | SET | MANUF | LAB | TULAYA | 29/08/2019 | 29/08/2019 | 31/07/2020 | 0 | 0 |  |  | -205 | 108429 | Anton Paar (Thailand) Ltd. | Canceled
657 | 10091647 | 10 | 08/08/2019 | 09/08/2019 | Nuntawan S. | TH10 | 4500077296 | 20 | PM PI Standard | 1 | SET | MANUF | LAB | TULAYA | 29/08/2019 | 29/08/2019 | 31/07/2020 | 1 | 1 | SET | 08/10/2019 | -297 | 108429 | Anton Paar (Thailand) Ltd. | Received | Completed
658 | 10091954 | 1 | 02/09/2019 | 03/09/2019 | Chawakit K. | TH10 | 4500077728 | 10 | IZOD Hammer 1.0 Joule (.737 ft-lb) | 1 | SET | MANUF | LAB | TULAYA | 02/10/2019 | 03/10/2019 | 10/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -2 | 105380 | SIAM INTERCORP (THAILAND) CO.,LTD. | Ordered
659 | 10092070 | 1 | 10/09/2019 | 10/09/2019 | Chawakit K. | TH10 | 4500077728 | 20 | New solfware program and new computer fo | 1 | SET | PROJ-HSEQ | LAB | TULAYA | 02/10/2019 | 03/10/2019 | 10/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -2 | 105380 | SIAM INTERCORP (THAILAND) CO.,LTD. | Ordered
660 | 10092307 | 10 | 27/09/2019 | 27/09/2019 | Nuntawan S. | TH10 | 4500077732 | 10 | Septum for KF 16 mm | 2 | PAK | MANUF | LAB | TULAYA | 02/10/2019 | 03/10/2019 | 10/01/2020 | 2 | 2 | PAK | 20/12/2019 | -21 | 101094 | Metrohm Siam Ltd. | Received | Completed
661 | 10092307 | 20 | 27/09/2019 | 30/09/2019 | Nuntawan S. | TH10 | 4500077732 | 20 | Hydranal Water STD. | 2 | PAK | MANUF | LAB | TULAYA | 02/10/2019 | 03/10/2019 | 10/01/2020 | 2 | 2 | PAK | 20/12/2019 | -21 | 101094 | Metrohm Siam Ltd. | Received | Completed
662 | 10092615 | 70 | 30/10/2019 | 31/10/2019 | Bonpakorn N. | PDH1 | 4500078273 | 10 | Turbidity standard solution 800 NTU | 1 | BOT | MANUF | LAB | JITTRA | 06/11/2019 | 06/11/2019 | 06/01/2020 | 1 | 1 | BOT | 19/11/2019 | -48 | 108212 | AB Sciex (Thailand) Ltd. | Received | Completed
663 | 10092714 | 1 | 08/11/2019 | 08/11/2019 | Chawakit K. | TH10 | 4500078318 | 10 | Repair for HDT/Vicat Model:PIN 6970.000 | 1 | SET | MANUF | LAB | TULAYA | 11/11/2019 | 11/11/2019 | 30/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -22 | 105657 | TOTAL INNOLOGY CO., LTD. | Ordered
664 | 10092681 | 30 | 05/11/2019 | 06/11/2019 | Bonpakorn N. | PDH1 | 4500078392 | 30 | Assy heater catalyst | 1 | EA | MANUF | LAB | JITTRA | 18/11/2019 | 18/11/2019 | 20/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -12 | 105974 | LECO INSTRUMENTS (THAILAND)LTD. | Ordered
665 | 10089122 | 40 | 15/02/2019 | 18/11/2019 | Bonpakorn N. | PDH1 | 4500078403 | 10 | Pipette mohr type 2 ml | 10 | BOT | MANUF | LAB | TULAYA | 19/11/2019 | 19/11/2019 | 28/02/2020 | 10 | 10 | BOT | 06/12/2019 | -84 | 106916 | Ratchanee Chemical & SupplyCo.,Ltd. | Received | Completed
666 | 10089122 | 60 | 15/02/2019 | 18/11/2019 | Bonpakorn N. | PDH1 | 4500078404 | 10 | ที่วางปิเปตแบบแนวนอน | 3 | EA | MANUF | LAB | TULAYA | 19/11/2019 | 19/11/2019 | 30/01/2020 | 3 | 3 | EA | 27/11/2019 | -64 | 106777 | Biotech and Scientific Co., Ltd. | Received | Completed
667 | 10092650 | 1 | 01/11/2019 | 04/11/2019 | Chawakit K. | TH10 | 4500078410 | 10 | Poly storage can 7.5 liter | 1 | EA | MANUF | LAB | JITTRA | 19/11/2019 | 21/11/2019 | 27/04/2020 | 0 | 0 |  |  | -110 | 105684 | PHOL DHANYA PUBLIC CO., LTD. | Ordered
668 | 10092875 | 10 | 22/11/2019 | 27/11/2019 | Karn.S | TH10 | 4500078518 | 10 | Rental for DSC cooling system | 1 | EA | MANUF | LAB | JITTRA | 28/11/2019 | 28/11/2019 | 31/01/2020 | 1 | 1 | EA | 12/12/2019 | -50 | 101096 | Mettler-Toledo (Thailand) Limited | Received | Completed
669 | 10092926 | 10 | 26/11/2019 | 27/11/2019 | Karn.S | TH10 | 4500078532 | 10 | Transport & Checking DSC cooling-Huber | 1 | EA | MANUF | LAB | JITTRA | 02/12/2019 | 02/12/2019 | 31/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -23 | 107250 | ITS (Thailand) Co.,Ltd. | Ordered
670 | 10093054 | 10 | 03/12/2019 | 04/12/2019 | Nuntwan S. | TH10 | 4500078575 | 10 | Glass sample cup 2.5 inc | 2 | ST | MANUF | LAB | JITTRA | 04/12/2019 | 06/12/2019 | 16/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -8 | 102382 | COLOR GLOBAL CO.,LTD. | Ordered
671 | 10092951 | 1 | 28/11/2019 | 03/12/2019 | Chawakit K. | TH10 | 4500078586 | 10 | Calibration for HDT / Vicat Auto Ceast | 1 | LE | MANUF | LAB | JITTRA | 06/12/2019 | 06/12/2019 | 30/06/2020 | 0 | 0 |  |  | -174 | 105657 | TOTAL INNOLOGY CO., LTD. | Ordered
672 | 10092951 | 3 | 28/11/2019 | 03/12/2019 | Chawakit K. | TH10 | 4500078586 | 20 | Calibration for Automatic Notch CEAST | 1 | LE | MANUF | LAB | JITTRA | 06/12/2019 | 06/12/2019 | 30/06/2020 | 0 | 0 |  |  | -174 | 105657 | TOTAL INNOLOGY CO., LTD. | Ordered
673 | 10092951 | 4 | 28/11/2019 | 03/12/2019 | Chawakit K. | TH10 | 4500078586 | 30 | Preventive Maintenance and Calibration f | 1 | LE | MANUF | LAB | JITTRA | 06/12/2019 | 06/12/2019 | 30/06/2020 | 0 | 0 |  |  | -174 | 105657 | TOTAL INNOLOGY CO., LTD. | Ordered
674 | 10092951 | 10 | 28/11/2019 | 03/12/2019 | Chawakit K. | TH10 | 4500078586 | 40 | Preventive Maintenance for HDT / Vicat A | 1 | LE | MANUF | LAB | JITTRA | 06/12/2019 | 06/12/2019 | 30/06/2020 | 0 | 0 |  |  | -174 | 105657 | TOTAL INNOLOGY CO., LTD. | Ordered
675 | 10092887 | 10 | 25/11/2019 | 25/11/2019 | Pathai J. | TH10 | 4500078606 | 10 | Testo 176 H1 Data logger Temp.&Humidity | 1 | EA | PROJ-HSEQ | LAB | JITTRA | 06/12/2019 | 06/12/2019 | 30/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -22 | 106330 | Inaxes Company Limited | Ordered
676 | 10092887 | 20 | 25/11/2019 | 25/11/2019 | Pathai J. | TH10 | 4500078606 | 20 | Humidity Temperator Probe 0572 6147 | 1 | EA | PROJ-HSEQ | LAB | JITTRA | 06/12/2019 | 06/12/2019 | 30/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -22 | 106330 | Inaxes Company Limited | Ordered
677 | 10092887 | 30 | 25/11/2019 | 25/11/2019 | Pathai J. | TH10 | 4500078606 | 30 | Cable USBA-USB Mini B | 1 | EA | PROJ-HSEQ | LAB | JITTRA | 06/12/2019 | 06/12/2019 | 30/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -22 | 106330 | Inaxes Company Limited | Ordered
678 | 10092887 | 40 | 25/11/2019 | 25/11/2019 | Pathai J. | TH10 | 4500078606 | 40 | SD Card for Collecting data toTeasto 176 | 1 | EA | PROJ-HSEQ | LAB | JITTRA | 06/12/2019 | 06/12/2019 | 30/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -22 | 106330 | Inaxes Company Limited | Ordered
679 | 10092887 | 50 | 25/11/2019 | 25/11/2019 | Pathai J. | TH10 | 4500078606 | 50 | ISO 17025 calibration Temp. at 20,25,30C | 1 | LE | PROJ-HSEQ | LAB | JITTRA | 06/12/2019 | 06/12/2019 | 30/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -22 | 106330 | Inaxes Company Limited | Ordered
680 | 10092887 | 60 | 25/11/2019 | 25/11/2019 | Pathai J. | TH10 | 4500078606 | 60 | ISO 17025 calibration Humi. at 40,50,60% | 1 | LE | PROJ-HSEQ | LAB | JITTRA | 06/12/2019 | 06/12/2019 | 30/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -22 | 106330 | Inaxes Company Limited | Ordered
681 | 10093022 | 1 | 02/12/2019 | 03/12/2019 | Chawakit K. | TH10 | 4500078633 | 10 | SK235A บอร์ดคอนโทรลของ DSP | 1 | ST | MANUF | LAB | TULAYA | 11/12/2019 | 11/12/2019 | 15/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -7 | 101411 | Pneumax Co., Ltd. | Ordered
682 | 10093022 | 2 | 02/12/2019 | 03/12/2019 | Chawakit K. | TH10 | 4500078633 | 20 | SG01 ตาแก้วดูระดับน้ำสำหรับ CAT-G480 | 2 | ST | MANUF | LAB | TULAYA | 11/12/2019 | 11/12/2019 | 15/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -7 | 101411 | Pneumax Co., Ltd. | Ordered
683 | 10093022 | 3 | 02/12/2019 | 03/12/2019 | Chawakit K. | TH10 | 4500078633 | 30 | ค่าบริการ | 1 | ST | MANUF | LAB | TULAYA | 11/12/2019 | 11/12/2019 | 15/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -7 | 101411 | Pneumax Co., Ltd. | Ordered
684 | 10093064 | 10 | 04/12/2019 | 04/12/2019 | Nuntawan S. | TH10 | 4500078644 | 10 | KF Magnetic Stirrer fixing cost | 1 | SET | MANUF | LAB | JITTRA | 13/12/2019 | 13/12/2019 | 13/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -65 | 101094 | Metrohm Siam Ltd. | Ordered
685 | 10093053 | 10 | 03/12/2019 | 04/12/2019 | Nuntawan S. | TH10 | 4500078731 | 10 | ผ้าดิบลายสอง | 3 | EA | MANUF | LAB | JITTRA | 19/12/2019 | 25/12/2019 | 16/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -8 | 106916 | Ratchanee Chemical & SupplyCo.,Ltd. | Ordered
686 | 10093088 | 1 | 06/12/2019 | 06/12/2019 | Chawakit K. | TH10 | 4500078731 | 20 | Silicone oil 200 cst. For HDT & VICAT. | 2 | DR | MANUF | LAB | JITTRA | 19/12/2019 | 25/12/2019 | 16/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -8 | 106916 | Ratchanee Chemical & SupplyCo.,Ltd. | Ordered
687 | 10093056 | 10 | 04/12/2019 | 04/12/2019 | Nuntawan S. | TH10 | 4500078732 | 10 | STD COD 300 ppm | 1 | BOT | MANUF | LAB | JITTRA | 19/12/2019 | 19/12/2019 | 14/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -37 | 108212 | AB Sciex (Thailand) Ltd. | Ordered
688 | 10093210 | 1 | 13/12/2019 | 19/12/2019 | Chawakit K. | TH10 | 4500078745 | 10 | Activated Carbon Filter size 24x24x12 | 1 | EA | MANUF | LAB | JITTRA | 19/12/2019 | 19/12/2019 | 28/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -51 | 104918 | OFFICIAL EQUIPMENT MANUFACTURINGCO.,LTD | Ordered
689 | 10093210 | 2 | 13/12/2019 | 19/12/2019 | Chawakit K. | TH10 | 4500078745 | 20 | Pre Activated Carbon Fliter size 24x24x2 | 1 | EA | MANUF | LAB | JITTRA | 19/12/2019 | 19/12/2019 | 28/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -51 | 104918 | OFFICIAL EQUIPMENT MANUFACTURINGCO.,LTD | Ordered
690 | 10093083 | 10 | 04/12/2019 | 23/12/2019 | Pathai J. | TH10 | 4500078798 | 10 | RO Membrane 09.2003 for Smart2Pure | 1 | EA | MANUF | LAB | JITTRA | 24/12/2019 | 24/12/2019 | 13/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -5 | 106330 | Inaxes Company Limited | Ordered
691 | 10093079 | 10 | 04/12/2019 | 24/12/2019 | Karn.S | TH10 | 4500078804 | 10 | Oven for aging | 1 | EA | PROJ-MAIS | LAB | JITTRA | 25/12/2019 | 25/12/2019 | 20/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -12 | 107454 | Syntech Innovation Co., Ltd | Ordered
692 | 10093279 | 10 | 19/12/2019 | 25/12/2019 | Nuntawan S. | TH10 | 4500078816 | 10 | Septum blue PTFE/White silicone | 20 | PAK | MANUF | LAB | JITTRA | 25/12/2019 | 25/12/2019 | 17/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -9 | 101719 | Sea-Hill Co.,Ltd. | Ordered
693 | 10093225 | 10 | 16/12/2019 | 16/12/2019 | Bonpakorn N. | PDH1 | 4500078823 | 10 | Yearly PM for AAS AAnalyst700 | 1 | LE | MANUF | LAB | JITTRA | 27/12/2019 | 27/12/2019 | 30/11/2020 | 0 | 0 |  |  | -327 | 101361 | PerkinElmer Ltd. | Ordered
694 | 10093225 | 20 | 16/12/2019 | 16/12/2019 | Bonpakorn N. | PDH1 | 4500078825 | 10 | Yearly calibration electronic balance | 1 | LE | MANUF | LAB | JITTRA | 27/12/2019 | 27/12/2019 | 31/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -83 | 107904 | Thai Calibration Services Co.,Ltd. | Ordered
695 | 10093225 | 30 | 16/12/2019 | 16/12/2019 | Bonpakorn N. | PDH1 | 4500078825 | 20 | Yearly calibration standard weight | 1 | LE | MANUF | LAB | JITTRA | 27/12/2019 | 27/12/2019 | 31/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -83 | 107904 | Thai Calibration Services Co.,Ltd. | Ordered
696 | 10093268 | 10 | 18/12/2019 | 23/12/2019 | Pathai J. | TH10 | 4500078828 | 10 | Sticker AL 10 cm X 5 cm | 20 | PAK | MANUF | LAB | JITTRA | 27/12/2019 | 27/12/2019 | 17/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -9 | 107260 | Labelone Center Co.,Ltd. | Ordered
697 | 10093268 | 20 | 18/12/2019 | 23/12/2019 | Pathai J. | TH10 | 4500078828 | 20 | Ribbon Wax 110 mm X 300 m | 5 | PAK | MANUF | LAB | JITTRA | 27/12/2019 | 27/12/2019 | 17/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -9 | 107260 | Labelone Center Co.,Ltd. | Ordered
698 | 10093245 | 1 | 17/12/2019 | 18/12/2019 | Chawakit K. | TH10 | 4500078840 | 10 | Xylene soluble 4 L. (Macron) | 24 | BOT | MANUF | LAB | JITTRA | 27/12/2019 | 27/12/2019 | 13/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -5 | 101859 | South City Supplies Ltd.,Part. | Ordered
699 | 10093245 | 2 | 17/12/2019 | 18/12/2019 | Chawakit K. | TH10 | 4500078842 | 10 | ETHANOL (20L) Sprit B Commercial Grade | 20 | L | MANUF | LAB | JITTRA | 27/12/2019 | 27/12/2019 | 17/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -9 | 106916 | Ratchanee Chemical & SupplyCo.,Ltd. | Ordered
700 | 10093245 | 3 | 17/12/2019 | 18/12/2019 | Chawakit K. | TH10 | 4500078842 | 20 | IPA (commercial grade) | 1 | GLL | MANUF | LAB | JITTRA | 27/12/2019 | 27/12/2019 | 17/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -9 | 106916 | Ratchanee Chemical & SupplyCo.,Ltd. | Ordered
701 | 10092483 | 10 | 15/10/2019 | 19/11/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500078531 | 10 | Inlet Screen Distributor Complete Set | 1 | SET | ME-PART | PD1 | TULAYA | 02/12/2019 | 02/12/2019 | 30/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -22 | 108093 | AQSEPTENCE GROUP JAPAN LTD. | Ordered
702 | 10092978 | 10 | 29/11/2019 | 03/12/2019 | Komsin | TH10 | 4500078542 | 10 | Spring Newlong 305221 | 1 | PAK | ME-PART | PD1 | TULAYA | 03/12/2019 | 03/12/2019 | 30/01/2020 | 1 | 1 | PAK | 16/12/2019 | -45 | 101215 | Newlong (Thailand) Limited | Received | Completed
703 | 10092978 | 20 | 29/11/2019 | 03/12/2019 | Komsin | TH10 | 4500078542 | 20 | Looper Newlong 033121 | 3 | ST | ME-PART | PD1 | TULAYA | 03/12/2019 | 03/12/2019 | 30/01/2020 | 3 | 3 | ST | 16/12/2019 | -45 | 101215 | Newlong (Thailand) Limited | Received | Completed
704 | 10092978 | 30 | 29/11/2019 | 03/12/2019 | Komsin | TH10 | 4500078542 | 30 | Air Cylinder Newlong J01002 | 1 | EA | ME-PART | PD1 | TULAYA | 03/12/2019 | 03/12/2019 | 30/01/2020 | 1 | 1 | EA | 16/12/2019 | -45 | 101215 | Newlong (Thailand) Limited | Received | Completed
705 | 10092690 | 10 | 06/11/2019 | 28/11/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500078544 | 10 | PN K/5120T1-2MP-700 FOR PSV3093 | 2 | EA | ME-PART | PD1 | TULAYA | 03/12/2019 | 03/12/2019 | 10/04/2020 | 0 | 0 |  |  | -93 | 108712 | ATIS Asia Co., Ltd. | Ordered
706 | 10092690 | 20 | 06/11/2019 | 19/11/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500078544 | 20 | K-3002 SECOUNDARY STAGE CHECK VALVE | 1 | SET | ME-PART | PD1 | TULAYA | 03/12/2019 | 03/12/2019 | 10/04/2020 | 0 | 0 |  |  | -93 | 108712 | ATIS Asia Co., Ltd. | Ordered
707 | 10092990 | 10 | 29/11/2019 | 03/12/2019 | Komsin | TH10 | 4500078554 | 10 | Oil Splash Disk Robuschi RBS 145_23A | 1 | EA | ME-PART | PD1 | TULAYA | 03/12/2019 | 03/12/2019 | 30/01/2020 | 1 | 1 | EA | 18/12/2019 | -43 | 101297 | P.N.V. INNOTECH CO., LTD. | Received | Completed
708 | 10092990 | 20 | 29/11/2019 | 03/12/2019 | Komsin | TH10 | 4500078554 | 20 | Oil Splash Disk Robuschi RBS 145_23B | 2 | EA | ME-PART | PD1 | TULAYA | 03/12/2019 | 03/12/2019 | 30/01/2020 | 2 | 2 | EA | 18/12/2019 | -43 | 101297 | P.N.V. INNOTECH CO., LTD. | Received | Completed
709 | 10092990 | 30 | 29/11/2019 | 03/12/2019 | Komsin | TH10 | 4500078554 | 30 | Oil Splash Disk Robuschi RBS 145_23C | 1 | EA | ME-PART | PD1 | TULAYA | 03/12/2019 | 03/12/2019 | 30/01/2020 | 1 | 1 | EA | 18/12/2019 | -43 | 101297 | P.N.V. INNOTECH CO., LTD. | Received | Completed
710 | 10092990 | 40 | 29/11/2019 | 03/12/2019 | Komsin | TH10 | 4500078554 | 40 | Sealing Space Robuschi RBS 145_25 | 2 | EA | ME-PART | PD1 | TULAYA | 03/12/2019 | 03/12/2019 | 30/01/2020 | 2 | 2 | EA | 18/12/2019 | -43 | 101297 | P.N.V. INNOTECH CO., LTD. | Received | Completed
711 | 10092990 | 50 | 29/11/2019 | 03/12/2019 | Komsin | TH10 | 4500078554 | 50 | Sealing Space Robuschi RBS 145_25B | 2 | EA | ME-PART | PD1 | TULAYA | 03/12/2019 | 03/12/2019 | 30/01/2020 | 2 | 2 | EA | 18/12/2019 | -43 | 101297 | P.N.V. INNOTECH CO., LTD. | Received | Completed
712 | 10092990 | 60 | 29/11/2019 | 03/12/2019 | Komsin | TH10 | 4500078554 | 60 | Shaft Sleeve Robuschi RBS 145_37 | 1 | EA | ME-PART | PD1 | TULAYA | 03/12/2019 | 03/12/2019 | 30/01/2020 | 1 | 1 | EA | 25/12/2019 | -36 | 101297 | P.N.V. INNOTECH CO., LTD. | Received | Completed
713 | 10092990 | 70 | 29/11/2019 | 03/12/2019 | Komsin | TH10 | 4500078554 | 70 | Flexible Ring Robuschi RBS 145_45 | 16 | EA | ME-PART | PD1 | TULAYA | 03/12/2019 | 03/12/2019 | 30/01/2020 | 16 | 16 | EA | 18/12/2019 | -43 | 101297 | P.N.V. INNOTECH CO., LTD. | Received | Completed
714 | 10092973 | 10 | 29/11/2019 | 03/12/2019 | Komsin | TH10 | 4500078576 | 10 | Vacuum Filter Nagasaki RA-11 3/4B | 6 | EA | ME-PART | PD1 | TULAYA | 04/12/2019 | 06/12/2019 | 30/01/2020 | 6 | 6 | EA | 25/12/2019 | -36 | 101172 | Nagasaki kiki (Thailand) Co., Ltd. | Received | Completed
715 | 10092973 | 20 | 29/11/2019 | 03/12/2019 | Komsin | TH10 | 4500078576 | 20 | Clamp Gum Nagasaki MZ-8-1289W-1-R2 | 16 | EA | ME-PART | PD1 | TULAYA | 04/12/2019 | 06/12/2019 | 30/01/2020 | 16 | 16 | EA | 25/12/2019 | -36 | 101172 | Nagasaki kiki (Thailand) Co., Ltd. | Received | Completed
716 | 10092973 | 30 | 29/11/2019 | 03/12/2019 | Komsin | TH10 | 4500078576 | 30 | Clamp Gum Nagasaki MZ-8-1289W-2-R2 | 16 | EA | ME-PART | PD1 | TULAYA | 04/12/2019 | 06/12/2019 | 30/01/2020 | 16 | 16 | EA | 25/12/2019 | -36 | 101172 | Nagasaki kiki (Thailand) Co., Ltd. | Received | Completed
717 | 10092973 | 40 | 29/11/2019 | 03/12/2019 | Komsin | TH10 | 4500078576 | 40 | Sucker Pad Nagasaki Dia.60 mm. | 400 | EA | MTCONSUME | PD1 | TULAYA | 04/12/2019 | 06/12/2019 | 30/01/2020 | 100 | 100 | EA | 25/12/2019 | -22 | 101172 | Nagasaki kiki (Thailand) Co., Ltd. | Receiving | Partial Shipment
718 | 10092836 | 10 | 20/11/2019 | 03/12/2019 | Komsin | TH10 | 4500078636 | 10 | Cylindrical White Canvas D375 H250 mm. | 6 | EA | MECH | PD1 | TULAYA | 11/12/2019 | 11/12/2019 | 30/01/2020 | 6 | 6 | EA | 25/12/2019 | -36 | 100877 | KV SUPPLY (1994) LTD.,PART. | Received | Completed
719 | 10092836 | 20 | 20/11/2019 | 11/12/2019 | Komsin | TH10 | 4500078636 | 20 | Cylindrical White Canvas D375 H380 mm. | 2 | EA | MTCONSUME | PD1 | TULAYA | 11/12/2019 | 11/12/2019 | 30/01/2020 | 2 | 2 | EA | 25/12/2019 | -36 | 100877 | KV SUPPLY (1994) LTD.,PART. | Received | Completed
720 | 10092836 | 30 | 20/11/2019 | 11/12/2019 | Komsin | TH10 | 4500078636 | 30 | Cylindrical White Canvas D500 H380 mm. | 2 | EA | MTCONSUME | PD1 | TULAYA | 11/12/2019 | 11/12/2019 | 30/01/2020 | 2 | 2 | EA | 25/12/2019 | -36 | 100877 | KV SUPPLY (1994) LTD.,PART. | Received | Completed
721 | 10092836 | 40 | 20/11/2019 | 11/12/2019 | Komsin | TH10 | 4500078636 | 40 | Cylindrical White Canvas D620 H380 mm. | 1 | EA | MTCONSUME | PD1 | TULAYA | 11/12/2019 | 11/12/2019 | 30/01/2020 | 1 | 1 | EA | 25/12/2019 | -36 | 100877 | KV SUPPLY (1994) LTD.,PART. | Received | Completed
722 | 10092836 | 50 | 20/11/2019 | 11/12/2019 | Komsin | TH10 | 4500078636 | 50 | Square White Canvas W1410xL410xH300xT1.5 | 1 | EA | ME-PART | PD1 | TULAYA | 11/12/2019 | 11/12/2019 | 30/01/2020 | 1 | 1 | EA | 25/12/2019 | -36 | 100877 | KV SUPPLY (1994) LTD.,PART. | Received | Completed
723 | 10092961 | 10 | 29/11/2019 | 03/12/2019 | Komsin | TH10 | 4500078701 | 10 | AS-Interface AirBox ifm AC 2024 | 1 | EA | INST-PART | PD1 | TULAYA | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 10/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -33 | 105426 | BEUMER MaschinenfabrikGmbH & Co.KG | Ordered
724 | 10092969 | 10 | 29/11/2019 | 03/12/2019 | Komsin | TH10 | 4500078701 | 20 | Diffuse scan HRT96K/P-1600-1800-41 | 1 | EA | EE-PART | PD1 | TULAYA | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 10/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -33 | 105426 | BEUMER MaschinenfabrikGmbH & Co.KG | Ordered
725 | 10093200 | 10 | 13/12/2019 | 16/12/2019 | Chavalit | TH10 | 4500078702 | 10 | Screen #50/180/50/20 : 304SS Local | 10 | SET | MTCONSUME | PD1 | TULAYA | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 12/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -4 | 102016 | Thai Express Industry Co.,Ltd. | Ordered
726 | 10093200 | 20 | 13/12/2019 | 16/12/2019 | Chavalit | TH10 | 4500078702 | 20 | Screen #50/250/120/50/20 : 304SS Local | 10 | SET | MTCONSUME | PD1 | TULAYA | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 12/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -4 | 102016 | Thai Express Industry Co.,Ltd. | Ordered
727 | 10093181 | 10 | 12/12/2019 | 16/12/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500078736 | 10 | BLADDER(VITON)#1000-31,P-2007A/B/C | 3 | SET | ME-PART | PD1 | TULAYA | 19/12/2019 | 19/12/2019 | 20/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -12 | 100409 | Cmp Products Co.Ltd. | Ordered
728 | 10092607 | 10 | 29/10/2019 | 19/11/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500078741 | 10 | GEAR BOX FOR GATE VALVE 20CL600 | 1 | EA | ME-PART | PD1 | TULAYA | 19/12/2019 | 19/12/2019 | 10/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -33 | 108722 | Tefulong (Shanghai) Technologies Co., Ltd. | Ordered
729 | 10093019 | 10 | 02/12/2019 | 16/12/2019 | Chavalit | TH10 | 4500078787 | 10 | Screen mesh OD690 mm Mesh 20/80 | 1 | EA | ME-PART | PD1 | TULAYA | 23/12/2019 | 23/12/2019 | 30/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -22 | 102016 | Thai Express Industry Co.,Ltd. | Ordered
730 | 10091755 | 10 | 15/08/2019 | 16/08/2019 | Paiboon | TH10 | 4500077205 | 10 | Safety eyeglasses | 50 | EA | MANUF | PPE | TULAYA | 23/08/2019 | 23/08/2019 | 30/06/2020 | 40 | 40 | EA | 04/11/2019 | -174 | 107600 | Anusorn Bestsafe Co.,Ltd | Receiving | Partial Shipment
731 | 10091996 | 10 | 04/09/2019 | 05/09/2019 | Paiboon | TH10 | 4500077735 | 10 | Safety eyeglasses | 50 | EA | MANUF | PPE | TULAYA | 02/10/2019 | 03/10/2019 | 30/06/2020 | 25 | 25 | EA | 04/11/2019 | -174 | 107600 | Anusorn Bestsafe Co.,Ltd | Receiving | Partial Shipment
732 | 10090344 | 10 | 09/05/2019 | 26/08/2019 | Chonticha | TH10 | 4500078074 | 10 | Aluminize suit | 2 | SET | MANUF | PPE | TULAYA | 22/10/2019 | 24/10/2019 | 30/01/2020 | 2 | 2 | SET | 04/11/2019 | -87 | 107600 | Anusorn Bestsafe Co.,Ltd | Received | Completed
733 | 10092203 | 10 | 19/09/2019 | 29/11/2019 | Chatchawan | TH10 | 4500078330 | 10 | Calibration and certificate weight BG1-1 | 1 | EA | INST | RJT | PRIMYARAT | 18/11/2019 | 18/11/2019 | 28/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -51 | 104730 | CALIBRATION LABORATORY CO.,LTD. | Ordered
734 | 10092204 | 10 | 19/09/2019 | 29/11/2019 | Chatchawan | TH10 | 4500078330 | 20 | Calibration and certificate weight BG1-3 | 1 | EA | INST | RJT | PRIMYARAT | 18/11/2019 | 18/11/2019 | 28/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -51 | 104730 | CALIBRATION LABORATORY CO.,LTD. | Ordered
735 | 10092205 | 10 | 19/09/2019 | 29/11/2019 | Chatchawan | TH10 | 4500078330 | 30 | Calibration and certificate weight BG2-1 | 1 | EA | INST | RJT | PRIMYARAT | 18/11/2019 | 18/11/2019 | 28/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -51 | 104730 | CALIBRATION LABORATORY CO.,LTD. | Ordered
736 | 10092207 | 10 | 19/09/2019 | 19/11/2019 | Chatchawan | TH10 | 4500078330 | 40 | Calibration and certificate weight BG3-1 | 1 | EA | INST | RJT | PRIMYARAT | 18/11/2019 | 18/11/2019 | 28/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -51 | 104730 | CALIBRATION LABORATORY CO.,LTD. | Ordered
737 | 10092208 | 10 | 19/09/2019 | 19/11/2019 | Chatchawan | TH10 | 4500078330 | 50 | Calibration and certificate weight BG3-2 | 1 | EA | INST | RJT | PRIMYARAT | 18/11/2019 | 18/11/2019 | 28/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -51 | 104730 | CALIBRATION LABORATORY CO.,LTD. | Ordered
738 | 10092209 | 10 | 19/09/2019 | 12/11/2019 | Chatchawan | TH10 | 4500078330 | 60 | Calibration and certificate weight BG1-2 | 1 | EA | INST | RJT | PRIMYARAT | 18/11/2019 | 18/11/2019 | 28/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -51 | 104730 | CALIBRATION LABORATORY CO.,LTD. | Ordered
739 | 10092206 | 10 | 19/09/2019 | 29/11/2019 | Chatchawan | TH10 | 4500078330 | 70 | Calibration and certificate weight BG2-2 | 1 | EA | INST | RJT | PRIMYARAT | 18/11/2019 | 18/11/2019 | 28/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -51 | 104730 | CALIBRATION LABORATORY CO.,LTD. | Ordered
740 | 10092221 | 10 | 19/09/2019 | 03/01/2020 | Chatchawan | TH10 | 4500078330 | 80 | Calibration and certificate weight BG3-3 | 1 | EA | INST | RJT | PRIMYARAT | 18/11/2019 | 18/11/2019 | 28/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -51 | 104730 | CALIBRATION LABORATORY CO.,LTD. | Ordered
741 | 10092222 | 10 | 19/09/2019 | 19/11/2019 | Chatchawan | TH10 | 4500078330 | 90 | Calibration and certificate weight BG3-4 | 1 | EA | INST | RJT | PRIMYARAT | 18/11/2019 | 18/11/2019 | 28/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -51 | 104730 | CALIBRATION LABORATORY CO.,LTD. | Ordered
742 | 10092212 | 10 | 19/09/2019 | 29/11/2019 | Chatchawan | TH10 | 4500078330 | 100 | Calibration and certificate BG-21 | 1 | EA | INST | RJT | PRIMYARAT | 18/11/2019 | 18/11/2019 | 28/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -51 | 104730 | CALIBRATION LABORATORY CO.,LTD. | Ordered
743 | 10092214 | 10 | 19/09/2019 | 03/11/2019 | Chatchawan | TH10 | 4500078330 | 110 | Calibration and certificate chckerW-2912 | 1 | EA | INST | RJT | PRIMYARAT | 18/11/2019 | 18/11/2019 | 28/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -51 | 104730 | CALIBRATION LABORATORY CO.,LTD. | Ordered
744 | 10092220 | 10 | 19/09/2019 | 19/11/2019 | Chatchawan | TH10 | 4500078330 | 120 | Calibration and certificate ChckeW-3912A | 1 | EA | INST | RJT | PRIMYARAT | 18/11/2019 | 18/11/2019 | 28/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -51 | 104730 | CALIBRATION LABORATORY CO.,LTD. | Ordered
745 | 10092219 | 10 | 19/09/2019 | 19/11/2019 | Chatchawan | TH10 | 4500078330 | 130 | Calibration and certificate ChckeW-3912B | 1 | EA | INST | RJT | PRIMYARAT | 18/11/2019 | 18/11/2019 | 28/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -51 | 104730 | CALIBRATION LABORATORY CO.,LTD. | Ordered
746 | 10092210 | 10 | 19/09/2019 | 12/11/2019 | Chatchawan | TH10 | 4500078330 | 140 | Calibration and certificate Jumbo Bag1 | 1 | EA | INST | RJT | PRIMYARAT | 18/11/2019 | 18/11/2019 | 28/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -51 | 104730 | CALIBRATION LABORATORY CO.,LTD. | Ordered
747 | 10092211 | 10 | 19/09/2019 | 29/11/2019 | Chatchawan | TH10 | 4500078330 | 150 | Calibration and certificate HP BG-10 | 1 | EA | INST | RJT | PRIMYARAT | 18/11/2019 | 18/11/2019 | 28/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -51 | 104730 | CALIBRATION LABORATORY CO.,LTD. | Ordered
748 | 10092213 | 10 | 19/09/2019 | 14/11/2019 | Chatchawan | TH10 | 4500078330 | 160 | Calibration and certificate HP W-2911 | 2 | EA | INST | RJT | PRIMYARAT | 18/11/2019 | 18/11/2019 | 28/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -51 | 104730 | CALIBRATION LABORATORY CO.,LTD. | Ordered
749 | 10092216 | 10 | 19/09/2019 | 19/11/2019 | Chatchawan | TH10 | 4500078330 | 170 | Calibration and certificate HP W-3911A | 2 | EA | INST | RJT | PRIMYARAT | 18/11/2019 | 18/11/2019 | 28/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -51 | 104730 | CALIBRATION LABORATORY CO.,LTD. | Ordered
750 | 10092218 | 10 | 19/09/2019 | 19/11/2019 | Chatchawan | TH10 | 4500078330 | 180 | Calibration and certificate HP W-3911B | 2 | EA | INST | RJT | PRIMYARAT | 18/11/2019 | 18/11/2019 | 28/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -51 | 104730 | CALIBRATION LABORATORY CO.,LTD. | Ordered
751 | 10092215 | 10 | 19/09/2019 | 03/11/2019 | Chatchawan | TH10 | 4500078330 | 190 | Calibration and certificate Jumbo Bag 2 | 1 | EA | INST | RJT | PRIMYARAT | 18/11/2019 | 18/11/2019 | 28/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -51 | 104730 | CALIBRATION LABORATORY CO.,LTD. | Ordered
752 | 10092211 | 20 | 15/10/2019 | 29/11/2019 | Chatchawan | TH10 | 4500078330 | 200 | Onsite Service Per Day(Weight cal) | 1 | TAG | INST | RJT | PRIMYARAT | 18/11/2019 | 18/11/2019 | 28/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -51 | 104730 | CALIBRATION LABORATORY CO.,LTD. | Ordered
753 | 10092217 | 10 | 19/09/2019 | 29/11/2019 | Chatchawan | TH10 | 4500078330 | 210 | Calibration and certificate BigbaW-3910B | 1 | EA | INST | RJT | PRIMYARAT | 18/11/2019 | 18/11/2019 | 28/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -51 | 104730 | CALIBRATION LABORATORY CO.,LTD. | Ordered
754 | 10092223 | 10 | 19/09/2019 | 29/11/2019 | Chatchawan | TH10 | 4500078330 | 220 | Calibration and certificate HP W-3910A | 1 | EA | INST | RJT | PRIMYARAT | 18/11/2019 | 18/11/2019 | 28/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -51 | 104730 | CALIBRATION LABORATORY CO.,LTD. | Ordered
755 | 10092647 | 10 | 01/11/2019 | 01/11/2019 | verawat | TH10 | 4300001948 | 10 | Recover wooden pallet CP-4 | 4000 | ST | PACK | RM1 | SOMSAK | 07/11/2019 | 12/11/2019 | 30/06/2020 | 1600 | 1600 | ST | 01/01/2020 | -174 | 100879 | Kajohnpong Engineering ConstructionCo., Ltd. | Receiving | Partial Shipment
756 | 10092842 | 60 | 20/11/2019 | 20/11/2019 | verawat | TH10 | 4500078422 | 10 | AO168 | 20000 | KG | ADDITIVES | RM1 | WARUNEE | 20/11/2019 | 26/11/2019 | 11/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -3 | 104555 | RICH YU CHEMICAL HEADQUARTER | Ordered
757 | 10092843 | 10 | 20/11/2019 | 20/11/2019 | verawat | TH10 | 4500078422 | 20 | AOB225 | 10000 | KG | ADDITIVES | RM1 | WARUNEE | 20/11/2019 | 26/11/2019 | 11/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -3 | 104555 | RICH YU CHEMICAL HEADQUARTER | Ordered
758 | 10092898 | 10 | 26/11/2019 | 27/12/2019 | verawat | TH10 | 4500078489 | 10 | One way wooden pallet CP-4 | 2400 | ST | PACK | RM1 | SOMSAK | 26/11/2019 | 03/12/2019 | 31/01/2020 | 160 | 160 | ST | 25/12/2019 | -23 | 100879 | Kajohnpong Engineering ConstructionCo., Ltd. | Receiving | Partial Shipment
759 | 10093082 | 10 | 04/12/2019 | 06/12/2019 | Nipon P. | TH10 | 4500078591 | 10 | Thread - Large | 768 | ROL | PACK | RM1 | SOMSAK | 06/12/2019 | 11/12/2019 | 09/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -1 | 102250 | V.P.I. Co., Ltd. | Ordered
760 | 10093082 | 10 | 04/12/2019 | 06/12/2019 | Nipon P. | TH10 | 4500078591 | 20 | Thread - Large | 768 | ROL | PACK | RM1 | SOMSAK | 06/12/2019 | 11/12/2019 | 06/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -29 | 102250 | V.P.I. Co., Ltd. | Ordered
761 | 10093082 | 10 | 04/12/2019 | 06/12/2019 | Nipon P. | TH10 | 4500078591 | 30 | Thread - Large | 768 | ROL | PACK | RM1 | SOMSAK | 06/12/2019 | 11/12/2019 | 10/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -62 | 102250 | V.P.I. Co., Ltd. | Ordered
762 | 10093082 | 10 | 04/12/2019 | 06/12/2019 | Nipon P. | TH10 | 4500078591 | 40 | Thread - Large | 768 | ROL | PACK | RM1 | SOMSAK | 06/12/2019 | 11/12/2019 | 07/04/2020 | 0 | 0 |  |  | -90 | 102250 | V.P.I. Co., Ltd. | Ordered
763 | 10093082 | 10 | 04/12/2019 | 06/12/2019 | Nipon P. | TH10 | 4500078591 | 50 | Thread - Large | 768 | ROL | PACK | RM1 | SOMSAK | 06/12/2019 | 11/12/2019 | 07/05/2020 | 0 | 0 |  |  | -120 | 102250 | V.P.I. Co., Ltd. | Ordered
764 | 10093082 | 10 | 04/12/2019 | 06/12/2019 | Nipon P. | TH10 | 4500078591 | 60 | Thread - Large | 768 | ROL | PACK | RM1 | SOMSAK | 06/12/2019 | 11/12/2019 | 09/06/2020 | 0 | 0 |  |  | -153 | 102250 | V.P.I. Co., Ltd. | Ordered
765 | 10093321 | 10 | 23/12/2019 | 23/12/2019 | Nipon P. | TH10 | 4500078812 | 10 | Canvas cover products size 250X2220X210 | 18 | ST | MANUF | RM1 | SOMSAK | 25/12/2019 | 25/12/2019 | 21/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -13 | 101312 | PACIFIC CONTAINERBAG CO., LTD. | Ordered
766 | 10093321 | 30 | 23/12/2019 | 23/12/2019 | Nipon P. | TH10 | 4500078812 | 20 | Canvas cover products size 250X1220X210 | 6 | ST | MANUF | RM1 | SOMSAK | 25/12/2019 | 25/12/2019 | 21/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -13 | 101312 | PACIFIC CONTAINERBAG CO., LTD. | Ordered
767 | 10092423 | 1 | 08/10/2019 | 07/11/2019 | Ornpharin | TH10 | 4300001950 | 10 | Annual fee for credit rating Y2019-2022 | 1 | JHR | ADMIN | RM2 | WARUNEE | 08/11/2019 | 13/11/2019 | 07/11/2020 | 1 | 1 | JHR | 18/12/2019 | -325 | 108696 | Fitch Ratings (Thailand) Limited | Received | Completed
768 | 10091025 | 10 | 29/06/2019 | 01/07/2019 | verawat | TH10 | 4500076622 | 30 | Antistat163 | 7200 | KG | ADDITIVES | RM2 | WARUNEE | 01/07/2019 | 23/07/2019 | 06/01/2020 | 0 | 0 |  |  | 2 | 106565 | Croda (Thailand) Co., Ltd. | Ordered
769 | 10091105 | 40 | 03/07/2019 | 05/07/2019 | verawat | TH10 | 4500076682 | 30 | Hyperform HPN-20E | 1000 | KG | ADDITIVES | RM2 | WARUNEE | 05/07/2019 | 15/07/2019 | 10/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -2 | 102461 | Milliken Holdings (Hong Kong)Company, Limited | Ordered
770 | 10090234 | 20 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | Nipon P. | TH10 | 4500077484 | 30 | Catalyst ZN 111-4 | 1200 | KG | ADDITIVES | RM2 | WARUNEE | 11/09/2019 | 13/09/2019 | 11/01/2020 | 1200 | 1200 | KG | 01/01/2020 | -10 | 108080 | Basell Poliolefine Italia S.r.l. | Received | Completed
771 | 10091075 | 10 | 02/07/2019 | 03/07/2019 | NILUBON | TH10 | 4500077484 | 40 | Catalyst ZN 118 | 1200 | KG | ADDITIVES | RM2 | WARUNEE | 11/09/2019 | 13/09/2019 | 11/01/2020 | 1200 | 1200 | KG | 12/12/2019 | -30 | 108080 | Basell Poliolefine Italia S.r.l. | Received | Completed
772 | 10092053 | 30 | 09/09/2019 | 09/09/2019 | verawat | TH10 | 4500077484 | 50 | Catalyst ZN 168 Avant | 200 | KG | ADDITIVES | RM2 | WARUNEE | 11/09/2019 | 13/09/2019 | 11/01/2020 | 200 | 200 | KG | 01/01/2020 | -10 | 108080 | Basell Poliolefine Italia S.r.l. | Received | Completed
773 | 10092252 | 10 | 23/09/2019 | 23/09/2019 | verawat | TH10 | 4500077620 | 10 | PB H5416T | 50000 | KG | ADDITIVES | RM2 | WARUNEE | 24/09/2019 | 26/09/2019 | 31/01/2020 | 50000 | 50000 | KG | 20/12/2019 | -42 | 107945 | M.J. Additive (Asia) Co., Ltd. | Received | Completed
774 | 10091071 | 10 | 02/07/2019 | 03/07/2019 | NILUBON | TH10 | 4500077854 | 10 | TEAL | 6000 | KG | ADDITIVES | RM2 | WARUNEE | 09/10/2019 | 11/10/2019 | 20/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -12 | 106942 | Mitsui & Co. Plastics Ltd. | Ordered
775 | 10092562 | 10 | 24/10/2019 | 24/10/2019 | Nipon P. | TH10 | 4500078112 | 10 | TEAL | 6000 | KG | ADDITIVES | RM2 | WARUNEE | 25/10/2019 | 28/10/2019 | 20/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -12 | 106942 | Mitsui & Co. Plastics Ltd. | Ordered
776 | 10092562 | 30 | 24/10/2019 | 24/10/2019 | Nipon P. | TH10 | 4500078114 | 10 | Catalyst ZN 118 | 1200 | KG | ADDITIVES | RM2 | WARUNEE | 25/10/2019 | 04/11/2019 | 04/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -27 | 108080 | Basell Poliolefine Italia S.r.l. | Ordered
777 | 10092562 | 40 | 24/10/2019 | 24/10/2019 | Nipon P. | TH10 | 4500078117 | 10 | Hyperform HPN-20E | 1000 | KG | ADDITIVES | RM2 | WARUNEE | 25/10/2019 | 28/10/2019 | 10/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -2 | 102461 | Milliken Holdings (Hong Kong)Company, Limited | Ordered
778 | 10092562 | 100 | 24/10/2019 | 24/10/2019 | Nipon P. | TH10 | 4500078122 | 10 | Grease (White) | 11832 | KG | ADDITIVES | RM2 | WARUNEE | 25/10/2019 | 28/10/2019 | 11/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -34 | 104649 | SONNEBORN INC. | Ordered
779 | 10092053 | 50 | 09/09/2019 | 09/09/2019 | verawat | TH10 | 4500078381 | 10 | Antistat163 for Bulk | 14480 | KG | ADDITIVES | RM2 | WARUNEE | 18/11/2019 | 22/11/2019 | 27/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -19 | 102448 | PCC CHEMAX, INC. | Ordered
780 | 10092562 | 130 | 24/10/2019 | 24/10/2019 | Nipon P. | TH10 | 4500078413 | 10 | DM-DBS | 12000 | KG | ADDITIVES | RM2 | WARUNEE | 20/11/2019 | 23/12/2019 | 31/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -23 | 106915 | GCH POLYMER MATERIAL(HONG KONG) CO., LTD | Ordered
781 | 10092562 | 130 | 24/10/2019 | 24/10/2019 | Nipon P. | TH10 | 4500078413 | 20 | DM-DBS | 12000 | KG | ADDITIVES | RM2 | WARUNEE | 20/11/2019 | 23/12/2019 | 28/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -51 | 106915 | GCH POLYMER MATERIAL(HONG KONG) CO., LTD | Ordered
782 | 10091074 | 10 | 02/07/2019 | 09/09/2019 | NILUBON | TH10 | 4500078415 | 10 | Silica 45H | 11200 | KG | ADDITIVES | RM2 | WARUNEE | 20/11/2019 | 22/11/2019 | 25/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -17 | 102292 | W.R. Grace Trading(HONG KONG) LIMITED | Ordered
783 | 10092843 | 20 | 20/11/2019 | 20/11/2019 | verawat | TH10 | 4500078421 | 10 | PB A4-13 | 20000 | KG | ADDITIVES | RM2 | WARUNEE | 20/11/2019 | 26/11/2019 | 03/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -26 | 106021 | BASF (THAI) LIMITED | Ordered
784 | 10092843 | 40 | 20/11/2019 | 20/11/2019 | verawat | TH10 | 4500078421 | 20 | AO1425WL | 5760 | KG | ADDITIVES | RM2 | WARUNEE | 20/11/2019 | 26/11/2019 | 03/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -26 | 106021 | BASF (THAI) LIMITED | Ordered
785 | 10092842 | 70 | 20/11/2019 | 20/11/2019 | verawat | TH10 | 4500078423 | 10 | AO3114 | 10000 | KG | ADDITIVES | RM2 | WARUNEE | 20/11/2019 | 25/11/2019 | 31/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -23 | 107313 | Sino AdditivesPrivate Limited | Ordered
786 | 10092843 | 50 | 20/11/2019 | 20/11/2019 | verawat | TH10 | 4500078424 | 10 | Donor C | 1520 | KG | ADDITIVES | RM2 | WARUNEE | 20/11/2019 | 21/11/2019 | 31/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -23 | 104959 | WACKER-CHEMIE AG | Ordered
787 | 10092843 | 60 | 20/11/2019 | 20/11/2019 | verawat | TH10 | 4500078425 | 10 | Donor D | 1600 | KG | ADDITIVES | RM2 | WARUNEE | 20/11/2019 | 25/11/2019 | 31/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -23 | 106567 | EVONIK RESOURCE EFFICIENCYGMBH | Ordered
788 | 10092842 | 10 | 20/11/2019 | 20/11/2019 | verawat | TH10 | 4500078426 | 10 | Catalyst ZN 127 S (diether) | 200 | KG | ADDITIVES | RM2 | WARUNEE | 20/11/2019 | 23/12/2019 | 14/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -37 | 108080 | Basell Poliolefine Italia S.r.l. | Ordered
789 | 10092842 | 20 | 20/11/2019 | 20/11/2019 | verawat | TH10 | 4500078426 | 20 | Catalyst ZN 111-4 | 1200 | KG | ADDITIVES | RM2 | WARUNEE | 20/11/2019 | 23/12/2019 | 14/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -37 | 108080 | Basell Poliolefine Italia S.r.l. | Ordered
790 | 10092842 | 30 | 20/11/2019 | 20/11/2019 | verawat | TH10 | 4500078426 | 30 | Catalyst ZN 118 | 2400 | KG | ADDITIVES | RM2 | WARUNEE | 20/11/2019 | 23/12/2019 | 14/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -37 | 108080 | Basell Poliolefine Italia S.r.l. | Ordered
791 | 10090234 | 10 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | Nipon P. | TH10 | 4500078426 | 40 | Catalyst ZN 127 S (diether) | 200 | KG | ADDITIVES | RM2 | WARUNEE | 20/11/2019 | 23/12/2019 | 14/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -37 | 108080 | Basell Poliolefine Italia S.r.l. | Ordered
792 | 10092842 | 50 | 20/11/2019 | 20/11/2019 | verawat | TH10 | 4500078427 | 10 | NaBz | 6720 | KG | ADDITIVES | RM2 | WARUNEE | 20/11/2019 | 25/11/2019 | 31/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -23 | 105564 | Trigon Chemicals Pvt Ltd. | Ordered
793 | 10092842 | 100 | 20/11/2019 | 20/11/2019 | verawat | TH10 | 4500078428 | 10 | Talc C | 25 | TO | ADDITIVES | RM2 | WARUNEE | 20/11/2019 | 25/11/2019 | 28/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -51 | 103790 | IMI FABI S.P.A. | Ordered
794 | 10092843 | 70 | 20/11/2019 | 20/11/2019 | verawat | TH10 | 4500078429 | 10 | White Mineral Oil | 14 | TO | ADDITIVES | RM2 | WARUNEE | 21/11/2019 | 25/11/2019 | 01/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -24 | 104649 | SONNEBORN INC. | Ordered
795 | 10090234 | 70 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | Nipon P. | TH10 | 4500078429 | 20 | White Mineral Oil | 0 | TO | ADDITIVES | RM2 | WARUNEE | 21/11/2019 | 25/11/2019 | 01/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -24 | 104649 | SONNEBORN INC. | Ordered
796 | 10092842 | 90 | 20/11/2019 | 20/11/2019 | verawat | TH10 | 4500078432 | 10 | CaSt-WLC | 10000 | KG | ADDITIVES | RM2 | WARUNEE | 21/11/2019 | 22/11/2019 | 28/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -51 | 102437 | FACI Asia Pacific Pte, Ltd. | Ordered
797 | 10092854 | 10 | 21/11/2019 | 21/11/2019 | verawat | TH10 | 4500078443 | 10 | TEAL | 7050 | KG | ADDITIVES | RM2 | WARUNEE | 21/11/2019 | 25/11/2019 | 31/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -23 | 107043 | LANXESS Sales Netherlands B.V. | Ordered
798 | 10092854 | 20 | 21/11/2019 | 21/11/2019 | verawat | TH10 | 4500078444 | 10 | GMS90 | 24000 | KG | ADDITIVES | RM2 | WARUNEE | 21/11/2019 | 25/11/2019 | 31/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -23 | 106063 | Danisco Malaysia Sen. Bhd. | Ordered
799 | 10093013 | 10 | 02/12/2019 | 02/12/2019 | verawat | TH10 | 4500078555 | 10 | PB H5416T | 25000 | KG | ADDITIVES | RM2 | WARUNEE | 03/12/2019 | 12/12/2019 | 03/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -26 | 107945 | M.J. Additive (Asia) Co., Ltd. | Ordered
800 | 10093026 | 10 | 02/12/2019 | 02/12/2019 | verawat | TH10 | 4500078555 | 20 | MJ Preblend 5 | 2000 | KG | ADDITIVES | RM2 | WARUNEE | 03/12/2019 | 12/12/2019 | 03/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -26 | 107945 | M.J. Additive (Asia) Co., Ltd. | Ordered
801 | 10093138 | 10 | 09/12/2019 | 09/12/2019 | verawat | TH10 | 4500078555 | 30 | PB H5416T | 25000 | KG | ADDITIVES | RM2 | WARUNEE | 03/12/2019 | 12/12/2019 | 03/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -26 | 107945 | M.J. Additive (Asia) Co., Ltd. | Ordered
802 | 10093260 | 30 | 18/12/2019 | 25/12/2019 | verawat | TH10 | 4500078744 | 10 | White Mineral Oil | 7000 | KG | ADDITIVES | RM2 | WARUNEE | 19/12/2019 | 19/12/2019 | 20/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -72 | 106494 | Total Oil (Thailand) Co., Ltd. | Ordered
803 | 10093260 | 10 | 18/12/2019 | 24/12/2019 | verawat | TH10 | 4500078748 | 10 | TEAL | 7050 | KG | ADDITIVES | RM2 | WARUNEE | 19/12/2019 | 23/12/2019 | 20/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -43 | 107043 | LANXESS Sales Netherlands B.V. | Ordered
804 | 10093260 | 10 | 18/12/2019 | 24/12/2019 | verawat | TH10 | 4500078748 | 20 | TEAL | 7050 | KG | ADDITIVES | RM2 | WARUNEE | 19/12/2019 | 23/12/2019 | 20/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -72 | 107043 | LANXESS Sales Netherlands B.V. | Ordered
805 | 10093260 | 10 | 18/12/2019 | 24/12/2019 | verawat | TH10 | 4500078748 | 30 | TEAL | 7050 | KG | ADDITIVES | RM2 | WARUNEE | 19/12/2019 | 23/12/2019 | 20/04/2020 | 0 | 0 |  |  | -103 | 107043 | LANXESS Sales Netherlands B.V. | Ordered
806 | 10093260 | 10 | 18/12/2019 | 24/12/2019 | verawat | TH10 | 4500078749 | 10 | TEAL | 6000 | KG | ADDITIVES | RM2 | WARUNEE | 19/12/2019 | 20/12/2019 | 20/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -72 | 102469 | Nouryon Functional Chemicals B.V. | Ordered
807 | 10092854 | 30 | 21/11/2019 | 21/11/2019 | verawat | TH10 | 4500078750 | 10 | Antistat163 | 7200 | KG | ADDITIVES | RM2 | WARUNEE | 19/12/2019 | 23/12/2019 | 15/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -38 | 106565 | Croda (Thailand) Co., Ltd. | Ordered
808 | 10093260 | 20 | 18/12/2019 | 25/12/2019 | verawat | TH10 | 4500078751 | 10 | Donor C | 1520 | KG | ADDITIVES | RM2 | WARUNEE | 19/12/2019 | 20/12/2019 | 18/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -70 | 104959 | WACKER-CHEMIE AG | Ordered
809 | 10092843 | 30 | 20/11/2019 | 20/11/2019 | verawat | TH10 | 4500078755 | 10 | MJ Preblend 1 | 10000 | KG | ADDITIVES | RM2 | WARUNEE | 20/12/2019 | 23/12/2019 | 10/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -33 | 107945 | M.J. Additive (Asia) Co., Ltd. | Ordered
810 | 10093267 | 20 | 18/12/2019 | 25/12/2019 | verawat | TH10 | 4500078756 | 10 | MJ Preblend 3 | 20000 | KG | ADDITIVES | RM2 | WARUNEE | 20/12/2019 | 23/12/2019 | 10/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -33 | 106105 | MJ Additive InternationalIndustru (SENTEC) LLC | Ordered
811 | 10093267 | 20 | 18/12/2019 | 25/12/2019 | verawat | TH10 | 4500078756 | 20 | MJ Preblend 3 | 20000 | KG | ADDITIVES | RM2 | WARUNEE | 20/12/2019 | 23/12/2019 | 10/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -62 | 106105 | MJ Additive InternationalIndustru (SENTEC) LLC | Ordered
812 | 10093264 | 80 | 18/12/2019 | 25/12/2019 | verawat | TH10 | 4500078759 | 10 | AO168 | 40000 | KG | ADDITIVES | RM2 | WARUNEE | 20/12/2019 | 23/12/2019 | 18/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -41 | 104555 | RICH YU CHEMICAL HEADQUARTER | Ordered
813 | 10093264 | 100 | 18/12/2019 | 25/12/2019 | verawat | TH10 | 4500078759 | 20 | AOB215 TIN FREE | 20000 | KG | ADDITIVES | RM2 | WARUNEE | 20/12/2019 | 23/12/2019 | 18/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -41 | 104555 | RICH YU CHEMICAL HEADQUARTER | Ordered
814 | 10091105 | 70 | 03/07/2019 | 05/07/2019 | verawat | TH10 | 4500078759 | 30 | AOB225 | 10000 | KG | ADDITIVES | RM2 | WARUNEE | 20/12/2019 | 23/12/2019 | 18/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -41 | 104555 | RICH YU CHEMICAL HEADQUARTER | Ordered
815 | 10092854 | 40 | 21/11/2019 | 21/11/2019 | verawat | TH10 | 4500078765 | 10 | Erucamide | 10000 | KG | ADDITIVES | RM2 | WARUNEE | 20/12/2019 | 25/12/2019 | 10/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -62 | 107516 | PMC Biogenix (Korea) Ltd. | Ordered
816 | 10093264 | 40 | 18/12/2019 | 25/12/2019 | verawat | TH10 | 4500078766 | 10 | CaSt | 19200 | KG | ADDITIVES | RM2 | WARUNEE | 20/12/2019 | 23/12/2019 | 10/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -62 | 106376 | Peter Greven Asia SDN BHD | Ordered
817 | 10093381 | 10 | 25/12/2019 | 25/12/2019 | verawat | TH10 | 4500078818 | 10 | ANOX IC-14 (SI Group-Trial Korea plant) | 500 | KG | ADDITIVES | RM2 | WARUNEE | 26/12/2019 | 26/12/2019 | 28/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -51 | 108205 | The Additives Co.,Ltd. | Ordered
818 | 10092266 | 1 | 24/09/2019 | 24/09/2019 | Rungrueng | PDH1 | 4500077621 | 10 | GE Dispersant (20Y60) | 31920 | KG | MANUF | RM3 | WARUNEE | 24/09/2019 | 26/09/2019 | 31/01/2020 | 22800 | 22800 | KG | 20/12/2019 | -23 | 107500 | SUEZ Water Technologies & Solutions (Thailand) Co.,Ltd | Receiving | Partial Shipment
819 | 10092464 | 10 | 10/10/2019 | 16/10/2019 | Bonpakorn N. | PDH1 | 4500078166 | 10 | Methanol standard gas | 1 | EA | MANUF | RM3 | WARUNEE | 29/10/2019 | 29/10/2019 | 01/02/2020 | 1 | 1 | EA | 24/12/2019 | -39 | 102021 | Linde (Thailand) PublicCo.,Ltd. | Received | Completed
820 | 10093246 | 10 | 17/12/2019 | 18/12/2019 | Pathai J. | TH10 | 4500078729 | 10 | Nirogen gas UHP 99.9999% | 20 | BOT | MANUF | RM3 | WARUNEE | 19/12/2019 | 19/12/2019 | 29/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -52 | 100188 | Bangkok Industrial Gas Co.,Ltd | Ordered
821 | 10093246 | 20 | 17/12/2019 | 18/12/2019 | Pathai J. | TH10 | 4500078729 | 20 | Heluim gas UHP 99.9999% | 3 | BOT | MANUF | RM3 | WARUNEE | 19/12/2019 | 19/12/2019 | 29/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -52 | 100188 | Bangkok Industrial Gas Co.,Ltd | Ordered
822 | 10093297 | 1 | 20/12/2019 | 20/12/2019 | Rungrueng | PDH1 | 4500078780 | 10 | NaOH 50% | 180000 | KG | MANUF | RM3 | WARUNEE | 23/12/2019 | 25/12/2019 | 31/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -83 | 105790 | ADITYA BIRLA CHEMICALS (THAILAND)LTD. | Ordered
823 | 10093226 | 10 | 16/12/2019 | 16/12/2019 | Bonpakorn N. | PDH1 | 4500078781 | 10 | Helium gas | 5 | BOT | MANUF | RM3 | WARUNEE | 23/12/2019 | 23/12/2019 | 31/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -23 | 100188 | Bangkok Industrial Gas Co.,Ltd | Ordered
824 | 10093231 | 10 | 16/12/2019 | 18/12/2019 | Weerachit P. | TH10 | 4500078783 | 10 | LPG for flare | 100000 | KG | MANUF | RM3 | WARUNEE | 23/12/2019 | 23/12/2019 | 25/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -352 | 108409 | PTT Oil and Retail Business Public Company Limited | Ordered
825 | 10085350 | 10 | 09/07/2018 | 12/09/2018 | Chatchawan | TH10 | 4500072547 | 30 | Clean and leak test HV-38001A | 1 | EA | INST | SP1 | TULAYA | 10/09/2018 | 10/09/2018 | 16/11/2020 | 0 | 0 |  |  | -313 | 101201 | Metso (Thailand) Co., Ltd. | Canceled
826 | 10085351 | 10 | 09/07/2018 | 12/09/2018 | Chatchawan | TH10 | 4500072547 | 40 | Clean and leak test HV-38001B | 1 | EA | INST | SP1 | TULAYA | 10/09/2018 | 10/09/2018 | 16/11/2020 | 0 | 0 |  |  | -313 | 101201 | Metso (Thailand) Co., Ltd. | Canceled
827 | 10086727 | 20 | 01/10/2018 | 05/11/2018 | Watcharaphol | TH10 | 4500073366 | 20 | Installation of Wireless Pressure Gauge | 1 | LE | PROJ-ENGG | SP1 | TULAYA | 07/11/2018 | 24/12/2019 | 31/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -358 | 100555 | EMERSON (THAILAND) LIMITED | Ordered
828 | 10089102 | 10 | 14/02/2019 | 20/02/2019 | Komsin | TH10 | 4500075863 | 10 | Valve,3way,Perrin,KH22S/X,4300,HV-33108 | 1 | EA | INST-PART | SP1 | TULAYA | 13/06/2019 | 14/06/2019 | 20/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -43 | 101564 | Rojpaiboon Equipment Co., Ltd. | Ordered
829 | 10088873 | 10 | 06/02/2019 | 22/05/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500076087 | 10 | ON-OFF VALVE,215X1-OT1300,88# 10(Rev) | 1 | SET | INST-PART | SP1 | TULAYA | 24/05/2019 | 24/05/2019 | 30/06/2020 | 0 | 0 |  |  | -174 | 100746 | InCyam Co., Ltd. | Ordered
830 | 10091083 | 20 | 02/07/2019 | 03/07/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077095 | 20 | REGULATOR,342 03 103, 1/2 FNPT | 2 | EA | INST-PART | SP1 | TULAYA | 08/08/2019 | 08/08/2019 | 10/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -2 | 108645 | iVAC Automation Co., Ltd. | Ordered
831 | 10091083 | 40 | 24/07/2019 | 25/07/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077095 | 40 | SOLENOID VALVE,ASCO:EF8025B225/24VDC | 2 | EA | INST-PART | SP1 | TULAYA | 08/08/2019 | 08/08/2019 | 10/01/2020 | 2 | 2 | EA | 11/12/2019 | -30 | 108645 | iVAC Automation Co., Ltd. | Received | Completed
832 | 10091284 | 20 | 15/07/2019 | 17/07/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077241 | 10 | C-SEAL/BORE SEAL # 24B2191X012, FISHER | 1 | ST | INST-PART | SP1 | TULAYA | 26/08/2019 | 15/10/2019 | 10/02/2020 | 1 | 1 | ST | 21/11/2019 | -81 | 100882 | Kanit Engineering Corp., Ltd. | Received | Completed
833 | 10091284 | 30 | 15/07/2019 | 17/07/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077241 | 20 | PART KIT # 18B5959X022,FISHER | 1 | ST | INST-PART | SP1 | TULAYA | 26/08/2019 | 15/10/2019 | 10/02/2020 | 1 | 1 | ST | 21/11/2019 | -81 | 100882 | Kanit Engineering Corp., Ltd. | Received | Completed
834 | 10091284 | 90 | 15/07/2019 | 26/09/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077241 | 30 | PACKING SET SQUARE # V111696X012,FISHER | 1 | SET | INST-PART | SP1 | TULAYA | 26/08/2019 | 15/10/2019 | 10/02/2020 | 1 | 1 | SET | 21/11/2019 | -81 | 100882 | Kanit Engineering Corp., Ltd. | Received | Completed
835 | 10091284 | 100 | 15/07/2019 | 17/07/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077241 | 40 | BEARING THRUST # V131681X022,FISHER | 2 | ST | INST-PART | SP1 | TULAYA | 26/08/2019 | 15/10/2019 | 10/02/2020 | 2 | 2 | ST | 21/11/2019 | -81 | 100882 | Kanit Engineering Corp., Ltd. | Received | Completed
836 | 10091284 | 110 | 15/07/2019 | 17/07/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077241 | 50 | BEARING #V171724X012,FISHER | 4 | ST | INST-PART | SP1 | TULAYA | 26/08/2019 | 15/10/2019 | 10/02/2020 | 4 | 4 | ST | 21/11/2019 | -81 | 100882 | Kanit Engineering Corp., Ltd. | Received | Completed
837 | 10091284 | 120 | 15/07/2019 | 17/07/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077241 | 60 | PLUG/STEM ASSY P/N.15A6615X462,FISHER | 1 | SET | INST-PART | SP1 | TULAYA | 26/08/2019 | 15/10/2019 | 10/02/2020 | 1 | 1 | SET | 23/12/2019 | -49 | 100882 | Kanit Engineering Corp., Ltd. | Received | Completed
838 | 10091284 | 10 | 15/07/2019 | 17/07/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077242 | 10 | ST RG RET/BUSH#17A4161X032,FISHER | 1 | ST | INST-PART | SP1 | TULAYA | 26/08/2019 | 27/08/2019 | 20/01/2020 | 1 | 1 | ST | 18/11/2019 | -63 | 100882 | Kanit Engineering Corp., Ltd. | Received | Completed
839 | 10091463 | 10 | 25/07/2019 | 26/07/2019 | Rujisak M. | TH10 | 4500077376 | 10 | Completed valve with actuator for F3230 | 1 | SET | PROJ-ENGG | SP1 | TULAYA | 03/09/2019 | 03/09/2019 | 30/04/2020 | 0 | 0 |  |  | -113 | 103851 | THAISIA ENGINEERING CO.,LTD. | Ordered
840 | 10091463 | 20 | 25/07/2019 | 26/07/2019 | Rujisak M. | TH10 | 4500077376 | 20 | Completed valve with actuator for F3310 | 1 | SET | PROJ-ENGG | SP1 | TULAYA | 03/09/2019 | 03/09/2019 | 30/04/2020 | 0 | 0 |  |  | -113 | 103851 | THAISIA ENGINEERING CO.,LTD. | Ordered
841 | 10091463 | 30 | 25/07/2019 | 26/07/2019 | Rujisak M. | TH10 | 4500077376 | 30 | Spare part Overhaul Valve and Actuator | 1 | SET | PROJ-ENGG | SP1 | TULAYA | 03/09/2019 | 03/09/2019 | 30/04/2020 | 0 | 0 |  |  | -113 | 103851 | THAISIA ENGINEERING CO.,LTD. | Ordered
842 | 10091463 | 40 | 25/07/2019 | 26/07/2019 | Rujisak M. | TH10 | 4500077376 | 40 | FAT | 1 | SET | PROJ-ENGG | SP1 | TULAYA | 03/09/2019 | 03/09/2019 | 30/04/2020 | 0 | 0 |  |  | -113 | 103851 | THAISIA ENGINEERING CO.,LTD. | Ordered
843 | 10091713 | 10 | 10/08/2019 | 13/08/2019 | Komsin | TH10 | 4500077431 | 10 | Dial Gauge Teclock KM-121 | 1 | EA | INST-PART | SP1 | TULAYA | 06/09/2019 | 06/09/2019 | 20/01/2020 | 1 | 1 | EA | 18/12/2019 | -33 | 102449 | The Japan Steel Works, Ltd. (JSW) | Received | Completed
844 | 10091620 | 10 | 07/08/2019 | 13/08/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077432 | 10 | NMA:2510178100, Rolling-Contact Bearing | 1 | EA | EE-PART | SP1 | TULAYA | 06/09/2019 | 06/09/2019 | 20/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -72 | 101793 | SIEMENS LTD. | Ordered
845 | 10091620 | 20 | 07/08/2019 | 13/08/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077432 | 20 | NMA:2511162300, Rolling-Contact Bearing | 1 | EA | EE-PART | SP1 | TULAYA | 06/09/2019 | 06/09/2019 | 20/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -72 | 101793 | SIEMENS LTD. | Ordered
846 | 10091620 | 30 | 07/08/2019 | 13/08/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077432 | 30 | NMA:2511160800, Rolling-Contact Bearing | 1 | EA | EE-PART | SP1 | TULAYA | 06/09/2019 | 06/09/2019 | 20/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -72 | 101793 | SIEMENS LTD. | Ordered
847 | 10091419 | 10 | 23/07/2019 | 05/09/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077615 | 10 | HYDRAULIC VALVE,YUKEN,DAG-03-3C2-4090 | 1 | EA | INST-PART | SP1 | TULAYA | 24/09/2019 | 25/09/2019 | 20/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -43 | 100363 | Chavanan Corporation Ltd. | Ordered
848 | 10091741 | 10 | 14/08/2019 | 14/08/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077707 | 10 | PART KITS 20, KBV, VANESSA | 2 | SET | INST-PART | SP1 | TULAYA | 01/10/2019 | 01/10/2019 | 10/02/2020 | 2 | 2 | SET | 04/12/2019 | -68 | 103800 | ENFOURTECH CORP.,LTD. | Received | Completed
849 | 10091886 | 10 | 27/08/2019 | 30/08/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077717 | 10 | KTM ACT-CYLINDER 10 | 1 | SET | INST-PART | SP1 | TULAYA | 01/10/2019 | 02/10/2019 | 20/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -43 | 103800 | ENFOURTECH CORP.,LTD. | Ordered
850 | 10091883 | 10 | 27/08/2019 | 30/08/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077719 | 10 | GASKET SPIRAL#001242.868.000,VALTEK | 1 | EA | INST-PART | SP1 | TULAYA | 01/10/2019 | 02/10/2019 | 30/01/2020 | 1 | 1 | EA | 17/12/2019 | -44 | 100084 | Alpha Group Co., Ltd. | Received | Completed
851 | 10091883 | 20 | 27/08/2019 | 30/08/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077719 | 20 | GASKET SPIRAL#001240.868.000,VALTEK | 1 | EA | INST-PART | SP1 | TULAYA | 01/10/2019 | 02/10/2019 | 30/01/2020 | 1 | 1 | EA | 17/12/2019 | -44 | 100084 | Alpha Group Co., Ltd. | Received | Completed
852 | 10091883 | 30 | 27/08/2019 | 30/08/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077719 | 30 | GUIDE STEM, LOWER#021461.825.000,VALTEK | 1 | EA | INST-PART | SP1 | TULAYA | 01/10/2019 | 02/10/2019 | 30/01/2020 | 1 | 1 | EA | 17/12/2019 | -44 | 100084 | Alpha Group Co., Ltd. | Received | Completed
853 | 10091883 | 40 | 27/08/2019 | 30/08/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077719 | 40 | GUIDE LINER#057360.927.000,VALTEK | 1 | EA | INST-PART | SP1 | TULAYA | 01/10/2019 | 02/10/2019 | 30/01/2020 | 1 | 1 | EA | 17/12/2019 | -44 | 100084 | Alpha Group Co., Ltd. | Received | Completed
854 | 10091883 | 50 | 27/08/2019 | 30/08/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077719 | 50 | PACKING SET#020754.925.000,VALTEK | 1 | EA | INST-PART | SP1 | TULAYA | 01/10/2019 | 02/10/2019 | 30/01/2020 | 1 | 1 | EA | 17/12/2019 | -44 | 100084 | Alpha Group Co., Ltd. | Received | Completed
855 | 10091883 | 60 | 27/08/2019 | 30/08/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077719 | 60 | KIT ACTUATOR#037859.999.000,VALTEK | 1 | SET | INST-PART | SP1 | TULAYA | 01/10/2019 | 02/10/2019 | 30/01/2020 | 1 | 1 | SET | 17/12/2019 | -44 | 100084 | Alpha Group Co., Ltd. | Received | Completed
856 | 10091885 | 10 | 27/08/2019 | 30/08/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077719 | 70 | NT3000 Series Electro-Pneumatic, | 1 | EA | INST-PART | SP1 | TULAYA | 01/10/2019 | 02/10/2019 | 30/01/2020 | 1 | 1 | EA | 17/12/2019 | -44 | 100084 | Alpha Group Co., Ltd. | Received | Completed
857 | 10091885 | 20 | 27/08/2019 | 30/08/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077719 | 80 | SPOOL VALVE#043984.999.000 | 1 | EA | INST-PART | SP1 | TULAYA | 01/10/2019 | 02/10/2019 | 30/01/2020 | 1 | 1 | EA | 17/12/2019 | -44 | 100084 | Alpha Group Co., Ltd. | Received | Completed
858 | 10091884 | 10 | 27/08/2019 | 30/08/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077721 | 10 | Mounting Bracket 1066 | 1 | EA | INST-PART | SP1 | TULAYA | 02/10/2019 | 02/10/2019 | 30/01/2020 | 1 | 1 | EA | 21/11/2019 | -70 | 100555 | EMERSON (THAILAND) LIMITED | Received | Completed
859 | 10091884 | 20 | 27/08/2019 | 30/08/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077721 | 20 | Connector, 1 x 1 316 SS | 1 | EA | INST-PART | SP1 | TULAYA | 02/10/2019 | 02/10/2019 | 30/01/2020 | 1 | 1 | EA | 21/11/2019 | -70 | 100555 | EMERSON (THAILAND) LIMITED | Received | Completed
860 | 10091884 | 30 | 27/08/2019 | 30/08/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077721 | 30 | Chamber SS316 | 1 | EA | INST-PART | SP1 | TULAYA | 02/10/2019 | 02/10/2019 | 30/01/2020 | 1 | 1 | EA | 21/11/2019 | -70 | 100555 | EMERSON (THAILAND) LIMITED | Received | Completed
861 | 10091884 | 40 | 27/08/2019 | 30/08/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077721 | 40 | 3300HTVP-10-30-70, pH/ORP Sensor | 1 | EA | INST-PART | SP1 | TULAYA | 02/10/2019 | 02/10/2019 | 30/01/2020 | 1 | 1 | EA | 21/11/2019 | -70 | 100555 | EMERSON (THAILAND) LIMITED | Received | Completed
862 | 10091884 | 50 | 27/08/2019 | 30/08/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077721 | 50 | 10 VP8 Cable | 1 | EA | INST-PART | SP1 | TULAYA | 02/10/2019 | 02/10/2019 | 30/01/2020 | 1 | 1 | EA | 21/11/2019 | -70 | 100555 | EMERSON (THAILAND) LIMITED | Received | Completed
863 | 10091922 | 10 | 30/08/2019 | 30/08/2019 | Komsin | TH10 | 4500077740 | 10 | FT,Oval coriolis,ALTImass,0.72-3.6kg/h | 2 | EA | INST-PART | SP1 | TULAYA | 02/10/2019 | 07/10/2019 | 28/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -20 | 104761 | OVAL (THAILAND) LTD. | Ordered
864 | 10091922 | 20 | 30/08/2019 | 30/08/2019 | Komsin | TH10 | 4500077740 | 20 | FT,Oval coriolis,ALTImass,0.72-6kg/h | 2 | EA | INST-PART | SP1 | TULAYA | 02/10/2019 | 07/10/2019 | 28/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -20 | 104761 | OVAL (THAILAND) LTD. | Ordered
865 | 10092005 | 10 | 04/09/2019 | 05/09/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077748 | 10 | KIT, REPAIR # RPACKX00012,FISHER | 6 | ST | INST-PART | SP1 | TULAYA | 03/10/2019 | 03/10/2019 | 10/01/2020 | 6 | 6 | ST | 19/11/2019 | -52 | 100882 | Kanit Engineering Corp., Ltd. | Received | Completed
866 | 10092005 | 20 | 04/09/2019 | 05/09/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077748 | 20 | Plug/Stem EQ%,15A6480X102,FISHER | 1 | ST | INST-PART | SP1 | TULAYA | 03/10/2019 | 03/10/2019 | 10/01/2020 | 1 | 1 | ST | 19/11/2019 | -52 | 100882 | Kanit Engineering Corp., Ltd. | Received | Completed
867 | 10091621 | 10 | 07/08/2019 | 30/09/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077884 | 10 | VALVE SP SET,P/N:H032544 FOR UZV,METSO | 1 | SET | INST-PART | SP1 | TULAYA | 10/10/2019 | 10/10/2019 | 16/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -68 | 108104 | Automatech Engineering Co., Ltd. | Ordered
868 | 10091621 | 20 | 07/08/2019 | 30/09/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077884 | 20 | SPARE PART SET ACT 40PV001 | 1 | SET | INST-PART | SP1 | TULAYA | 10/10/2019 | 10/10/2019 | 16/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -68 | 108104 | Automatech Engineering Co., Ltd. | Ordered
869 | 10091621 | 30 | 07/08/2019 | 30/09/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077884 | 30 | SPARE PART SET BODY 40TV001 | 1 | SET | INST-PART | SP1 | TULAYA | 10/10/2019 | 10/10/2019 | 16/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -68 | 108104 | Automatech Engineering Co., Ltd. | Ordered
870 | 10091621 | 40 | 07/08/2019 | 30/09/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077884 | 40 | SPARE PART SET ACT 40TV001 | 1 | SET | INST-PART | SP1 | TULAYA | 10/10/2019 | 10/10/2019 | 16/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -68 | 108104 | Automatech Engineering Co., Ltd. | Ordered
871 | 10091621 | 50 | 07/08/2019 | 30/09/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077884 | 50 | STUD, PSA METSO | 16 | EA | INST-PART | SP1 | TULAYA | 10/10/2019 | 10/10/2019 | 16/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -68 | 108104 | Automatech Engineering Co., Ltd. | Ordered
872 | 10091621 | 60 | 07/08/2019 | 30/09/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077884 | 60 | CAST COUPLING HALF, PSA METSO | 16 | EA | INST-PART | SP1 | TULAYA | 10/10/2019 | 10/10/2019 | 16/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -68 | 108104 | Automatech Engineering Co., Ltd. | Ordered
873 | 10091621 | 70 | 07/08/2019 | 30/09/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077884 | 70 | LOCK NUT, PSA METSO | 16 | EA | INST-PART | SP1 | TULAYA | 10/10/2019 | 10/10/2019 | 16/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -68 | 108104 | Automatech Engineering Co., Ltd. | Ordered
874 | 10091621 | 80 | 07/08/2019 | 30/09/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077884 | 80 | PART SET RKW-510, PSA METSO | 4 | SET | INST-PART | SP1 | TULAYA | 10/10/2019 | 10/10/2019 | 16/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -68 | 108104 | Automatech Engineering Co., Ltd. | Ordered
875 | 10091621 | 90 | 07/08/2019 | 30/09/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077884 | 90 | PART SET RKW-734, PSA METSO | 4 | SET | INST-PART | SP1 | TULAYA | 10/10/2019 | 10/10/2019 | 16/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -68 | 108104 | Automatech Engineering Co., Ltd. | Ordered
876 | 10092150 | 10 | 16/09/2019 | 16/09/2019 | Komsin | TH10 | 4500077888 | 10 | Smoke Detector System Sensor 2151+B401 | 5 | EA | INST-PART | SP1 | TULAYA | 11/10/2019 | 11/10/2019 | 10/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -2 | 100680 | Guardfire Ltd. | Ordered
877 | 10092123 | 10 | 12/09/2019 | 16/09/2019 | Komsin | TH10 | 4500077888 | 20 | Manual Call Point MEDC BG2EDC2FR | 1 | EA | INST-PART | SP1 | TULAYA | 11/10/2019 | 11/10/2019 | 10/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -2 | 100680 | Guardfire Ltd. | Ordered
878 | 10092109 | 10 | 12/09/2019 | 16/09/2019 | Komsin | TH10 | 4500077892 | 10 | Plug/Stem EQ% Fisher 15A6480X102 | 1 | EA | INST-PART | SP1 | TULAYA | 11/10/2019 | 11/10/2019 | 20/01/2020 | 1 | 1 | EA | 21/11/2019 | -60 | 100882 | Kanit Engineering Corp., Ltd. | Received | Completed
879 | 10091807 | 10 | 19/08/2019 | 30/08/2019 | Komsin | TH10 | 4500077903 | 10 | Sampling Valve M2CP-40 PSIG SS. | 1 | EA | INST-PART | SP1 | TULAYA | 11/10/2019 | 11/10/2019 | 15/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -7 | 101373 | PETRO-INSTRUMENTS CORP., LTD. | Ordered
880 | 10091887 | 10 | 27/08/2019 | 30/08/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077905 | 10 | Air Filter-Regulator B74G-4AS | 4 | EA | INST-PART | SP1 | TULAYA | 11/10/2019 | 11/10/2019 | 15/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -7 | 108104 | Automatech Engineering Co., Ltd. | Ordered
881 | 10091887 | 20 | 27/08/2019 | 30/08/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077905 | 20 | Air Filter-Regulator B73G-3AK | 6 | EA | INST-PART | SP1 | TULAYA | 11/10/2019 | 11/10/2019 | 15/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -7 | 108104 | Automatech Engineering Co., Ltd. | Ordered
882 | 10092115 | 10 | 12/09/2019 | 11/10/2019 | Komsin | TH10 | 4500077942 | 10 | Pressure Regulator Go H2-1Z55C3G111 | 1 | ST | INST-PART | SP1 | TULAYA | 16/10/2019 | 16/10/2019 | 15/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -7 | 104018 | PETCHEM SUPPLY CO., LTD. | Ordered
883 | 10092115 | 20 | 12/09/2019 | 16/09/2019 | Komsin | TH10 | 4500077942 | 20 | Electrically Heat Regulator GO HPR-2XW | 1 | EA | INST-PART | SP1 | TULAYA | 16/10/2019 | 16/10/2019 | 15/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -7 | 104018 | PETCHEM SUPPLY CO., LTD. | Ordered
884 | 10092291 | 10 | 26/09/2019 | 30/09/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077975 | 10 | SEAT DISK#17B9837X022,FISHER | 1 | EA | INST-PART | SP1 | JITTRA | 17/10/2019 | 17/10/2019 | 15/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -7 | 100882 | Kanit Engineering Corp., Ltd. | Ordered
885 | 10092291 | 20 | 26/09/2019 | 30/09/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077975 | 20 | SEAT RING#27B9839X012,FISHER | 1 | EA | INST-PART | SP1 | JITTRA | 17/10/2019 | 17/10/2019 | 15/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -7 | 100882 | Kanit Engineering Corp., Ltd. | Ordered
886 | 10092294 | 10 | 26/09/2019 | 17/10/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077988 | 10 | PRESSURE GAUGE PANEL#5kg/cm2 PSA | 1 | EA | INST-PART | SP1 | JITTRA | 17/10/2019 | 17/10/2019 | 24/01/2020 | 1 | 1 | EA | 04/12/2019 | -51 | 100740 | IMI INDUSTRIES CO., LTD. | Received | Completed
887 | 10092294 | 20 | 26/09/2019 | 17/10/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077988 | 20 | PRESSURE GAUGE PANEL#15kg/cm2 PSA | 1 | EA | INST-PART | SP1 | JITTRA | 17/10/2019 | 17/10/2019 | 24/01/2020 | 1 | 1 | EA | 04/12/2019 | -51 | 100740 | IMI INDUSTRIES CO., LTD. | Received | Completed
888 | 10092294 | 30 | 26/09/2019 | 17/10/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077988 | 30 | PRESSURE GAUGE PANEL#20kg/cm2 PSA | 1 | EA | INST-PART | SP1 | JITTRA | 17/10/2019 | 17/10/2019 | 24/01/2020 | 1 | 1 | EA | 04/12/2019 | -51 | 100740 | IMI INDUSTRIES CO., LTD. | Received | Completed
889 | 10092009 | 10 | 04/09/2019 | 07/11/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500078000 | 10 | Spring Masoneilan 0000043-115-DE8 | 6 | EA | INST-PART | SP1 | TULAYA | 18/10/2019 | 18/10/2019 | 10/02/2020 | 6 | 6 | EA | 11/11/2019 | -91 | 100746 | InCyam Co., Ltd. | Received | Completed
890 | 10091984 | 10 | 03/09/2019 | 05/09/2019 | Komsin | TH10 | 4500078018 | 10 | ActuatorParker PRN150D-100-40-Z04-0061 | 7 | EA | INST-PART | SP1 | TULAYA | 21/10/2019 | 21/10/2019 | 15/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -7 | 104884 | Analytical and Control Technology 2000 Co., Ltd. | Ordered
891 | 10091882 | 10 | 27/08/2019 | 30/08/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500078026 | 10 | GUAGE VALVE MODEL: KM215NSVT | 5 | EA | INST-PART | SP1 | TULAYA | 21/10/2019 | 21/10/2019 | 15/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -7 | 103536 | UTCC TECH CO., LTD. | Ordered
892 | 10091882 | 20 | 27/08/2019 | 30/08/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500078026 | 20 | GUAGE VALVE/W FLANGE MODEL:KM215NSVT | 5 | EA | INST-PART | SP1 | TULAYA | 21/10/2019 | 21/10/2019 | 15/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -7 | 103536 | UTCC TECH CO., LTD. | Ordered
893 | 10091882 | 30 | 27/08/2019 | 30/08/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500078026 | 30 | GUAGE VALVE MONO FLANGE,MEF20A1515N16 | 5 | EA | INST-PART | SP1 | TULAYA | 21/10/2019 | 21/10/2019 | 15/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -7 | 103536 | UTCC TECH CO., LTD. | Ordered
894 | 10092234 | 10 | 20/09/2019 | 18/10/2019 | Komsin | TH10 | 4500078039 | 10 | Retaining RingFlowserve 032770.029.002 | 1 | ST | INST-PART | SP1 | TULAYA | 21/10/2019 | 14/11/2019 | 15/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -7 | 100084 | Alpha Group Co., Ltd. | Ordered
895 | 10091717 | 10 | 11/08/2019 | 13/08/2019 | Komsin | TH10 | 4500078051 | 10 | Gas Samplers Probe for GC MZCR | 10 | EA | INST-PART | SP1 | TULAYA | 21/10/2019 | 21/10/2019 | 31/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -83 | 107141 | Sewoong Plant Co.,Ltd. | Ordered
896 | 10092004 | 10 | 04/09/2019 | 08/10/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500078079 | 10 | METAL TUBE VARIABLE AREA FLOWMETER | 1 | EA | INST-PART | SP1 | TULAYA | 22/10/2019 | 24/10/2019 | 30/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -22 | 105025 | TECHTRONIC CO.,LTD. | Ordered
897 | 10092236 | 10 | 20/09/2019 | 22/10/2019 | Komsin | TH10 | 4500078082 | 10 | Temp. Transmitter Rosemount 3144PD1A2I | 1 | EA | INST-PART | SP1 | TULAYA | 22/10/2019 | 24/10/2019 | 15/01/2020 | 1 | 1 | EA | 28/11/2019 | -48 | 100555 | EMERSON (THAILAND) LIMITED | Received | Completed
898 | 10092357 | 10 | 02/10/2019 | 22/10/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500078083 | 10 | PH SENSOR,MODEL 3900pH,3900-01-10,32FT | 1 | ST | INST-PART | SP1 | TULAYA | 22/10/2019 | 24/10/2019 | 30/01/2020 | 1 | 1 | ST | 13/11/2019 | -78 | 100555 | EMERSON (THAILAND) LIMITED | Received | Completed
899 | 10092230 | 10 | 19/09/2019 | 20/09/2019 | TIRAPAT | TH10 | 4500078102 | 10 | Poppet Seat spring kit P/N G102265 | 3 | EA | INST | SP1 | TULAYA | 24/10/2019 | 24/10/2019 | 15/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -7 | 108685 | HKK Instrumentation Technologies(Thailand) Co., Ltd. | Ordered
900 | 10092230 | 20 | 19/09/2019 | 20/09/2019 | TIRAPAT | TH10 | 4500078102 | 20 | Diaphragm Assembly P/N G100040 | 3 | EA | INST | SP1 | TULAYA | 24/10/2019 | 24/10/2019 | 15/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -7 | 108685 | HKK Instrumentation Technologies(Thailand) Co., Ltd. | Ordered
901 | 10091930 | 20 | 28/10/2019 | 28/10/2019 | Chavalit | TH10 | 4500078167 | 10 | Submerse pump KSB KRTK 40-252/152UEG-S | 1 | SET | ME-PART | SP1 | JITTRA | 29/10/2019 | 29/10/2019 | 06/01/2020 | 0 | 0 |  |  | 2 | 100941 | KSB Pumps Co.,Ltd. | Ordered
902 | 10092235 | 10 | 20/09/2019 | 28/10/2019 | Komsin | TH10 | 4500078175 | 10 | Temp. Controller Gefran 40T-96-4-24-RR | 1 | EA | INST-PART | SP1 | TULAYA | 30/10/2019 | 01/11/2019 | 30/01/2020 | 1 | 1 | EA | 25/12/2019 | -36 | 104528 | PRIMUS CO.,LTD. | Received | Completed
903 | 10092160 | 10 | 16/09/2019 | 29/10/2019 | Komsin | TH10 | 4500078176 | 10 | Gasket Kitamura E0106 Ball Valve 1.1/2 | 1 | ST | INST-PART | SP1 | TULAYA | 30/10/2019 | 01/11/2019 | 10/01/2020 | 1 | 1 | ST | 26/11/2019 | -45 | 108692 | Thai MMI Service and Supply Co., Ltd. | Received | Completed
904 | 10092160 | 20 | 16/09/2019 | 29/10/2019 | Komsin | TH10 | 4500078176 | 20 | Seat Kitamura E0106 Ball Valve 1.1/2 | 1 | SET | INST-PART | SP1 | TULAYA | 30/10/2019 | 01/11/2019 | 10/01/2020 | 1 | 1 | SET | 26/11/2019 | -45 | 108692 | Thai MMI Service and Supply Co., Ltd. | Received | Completed
905 | 10092160 | 30 | 16/09/2019 | 29/10/2019 | Komsin | TH10 | 4500078176 | 30 | PackingKitamura E0106 Ball Valve 1.1/2 | 1 | SET | INST-PART | SP1 | TULAYA | 30/10/2019 | 01/11/2019 | 10/01/2020 | 1 | 1 | SET | 26/11/2019 | -45 | 108692 | Thai MMI Service and Supply Co., Ltd. | Received | Completed
906 | 10092523 | 10 | 18/10/2019 | 22/10/2019 | Komsin | TH10 | 4500078181 | 10 | Submersible Pump KSB AMA-DRAINER N-303 | 1 | EA | EE-PART | SP1 | JITTRA | 30/10/2019 | 01/11/2019 | 06/01/2020 | 1 | 1 | EA | 25/12/2019 | -12 | 100941 | KSB Pumps Co.,Ltd. | Received | Completed
907 | 10091615 | 10 | 06/08/2019 | 29/10/2019 | Komsin | TH10 | 4500078242 | 10 | Seal Kit for Valve HV-2137&HV-2149 | 1 | SET | INST-PART | SP1 | TULAYA | 05/11/2019 | 05/11/2019 | 20/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -43 | 108472 | SchuF South East Asia Limited | Ordered
908 | 10091615 | 20 | 06/08/2019 | 29/10/2019 | Komsin | TH10 | 4500078242 | 20 | Piston for HV-2137&HV-2149 | 1 | ST | INST-PART | SP1 | TULAYA | 05/11/2019 | 05/11/2019 | 20/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -43 | 108472 | SchuF South East Asia Limited | Ordered
909 | 10092613 | 10 | 30/10/2019 | 30/10/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500078260 | 10 | PH SENSOR,MODEL 3900pH,3900-01-10,32FT | 1 | ST | INST-PART | SP1 | JITTRA | 06/11/2019 | 06/11/2019 | 31/01/2020 | 1 | 1 | ST | 17/12/2019 | -45 | 100555 | EMERSON (THAILAND) LIMITED | Received | Completed
910 | 10092613 | 20 | 30/10/2019 | 30/10/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500078260 | 20 | pH SENSOR, MODEL 396P,15FT | 1 | EA | INST-PART | SP1 | JITTRA | 06/11/2019 | 06/11/2019 | 31/01/2020 | 1 | 1 | EA | 17/12/2019 | -45 | 100555 | EMERSON (THAILAND) LIMITED | Received | Completed
911 | 10092571 | 10 | 25/10/2019 | 28/10/2019 | Komsin | TH10 | 4500078290 | 10 | Electronic UnitDrexelbrookPLT0-31NN-NN | 1 | ST | INST-PART | SP1 | JITTRA | 08/11/2019 | 08/11/2019 | 03/02/2020 | 1 | 1 | ST | 25/12/2019 | -40 | 100882 | Kanit Engineering Corp., Ltd. | Received | Completed
912 | 10092571 | 20 | 25/10/2019 | 08/11/2019 | Komsin | TH10 | 4500078290 | 20 | Level Switch Drexelbrook PLT0-3315-DC1 | 1 | EA | INST-PART | SP1 | JITTRA | 08/11/2019 | 08/11/2019 | 03/02/2020 | 1 | 1 | EA | 25/12/2019 | -40 | 100882 | Kanit Engineering Corp., Ltd. | Received | Completed
913 | 10092571 | 30 | 25/10/2019 | 28/10/2019 | Komsin | TH10 | 4500078290 | 30 | Level Switch Drexelbrook PGT0-1000-DC | 1 | EA | INST-PART | SP1 | JITTRA | 08/11/2019 | 08/11/2019 | 03/02/2020 | 1 | 1 | EA | 24/12/2019 | -41 | 100882 | Kanit Engineering Corp., Ltd. | Received | Completed
914 | 10092519 | 10 | 17/10/2019 | 30/10/2019 | Chatchawan | TH10 | 4500078336 | 10 | Overhaul valve FV-21203 | 1 | EA | INST | SP1 | TULAYA | 12/11/2019 | 14/11/2019 | 30/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -22 | 100882 | Kanit Engineering Corp., Ltd. | Ordered
915 | 10092576 | 10 | 25/10/2019 | 06/11/2019 | Chatchawan | TH10 | 4500078337 | 10 | Function test and Seat Leak testHV-2805A | 1 | EA | INST | SP1 | TULAYA | 12/11/2019 | 13/11/2019 | 30/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -22 | 108104 | Automatech Engineering Co., Ltd. | Ordered
916 | 10092680 | 10 | 05/11/2019 | 06/11/2019 | Chatchawan | TH10 | 4500078344 | 10 | Overhaul actuator PV-2311 | 1 | EA | INST | SP1 | TULAYA | 13/11/2019 | 13/11/2019 | 30/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -22 | 108104 | Automatech Engineering Co., Ltd. | Ordered
917 | 10092663 | 10 | 04/11/2019 | 18/11/2019 | KOWIT .S | PDH1 | 4500078361 | 10 | BEARINGSKF#6328 C3 | 1 | ST | ME-PART | SP1 | JITTRA | 14/11/2019 | 18/11/2019 | 20/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -12 | 101826 | SKF (THAILAND) LTD. | Ordered
918 | 10091637 | 10 | 07/08/2019 | 18/11/2019 | Komsin | TH10 | 4500078401 | 10 | Float Titanium Orion XABA-3CJR-2BO/157 | 1 | EA | INST-PART | SP1 | TULAYA | 19/11/2019 | 19/11/2019 | 14/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -37 | 104791 | EXION THAILAND CO.,LTD. | Ordered
919 | 10091628 | 10 | 07/08/2019 | 18/11/2019 | Komsin | TH10 | 4500078402 | 10 | Ball Segment R1L 50 Jamesbury 7122402 | 1 | SET | INST-PART | SP1 | TULAYA | 19/11/2019 | 19/11/2019 | 28/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -51 | 108104 | Automatech Engineering Co., Ltd. | Ordered
920 | 10091628 | 20 | 07/08/2019 | 18/11/2019 | Komsin | TH10 | 4500078402 | 20 | Seat Set for Segment Valve (C 7125500) | 1 | SET | INST-PART | SP1 | TULAYA | 19/11/2019 | 19/11/2019 | 28/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -51 | 108104 | Automatech Engineering Co., Ltd. | Ordered
921 | 10091628 | 30 | 07/08/2019 | 17/09/2019 | Komsin | TH10 | 4500078402 | 30 | Valve Repair Kit Neles Code.250260 | 1 | EA | INST-PART | SP1 | TULAYA | 19/11/2019 | 19/11/2019 | 28/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -51 | 108104 | Automatech Engineering Co., Ltd. | Ordered
922 | 10091628 | 40 | 07/08/2019 | 18/11/2019 | Komsin | TH10 | 4500078402 | 40 | Packing in PTFE Neles Set Code 250530 | 2 | SET | INST-PART | SP1 | TULAYA | 19/11/2019 | 19/11/2019 | 28/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -51 | 108104 | Automatech Engineering Co., Ltd. | Ordered
923 | 10091628 | 50 | 07/08/2019 | 18/11/2019 | Komsin | TH10 | 4500078402 | 50 | Ball Neles | 1 | EA | INST-PART | SP1 | TULAYA | 19/11/2019 | 19/11/2019 | 28/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -51 | 108104 | Automatech Engineering Co., Ltd. | Ordered
924 | 10092837 | 10 | 20/11/2019 | 20/11/2019 | Komsin | TH10 | 4500078474 | 10 | Metal,CASSEL,sharkI,Software | 6 | EA | INST-PART | SP1 | JITTRA | 25/11/2019 | 25/11/2019 | 06/01/2020 | 6 | 6 | EA | 06/12/2019 | -31 | 103740 | SIAM SCALES & SYSTEM CO.,LTD. | Received | Completed
925 | 10092863 | 10 | 22/11/2019 | 28/11/2019 | Komsin | TH10 | 4500078521 | 10 | Level Switch E+H FTM51-5GG2L4AH7AA | 2 | EA | INST-PART | SP1 | JITTRA | 28/11/2019 | 28/11/2019 | 10/01/2020 | 2 | 2 | EA | 17/12/2019 | -24 | 100558 | Endress & Hauser (Thailand) Limited | Received | Completed
926 | 10092948 | 10 | 28/11/2019 | 30/12/2019 | Chatchawan | TH10 | 4500078527 | 10 | Change & Commissioning Velocity ST32311 | 1 | LE | INST | SP1 | TULAYA | 02/12/2019 | 03/12/2019 | 30/06/2020 | 1 | 1 | LE | 04/12/2019 | -209 | 106250 | MSE Meili AG - Multiphase Systems Engineering | Received | Completed
927 | 10092948 | 20 | 28/11/2019 | 30/12/2019 | Chatchawan | TH10 | 4500078527 | 20 | Withholding tax ST32311 job | 1 | LE | INST | SP1 | TULAYA | 02/12/2019 | 03/12/2019 | 30/06/2020 | 1 | 1 | LE | 04/12/2019 | -209 | 106250 | MSE Meili AG - Multiphase Systems Engineering | Received | Completed
928 | 10091401 | 10 | 22/07/2019 | 22/11/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500078578 | 10 | DIGITAL VALVE POSITIONER,DVC6200 HC | 1 | SET | INST-PART | SP1 | TULAYA | 04/12/2019 | 06/12/2019 | 20/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -43 | 100882 | Kanit Engineering Corp., Ltd. | Ordered
929 | 10091401 | 20 | 22/07/2019 | 17/09/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500078578 | 20 | I/P Smart Positioner Fisher DVC6200FFD | 1 | SET | INST-PART | SP1 | TULAYA | 04/12/2019 | 06/12/2019 | 20/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -43 | 100882 | Kanit Engineering Corp., Ltd. | Ordered
930 | 10092998 | 150 | 29/11/2019 | 01/12/2019 | Komsin | TH10 | 4500078593 | 150 | Precut Shim SKF TMAS 100-010 | 1 | PAK | MTCONSUME | SP1 | JITTRA | 06/12/2019 | 11/12/2019 | 14/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -6 | 101826 | SKF (THAILAND) LTD. | Ordered
931 | 10093003 | 40 | 29/11/2019 | 01/12/2019 | Komsin | TH10 | 4500078602 | 40 | Ball Valve 3/4FNPT Swagelok SS-AFSF12 | 1 | EA | INST-PART | SP1 | JITTRA | 06/12/2019 | 06/12/2019 | 06/01/2020 | 0 | 0 |  |  | 2 | 101007 | M.J.BANGKOK VALVE & FITTING CO., LTD. | Ordered
932 | 10092815 | 10 | 19/11/2019 | 28/11/2019 | Komsin | TH10 | 4500078618 | 10 | Pressure Sensor Atlas Copco 1089962516 | 1 | EA | INST-PART | SP1 | JITTRA | 09/12/2019 | 09/12/2019 | 13/01/2020 | 1 | 1 | EA | 16/12/2019 | -28 | 105566 | ATLAS COPCO (THAILAND) LTD. | Received | Completed
933 | 10092980 | 10 | 29/11/2019 | 03/12/2019 | Komsin | TH10 | 4500078655 | 10 | Diff Gauge Nuova Fima MD13: 0 to 1 kg | 1 | EA | INST-PART | SP1 | JITTRA | 16/12/2019 | 16/12/2019 | 09/04/2020 | 0 | 0 |  |  | -92 | 101026 | Magna International Co., Ltd. | Ordered
934 | 10093008 | 10 | 29/11/2019 | 11/12/2019 | Komsin | TH10 | 4500078657 | 10 | Pressure SwitchWika 232.50.100: 0-1 kg | 1 | ST | INST-PART | SP1 | JITTRA | 16/12/2019 | 16/12/2019 | 11/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -34 | 106764 | WIKA Instrumentation Corporation(Thailand) Co., Ltd. | Ordered
935 | 10093008 | 20 | 29/11/2019 | 11/12/2019 | Komsin | TH10 | 4500078657 | 20 | Pressure GaugeWika 232.50.160: 0-6 kg | 2 | ST | INST-PART | SP1 | JITTRA | 16/12/2019 | 16/12/2019 | 11/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -34 | 106764 | WIKA Instrumentation Corporation(Thailand) Co., Ltd. | Ordered
936 | 10093008 | 30 | 29/11/2019 | 01/12/2019 | Komsin | TH10 | 4500078657 | 30 | Pressure GaugeWika 233.50.100: 0-20 kg | 1 | EA | INST-PART | SP1 | JITTRA | 16/12/2019 | 16/12/2019 | 11/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -34 | 106764 | WIKA Instrumentation Corporation(Thailand) Co., Ltd. | Ordered
937 | 10092992 | 10 | 29/11/2019 | 16/12/2019 | Komsin | TH10 | 4500078660 | 10 | Forged Manifold Sami 3160CHHHHBBA | 1 | ST | INST-PART | SP1 | JITTRA | 16/12/2019 | 16/12/2019 | 11/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -34 | 106279 | Flow Systems Integration(Thailand) Co., Ltd. | Ordered
938 | 10093148 | 10 | 09/12/2019 | 19/12/2019 | TIRAPAT | TH10 | 4500078663 | 10 | Thermocouple type E Single classA OD6MM | 2 | EA | INST | SP1 | JITTRA | 16/12/2019 | 16/12/2019 | 15/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -7 | 103536 | UTCC TECH CO., LTD. | Ordered
939 | 10092967 | 10 | 29/11/2019 | 03/12/2019 | Komsin | TH10 | 4500078673 | 10 | Oil Scraper KwangShin 50102043 | 4 | EA | ME-PART | SP1 | JITTRA | 16/12/2019 | 16/12/2019 | 27/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -50 | 107557 | Siamraj Public Company Limited | Ordered
940 | 10092967 | 20 | 29/11/2019 | 03/12/2019 | Komsin | TH10 | 4500078673 | 20 | Valve Cover O-Ring KwangShin SR08011 | 2 | EA | ME-PART | SP1 | JITTRA | 16/12/2019 | 16/12/2019 | 27/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -50 | 107557 | Siamraj Public Company Limited | Ordered
941 | 10092857 | 10 | 21/11/2019 | 18/12/2019 | Komsin | TH10 | 4500078717 | 10 | Gasket for Casing Ebara 185x235x1t | 1 | ST | ME-PART | SP1 | JITTRA | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 12/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -35 | 106190 | EBARA (Thailand) Ltd | Ordered
942 | 10092963 | 10 | 29/11/2019 | 18/12/2019 | Komsin | TH10 | 4500078718 | 10 | Timing Belt K-Tron TP5MR 815-18 SD | 1 | EA | INST-PART | SP1 | JITTRA | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 07/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -30 | 101315 | PACIFIC INTERTECH CO., LTD. | Ordered
943 | 10092972 | 10 | 29/11/2019 | 03/12/2019 | Komsin | TH10 | 4500078720 | 10 | Micro Motion Coriolis MVD 1700 | 1 | EA | INST-PART | SP1 | JITTRA | 18/12/2019 | 23/12/2019 | 28/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -51 | 100555 | EMERSON (THAILAND) LIMITED | Ordered
944 | 10092991 | 10 | 29/11/2019 | 18/12/2019 | Komsin | TH10 | 4500078720 | 20 | Level Transmitter 3051L3AB4JD21AAI5M5Q4 | 1 | EA | INST-PART | SP1 | JITTRA | 18/12/2019 | 23/12/2019 | 28/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -51 | 100555 | EMERSON (THAILAND) LIMITED | Ordered
945 | 10092991 | 20 | 29/11/2019 | 18/12/2019 | Komsin | TH10 | 4500078720 | 30 | Smart Power Option Emerson 701PBKKF | 2 | EA | INST-PART | SP1 | JITTRA | 18/12/2019 | 23/12/2019 | 28/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -51 | 100555 | EMERSON (THAILAND) LIMITED | Ordered
946 | 10093318 | 10 | 23/12/2019 | 23/12/2019 | Kritin | TH10 | 4500078720 | 40 | Thermowell 1 1/2 CL300 | 1 | SET | PROJ-ENGG | SP1 | JITTRA | 18/12/2019 | 23/12/2019 | 28/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -51 | 100555 | EMERSON (THAILAND) LIMITED | Ordered
947 | 10093318 | 20 | 23/12/2019 | 23/12/2019 | Kritin | TH10 | 4500078720 | 50 | New calibration for TT-33402 | 1 | LE | PROJ-ENGG | SP1 | JITTRA | 18/12/2019 | 23/12/2019 | 28/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -51 | 100555 | EMERSON (THAILAND) LIMITED | Ordered
948 | 10093205 | 10 | 13/12/2019 | 16/12/2019 | Komsin | TH10 | 4500078728 | 10 | Belt Bando C-58 | 2 | EA | MTCONSUME | SP1 | JITTRA | 19/12/2019 | 19/12/2019 | 28/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -51 | 101826 | SKF (THAILAND) LTD. | Ordered
949 | 10093206 | 30 | 13/12/2019 | 16/12/2019 | Komsin | TH10 | 4500078728 | 40 | V-BELTTYPE:SPA-1000 | 1 | EA | MTCONSUME | SP1 | JITTRA | 19/12/2019 | 19/12/2019 | 13/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -5 | 101826 | SKF (THAILAND) LTD. | Ordered
950 | 10093206 | 40 | 13/12/2019 | 16/12/2019 | Komsin | TH10 | 4500078737 | 10 | V-Belt SPB-3050 | 4 | EA | ME-PART | SP1 | JITTRA | 19/12/2019 | 19/12/2019 | 06/01/2020 | 0 | 0 |  |  | 2 | 104766 | MOTION POWER & SERVICES CO.,LTD. | Ordered
951 | 10093197 | 10 | 13/12/2019 | 16/12/2019 | Komsin | TH10 | 4500078742 | 10 | Solenoid Valve Atlas Copco 1089070213 | 1 | EA | INST-PART | SP1 | JITTRA | 19/12/2019 | 19/12/2019 | 20/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -12 | 105566 | ATLAS COPCO (THAILAND) LTD. | Ordered
952 | 10093316 | 10 | 23/12/2019 | 23/12/2019 | Kritin | TH10 | 4500078774 | 10 | Temp gauge with thermowell | 3 | SET | PROJ-ENGG | SP1 | JITTRA | 23/12/2019 | 23/12/2019 | 28/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -51 | 103536 | UTCC TECH CO., LTD. | Ordered
953 | 10087030 | 10 | 30/10/2018 | 19/11/2019 | Komsin | TH10 | 4500078790 | 10 | Gland Packing Motoyama 2Bx2B #600 | 2 | SET | INST-PART | SP1 | TULAYA | 24/12/2019 | 24/12/2019 | 30/04/2020 | 0 | 0 |  |  | -113 | 108127 | Thai Kiuchi Co., Ltd. | Ordered
954 | 10087030 | 20 | 30/10/2018 | 11/12/2019 | Komsin | TH10 | 4500078790 | 20 | Packing Seat Motoyama 2Bx2B #600 | 2 | SET | INST-PART | SP1 | TULAYA | 24/12/2019 | 24/12/2019 | 30/04/2020 | 0 | 0 |  |  | -113 | 108127 | Thai Kiuchi Co., Ltd. | Ordered
955 | 10087030 | 30 | 30/10/2018 | 18/11/2019 | Komsin | TH10 | 4500078790 | 30 | Wiper PTFE #14 Motoyama 2Bx2B #600 | 2 | ST | INST-PART | SP1 | TULAYA | 24/12/2019 | 24/12/2019 | 30/04/2020 | 0 | 0 |  |  | -113 | 108127 | Thai Kiuchi Co., Ltd. | Ordered
956 | 10087030 | 40 | 30/10/2018 | 11/12/2019 | Komsin | TH10 | 4500078790 | 40 | Gland Packing Motoyama 3/4Bx3/4B #600 | 1 | SET | INST-PART | SP1 | TULAYA | 24/12/2019 | 24/12/2019 | 30/04/2020 | 0 | 0 |  |  | -113 | 108127 | Thai Kiuchi Co., Ltd. | Ordered
957 | 10087030 | 60 | 30/10/2018 | 18/11/2019 | Komsin | TH10 | 4500078790 | 60 | Packing Seat Motoyama 3/4Bx3/4B #600 | 1 | ST | INST-PART | SP1 | TULAYA | 24/12/2019 | 24/12/2019 | 30/04/2020 | 0 | 0 |  |  | -113 | 108127 | Thai Kiuchi Co., Ltd. | Ordered
958 | 10093001 | 10 | 29/11/2019 | 23/12/2019 | Komsin | TH10 | 4500078805 | 10 | Pressure Switch Sor 99V2-AG5-M2-C1A | 1 | PAK | INST-PART | SP1 | JITTRA | 25/12/2019 | 25/12/2019 | 25/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -77 | 101390 | Pinsuwan Co., Ltd. | Ordered
959 | 10093001 | 20 | 29/11/2019 | 23/12/2019 | Komsin | TH10 | 4500078805 | 20 | Pressure Switch Sor 55V2-AG45-M2-C1A | 1 | SET | INST-PART | SP1 | JITTRA | 25/12/2019 | 25/12/2019 | 25/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -77 | 101390 | Pinsuwan Co., Ltd. | Ordered
960 | 10093167 | 10 | 12/12/2019 | 23/12/2019 | anuchart | PDH1 | 4500078807 | 10 | pH SENSOR MODEL : FU24-05-T1-NPT, MFR : | 1 | EA | INST-PART | SP1 | JITTRA | 25/12/2019 | 25/12/2019 | 23/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -75 | 102359 | YOKOGAWA (THAILAND) LTD. | Ordered
961 | 10093189 | 10 | 12/12/2019 | 16/12/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500078809 | 10 | REMOTE TEMP L/W 10M PROBE L- 300MM | 1 | EA | INST-PART | SP1 | JITTRA | 25/12/2019 | 25/12/2019 | 10/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -62 | 100555 | EMERSON (THAILAND) LIMITED | Ordered
962 | 10093189 | 20 | 12/12/2019 | 24/12/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500078809 | 20 | PRESSURE 3051CD4A22A1AN1M5Q4T1C4 | 1 | SET | INST-PART | SP1 | JITTRA | 25/12/2019 | 25/12/2019 | 10/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -62 | 100555 | EMERSON (THAILAND) LIMITED | Ordered
963 | 10093224 | 10 | 16/12/2019 | 18/12/2019 | anuchart | PDH1 | 4500078814 | 10 | DWYER:Magnehelic Differential Pressure | 4 | EA | INST-PART | SP1 | JITTRA | 25/12/2019 | 25/12/2019 | 25/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -77 | 101487 | PVN ENGINEERING CO., LTD. | Ordered
964 | 10087532 | 10 | 30/11/2018 | 04/12/2018 | Chavalit | TH10 | 4500074046 | 10 | 2019 Beumer maintenance service : L1 | 1 | LE | ME-PART | SP2 | VIPORN | 03/01/2019 | 03/01/2019 | 31/01/2020 | 0.5 | 0.5 | LE | 24/06/2019 | -23 | 107160 | BEUMER Group (Thailand) Co., Ltd. | Receiving | Partial Shipment
965 | 10087532 | 20 | 30/11/2018 | 04/12/2018 | Chavalit | TH10 | 4500074046 | 20 | 2019 Beumer maintenance service : L2 | 1 | LE | ME-PART | SP2 | VIPORN | 03/01/2019 | 03/01/2019 | 31/01/2020 | 0.5 | 0.5 | LE | 24/06/2019 | -23 | 107160 | BEUMER Group (Thailand) Co., Ltd. | Receiving | Partial Shipment
966 | 10087532 | 30 | 30/11/2018 | 04/12/2018 | Chavalit | TH10 | 4500074046 | 30 | 2019 Beumer maintenance service : L3 | 1 | LE | ME-PART | SP2 | VIPORN | 03/01/2019 | 03/01/2019 | 31/01/2020 | 0.5 | 0.5 | LE | 24/06/2019 | -23 | 107160 | BEUMER Group (Thailand) Co., Ltd. | Receiving | Partial Shipment
967 | 10089555 | 10 | 13/03/2019 | 09/04/2019 | Wijak Phu | TH10 | 4500075398 | 10 | Set of Labyrinth ring (item110) | 1 | EA | ME-PART | SP2 | VIPORN | 03/04/2019 | 17/04/2019 | 30/04/2020 | 0 | 0 |  |  | -113 | 102638 | Coperion Pte Ltd | Ordered
968 | 10089555 | 20 | 13/03/2019 | 09/04/2019 | Wijak Phu | TH10 | 4500075398 | 20 | Round cord (item 145) | 1 | EA | ME-PART | SP2 | VIPORN | 03/04/2019 | 17/04/2019 | 30/04/2020 | 0 | 0 |  |  | -113 | 102638 | Coperion Pte Ltd | Ordered
969 | 10089555 | 30 | 13/03/2019 | 14/03/2019 | Wijak Phu | TH10 | 4500075398 | 30 | Labyrinth ring (item 185) | 4 | EA | ME-PART | SP2 | VIPORN | 03/04/2019 | 17/04/2019 | 30/04/2020 | 0 | 0 |  |  | -113 | 102638 | Coperion Pte Ltd | Ordered
970 | 10089555 | 40 | 13/03/2019 | 14/03/2019 | Wijak Phu | TH10 | 4500075398 | 40 | Shaft sealing ring BAUMSL with dust lip | 2 | EA | ME-PART | SP2 | VIPORN | 03/04/2019 | 17/04/2019 | 30/04/2020 | 0 | 0 |  |  | -113 | 102638 | Coperion Pte Ltd | Ordered
971 | 10089555 | 50 | 13/03/2019 | 09/04/2019 | Wijak Phu | TH10 | 4500075398 | 50 | Ring Item 211, 311 Coperion 15006052 | 2 | EA | ME-PART | SP2 | VIPORN | 03/04/2019 | 17/04/2019 | 30/04/2020 | 0 | 0 |  |  | -113 | 102638 | Coperion Pte Ltd | Ordered
972 | 10089555 | 60 | 13/03/2019 | 09/04/2019 | Wijak Phu | TH10 | 4500075398 | 60 | O-ring, 50x3 (item 228) | 2 | EA | ME-PART | SP2 | VIPORN | 03/04/2019 | 17/04/2019 | 30/04/2020 | 0 | 0 |  |  | -113 | 102638 | Coperion Pte Ltd | Ordered
973 | 10089555 | 70 | 13/03/2019 | 14/03/2019 | Wijak Phu | TH10 | 4500075398 | 70 | Cylinderical roller thrust bearing | 2 | EA | ME-PART | SP2 | VIPORN | 03/04/2019 | 17/04/2019 | 30/04/2020 | 0 | 0 |  |  | -113 | 102638 | Coperion Pte Ltd | Ordered
974 | 10089555 | 80 | 13/03/2019 | 14/03/2019 | Wijak Phu | TH10 | 4500075398 | 80 | Bearing SKF NU 2222 ECJ/C3 | 2 | EA | ME-PART | SP2 | VIPORN | 03/04/2019 | 17/04/2019 | 30/04/2020 | 0 | 0 |  |  | -113 | 102638 | Coperion Pte Ltd | Ordered
975 | 10089555 | 90 | 13/03/2019 | 14/03/2019 | Wijak Phu | TH10 | 4500075398 | 90 | Cyl. Roller Bearing SL (item 254/354) | 2 | EA | ME-PART | SP2 | VIPORN | 03/04/2019 | 17/04/2019 | 30/04/2020 | 0 | 0 |  |  | -113 | 102638 | Coperion Pte Ltd | Ordered
976 | 10089555 | 100 | 13/03/2019 | 14/03/2019 | Wijak Phu | TH10 | 4500075398 | 100 | Cyl. roller bearing SL (item 353) | 1 | EA | ME-PART | SP2 | VIPORN | 03/04/2019 | 17/04/2019 | 30/04/2020 | 0 | 0 |  |  | -113 | 102638 | Coperion Pte Ltd | Ordered
977 | 10089555 | 110 | 13/03/2019 | 09/04/2019 | Wijak Phu | TH10 | 4500075398 | 110 | O-ring, 290x5 (item 431) | 4 | EA | ME-PART | SP2 | VIPORN | 03/04/2019 | 17/04/2019 | 30/04/2020 | 0 | 0 |  |  | -113 | 102638 | Coperion Pte Ltd | Ordered
978 | 10089555 | 120 | 13/03/2019 | 14/03/2019 | Wijak Phu | TH10 | 4500075398 | 120 | Shaft sealing ring (item 510) | 1 | EA | ME-PART | SP2 | VIPORN | 03/04/2019 | 17/04/2019 | 30/04/2020 | 0 | 0 |  |  | -113 | 102638 | Coperion Pte Ltd | Ordered
979 | 10089555 | 130 | 13/03/2019 | 14/03/2019 | Wijak Phu | TH10 | 4500075398 | 130 | Inner ring IR (item 515) | 1 | EA | ME-PART | SP2 | VIPORN | 03/04/2019 | 17/04/2019 | 30/04/2020 | 0 | 0 |  |  | -113 | 102638 | Coperion Pte Ltd | Ordered
980 | 10089555 | 140 | 13/03/2019 | 14/03/2019 | Wijak Phu | TH10 | 4500075398 | 140 | O-ring 460x5 (item 545) | 1 | EA | ME-PART | SP2 | VIPORN | 03/04/2019 | 17/04/2019 | 30/04/2020 | 0 | 0 |  |  | -113 | 102638 | Coperion Pte Ltd | Ordered
981 | 10089555 | 150 | 13/03/2019 | 14/03/2019 | Wijak Phu | TH10 | 4500075398 | 150 | Grooved ball bearing DIN 625 (item 605) | 1 | EA | ME-PART | SP2 | VIPORN | 03/04/2019 | 17/04/2019 | 30/04/2020 | 0 | 0 |  |  | -113 | 102638 | Coperion Pte Ltd | Ordered
982 | 10089555 | 160 | 13/03/2019 | 09/04/2019 | Wijak Phu | TH10 | 4500075398 | 160 | Shaft Seal-Baum SL (item 610) | 1 | EA | ME-PART | SP2 | VIPORN | 03/04/2019 | 17/04/2019 | 30/04/2020 | 0 | 0 |  |  | -113 | 102638 | Coperion Pte Ltd | Ordered
983 | 10089555 | 170 | 13/03/2019 | 14/03/2019 | Wijak Phu | TH10 | 4500075398 | 170 | O-Ring 54x3 (item 614,624) | 4 | EA | ME-PART | SP2 | VIPORN | 03/04/2019 | 17/04/2019 | 30/04/2020 | 0 | 0 |  |  | -113 | 102638 | Coperion Pte Ltd | Ordered
984 | 10089555 | 180 | 13/03/2019 | 09/04/2019 | Wijak Phu | TH10 | 4500075398 | 180 | Inner Race IR (item 615) | 1 | EA | ME-PART | SP2 | VIPORN | 03/04/2019 | 17/04/2019 | 30/04/2020 | 0 | 0 |  |  | -113 | 102638 | Coperion Pte Ltd | Ordered
985 | 10089555 | 190 | 13/03/2019 | 14/03/2019 | Wijak Phu | TH10 | 4500075398 | 190 | Hose (item 630) | 5 | EA | ME-PART | SP2 | VIPORN | 03/04/2019 | 17/04/2019 | 30/04/2020 | 0 | 0 |  |  | -113 | 102638 | Coperion Pte Ltd | Ordered
986 | 10089555 | 200 | 13/03/2019 | 14/03/2019 | Wijak Phu | TH10 | 4500075398 | 200 | Shaft sealing ring (item 661) | 1 | EA | ME-PART | SP2 | VIPORN | 03/04/2019 | 17/04/2019 | 30/04/2020 | 0 | 0 |  |  | -113 | 102638 | Coperion Pte Ltd | Ordered
987 | 10089555 | 210 | 13/03/2019 | 14/03/2019 | Wijak Phu | TH10 | 4500075398 | 210 | Shaft sealing ring (item 662) | 1 | EA | ME-PART | SP2 | VIPORN | 03/04/2019 | 17/04/2019 | 30/04/2020 | 0 | 0 |  |  | -113 | 102638 | Coperion Pte Ltd | Ordered
988 | 10089555 | 220 | 13/03/2019 | 09/04/2019 | Wijak Phu | TH10 | 4500075398 | 220 | Loctite type 128068 300 ML (item 999) | 5 | EA | ME-PART | SP2 | VIPORN | 03/04/2019 | 17/04/2019 | 30/04/2020 | 0 | 0 |  |  | -113 | 102638 | Coperion Pte Ltd | Ordered
989 | 10089555 | 230 | 13/03/2019 | 14/03/2019 | Wijak Phu | TH10 | 4500075398 | 230 | Set of mounting parts, For shaft 600 | 1 | EA | ME-PART | SP2 | VIPORN | 03/04/2019 | 17/04/2019 | 30/04/2020 | 0 | 0 |  |  | -113 | 102638 | Coperion Pte Ltd | Ordered
990 | 10089555 | 240 | 13/03/2019 | 14/03/2019 | Wijak Phu | TH10 | 4500075398 | 240 | Set of mounting parts, TNR2397052852 | 1 | EA | ME-PART | SP2 | VIPORN | 03/04/2019 | 17/04/2019 | 30/04/2020 | 0 | 0 |  |  | -113 | 102638 | Coperion Pte Ltd | Ordered
991 | 10089555 | 250 | 13/03/2019 | 21/03/2019 | Wijak Phu | TH10 | 4500075398 | 250 | Four point bearing (item 150) | 1 | EA | ME-PART | SP2 | VIPORN | 03/04/2019 | 17/04/2019 | 30/04/2020 | 0 | 0 |  |  | -113 | 102638 | Coperion Pte Ltd | Ordered
992 | 10089555 | 260 | 13/03/2019 | 21/03/2019 | Wijak Phu | TH10 | 4500075398 | 260 | Cylinderical roller bearing(item151,152) | 2 | EA | ME-PART | SP2 | VIPORN | 03/04/2019 | 17/04/2019 | 30/04/2020 | 0 | 0 |  |  | -113 | 102638 | Coperion Pte Ltd | Ordered
993 | 10089555 | 270 | 13/03/2019 | 21/03/2019 | Wijak Phu | TH10 | 4500075398 | 270 | Bearing INA F-234700.T8AR | 2 | EA | ME-PART | SP2 | VIPORN | 03/04/2019 | 17/04/2019 | 30/04/2020 | 0 | 0 |  |  | -113 | 102638 | Coperion Pte Ltd | Ordered
994 | 10089555 | 280 | 13/03/2019 | 21/03/2019 | Wijak Phu | TH10 | 4500075398 | 280 | Four point ball bearing (item 155) | 1 | EA | ME-PART | SP2 | VIPORN | 03/04/2019 | 17/04/2019 | 30/04/2020 | 0 | 0 |  |  | -113 | 102638 | Coperion Pte Ltd | Ordered
995 | 10089555 | 290 | 13/03/2019 | 21/03/2019 | Wijak Phu | TH10 | 4500075398 | 290 | Bearing FAG QJ344N2MPA.C3 | 1 | EA | ME-PART | SP2 | VIPORN | 03/04/2019 | 17/04/2019 | 30/04/2020 | 0 | 0 |  |  | -113 | 102638 | Coperion Pte Ltd | Ordered
996 | 10089555 | 300 | 13/03/2019 | 21/03/2019 | Wijak Phu | TH10 | 4500075398 | 300 | Tandem Axial Cylinderical Roller Bearing | 2 | EA | ME-PART | SP2 | VIPORN | 03/04/2019 | 17/04/2019 | 30/04/2020 | 0 | 0 |  |  | -113 | 102638 | Coperion Pte Ltd | Ordered
997 | 10089555 | 310 | 13/03/2019 | 21/03/2019 | Wijak Phu | TH10 | 4500075398 | 310 | Roller Bearing SI (item 255,256) | 2 | EA | ME-PART | SP2 | VIPORN | 03/04/2019 | 17/04/2019 | 30/04/2020 | 0 | 0 |  |  | -113 | 102638 | Coperion Pte Ltd | Ordered
998 | 10089555 | 320 | 13/03/2019 | 21/03/2019 | Wijak Phu | TH10 | 4500075398 | 320 | Cylindrical roller bearing (item450,451) | 4 | EA | ME-PART | SP2 | VIPORN | 03/04/2019 | 17/04/2019 | 30/04/2020 | 0 | 0 |  |  | -113 | 102638 | Coperion Pte Ltd | Ordered
999 | 10089555 | 330 | 13/03/2019 | 21/03/2019 | Wijak Phu | TH10 | 4500075398 | 330 | Cylindrical roller bearing (item452,453) | 4 | EA | ME-PART | SP2 | VIPORN | 03/04/2019 | 17/04/2019 | 30/04/2020 | 0 | 0 |  |  | -113 | 102638 | Coperion Pte Ltd | Ordered
1000 | 10089555 | 340 | 13/03/2019 | 21/03/2019 | Wijak Phu | TH10 | 4500075398 | 340 | Cylindrical roller bearing | 4 | EA | ME-PART | SP2 | VIPORN | 03/04/2019 | 17/04/2019 | 30/04/2020 | 0 | 0 |  |  | -113 | 102638 | Coperion Pte Ltd | Ordered
1001 | 10089555 | 350 | 13/03/2019 | 21/03/2019 | Wijak Phu | TH10 | 4500075398 | 350 | Four point ball bearing (item 555) | 1 | EA | ME-PART | SP2 | VIPORN | 03/04/2019 | 17/04/2019 | 30/04/2020 | 0 | 0 |  |  | -113 | 102638 | Coperion Pte Ltd | Ordered
1002 | 10089555 | 360 | 13/03/2019 | 21/03/2019 | Wijak Phu | TH10 | 4500075398 | 360 | Grooved ball bearing | 4 | EA | ME-PART | SP2 | VIPORN | 03/04/2019 | 17/04/2019 | 30/04/2020 | 0 | 0 |  |  | -113 | 102638 | Coperion Pte Ltd | Ordered
1003 | 10089555 | 370 | 13/03/2019 | 21/03/2019 | Wijak Phu | TH10 | 4500075398 | 370 | Set of mounting parts, For shaft 100 | 1 | EA | ME-PART | SP2 | VIPORN | 03/04/2019 | 17/04/2019 | 30/04/2020 | 0 | 0 |  |  | -113 | 102638 | Coperion Pte Ltd | Ordered
1004 | 10089555 | 380 | 13/03/2019 | 21/03/2019 | Wijak Phu | TH10 | 4500075398 | 380 | Set of mounting parts, For shaft 200 | 1 | EA | ME-PART | SP2 | VIPORN | 03/04/2019 | 17/04/2019 | 30/04/2020 | 0 | 0 |  |  | -113 | 102638 | Coperion Pte Ltd | Ordered
1005 | 10089555 | 390 | 13/03/2019 | 09/04/2019 | Wijak Phu | TH10 | 4500075398 | 390 | Set of mounting parts, For shaft 300 | 1 | EA | ME-PART | SP2 | VIPORN | 03/04/2019 | 17/04/2019 | 30/04/2020 | 0 | 0 |  |  | -113 | 102638 | Coperion Pte Ltd | Ordered
1006 | 10089555 | 400 | 13/03/2019 | 21/03/2019 | Wijak Phu | TH10 | 4500075398 | 400 | Set of mounting parts, For shaft 400 | 1 | EA | ME-PART | SP2 | VIPORN | 03/04/2019 | 17/04/2019 | 30/04/2020 | 0 | 0 |  |  | -113 | 102638 | Coperion Pte Ltd | Ordered
1007 | 10089555 | 410 | 13/03/2019 | 21/03/2019 | Wijak Phu | TH10 | 4500075398 | 410 | Set of mounting parts, For shaft 500 | 1 | EA | ME-PART | SP2 | VIPORN | 03/04/2019 | 17/04/2019 | 30/04/2020 | 0 | 0 |  |  | -113 | 102638 | Coperion Pte Ltd | Ordered
1008 | 10091226 | 10 | 10/07/2019 | 24/09/2019 | Wijak Phu | TH10 | 4500077010 | 10 | Recondition Dry Gas Seal C-3250 | 1 | LE | MECH | SP2 | VIPORN | 31/07/2019 | 30/09/2019 | 31/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -83 | 103266 | KOBELCO MACHINERY ASIA PTE LTD. | Ordered
1009 | 10092269 | 10 | 24/09/2019 | 26/09/2019 | Wijak Phu | TH10 | 4500077010 | 20 | Recondition DGS C-3250_W/H TAX | 1 | LE | MECH | SP2 | VIPORN | 31/07/2019 | 30/09/2019 | 31/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -83 | 103266 | KOBELCO MACHINERY ASIA PTE LTD. | Ordered
1010 | 10091263 | 10 | 12/07/2019 | 15/07/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077216 | 10 | GASKET P/N.400 FOR P-4200 | 2 | EA | ME-PART | SP2 | TULAYA | 29/08/2019 | 03/09/2019 | 15/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -7 | 100941 | KSB Pumps Co.,Ltd. | Ordered
1011 | 10091263 | 20 | 12/07/2019 | 15/07/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077216 | 20 | O-RING P/N.412.1 FOR P-4200 | 4 | EA | ME-PART | SP2 | TULAYA | 29/08/2019 | 03/09/2019 | 15/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -7 | 100941 | KSB Pumps Co.,Ltd. | Ordered
1012 | 10091263 | 30 | 12/07/2019 | 15/07/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077216 | 30 | V-RING P/N.412.2 FOR P-4200 | 2 | EA | ME-PART | SP2 | TULAYA | 29/08/2019 | 03/09/2019 | 15/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -7 | 100941 | KSB Pumps Co.,Ltd. | Ordered
1013 | 10091263 | 40 | 12/07/2019 | 26/08/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077216 | 40 | IMPELLER WEAR RING P/N.503 P-4200 | 2 | EA | ME-PART | SP2 | TULAYA | 29/08/2019 | 03/09/2019 | 15/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -7 | 100941 | KSB Pumps Co.,Ltd. | Ordered
1014 | 10091263 | 50 | 12/07/2019 | 15/07/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077216 | 50 | LOCK WASHER P/N.931 FOR P-4200 | 2 | EA | ME-PART | SP2 | TULAYA | 29/08/2019 | 03/09/2019 | 15/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -7 | 100941 | KSB Pumps Co.,Ltd. | Ordered
1015 | 10091263 | 60 | 12/07/2019 | 15/07/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077216 | 60 | O-RING P/N.412 FOR P-4200 | 2 | EA | ME-PART | SP2 | TULAYA | 29/08/2019 | 03/09/2019 | 15/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -7 | 100941 | KSB Pumps Co.,Ltd. | Ordered
1016 | 10091263 | 70 | 12/07/2019 | 15/07/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077216 | 70 | SHAFT SEAL RING P/N: 411.1 FOR P-4200 | 2 | EA | ME-PART | SP2 | TULAYA | 29/08/2019 | 03/09/2019 | 15/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -7 | 100941 | KSB Pumps Co.,Ltd. | Ordered
1017 | 10091263 | 80 | 12/07/2019 | 26/08/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077216 | 80 | SHAFT PROTECTION SLEEVE P/N524 FOR P4200 | 2 | EA | ME-PART | SP2 | TULAYA | 29/08/2019 | 03/09/2019 | 15/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -7 | 100941 | KSB Pumps Co.,Ltd. | Ordered
1018 | 10091439 | 10 | 24/07/2019 | 25/07/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077217 | 10 | O-RING FOR OIL FILTER,FOR K-2001 | 2 | ST | ME-PART | SP2 | TULAYA | 18/10/2019 | 22/10/2019 | 15/05/2020 | 0 | 0 |  |  | -128 | 106016 | Elliott Ebara Singapore Pte Ltd | Ordered
1019 | 10091439 | 20 | 24/07/2019 | 17/10/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077217 | 20 | O-RING,P/N.OAS-RD394,FOR K-2001 | 2 | ST | ME-PART | SP2 | TULAYA | 18/10/2019 | 22/10/2019 | 15/05/2020 | 0 | 0 |  |  | -128 | 106016 | Elliott Ebara Singapore Pte Ltd | Ordered
1020 | 10091439 | 30 | 24/07/2019 | 17/10/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077217 | 30 | CHANNEL GASKET (FRONT),FOR K-2001 | 1 | ST | ME-PART | SP2 | TULAYA | 18/10/2019 | 22/10/2019 | 15/05/2020 | 0 | 0 |  |  | -128 | 106016 | Elliott Ebara Singapore Pte Ltd | Ordered
1021 | 10091439 | 40 | 24/07/2019 | 17/10/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077217 | 40 | CHANNEL GASKET (REAL),FOR K-2001 | 1 | ST | ME-PART | SP2 | TULAYA | 18/10/2019 | 22/10/2019 | 15/05/2020 | 0 | 0 |  |  | -128 | 106016 | Elliott Ebara Singapore Pte Ltd | Ordered
1022 | 10091439 | 80 | 24/07/2019 | 17/10/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077217 | 80 | RETURN BONNET MANWAY O-RING,K-2001 | 4 | ST | ME-PART | SP2 | TULAYA | 18/10/2019 | 22/10/2019 | 15/05/2020 | 0 | 0 |  |  | -128 | 106016 | Elliott Ebara Singapore Pte Ltd | Ordered
1023 | 10091439 | 90 | 24/07/2019 | 17/10/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077217 | 90 | GASKET FOR CASING,P/N.117-1,K-2001 | 2 | ST | ME-PART | SP2 | TULAYA | 18/10/2019 | 22/10/2019 | 15/05/2020 | 0 | 0 |  |  | -128 | 106016 | Elliott Ebara Singapore Pte Ltd | Ordered
1024 | 10091439 | 100 | 24/07/2019 | 25/07/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077217 | 100 | GASKET FOR BEARING COVER,P/N117-7,K-2001 | 2 | ST | ME-PART | SP2 | TULAYA | 18/10/2019 | 22/10/2019 | 15/05/2020 | 0 | 0 |  |  | -128 | 106016 | Elliott Ebara Singapore Pte Ltd | Ordered
1025 | 10091439 | 110 | 24/07/2019 | 17/10/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077217 | 110 | GASKET,P/N.GCP2-2ES048B45,FOR K-2001 | 2 | ST | ME-PART | SP2 | TULAYA | 18/10/2019 | 22/10/2019 | 15/05/2020 | 0 | 0 |  |  | -128 | 106016 | Elliott Ebara Singapore Pte Ltd | Ordered
1026 | 10091439 | 120 | 24/07/2019 | 25/07/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077217 | 120 | GASKET FOR BEARING COVER,P/N117-8,K-2001 | 2 | ST | ME-PART | SP2 | TULAYA | 18/10/2019 | 22/10/2019 | 15/05/2020 | 0 | 0 |  |  | -128 | 106016 | Elliott Ebara Singapore Pte Ltd | Ordered
1027 | 10091439 | 130 | 24/07/2019 | 17/10/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077217 | 130 | O-RING FOR OIL PURIFIER,P/N.FW616A003-3 | 2 | ST | ME-PART | SP2 | TULAYA | 18/10/2019 | 22/10/2019 | 15/05/2020 | 0 | 0 |  |  | -128 | 106016 | Elliott Ebara Singapore Pte Ltd | Ordered
1028 | 10091439 | 160 | 24/07/2019 | 17/10/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077217 | 160 | LOCK WIRE,P/N.WAR-B1010,FOR K-2001 | 2 | ST | ME-PART | SP2 | TULAYA | 18/10/2019 | 22/10/2019 | 15/05/2020 | 0 | 0 |  |  | -128 | 106016 | Elliott Ebara Singapore Pte Ltd | Ordered
1029 | 10091439 | 170 | 24/07/2019 | 17/10/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077217 | 170 | LOCK WIRE,P/N.WAR-B1002,FOR K-2001 | 2 | ST | ME-PART | SP2 | TULAYA | 18/10/2019 | 22/10/2019 | 15/05/2020 | 0 | 0 |  |  | -128 | 106016 | Elliott Ebara Singapore Pte Ltd | Ordered
1030 | 10091439 | 180 | 24/07/2019 | 17/10/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077217 | 180 | Air Breather P/N : AP-06-150W | 2 | EA | ME-PART | SP2 | TULAYA | 18/10/2019 | 22/10/2019 | 15/05/2020 | 0 | 0 |  |  | -128 | 106016 | Elliott Ebara Singapore Pte Ltd | Ordered
1031 | 10091439 | 190 | 24/07/2019 | 17/10/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077217 | 190 | Air Breather P/N : AP-08-150W | 2 | EA | ME-PART | SP2 | TULAYA | 18/10/2019 | 22/10/2019 | 15/05/2020 | 0 | 0 |  |  | -128 | 106016 | Elliott Ebara Singapore Pte Ltd | Ordered
1032 | 10091439 | 200 | 24/07/2019 | 17/10/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077217 | 200 | Air Breather P/N : APMB-08 | 2 | EA | ME-PART | SP2 | TULAYA | 18/10/2019 | 22/10/2019 | 15/05/2020 | 0 | 0 |  |  | -128 | 106016 | Elliott Ebara Singapore Pte Ltd | Ordered
1033 | 10091439 | 210 | 24/07/2019 | 17/10/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077217 | 210 | Air Breather P/N : APMB-12 | 2 | EA | ME-PART | SP2 | TULAYA | 18/10/2019 | 22/10/2019 | 15/05/2020 | 0 | 0 |  |  | -128 | 106016 | Elliott Ebara Singapore Pte Ltd | Ordered
1034 | 10091439 | 220 | 24/07/2019 | 17/10/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077217 | 220 | Rubber Gasket: P/N:E8873239-4 | 6 | EA | ME-PART | SP2 | TULAYA | 18/10/2019 | 22/10/2019 | 15/05/2020 | 0 | 0 |  |  | -128 | 106016 | Elliott Ebara Singapore Pte Ltd | Ordered
1035 | 10091439 | 230 | 24/07/2019 | 17/10/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077217 | 230 | Cap Protective P/N: P741A2340 | 2 | EA | ME-PART | SP2 | TULAYA | 18/10/2019 | 22/10/2019 | 15/05/2020 | 0 | 0 |  |  | -128 | 106016 | Elliott Ebara Singapore Pte Ltd | Ordered
1036 | 10091439 | 240 | 24/07/2019 | 17/10/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077217 | 240 | Washer P/N :E9850527-1 | 11 | EA | ME-PART | SP2 | TULAYA | 18/10/2019 | 22/10/2019 | 15/05/2020 | 0 | 0 |  |  | -128 | 106016 | Elliott Ebara Singapore Pte Ltd | Ordered
1037 | 10091439 | 250 | 24/07/2019 | 17/10/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077217 | 250 | Plug P/N: E9830906-1 | 2 | EA | ME-PART | SP2 | TULAYA | 18/10/2019 | 22/10/2019 | 15/05/2020 | 0 | 0 |  |  | -128 | 106016 | Elliott Ebara Singapore Pte Ltd | Ordered
1038 | 10091439 | 260 | 24/07/2019 | 17/10/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077217 | 260 | Plug P/N: E9830907-2 | 3 | EA | ME-PART | SP2 | TULAYA | 18/10/2019 | 22/10/2019 | 15/05/2020 | 0 | 0 |  |  | -128 | 106016 | Elliott Ebara Singapore Pte Ltd | Ordered
1039 | 10091439 | 270 | 24/07/2019 | 17/10/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077217 | 270 | Plug P/N: E9830908-2 | 3 | EA | ME-PART | SP2 | TULAYA | 18/10/2019 | 22/10/2019 | 15/05/2020 | 0 | 0 |  |  | -128 | 106016 | Elliott Ebara Singapore Pte Ltd | Ordered
1040 | 10091439 | 280 | 24/07/2019 | 17/10/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077217 | 280 | Thrust disk lock washerP/N:A846887-1 | 1 | EA | ME-PART | SP2 | TULAYA | 18/10/2019 | 22/10/2019 | 15/05/2020 | 0 | 0 |  |  | -128 | 106016 | Elliott Ebara Singapore Pte Ltd | Ordered
1041 | 10091439 | 290 | 24/07/2019 | 25/07/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077217 | 290 | Shim Elliott Ebara P/N: E9880317-GR1 | 2 | EA | ME-PART | SP2 | TULAYA | 18/10/2019 | 22/10/2019 | 15/05/2020 | 0 | 0 |  |  | -128 | 106016 | Elliott Ebara Singapore Pte Ltd | Ordered
1042 | 10091439 | 300 | 24/07/2019 | 25/07/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077217 | 300 | SLEEVE P/N:A683106-2,KT-2001 | 1 | EA | ME-PART | SP2 | TULAYA | 18/10/2019 | 22/10/2019 | 15/05/2020 | 0 | 0 |  |  | -128 | 106016 | Elliott Ebara Singapore Pte Ltd | Ordered
1043 | 10091439 | 310 | 24/07/2019 | 25/07/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077217 | 310 | JAM NUT P/N:A1006187-1,KT-2001 | 2 | EA | ME-PART | SP2 | TULAYA | 18/10/2019 | 22/10/2019 | 15/05/2020 | 0 | 0 |  |  | -128 | 106016 | Elliott Ebara Singapore Pte Ltd | Ordered
1044 | 10091439 | 320 | 24/07/2019 | 25/07/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077217 | 320 | SPACER P/N:A1006126-1,KT-2001 | 4 | EA | ME-PART | SP2 | TULAYA | 18/10/2019 | 22/10/2019 | 15/05/2020 | 0 | 0 |  |  | -128 | 106016 | Elliott Ebara Singapore Pte Ltd | Ordered
1045 | 10091288 | 10 | 15/07/2019 | 17/07/2019 | Chavalit | TH10 | 4500077340 | 10 | Filter element Hydac 0330 R 025 W/HC | 4 | EA | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 02/09/2019 | 03/09/2019 | 10/01/2020 | 4 | 4 | EA | 16/12/2019 | -25 | 106906 | Aerofluid Co.,Ltd. | Received | Completed
1046 | 10091076 | 70 | 02/07/2019 | 06/08/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077441 | 10 | OIL COVER RING K-6101AB | 2 | ST | ME-PART | SP2 | TULAYA | 09/09/2019 | 09/09/2019 | 10/02/2020 | 2 | 2 | ST | 24/12/2019 | -48 | 107303 | PPS Engineering and EquipmentCo.,Ltd | Received | Completed
1047 | 10091492 | 10 | 26/07/2019 | 29/07/2019 | Komsin | TH10 | 4500077637 | 10 | Bearings Set Maag L01-36 | 4 | SET | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 25/09/2019 | 25/09/2019 | 30/01/2020 | 4 | 4 | SET | 28/11/2019 | -63 | 101518 | Ratanakorn Engineering Co., Ltd. | Received | Completed
1048 | 10091492 | 20 | 26/07/2019 | 29/07/2019 | Komsin | TH10 | 4500077637 | 20 | Mech Seal Maag NP36/36: 036 D6N | 4 | SET | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 25/09/2019 | 25/09/2019 | 30/01/2020 | 4 | 4 | SET | 28/11/2019 | -63 | 101518 | Ratanakorn Engineering Co., Ltd. | Received | Completed
1049 | 10091759 | 10 | 15/08/2019 | 23/09/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077742 | 10 | Seal, PTFE (item501)P/N:1249 0517 02 | 1 | EA | ME-PART | SP2 | TULAYA | 03/10/2019 | 03/10/2019 | 10/01/2020 | 1 | 1 | EA | 25/12/2019 | -16 | 105566 | ATLAS COPCO (THAILAND) LTD. | Received | Completed
1050 | 10091759 | 20 | 15/08/2019 | 23/09/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077742 | 20 | PTFE SEAL (ITEM 502) K-2021 | 1 | EA | ME-PART | SP2 | TULAYA | 03/10/2019 | 03/10/2019 | 10/01/2020 | 1 | 1 | EA | 25/12/2019 | -16 | 105566 | ATLAS COPCO (THAILAND) LTD. | Received | Completed
1051 | 10091483 | 10 | 26/07/2019 | 29/07/2019 | Komsin | TH10 | 4500077763 | 10 | Filter Element Internormen 313991 | 1 | EA | MTCONSUME | SP2 | PUNCHIYA | 04/10/2019 | 04/10/2019 | 06/03/2020 | 1 | 1 | EA | 26/11/2019 | -101 | 101281 | P & A Technology Co., Ltd. | Received | Completed
1052 | 10091483 | 20 | 26/07/2019 | 29/07/2019 | Komsin | TH10 | 4500077763 | 20 | Filter Element Internormen 312542 | 2 | EA | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 04/10/2019 | 04/10/2019 | 06/03/2020 | 2 | 2 | EA | 26/11/2019 | -101 | 101281 | P & A Technology Co., Ltd. | Received | Completed
1053 | 10091758 | 10 | 15/08/2019 | 04/10/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077775 | 10 | LUBE OIL FILTER,P/N:FG-0424-060,K-2200 | 8 | ST | ME-PART | SP2 | TULAYA | 04/10/2019 | 07/10/2019 | 20/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -12 | 103266 | KOBELCO MACHINERY ASIA PTE LTD. | Ordered
1054 | 10091758 | 20 | 15/08/2019 | 04/10/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077775 | 20 | BULK OIL SEPARATOR ELEMENT | 12 | ST | ME-PART | SP2 | TULAYA | 04/10/2019 | 07/10/2019 | 20/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -12 | 103266 | KOBELCO MACHINERY ASIA PTE LTD. | Ordered
1055 | 10091758 | 30 | 15/08/2019 | 04/10/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077775 | 30 | COALESCING OIL,GCC-0636-130-P-DF | 8 | EA | ME-PART | SP2 | TULAYA | 04/10/2019 | 07/10/2019 | 20/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -12 | 103266 | KOBELCO MACHINERY ASIA PTE LTD. | Ordered
1056 | 10091616 | 10 | 06/08/2019 | 13/08/2019 | Komsin | TH10 | 4500077782 | 10 | Plain Bearing Maag NP70/70 0070 L01 | 16 | EA | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 04/10/2019 | 07/10/2019 | 13/03/2020 | 16 | 16 | EA | 28/11/2019 | -106 | 101518 | Ratanakorn Engineering Co., Ltd. | Received | Completed
1057 | 10091605 | 130 | 06/08/2019 | 13/08/2019 | Komsin | TH10 | 4500077786 | 130 | O-Ring PTFE Flowserve 04000642 | 1 | EA | MTCONSUME | SP2 | PUNCHIYA | 04/10/2019 | 07/10/2019 | 31/03/2020 | 1 | 1 | EA | 11/12/2019 | -111 | 103800 | ENFOURTECH CORP.,LTD. | Received | Completed
1058 | 10091605 | 140 | 06/08/2019 | 13/08/2019 | Komsin | TH10 | 4500077786 | 140 | O-Ring PTFE 108x3.5 Flowserve 04001207 | 2 | EA | MTCONSUME | SP2 | PUNCHIYA | 04/10/2019 | 07/10/2019 | 31/03/2020 | 2 | 2 | EA | 11/12/2019 | -111 | 103800 | ENFOURTECH CORP.,LTD. | Received | Completed
1059 | 10091613 | 10 | 06/08/2019 | 13/08/2019 | Komsin | TH10 | 4500077787 | 10 | O-Ring Viton John Crane ID34.52xd3.53 | 4 | ST | MTCONSUME | SP2 | PUNCHIYA | 04/10/2019 | 04/11/2019 | 08/02/2020 | 4 | 4 | ST | 17/11/2019 | -83 | 100849 | John Crane (Thailand) Ltd. | Received | Completed
1060 | 10091613 | 20 | 06/08/2019 | 13/08/2019 | Komsin | TH10 | 4500077787 | 20 | Grub Screw John Crane 8016/305/001 | 4 | EA | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 04/10/2019 | 04/11/2019 | 08/02/2020 | 4 | 4 | EA | 16/11/2019 | -84 | 100849 | John Crane (Thailand) Ltd. | Received | Completed
1061 | 10091613 | 30 | 06/08/2019 | 28/10/2019 | Komsin | TH10 | 4500077787 | 30 | Spring John Crane 0812/092/001 | 6 | EA | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 04/10/2019 | 04/11/2019 | 08/02/2020 | 6 | 6 | EA | 16/11/2019 | -84 | 100849 | John Crane (Thailand) Ltd. | Received | Completed
1062 | 10091613 | 40 | 06/08/2019 | 13/08/2019 | Komsin | TH10 | 4500077787 | 40 | Seat John Crane D/44158/1/277 | 1 | EA | MTCONSUME | SP2 | PUNCHIYA | 04/10/2019 | 04/11/2019 | 08/02/2020 | 1 | 1 | EA | 16/12/2019 | -54 | 100849 | John Crane (Thailand) Ltd. | Received | Completed
1063 | 10091613 | 50 | 06/08/2019 | 13/08/2019 | Komsin | TH10 | 4500077787 | 50 | O-Ring John Crane 2380/123/571 | 1 | EA | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 04/10/2019 | 04/11/2019 | 08/02/2020 | 1 | 1 | EA | 17/11/2019 | -83 | 100849 | John Crane (Thailand) Ltd. | Received | Completed
1064 | 10091613 | 60 | 06/08/2019 | 13/08/2019 | Komsin | TH10 | 4500077787 | 60 | Grub Screw John Crane 8018/305/001 | 4 | EA | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 04/10/2019 | 04/11/2019 | 08/02/2020 | 4 | 4 | EA | 16/11/2019 | -84 | 100849 | John Crane (Thailand) Ltd. | Received | Completed
1065 | 10091613 | 70 | 06/08/2019 | 13/08/2019 | Komsin | TH10 | 4500077787 | 70 | Spring John Crane 0812/092/001 | 1 | SET | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 04/10/2019 | 04/11/2019 | 08/02/2020 | 1 | 1 | SET | 16/11/2019 | -84 | 100849 | John Crane (Thailand) Ltd. | Received | Completed
1066 | 10091613 | 80 | 06/08/2019 | 13/08/2019 | Komsin | TH10 | 4500077787 | 80 | Face John Crane D/44160/1/218 | 1 | EA | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 04/10/2019 | 04/11/2019 | 08/02/2020 | 1 | 1 | EA | 16/11/2019 | -84 | 100849 | John Crane (Thailand) Ltd. | Received | Completed
1067 | 10091613 | 90 | 06/08/2019 | 13/08/2019 | Komsin | TH10 | 4500077787 | 90 | O-Ring John Crane 2300/123/571 | 1 | EA | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 04/10/2019 | 04/11/2019 | 08/02/2020 | 1 | 1 | EA | 17/11/2019 | -83 | 100849 | John Crane (Thailand) Ltd. | Received | Completed
1068 | 10091613 | 100 | 06/08/2019 | 13/08/2019 | Komsin | TH10 | 4500077787 | 100 | Seat John Crane D/44164/1/277 | 1 | EA | MTCONSUME | SP2 | PUNCHIYA | 04/10/2019 | 04/11/2019 | 08/02/2020 | 1 | 1 | EA | 16/12/2019 | -54 | 100849 | John Crane (Thailand) Ltd. | Received | Completed
1069 | 10091613 | 110 | 06/08/2019 | 13/08/2019 | Komsin | TH10 | 4500077787 | 110 | O-Ring John Crane 2360/123/571 | 1 | EA | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 04/10/2019 | 04/11/2019 | 08/02/2020 | 1 | 1 | EA | 17/11/2019 | -83 | 100849 | John Crane (Thailand) Ltd. | Received | Completed
1070 | 10091613 | 120 | 06/08/2019 | 13/08/2019 | Komsin | TH10 | 4500077787 | 120 | O-Ring John Crane 2460/123/571 | 1 | EA | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 04/10/2019 | 04/11/2019 | 08/02/2020 | 1 | 1 | EA | 17/11/2019 | -83 | 100849 | John Crane (Thailand) Ltd. | Received | Completed
1071 | 10091613 | 130 | 06/08/2019 | 13/08/2019 | Komsin | TH10 | 4500077787 | 130 | O-Ring John Crane 2260/123/571 | 1 | EA | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 04/10/2019 | 04/11/2019 | 08/02/2020 | 1 | 1 | EA | 17/11/2019 | -83 | 100849 | John Crane (Thailand) Ltd. | Received | Completed
1072 | 10091657 | 10 | 09/08/2019 | 13/08/2019 | Komsin | TH10 | 4500077799 | 10 | Gear Lock NutRobuschi RB-LP170V_26-27A | 1 | EA | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 07/10/2019 | 09/10/2019 | 13/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -65 | 101297 | P.N.V. INNOTECH CO., LTD. | Ordered
1073 | 10091657 | 20 | 09/08/2019 | 13/08/2019 | Komsin | TH10 | 4500077799 | 20 | Sealing SpacerRobuschiRB-LP170V_25-25B | 1 | EA | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 07/10/2019 | 09/10/2019 | 13/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -65 | 101297 | P.N.V. INNOTECH CO., LTD. | Ordered
1074 | 10091657 | 30 | 09/08/2019 | 13/08/2019 | Komsin | TH10 | 4500077799 | 30 | Adjust Washer Robuschi RB-LP170V_67 | 6 | EA | MTCONSUME | SP2 | PUNCHIYA | 07/10/2019 | 09/10/2019 | 13/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -65 | 101297 | P.N.V. INNOTECH CO., LTD. | Ordered
1075 | 10091657 | 40 | 09/08/2019 | 13/08/2019 | Komsin | TH10 | 4500077799 | 40 | Sealing Chamber Robuschi RB-LP170/V_20 | 4 | EA | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 07/10/2019 | 09/10/2019 | 13/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -65 | 101297 | P.N.V. INNOTECH CO., LTD. | Ordered
1076 | 10091657 | 50 | 09/08/2019 | 13/08/2019 | Komsin | TH10 | 4500077799 | 50 | Oil Splash Disk Robuschi RB-LP170V_23A | 1 | EA | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 07/10/2019 | 09/10/2019 | 13/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -65 | 101297 | P.N.V. INNOTECH CO., LTD. | Ordered
1077 | 10091657 | 60 | 09/08/2019 | 13/08/2019 | Komsin | TH10 | 4500077799 | 60 | Oil Splash Disk Robuschi RB-LP170V_23B | 2 | EA | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 07/10/2019 | 09/10/2019 | 13/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -65 | 101297 | P.N.V. INNOTECH CO., LTD. | Ordered
1078 | 10091657 | 70 | 09/08/2019 | 13/08/2019 | Komsin | TH10 | 4500077799 | 70 | Oil Splash Disk Robuschi RB-LP170V_23C | 1 | EA | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 07/10/2019 | 09/10/2019 | 13/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -65 | 101297 | P.N.V. INNOTECH CO., LTD. | Ordered
1079 | 10091657 | 80 | 09/08/2019 | 13/08/2019 | Komsin | TH10 | 4500077799 | 80 | Gasket Set Robuschi RB-LP170V_48-50 | 1 | SET | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 07/10/2019 | 09/10/2019 | 13/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -65 | 101297 | P.N.V. INNOTECH CO., LTD. | Ordered
1080 | 10091657 | 90 | 09/08/2019 | 13/08/2019 | Komsin | TH10 | 4500077799 | 90 | Flexible Ring Robuschi RB-LP170V_45 | 16 | ST | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 07/10/2019 | 09/10/2019 | 13/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -65 | 101297 | P.N.V. INNOTECH CO., LTD. | Ordered
1081 | 10091657 | 100 | 09/08/2019 | 13/08/2019 | Komsin | TH10 | 4500077799 | 100 | Oil Level Plug Robuschi RBS145_78 | 4 | EA | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 07/10/2019 | 09/10/2019 | 13/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -65 | 101297 | P.N.V. INNOTECH CO., LTD. | Ordered
1082 | 10091657 | 110 | 09/08/2019 | 13/08/2019 | Komsin | TH10 | 4500077799 | 110 | Sealing Chamber Robuschi RBS145_20 | 8 | EA | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 07/10/2019 | 09/10/2019 | 13/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -65 | 101297 | P.N.V. INNOTECH CO., LTD. | Ordered
1083 | 10091648 | 10 | 08/08/2019 | 13/08/2019 | Komsin | TH10 | 4500077848 | 10 | Spare Kit Piab MLD/M/H25-120 | 4 | ST | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 09/10/2019 | 09/10/2019 | 05/01/2020 | 4 | 4 | ST | 08/11/2019 | -58 | 101172 | Nagasaki kiki (Thailand) Co., Ltd. | Received | Completed
1084 | 10091404 | 20 | 22/07/2019 | 25/07/2019 | Komsin | TH10 | 4500077908 | 20 | Cloth Coperion 15045035 | 1 | ST | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 11/10/2019 | 11/10/2019 | 06/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -58 | 102638 | Coperion Pte Ltd | Ordered
1085 | 10091576 | 10 | 05/08/2019 | 06/08/2019 | Komsin | TH10 | 4500077908 | 30 | Cheese Head Screw DIN 912 - M8x18 mm. | 480 | EA | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 11/10/2019 | 11/10/2019 | 14/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -37 | 102638 | Coperion Pte Ltd | Ordered
1086 | 10091702 | 10 | 10/08/2019 | 13/08/2019 | Komsin | TH10 | 4500077911 | 10 | Impeller Washer Shin Nippon P/N.363 | 1 | EA | MTCONSUME | SP2 | PUNCHIYA | 11/10/2019 | 15/10/2019 | 31/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -23 | 108574 | SNM Service (Thailand) Ltd. | Ordered
1087 | 10089670 | 30 | 11/10/2019 | 14/10/2019 | Ditsapong | TH10 | 4500077938 | 10 | Assambly Attachment f. Screw shaft | 2 | ST | MECH | SP2 | VIPORN | 15/10/2019 | 22/10/2019 | 09/04/2020 | 0 | 0 |  |  | -92 | 102638 | Coperion Pte Ltd | Ordered
1088 | 10089670 | 40 | 11/10/2019 | 14/10/2019 | Ditsapong | TH10 | 4500077938 | 20 | Screw Shaft Adjusting | 1 | ST | MECH | SP2 | VIPORN | 15/10/2019 | 22/10/2019 | 09/04/2020 | 0 | 0 |  |  | -92 | 102638 | Coperion Pte Ltd | Ordered
1089 | 10089670 | 50 | 11/10/2019 | 14/10/2019 | Ditsapong | TH10 | 4500077938 | 30 | Handing and packing charges | 1 | LE | MECH | SP2 | VIPORN | 15/10/2019 | 22/10/2019 | 09/04/2020 | 0 | 0 |  |  | -92 | 102638 | Coperion Pte Ltd | Ordered
1090 | 10092015 | 10 | 04/09/2019 | 23/09/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077952 | 10 | Fill valve : P/N 101-71 ( SS ) | 6 | EA | ME-PART | SP2 | TULAYA | 16/10/2019 | 16/10/2019 | 10/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -33 | 104745 | NISUS ENGINEERING CO.,LTD. | Ordered
1091 | 10092015 | 20 | 04/09/2019 | 04/10/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077952 | 20 | SUCTION/DISCHARGE VALVE (PVDF LE) | 4 | SET | ME-PART | SP2 | TULAYA | 16/10/2019 | 16/10/2019 | 10/02/2020 | 4 | 4 | SET | 24/10/2019 | -109 | 104745 | NISUS ENGINEERING CO.,LTD. | Received | Completed
1092 | 10092000 | 10 | 04/09/2019 | 15/10/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077953 | 10 | DUR-O-LOK COUPLING 2SCH40 SSTYPE304 | 5 | SET | ME-PART | SP2 | TULAYA | 16/10/2019 | 16/10/2019 | 20/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -12 | 101411 | Pneumax Co., Ltd. | Ordered
1093 | 10092324 | 10 | 30/09/2019 | 01/10/2019 | Annop S. | PDH1 | 4500077956 | 10 | Mechanical seal re-condition | 1 | LE | PROJ-PDHM | SP2 | TULAYA | 16/10/2019 | 16/10/2019 | 20/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -12 | 100978 | LEYMAS CO., LTD. | Ordered
1094 | 10092126 | 10 | 13/09/2019 | 30/09/2019 | Komsin | TH10 | 4500077960 | 10 | Filter Od63.5 x 508L Pall U005AW20A | 10 | EA | ME-PART | SP2 | TULAYA | 16/10/2019 | 16/10/2019 | 11/01/2020 | 10 | 10 | EA | 09/12/2019 | -33 | 100363 | Chavanan Corporation Ltd. | Received | Completed
1095 | 10092373 | 10 | 03/10/2019 | 04/10/2019 | Komsin | TH10 | 4500078003 | 10 | Filter Element Bea PKN-2002-KR | 8 | EA | ME-PART | SP2 | TULAYA | 18/10/2019 | 18/10/2019 | 20/01/2020 | 8 | 8 | EA | 09/12/2019 | -42 | 104691 | VANARAT TRADING LTD., PART. | Received | Completed
1096 | 10092452 | 10 | 10/10/2019 | 11/10/2019 | Komsin | TH10 | 4500078004 | 10 | Suction Valve w/Unloader P/N1-062-003694 | 1 | EA | ME-PART | SP2 | TULAYA | 18/10/2019 | 18/10/2019 | 20/01/2020 | 1 | 1 | EA | 25/12/2019 | -26 | 102374 | HOERBIGER (THAILAND) CO., LTD. | Received | Completed
1097 | 10092350 | 10 | 02/10/2019 | 04/10/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500078005 | 10 | P-6001AB_Motor Mounting Conversion Part | 1 | EA | ME-PART | SP2 | TULAYA | 18/10/2019 | 18/10/2019 | 20/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -43 | 104745 | NISUS ENGINEERING CO.,LTD. | Ordered
1098 | 10092350 | 20 | 02/10/2019 | 15/10/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500078005 | 20 | P-6001AB_Seal Set and Retaining Ring | 2 | EA | ME-PART | SP2 | TULAYA | 18/10/2019 | 18/10/2019 | 20/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -43 | 104745 | NISUS ENGINEERING CO.,LTD. | Ordered
1099 | 10092350 | 30 | 02/10/2019 | 15/10/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500078005 | 30 | ECCENTRIC CAGE P-6001 AB | 2 | EA | ME-PART | SP2 | TULAYA | 18/10/2019 | 18/10/2019 | 20/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -43 | 104745 | NISUS ENGINEERING CO.,LTD. | Ordered
1100 | 10092350 | 40 | 02/10/2019 | 15/10/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500078005 | 40 | Sliding Gauge (Knob) P/N.055-0026-077N | 2 | EA | ME-PART | SP2 | TULAYA | 18/10/2019 | 18/10/2019 | 20/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -43 | 104745 | NISUS ENGINEERING CO.,LTD. | Ordered
1101 | 10092068 | 10 | 10/09/2019 | 15/11/2019 | Chavalit | TH10 | 4500078006 | 10 | Teflon gasket for Bea POC-2001-10 | 7 | EA | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 18/10/2019 | 18/10/2019 | 21/02/2020 | 7 | 7 | EA | 06/11/2019 | -107 | 104691 | VANARAT TRADING LTD., PART. | Received | Completed
1102 | 10092038 | 10 | 06/09/2019 | 10/09/2019 | Komsin | TH10 | 4500078012 | 10 | Bearing Maag NP28/28 : 028 L01 | 8 | EA | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 18/10/2019 | 18/10/2019 | 28/02/2020 | 8 | 8 | EA | 28/11/2019 | -92 | 101518 | Ratanakorn Engineering Co., Ltd. | Received | Completed
1103 | 10092038 | 20 | 06/09/2019 | 10/09/2019 | Komsin | TH10 | 4500078012 | 20 | Mech Seal Maag NP28/28 : 028 D6N | 2 | SET | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 18/10/2019 | 18/10/2019 | 28/02/2020 | 2 | 2 | SET | 28/11/2019 | -92 | 101518 | Ratanakorn Engineering Co., Ltd. | Received | Completed
1104 | 10091439 | 50 | 24/07/2019 | 25/07/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500078013 | 10 | BEARING LINER(LOWER),FIG.NO.4-11,K2001 | 4 | ST | ME-PART | SP2 | TULAYA | 18/10/2019 | 18/10/2019 | 20/01/2020 | 4 | 4 | ST | 21/11/2019 | -60 | 106016 | Elliott Ebara Singapore Pte Ltd | Received | Completed
1105 | 10091439 | 60 | 24/07/2019 | 25/07/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500078013 | 20 | BEARING LINER(UPPER),FIG.NO.4-11,K-2001 | 4 | ST | ME-PART | SP2 | TULAYA | 18/10/2019 | 18/10/2019 | 20/01/2020 | 4 | 4 | ST | 21/11/2019 | -60 | 106016 | Elliott Ebara Singapore Pte Ltd | Received | Completed
1106 | 10091439 | 70 | 24/07/2019 | 25/07/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500078013 | 30 | PACKING,FIG.NO.4-12(23&34),K-2001 | 4 | ST | ME-PART | SP2 | TULAYA | 18/10/2019 | 18/10/2019 | 20/01/2020 | 4 | 4 | ST | 21/11/2019 | -60 | 106016 | Elliott Ebara Singapore Pte Ltd | Received | Completed
1107 | 10091439 | 140 | 24/07/2019 | 25/07/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500078013 | 40 | BEARING LINER(LOWER),FIG.NO.4-11(15) | 4 | ST | ME-PART | SP2 | TULAYA | 18/10/2019 | 18/10/2019 | 20/01/2020 | 4 | 4 | ST | 21/11/2019 | -60 | 106016 | Elliott Ebara Singapore Pte Ltd | Received | Completed
1108 | 10091439 | 150 | 24/07/2019 | 25/07/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500078013 | 50 | BEARING LINER(UPPER),FIG.NO.4-11(16) | 4 | ST | ME-PART | SP2 | TULAYA | 18/10/2019 | 18/10/2019 | 20/01/2020 | 4 | 4 | ST | 21/11/2019 | -60 | 106016 | Elliott Ebara Singapore Pte Ltd | Received | Completed
1109 | 10092418 | 10 | 08/10/2019 | 08/10/2019 | Komsin | TH10 | 4500078023 | 10 | Flexible Connection Schenck DN250 | 6 | EA | ME-PART | SP2 | TULAYA | 21/10/2019 | 21/10/2019 | 20/01/2020 | 6 | 6 | EA | 06/12/2019 | -45 | 104256 | Schenck Process Europe GmbH | Received | Completed
1110 | 10091711 | 10 | 10/08/2019 | 13/08/2019 | Komsin | TH10 | 4500078028 | 10 | Head Pulley Taiheiyo 1-KC1078-3 | 1 | EA | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 21/10/2019 | 21/10/2019 | 30/01/2020 | 1 | 1 | EA | 25/12/2019 | -36 | 101172 | Nagasaki kiki (Thailand) Co., Ltd. | Received | Completed
1111 | 10091653 | 10 | 08/08/2019 | 13/08/2019 | Komsin | TH10 | 4500078032 | 10 | FilterRexroth 65.0270G10-/G25-A00-B1-M | 2 | ST | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 21/10/2019 | 21/10/2019 | 28/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -51 | 101411 | Pneumax Co., Ltd. | Ordered
1112 | 10091285 | 20 | 09/09/2019 | 10/09/2019 | Komsin | TH10 | 4500078036 | 20 | D-304 Demister Pad York Style: 326 | 1 | SET | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 21/10/2019 | 21/10/2019 | 14/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -37 | 101773 | SiamEast Solutions Public Company Limited | Ordered
1113 | 10092151 | 10 | 16/09/2019 | 16/09/2019 | Komsin | TH10 | 4500078040 | 10 | Opto-Matic Oiler - Glass Trico 30003 | 2 | ST | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 21/10/2019 | 21/10/2019 | 24/01/2020 | 2 | 2 | ST | 06/11/2019 | -79 | 103800 | ENFOURTECH CORP.,LTD. | Received | Completed
1114 | 10091974 | 10 | 02/09/2019 | 05/09/2019 | Komsin | TH10 | 4500078040 | 20 | Set Screw Flowserve MLA21837033 | 4 | EA | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 21/10/2019 | 21/10/2019 | 24/01/2020 | 4 | 4 | EA | 11/12/2019 | -44 | 103800 | ENFOURTECH CORP.,LTD. | Received | Completed
1115 | 10092075 | 10 | 11/09/2019 | 16/09/2019 | Komsin | TH10 | 4500078042 | 10 | Staple Fastener Alligator RS187SJ set | 1 | EA | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 21/10/2019 | 21/10/2019 | 09/01/2020 | 1 | 1 | EA | 06/11/2019 | -64 | 106477 | Sunfly Co., Ltd. | Received | Completed
1116 | 10092103 | 10 | 12/09/2019 | 16/09/2019 | Komsin | TH10 | 4500078052 | 10 | Collar Coperion 15044226 | 1 | ST | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 21/10/2019 | 21/10/2019 | 28/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -51 | 102638 | Coperion Pte Ltd | Ordered
1117 | 10091715 | 10 | 11/08/2019 | 13/08/2019 | Komsin | TH10 | 4500078054 | 10 | EX-801-09 Shear Pin (Uni-Coupling) | 8 | ST | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 21/10/2019 | 21/10/2019 | 24/04/2020 | 0 | 0 |  |  | -107 | 102449 | The Japan Steel Works, Ltd. (JSW) | Ordered
1118 | 10092096 | 10 | 12/09/2019 | 16/09/2019 | Komsin | TH10 | 4500078066 | 10 | Gearbox Gasket Bran+Luebbe 150317 | 1 | EA | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 21/10/2019 | 27/11/2019 | 18/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -70 | 108561 | PD FLOWTECH COMPANY LIMITED | Ordered
1119 | 10092096 | 20 | 12/09/2019 | 16/09/2019 | Komsin | TH10 | 4500078066 | 20 | Gasket 14x17x1 Bran+Luebbe 150109 | 2 | SET | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 21/10/2019 | 27/11/2019 | 18/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -70 | 108561 | PD FLOWTECH COMPANY LIMITED | Ordered
1120 | 10092096 | 30 | 12/09/2019 | 16/09/2019 | Komsin | TH10 | 4500078066 | 30 | Double Ball Valve Bran+Luebbe 652100V1 | 2 | EA | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 21/10/2019 | 27/11/2019 | 18/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -70 | 108561 | PD FLOWTECH COMPANY LIMITED | Ordered
1121 | 10092096 | 40 | 12/09/2019 | 16/09/2019 | Komsin | TH10 | 4500078066 | 40 | Diaphragm, Membrane Bran+Luebbe 85.5 | 1 | EA | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 21/10/2019 | 27/11/2019 | 18/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -70 | 108561 | PD FLOWTECH COMPANY LIMITED | Ordered
1122 | 10092096 | 50 | 12/09/2019 | 16/09/2019 | Komsin | TH10 | 4500078066 | 50 | Diaphragm, Membrane Bran+Luebbe 83 | 1 | EA | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 21/10/2019 | 27/11/2019 | 18/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -70 | 108561 | PD FLOWTECH COMPANY LIMITED | Ordered
1123 | 10092096 | 60 | 12/09/2019 | 16/09/2019 | Komsin | TH10 | 4500078066 | 60 | Grooved Ring,SlotringBran+Luebbe050090 | 1 | EA | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 21/10/2019 | 27/11/2019 | 18/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -70 | 108561 | PD FLOWTECH COMPANY LIMITED | Ordered
1124 | 10092096 | 70 | 12/09/2019 | 16/09/2019 | Komsin | TH10 | 4500078066 | 70 | Guide Band DI 20 Bran+Luebbe 369597 | 1 | EA | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 21/10/2019 | 27/11/2019 | 18/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -70 | 108561 | PD FLOWTECH COMPANY LIMITED | Ordered
1125 | 10092096 | 80 | 12/09/2019 | 16/09/2019 | Komsin | TH10 | 4500078066 | 80 | Seal Ring 20x30x7 Bran+Luebbe 150522 | 1 | EA | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 21/10/2019 | 27/11/2019 | 18/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -70 | 108561 | PD FLOWTECH COMPANY LIMITED | Ordered
1126 | 10092096 | 90 | 12/09/2019 | 16/09/2019 | Komsin | TH10 | 4500078066 | 90 | O-Ring 46x2 Bran+Luebbe 152185 | 1 | EA | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 21/10/2019 | 27/11/2019 | 18/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -70 | 108561 | PD FLOWTECH COMPANY LIMITED | Ordered
1127 | 10092096 | 100 | 12/09/2019 | 16/09/2019 | Komsin | TH10 | 4500078066 | 100 | Gasket Sealing Bran+Luebbe 303209 | 1 | EA | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 21/10/2019 | 27/11/2019 | 18/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -70 | 108561 | PD FLOWTECH COMPANY LIMITED | Ordered
1128 | 10092096 | 110 | 12/09/2019 | 16/09/2019 | Komsin | TH10 | 4500078066 | 110 | Snap Ring 12 Bran+Luebbe 101738 | 1 | EA | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 21/10/2019 | 27/11/2019 | 18/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -70 | 108561 | PD FLOWTECH COMPANY LIMITED | Ordered
1129 | 10092096 | 120 | 12/09/2019 | 16/09/2019 | Komsin | TH10 | 4500078066 | 120 | Seal Ring 10x14x1 Bran+Luebbe 150287 | 1 | EA | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 21/10/2019 | 27/11/2019 | 18/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -70 | 108561 | PD FLOWTECH COMPANY LIMITED | Ordered
1130 | 10092096 | 130 | 12/09/2019 | 16/09/2019 | Komsin | TH10 | 4500078066 | 130 | O-Ring 94.5x3 Bran+Luebbe 010093 | 1 | EA | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 21/10/2019 | 27/11/2019 | 18/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -70 | 108561 | PD FLOWTECH COMPANY LIMITED | Ordered
1131 | 10092096 | 140 | 12/09/2019 | 16/09/2019 | Komsin | TH10 | 4500078066 | 140 | Valve 80.0 bar Bran+Luebbe 545010 | 1 | EA | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 21/10/2019 | 27/11/2019 | 18/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -70 | 108561 | PD FLOWTECH COMPANY LIMITED | Ordered
1132 | 10092122 | 10 | 12/09/2019 | 16/09/2019 | Komsin | TH10 | 4500078067 | 10 | Drive Shaft Maag 028/028 Z60 W1R1 | 1 | EA | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 21/10/2019 | 13/11/2019 | 28/01/2020 | 1 | 1 | EA | 28/11/2019 | -61 | 101518 | Ratanakorn Engineering Co., Ltd. | Received | Completed
1133 | 10092122 | 20 | 12/09/2019 | 16/09/2019 | Komsin | TH10 | 4500078067 | 20 | Short Shaft Maag 028/028 Z60 W1R1 | 1 | EA | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 21/10/2019 | 13/11/2019 | 28/01/2020 | 1 | 1 | EA | 28/11/2019 | -61 | 101518 | Ratanakorn Engineering Co., Ltd. | Received | Completed
1134 | 10091811 | 10 | 19/08/2019 | 28/10/2019 | Komsin | TH10 | 4500078068 | 10 | Shaft for Outer Chain Statec ZFA10113 | 1 | EA | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 21/10/2019 | 29/10/2019 | 31/01/2020 | 1 | 1 | EA | 25/12/2019 | -37 | 107361 | SB (Thailand) Co., Ltd. | Received | Completed
1135 | 10091811 | 20 | 19/08/2019 | 25/10/2019 | Komsin | TH10 | 4500078068 | 20 | Shaft for Inner Chain Statec ZFA10100 | 1 | EA | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 21/10/2019 | 29/10/2019 | 31/01/2020 | 1 | 1 | EA | 25/12/2019 | -37 | 107361 | SB (Thailand) Co., Ltd. | Received | Completed
1136 | 10092143 | 10 | 13/09/2019 | 28/10/2019 | Komsin | TH10 | 4500078068 | 30 | Toggle Joint Clamp Statec ZGA1065113 | 1 | EA | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 21/10/2019 | 29/10/2019 | 31/01/2020 | 1 | 1 | EA | 25/12/2019 | -37 | 107361 | SB (Thailand) Co., Ltd. | Received | Completed
1137 | 10092143 | 20 | 13/09/2019 | 28/10/2019 | Komsin | TH10 | 4500078068 | 40 | Toggle Joint Clamp Statec ZGA1065112 | 1 | EA | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 21/10/2019 | 29/10/2019 | 31/01/2020 | 1 | 1 | EA | 25/12/2019 | -37 | 107361 | SB (Thailand) Co., Ltd. | Received | Completed
1138 | 10091629 | 10 | 07/08/2019 | 13/08/2019 | Komsin | TH10 | 4500078069 | 10 | Crosshead Bearing Neuman 009 432 020 | 2 | EA | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 19/12/2019 | 19/12/2019 | 21/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -44 | 107301 | NEAC Compressor Service Co.,Ltd | Ordered
1139 | 10091630 | 10 | 07/08/2019 | 13/08/2019 | Komsin | TH10 | 4500078070 | 10 | Piston Ring Part No.1-079-004269 Dia.285 | 10 | ST | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 30/10/2019 | 01/11/2019 | 17/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -9 | 107301 | NEAC Compressor Service Co.,Ltd | Ordered
1140 | 10091248 | 10 | 11/07/2019 | 10/09/2019 | Komsin | TH10 | 4500078073 | 10 | Fastening Aerzen 165944000 | 1 | EA | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 21/10/2019 | 29/10/2019 | 31/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -23 | 104399 | AERZEN ASIA PTE LTD. | Ordered
1141 | 10091248 | 20 | 06/09/2019 | 31/10/2019 | Komsin | TH10 | 4500078073 | 20 | Intake Pressure Switch Aerzen 161340 | 1 | ST | INST-PART | SP2 | PUNCHIYA | 21/10/2019 | 29/10/2019 | 31/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -23 | 104399 | AERZEN ASIA PTE LTD. | Ordered
1142 | 10091248 | 30 | 06/09/2019 | 10/09/2019 | Komsin | TH10 | 4500078073 | 30 | Bearing Kit Aerzen VML60_032560 | 1 | SET | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 21/10/2019 | 29/10/2019 | 31/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -23 | 104399 | AERZEN ASIA PTE LTD. | Ordered
1143 | 10091248 | 40 | 06/09/2019 | 10/09/2019 | Komsin | TH10 | 4500078073 | 40 | Sealing Kit Aerzen 2000047941 | 1 | SET | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 21/10/2019 | 29/10/2019 | 31/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -23 | 104399 | AERZEN ASIA PTE LTD. | Ordered
1144 | 10092383 | 10 | 03/10/2019 | 04/10/2019 | Komsin | TH10 | 4500078106 | 10 | Air Inlet Filter Caterpillar 4L-9852 | 1 | EA | ME-PART | SP2 | TULAYA | 25/10/2019 | 28/10/2019 | 30/01/2020 | 1 | 1 | EA | 16/11/2019 | -75 | 101090 | Metro Machinery Co.,Ltd. | Received | Completed
1145 | 10092116 | 10 | 12/09/2019 | 16/09/2019 | Komsin | TH10 | 4500078135 | 10 | Filter Bag Gore-Tex Dia.150x2000 mm. | 80 | EA | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 28/10/2019 | 28/10/2019 | 31/01/2020 | 80 | 80 | EA | 27/11/2019 | -65 | 107544 | Daega Thai Co.,Ltd. | Received | Completed
1146 | 10092055 | 10 | 09/09/2019 | 05/11/2019 | Komsin | TH10 | 4500078214 | 10 | Bush Nuovo Pignone pos.3 #SWP4240122 | 1 | EA | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 04/11/2019 | 18/11/2019 | 22/05/2020 | 0 | 0 |  |  | -135 | 104406 | Technical Thai Service Co.,Ltd. | Ordered
1147 | 10092055 | 20 | 09/09/2019 | 05/11/2019 | Komsin | TH10 | 4500078214 | 20 | Ring Nuovo Pignone pos.4 #SWP4240123 | 1 | EA | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 04/11/2019 | 18/11/2019 | 22/05/2020 | 0 | 0 |  |  | -135 | 104406 | Technical Thai Service Co.,Ltd. | Ordered
1148 | 10092055 | 30 | 09/09/2019 | 06/11/2019 | Komsin | TH10 | 4500078214 | 30 | Blade Nuovo Pignone pos.5 #SWR4240754 | 1 | EA | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 04/11/2019 | 18/11/2019 | 22/05/2020 | 0 | 0 |  |  | -135 | 104406 | Technical Thai Service Co.,Ltd. | Ordered
1149 | 10092055 | 40 | 09/09/2019 | 05/11/2019 | Komsin | TH10 | 4500078214 | 40 | Pin Nuovo Pignone pos.6 #FJM04010 | 1 | EA | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 04/11/2019 | 18/11/2019 | 22/05/2020 | 0 | 0 |  |  | -135 | 104406 | Technical Thai Service Co.,Ltd. | Ordered
1150 | 10092055 | 50 | 09/09/2019 | 05/11/2019 | Komsin | TH10 | 4500078214 | 50 | Thk ring Nuovo Pignonepos.7#SWR4240757 | 1 | EA | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 04/11/2019 | 18/11/2019 | 22/05/2020 | 0 | 0 |  |  | -135 | 104406 | Technical Thai Service Co.,Ltd. | Ordered
1151 | 10092055 | 60 | 09/09/2019 | 06/11/2019 | Komsin | TH10 | 4500078214 | 60 | Pinion Nuovo Pignone pos.8 #SWR4240758 | 1 | EA | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 04/11/2019 | 18/11/2019 | 22/05/2020 | 0 | 0 |  |  | -135 | 104406 | Technical Thai Service Co.,Ltd. | Ordered
1152 | 10092055 | 70 | 09/09/2019 | 05/11/2019 | Komsin | TH10 | 4500078214 | 70 | Feather keyNuovo Pignonepos.9#FBJ06025 | 1 | EA | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 04/11/2019 | 18/11/2019 | 22/05/2020 | 0 | 0 |  |  | -135 | 104406 | Technical Thai Service Co.,Ltd. | Ordered
1153 | 10092055 | 80 | 09/09/2019 | 05/11/2019 | Komsin | TH10 | 4500078214 | 80 | Snap ringNuovo Pignonpos.10#KKF00022 | 1 | EA | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 04/11/2019 | 18/11/2019 | 22/05/2020 | 0 | 0 |  |  | -135 | 104406 | Technical Thai Service Co.,Ltd. | Ordered
1154 | 10092055 | 90 | 09/09/2019 | 06/11/2019 | Komsin | TH10 | 4500078214 | 90 | Wheel Nuovo Pignone pos.11 #SWR4240759 | 1 | EA | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 04/11/2019 | 18/11/2019 | 22/05/2020 | 0 | 0 |  |  | -135 | 104406 | Technical Thai Service Co.,Ltd. | Ordered
1155 | 10092055 | 100 | 09/09/2019 | 05/11/2019 | Komsin | TH10 | 4500078214 | 100 | Snap ringNuovo Pignonpos.18#KKF00063 | 1 | EA | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 04/11/2019 | 18/11/2019 | 22/05/2020 | 0 | 0 |  |  | -135 | 104406 | Technical Thai Service Co.,Ltd. | Ordered
1156 | 10092055 | 110 | 09/09/2019 | 05/11/2019 | Komsin | TH10 | 4500078214 | 110 | Sleeve Nuovo Pignone pos.22#SWZ4240762 | 1 | EA | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 04/11/2019 | 18/11/2019 | 22/05/2020 | 0 | 0 |  |  | -135 | 104406 | Technical Thai Service Co.,Ltd. | Ordered
1157 | 10092113 | 10 | 12/09/2019 | 16/09/2019 | Chavalit | TH10 | 4500078215 | 10 | Extruder Screen Taiyo 20 MESH | 229 | EA | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 04/11/2019 | 18/11/2019 | 10/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -2 | 108057 | TAIYO WIRE CLOTH (THAILAND) CO., LTD. | Ordered
1158 | 10092113 | 20 | 12/09/2019 | 16/09/2019 | Chavalit | TH10 | 4500078215 | 20 | Extruder Screen Taiyo 20/50 MESH | 229 | EA | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 04/11/2019 | 18/11/2019 | 10/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -2 | 108057 | TAIYO WIRE CLOTH (THAILAND) CO., LTD. | Ordered
1159 | 10092113 | 30 | 12/09/2019 | 16/09/2019 | Chavalit | TH10 | 4500078215 | 30 | Extruder Screen Taiyo 20/80 MESH | 191 | EA | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 04/11/2019 | 18/11/2019 | 10/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -2 | 108057 | TAIYO WIRE CLOTH (THAILAND) CO., LTD. | Ordered
1160 | 10092113 | 40 | 12/09/2019 | 16/09/2019 | Chavalit | TH10 | 4500078215 | 40 | Extruder Screen Taiyo 20/100 MESH | 381 | EA | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 04/11/2019 | 18/11/2019 | 10/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -2 | 108057 | TAIYO WIRE CLOTH (THAILAND) CO., LTD. | Ordered
1161 | 10092113 | 50 | 12/09/2019 | 16/09/2019 | Chavalit | TH10 | 4500078215 | 50 | Extruder screen Taiyo 20/250 MESH | 191 | EA | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 04/11/2019 | 18/11/2019 | 10/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -2 | 108057 | TAIYO WIRE CLOTH (THAILAND) CO., LTD. | Ordered
1162 | 10092113 | 60 | 12/09/2019 | 16/09/2019 | Chavalit | TH10 | 4500078215 | 60 | Extruder screen Taiyo 20/325 MESH | 267 | EA | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 04/11/2019 | 18/11/2019 | 10/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -2 | 108057 | TAIYO WIRE CLOTH (THAILAND) CO., LTD. | Ordered
1163 | 10092137 | 10 | 13/09/2019 | 16/09/2019 | Komsin | TH10 | 4500078217 | 10 | Repair Kit for Compressor Nash HP6SS | 1 | EA | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 04/11/2019 | 05/11/2019 | 28/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -51 | 107528 | Process Technology and Services Co. | Ordered
1164 | 10092061 | 10 | 09/09/2019 | 10/09/2019 | Komsin | TH10 | 4500078218 | 10 | Gear Reducer Fimet RK5E, i=68.7 | 1 | EA | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 04/11/2019 | 05/11/2019 | 21/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -44 | 108274 | Govoni Simo Bianca Impianti S.r.l | Ordered
1165 | 10092098 | 10 | 12/09/2019 | 16/09/2019 | Chavalit | TH10 | 4500078220 | 10 | Crank metal Kwangshin 18003001 | 1 | SET | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 04/11/2019 | 05/11/2019 | 31/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -23 | 107557 | Siamraj Public Company Limited | Ordered
1166 | 10092098 | 20 | 12/09/2019 | 16/09/2019 | Chavalit | TH10 | 4500078220 | 20 | Cross head pin metal Kwangshin18004002 | 1 | EA | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 04/11/2019 | 05/11/2019 | 31/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -23 | 107557 | Siamraj Public Company Limited | Ordered
1167 | 10092098 | 30 | 12/09/2019 | 16/09/2019 | Chavalit | TH10 | 4500078220 | 30 | Cross head pin Kwangshin 50003003 | 1 | EA | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 04/11/2019 | 05/11/2019 | 31/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -23 | 107557 | Siamraj Public Company Limited | Ordered
1168 | 10092488 | 10 | 15/10/2019 | 28/10/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500078270 | 10 | Circulation Pump P-2522A/B | 1 | EA | ME-PART | SP2 | TULAYA | 06/11/2019 | 06/11/2019 | 30/04/2020 | 0 | 0 |  |  | -113 | 107925 | Intech Pumps (Thailand) Limited. | Ordered
1169 | 10092531 | 10 | 18/10/2019 | 17/12/2019 | Annop S. | PDH1 | 4500078271 | 10 | P-3009 Re-condition spare | 1 | LE | PROJ-PDHM | SP2 | TULAYA | 06/11/2019 | 06/11/2019 | 30/01/2020 | 1 | 1 | LE | 17/12/2019 | -44 | 100849 | John Crane (Thailand) Ltd. | Received | Completed
1170 | 10092665 | 10 | 04/11/2019 | 12/11/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500078345 | 10 | P-6001AB_Diaphragm PTFE,NBR Dia 145 mm | 1 | ST | ME-PART | SP2 | TULAYA | 13/11/2019 | 13/11/2019 | 10/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -62 | 104745 | NISUS ENGINEERING CO.,LTD. | Ordered
1171 | 10092665 | 20 | 04/11/2019 | 05/11/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500078345 | 20 | ADJUSTING VALVE ASSY P-6001 AB | 1 | EA | ME-PART | SP2 | TULAYA | 13/11/2019 | 13/11/2019 | 10/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -62 | 104745 | NISUS ENGINEERING CO.,LTD. | Ordered
1172 | 10092665 | 30 | 04/11/2019 | 05/11/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500078345 | 30 | Plunger/ D.66 P-6001 | 2 | EA | ME-PART | SP2 | TULAYA | 13/11/2019 | 13/11/2019 | 10/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -62 | 104745 | NISUS ENGINEERING CO.,LTD. | Ordered
1173 | 10092665 | 40 | 04/11/2019 | 05/11/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500078345 | 40 | Eccentic Shaft P-6001A/B | 2 | EA | ME-PART | SP2 | TULAYA | 13/11/2019 | 13/11/2019 | 10/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -62 | 104745 | NISUS ENGINEERING CO.,LTD. | Ordered
1174 | 10091703 | 10 | 10/08/2019 | 13/08/2019 | Komsin | TH10 | 4500078368 | 10 | Cover Part for Clamp Cover Shinko | 24 | EA | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 14/11/2019 | 14/11/2019 | 31/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -23 | 105698 | SINFONIA TECHNOLOGY (THAILAND)CO., LTD. | Ordered
1175 | 10091703 | 20 | 10/08/2019 | 13/08/2019 | Komsin | TH10 | 4500078368 | 20 | Silicone Rubber for Throughs Cover | 1 | EA | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 14/11/2019 | 14/11/2019 | 31/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -23 | 105698 | SINFONIA TECHNOLOGY (THAILAND)CO., LTD. | Ordered
1176 | 10092664 | 10 | 04/11/2019 | 05/11/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500078369 | 10 | P-3013_Oil Filter P/N. 22-362 | 1 | ST | ME-PART | SP2 | TULAYA | 14/11/2019 | 14/11/2019 | 15/01/2020 | 1 | 1 | ST | 06/12/2019 | -40 | 105185 | GLOBAL SEAL CO.,LTD. | Received | Completed
1177 | 10092283 | 10 | 25/09/2019 | 26/09/2019 | ditsapong | TH10 | 4500078370 | 10 | Plate pack VT40 H SS316L 0.5 Loc-in NBR | 1 | SET | PROJ-MNT | SP2 | PUNCHIYA | 14/11/2019 | 14/11/2019 | 20/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -72 | 108101 | Thaiflex Equipment Co., Ltd. | Ordered
1178 | 10092283 | 20 | 25/09/2019 | 26/09/2019 | ditsapong | TH10 | 4500078370 | 20 | Seal ring VT40 NBR | 4 | EA | PROJ-MNT | SP2 | PUNCHIYA | 14/11/2019 | 14/11/2019 | 20/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -72 | 108101 | Thaiflex Equipment Co., Ltd. | Ordered
1179 | 10092840 | 10 | 20/11/2019 | 03/01/2020 | Wijak Phu | TH10 | 4500078435 | 10 | Recond. Die plateAMN D15.1109.HRX_2019 | 1 | LE | MECH | SP2 | PUNCHIYA | 21/11/2019 | 22/11/2019 | 28/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -51 | 104100 | AMN DPI | Ordered
1180 | 10092704 | 10 | 07/11/2019 | 08/11/2019 | Chavalit | TH10 | 4500078455 | 10 | Cutter Blade AMN BH48.133.84 | 110 | EA | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 22/11/2019 | 03/12/2019 | 17/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -9 | 104100 | AMN DPI | Ordered
1181 | 10092107 | 10 | 12/09/2019 | 16/09/2019 | Komsin | TH10 | 4500078469 | 10 | Compact Cylinder Festo ADN-50-40-A-P-A | 2 | EA | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 25/11/2019 | 25/11/2019 | 17/01/2020 | 2 | 2 | EA | 25/12/2019 | -23 | 107361 | SB (Thailand) Co., Ltd. | Received | Completed
1182 | 10092227 | 10 | 19/09/2019 | 20/09/2019 | Komsin | TH10 | 4500078472 | 10 | Bag Clamp Device Nagasaki Kiki | 2 | SET | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 25/11/2019 | 25/11/2019 | 17/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -9 | 105778 | NAGASAKI KIKI MFG.CO., LTD. | Ordered
1183 | 10092764 | 10 | 12/11/2019 | 13/11/2019 | Annop S. | PDH1 | 4500078480 | 10 | P-4300B Major overhaul | 1 | LE | PROJ-PDHM | SP2 | TULAYA | 26/11/2019 | 26/11/2019 | 31/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -83 | 100941 | KSB Pumps Co.,Ltd. | Ordered
1184 | 10092907 | 10 | 26/11/2019 | 28/11/2019 | Chavalit | TH10 | 4500078526 | 10 | KIT VALVE UNIT COMPLETE 2901063520 | 1 | EA | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 02/12/2019 | 02/12/2019 | 10/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -2 | 105566 | ATLAS COPCO (THAILAND) LTD. | Ordered
1185 | 10092909 | 10 | 26/11/2019 | 28/11/2019 | Chavalit | TH10 | 4500078526 | 20 | OIL LEVEL GAUGE 1622365900 | 1 | EA | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 02/12/2019 | 02/12/2019 | 10/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -2 | 105566 | ATLAS COPCO (THAILAND) LTD. | Ordered
1186 | 10092909 | 20 | 26/11/2019 | 28/11/2019 | Chavalit | TH10 | 4500078526 | 30 | O-RING 0663211324 | 1 | EA | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 02/12/2019 | 02/12/2019 | 10/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -2 | 105566 | ATLAS COPCO (THAILAND) LTD. | Ordered
1187 | 10092910 | 10 | 26/11/2019 | 28/11/2019 | Chavalit | TH10 | 4500078526 | 40 | OIL LEVEL GAUGE 1622365900 | 1 | EA | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 02/12/2019 | 02/12/2019 | 10/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -2 | 105566 | ATLAS COPCO (THAILAND) LTD. | Ordered
1188 | 10092910 | 20 | 26/11/2019 | 28/11/2019 | Chavalit | TH10 | 4500078526 | 50 | O-RING 0663211324 | 1 | EA | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 02/12/2019 | 02/12/2019 | 10/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -2 | 105566 | ATLAS COPCO (THAILAND) LTD. | Ordered
1189 | 10092574 | 10 | 25/10/2019 | 11/11/2019 | Komsin | TH10 | 4500078546 | 10 | Prox SensorFesto SME-8-DS-24V-K-5,0-OE | 4 | EA | EE-PART | SP2 | PUNCHIYA | 03/12/2019 | 03/12/2019 | 24/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -16 | 105426 | BEUMER MaschinenfabrikGmbH & Co.KG | Ordered
1190 | 10092574 | 20 | 25/10/2019 | 11/11/2019 | Komsin | TH10 | 4500078546 | 20 | Pneu. Cylinder Festo DSNU-25-50-PPV-A | 2 | EA | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 03/12/2019 | 03/12/2019 | 24/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -16 | 105426 | BEUMER MaschinenfabrikGmbH & Co.KG | Ordered
1191 | 10092878 | 10 | 23/11/2019 | 03/12/2019 | Komsin | TH10 | 4500078568 | 10 | Packing Ring Set Hoerbiger D3904047M19 | 1 | SET | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 04/12/2019 | 06/12/2019 | 06/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -58 | 102374 | HOERBIGER (THAILAND) CO., LTD. | Ordered
1192 | 10092878 | 20 | 23/11/2019 | 03/12/2019 | Komsin | TH10 | 4500078568 | 20 | Packing Ring Set Hoerbiger D3904039H54 | 1 | SET | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 04/12/2019 | 06/12/2019 | 06/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -58 | 102374 | HOERBIGER (THAILAND) CO., LTD. | Ordered
1193 | 10092878 | 30 | 23/11/2019 | 03/12/2019 | Komsin | TH10 | 4500078568 | 30 | Suction Valve Repair Kit for C-3320 | 3 | SET | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 04/12/2019 | 06/12/2019 | 06/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -58 | 102374 | HOERBIGER (THAILAND) CO., LTD. | Ordered
1194 | 10092878 | 40 | 23/11/2019 | 03/12/2019 | Komsin | TH10 | 4500078568 | 40 | Discharge Valve Repair Kit for C3320 | 4 | SET | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 04/12/2019 | 06/12/2019 | 06/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -58 | 102374 | HOERBIGER (THAILAND) CO., LTD. | Ordered
1195 | 10088162 | 30 | 11/11/2019 | 18/12/2019 | Wijak Phu | TH10 | 4500078711 | 10 | SD19: P-201 Recond JohnCrane mech seal | 1 | LE | MECH | SP2 | PUNCHIYA | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 31/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -23 | 100849 | John Crane (Thailand) Ltd. | Ordered
1196 | 10092853 | 10 | 21/11/2019 | 03/12/2019 | Komsin | TH10 | 4500078714 | 10 | O-Ring FKM 51414 ID234.55 x d3.53 mm. | 6 | ST | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 24/04/2020 | 0 | 0 |  |  | -107 | 100978 | LEYMAS CO., LTD. | Ordered
1197 | 10092853 | 20 | 21/11/2019 | 03/12/2019 | Komsin | TH10 | 4500078714 | 20 | O-Ring Cap Cover 2nd Stage | 4 | ST | MTCONSUME | SP2 | PUNCHIYA | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 24/04/2020 | 0 | 0 |  |  | -107 | 100978 | LEYMAS CO., LTD. | Ordered
1198 | 10092157 | 10 | 16/09/2019 | 28/10/2019 | Wijak Phu | TH10 | 4500078733 | 10 | Shovel Lodige full shovel pos. 2.2a | 2 | EA | MECH | SP2 | PUNCHIYA | 19/12/2019 | 19/12/2019 | 07/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -30 | 108698 | Gebruder Lodige Maschinenbau GmbH | Ordered
1199 | 10092157 | 20 | 16/09/2019 | 17/10/2019 | Wijak Phu | TH10 | 4500078733 | 20 | Spring washer Lodige pos. 1.2 | 6 | EA | MECH | SP2 | PUNCHIYA | 19/12/2019 | 19/12/2019 | 07/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -30 | 108698 | Gebruder Lodige Maschinenbau GmbH | Ordered
1200 | 10092157 | 30 | 16/09/2019 | 17/10/2019 | Wijak Phu | TH10 | 4500078733 | 30 | Hexagonal screw Lodige pos. 1.3 | 6 | EA | MECH | SP2 | PUNCHIYA | 19/12/2019 | 19/12/2019 | 07/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -30 | 108698 | Gebruder Lodige Maschinenbau GmbH | Ordered
1201 | 10092962 | 10 | 29/11/2019 | 03/12/2019 | Komsin | TH10 | 4500078735 | 10 | Mech. Seal John Crane T8B1/AR 1K1/P | 2 | ST | MTCONSUME | SP2 | PUNCHIYA | 19/12/2019 | 19/12/2019 | 31/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -83 | 100849 | John Crane (Thailand) Ltd. | Ordered
1202 | 10093042 | 10 | 03/12/2019 | 05/12/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500078747 | 10 | OIL FILTER CARTRIDGE 9739 K-6101A/B | 2 | ST | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 19/12/2019 | 19/12/2019 | 19/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -71 | 107303 | PPS Engineering and EquipmentCo.,Ltd | Ordered
1203 | 10093029 | 1 | 02/12/2019 | 23/12/2019 | Annop S. | PDH1 | 4500078779 | 10 | Yearly contract Air compressor | 1 | LE | MANUF | SP2 | PUNCHIYA | 23/12/2019 | 25/12/2019 | 31/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -358 | 105566 | ATLAS COPCO (THAILAND) LTD. | Ordered
1204 | 10092975 | 10 | 29/11/2019 | 03/12/2019 | Komsin | TH10 | 4500078789 | 10 | Set Internal Parts for Oil Wiper Packing | 1 | SET | MTCONSUME | SP2 | PUNCHIYA | 24/12/2019 | 24/12/2019 | 13/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -65 | 104406 | Technical Thai Service Co.,Ltd. | Ordered
1205 | 10092975 | 20 | 29/11/2019 | 03/12/2019 | Komsin | TH10 | 4500078789 | 20 | Oil Refused Ring Dia.70 mm. | 1 | EA | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 24/12/2019 | 24/12/2019 | 13/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -65 | 104406 | Technical Thai Service Co.,Ltd. | Ordered
1206 | 10092975 | 30 | 29/11/2019 | 03/12/2019 | Komsin | TH10 | 4500078789 | 30 | Rider Ring for 2nd Stage | 2 | EA | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 24/12/2019 | 24/12/2019 | 13/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -65 | 104406 | Technical Thai Service Co.,Ltd. | Ordered
1207 | 10092975 | 40 | 29/11/2019 | 03/12/2019 | Komsin | TH10 | 4500078789 | 40 | Piston Ring for 2nd Stage | 4 | EA | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 24/12/2019 | 24/12/2019 | 13/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -65 | 104406 | Technical Thai Service Co.,Ltd. | Ordered
1208 | 10092975 | 50 | 29/11/2019 | 03/12/2019 | Komsin | TH10 | 4500078789 | 50 | Internal Part 2nd STG Piston Rod Packing | 1 | SET | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 24/12/2019 | 24/12/2019 | 13/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -65 | 104406 | Technical Thai Service Co.,Ltd. | Ordered
1209 | 10093168 | 10 | 12/12/2019 | 12/12/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500078791 | 10 | FILTER LUBE OIL P/N.RE58935 | 4 | ST | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 24/12/2019 | 24/12/2019 | 24/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -16 | 105349 | QUINTA RADDISON LTD. | Ordered
1210 | 10093168 | 20 | 12/12/2019 | 12/12/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500078791 | 20 | FILTER FUEL,P/N.RE507284 | 4 | ST | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 24/12/2019 | 24/12/2019 | 24/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -16 | 105349 | QUINTA RADDISON LTD. | Ordered
1211 | 10092988 | 10 | 29/11/2019 | 03/12/2019 | Komsin | TH10 | 4500078792 | 10 | Filter Od60.3 x 254L Pall MBL1001RJH13 | 10 | EA | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 24/12/2019 | 24/12/2019 | 20/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -72 | 100363 | Chavanan Corporation Ltd. | Ordered
1212 | 10092988 | 20 | 29/11/2019 | 01/12/2019 | Komsin | TH10 | 4500078792 | 20 | Filter Od63.5 x 508L Pall P010AW20A | 60 | EA | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 24/12/2019 | 24/12/2019 | 20/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -72 | 100363 | Chavanan Corporation Ltd. | Ordered
1213 | 10093024 | 10 | 02/12/2019 | 23/12/2019 | Chavalit | TH10 | 4500078793 | 10 | Cover JOST NR-W DN250 | 2 | EA | ME-PART | SP2 | PUNCHIYA | 24/12/2019 | 24/12/2019 | 31/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -83 | 107467 | JOEST KOREA LTD | Ordered
1214 | 10089693 | 20 | 18/11/2019 | 02/12/2019 | Kasiphoom | TH10 | 4500075643 | 50 | Addition work for repair ACB LV-13(TR-5) | 1 | LE | EE-PART | SP3 | PUNCHIYA | 24/04/2019 | 17/12/2019 | 16/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -8 | 101713 | SCHNEIDER (THAILAND) LIMITED. | Ordered
1215 | 10090285 | 10 | 03/05/2019 | 28/05/2019 | Pairote | PDH1 | 4500076035 | 10 | Yearly PM Telephone system for 2019(PDH) | 1 | LE | PROJ-PDHM | SP3 | PUNCHIYA | 22/05/2019 | 22/05/2019 | 31/05/2020 | 0 | 0 |  |  | -144 | 105891 | SMART COM PRO CO., LTD. | Ordered
1216 | 10090144 | 10 | 23/04/2019 | 08/07/2019 | Komsin | TH10 | 4500076098 | 10 | O-Ring JSW K1A410-000-837/4 | 2 | ST | MTCONSUME | SP3 | PUNCHIYA | 24/05/2019 | 26/09/2019 | 28/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -51 | 102449 | The Japan Steel Works, Ltd. (JSW) | Ordered
1217 | 10090144 | 20 | 23/04/2019 | 08/07/2019 | Komsin | TH10 | 4500076098 | 20 | U-Packing NBR #SKY-240 | 1 | EA | MTCONSUME | SP3 | PUNCHIYA | 24/05/2019 | 26/09/2019 | 28/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -51 | 102449 | The Japan Steel Works, Ltd. (JSW) | Ordered
1218 | 10090144 | 30 | 23/04/2019 | 08/07/2019 | Komsin | TH10 | 4500076098 | 30 | U-Packing NBR #SKY-230 | 1 | EA | MTCONSUME | SP3 | PUNCHIYA | 24/05/2019 | 26/09/2019 | 28/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -51 | 102449 | The Japan Steel Works, Ltd. (JSW) | Ordered
1219 | 10090144 | 40 | 23/04/2019 | 08/07/2019 | Komsin | TH10 | 4500076098 | 40 | O-Ring JSW G280 | 1 | EA | MTCONSUME | SP3 | PUNCHIYA | 24/05/2019 | 26/09/2019 | 28/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -51 | 102449 | The Japan Steel Works, Ltd. (JSW) | Ordered
1220 | 10090144 | 50 | 23/04/2019 | 08/07/2019 | Komsin | TH10 | 4500076098 | 50 | O-Ring JSW AN6230-40 | 1 | EA | MTCONSUME | SP3 | PUNCHIYA | 24/05/2019 | 26/09/2019 | 28/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -51 | 102449 | The Japan Steel Works, Ltd. (JSW) | Ordered
1221 | 10090144 | 80 | 23/04/2019 | 08/07/2019 | Komsin | TH10 | 4500076098 | 80 | O-Ring JSW P230 | 1 | EA | MTCONSUME | SP3 | PUNCHIYA | 24/05/2019 | 26/09/2019 | 28/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -51 | 102449 | The Japan Steel Works, Ltd. (JSW) | Ordered
1222 | 10090144 | 90 | 23/04/2019 | 08/07/2019 | Komsin | TH10 | 4500076098 | 90 | O-Ring JSW Dia.155x2 mm. | 1 | EA | MTCONSUME | SP3 | PUNCHIYA | 24/05/2019 | 26/09/2019 | 28/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -51 | 102449 | The Japan Steel Works, Ltd. (JSW) | Ordered
1223 | 10090144 | 110 | 23/04/2019 | 08/07/2019 | Komsin | TH10 | 4500076098 | 110 | Slipper Ring P195 JSW KPA430A70053 | 2 | EA | ME-PART | SP3 | PUNCHIYA | 24/05/2019 | 26/09/2019 | 28/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -51 | 102449 | The Japan Steel Works, Ltd. (JSW) | Ordered
1224 | 10090144 | 120 | 23/04/2019 | 08/07/2019 | Komsin | TH10 | 4500076098 | 120 | Slipper Ring P200 JSW KPA430A70054 | 1 | EA | ME-PART | SP3 | PUNCHIYA | 24/05/2019 | 26/09/2019 | 28/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -51 | 102449 | The Japan Steel Works, Ltd. (JSW) | Ordered
1225 | 10090144 | 130 | 23/04/2019 | 08/07/2019 | Komsin | TH10 | 4500076098 | 130 | Slipper Ring P240 JSW KPA430A70055 | 1 | EA | ME-PART | SP3 | PUNCHIYA | 24/05/2019 | 26/09/2019 | 28/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -51 | 102449 | The Japan Steel Works, Ltd. (JSW) | Ordered
1226 | 10090547 | 10 | 24/05/2019 | 20/06/2019 | Komsin | TH10 | 4500076475 | 10 | Gasket Bearing Cover Ebara 82x82x0.2t | 2 | ST | ME-PART | SP3 | PUNCHIYA | 18/06/2019 | 24/10/2019 | 31/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -23 | 106190 | EBARA (Thailand) Ltd | Ordered
1227 | 10091410 | 10 | 23/07/2019 | 25/07/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077398 | 10 | PSV 3 1811KB-3-6X1-23-* PSV-2021,2022 | 2 | EA | ME-PART | SP3 | PUNCHIYA | 05/09/2019 | 13/09/2019 | 26/06/2020 | 0 | 0 |  |  | -170 | 104791 | EXION THAILAND CO.,LTD. | Ordered
1228 | 10091410 | 20 | 23/07/2019 | 25/07/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077398 | 20 | PSV 3 1811KD-3-6X1-23-* PSV-2028 | 1 | EA | ME-PART | SP3 | PUNCHIYA | 05/09/2019 | 13/09/2019 | 26/06/2020 | 0 | 0 |  |  | -170 | 104791 | EXION THAILAND CO.,LTD. | Ordered
1229 | 10091410 | 30 | 23/07/2019 | 25/07/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077398 | 30 | PSV 2.5 1811JD-2.5-6X1-22-* PSV-2029 | 1 | EA | ME-PART | SP3 | PUNCHIYA | 05/09/2019 | 13/09/2019 | 26/06/2020 | 0 | 0 |  |  | -170 | 104791 | EXION THAILAND CO.,LTD. | Ordered
1230 | 10091410 | 40 | 23/07/2019 | 25/07/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077398 | 40 | PSV 6 1811QD-0-6X1-22 PSV-4004 | 1 | EA | ME-PART | SP3 | PUNCHIYA | 05/09/2019 | 13/09/2019 | 26/06/2020 | 0 | 0 |  |  | -170 | 104791 | EXION THAILAND CO.,LTD. | Ordered
1231 | 10091603 | 10 | 06/08/2019 | 30/10/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077600 | 10 | Packing(Between Airway & Main body) | 1 | EA | EE-PART | SP3 | PUNCHIYA | 24/09/2019 | 15/11/2019 | 06/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -58 | 108021 | TMEIC Asia (Thailand) Co., Ltd. | Ordered
1232 | 10091603 | 20 | 06/08/2019 | 30/10/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077600 | 20 | Packing(Parts for Toshiba 1200KW Motor) | 1 | EA | EE-PART | SP3 | PUNCHIYA | 24/09/2019 | 15/11/2019 | 06/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -58 | 108021 | TMEIC Asia (Thailand) Co., Ltd. | Ordered
1233 | 10091603 | 30 | 06/08/2019 | 30/10/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077600 | 30 | Packing(Bearing front-side cover part) | 1 | EA | EE-PART | SP3 | PUNCHIYA | 24/09/2019 | 15/11/2019 | 06/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -58 | 108021 | TMEIC Asia (Thailand) Co., Ltd. | Ordered
1234 | 10091603 | 40 | 06/08/2019 | 30/10/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077600 | 40 | Packing(Parts for Toshiba 1200KW Motor) | 1 | EA | EE-PART | SP3 | PUNCHIYA | 24/09/2019 | 15/11/2019 | 06/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -58 | 108021 | TMEIC Asia (Thailand) Co., Ltd. | Ordered
1235 | 10091603 | 50 | 06/08/2019 | 30/10/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077600 | 50 | Packing(Feed pipe part) | 2 | EA | EE-PART | SP3 | PUNCHIYA | 24/09/2019 | 15/11/2019 | 06/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -58 | 108021 | TMEIC Asia (Thailand) Co., Ltd. | Ordered
1236 | 10092050 | 10 | 09/09/2019 | 10/09/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077600 | 60 | Inspection window for KM-3003 Motor | 4 | EA | EE-PART | SP3 | PUNCHIYA | 24/09/2019 | 15/11/2019 | 06/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -58 | 108021 | TMEIC Asia (Thailand) Co., Ltd. | Ordered
1237 | 10091804 | 40 | 19/08/2019 | 24/12/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077602 | 40 | GATE VALVE 1CL300,RF,LTCS A350-LF2 | 5 | EA | ME-PART | SP3 | PUNCHIYA | 24/09/2019 | 04/10/2019 | 31/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -83 | 101564 | Rojpaiboon Equipment Co., Ltd. | Canceled
1238 | 10091957 | 10 | 02/09/2019 | 22/11/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077797 | 10 | ADJUSTING RING PIN,P/N.WB813 | 1 | ST | ME-PART | SP3 | PUNCHIYA | 20/10/2019 | 25/11/2019 | 06/05/2020 | 0 | 0 |  |  | -119 | 104791 | EXION THAILAND CO.,LTD. | Ordered
1239 | 10091957 | 20 | 02/09/2019 | 22/11/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077797 | 20 | ADJUSTING RING PIN,P/N.WB813A | 1 | ST | ME-PART | SP3 | PUNCHIYA | 20/10/2019 | 25/11/2019 | 06/05/2020 | 0 | 0 |  |  | -119 | 104791 | EXION THAILAND CO.,LTD. | Ordered
1240 | 10091957 | 30 | 02/09/2019 | 22/11/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077797 | 30 | DISC 1905D,E-2 F : PSV | 4 | ST | ME-PART | SP3 | PUNCHIYA | 20/10/2019 | 25/11/2019 | 06/05/2020 | 0 | 0 |  |  | -119 | 104791 | EXION THAILAND CO.,LTD. | Ordered
1241 | 10091957 | 40 | 02/09/2019 | 22/11/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077797 | 40 | NOZZLE 1905/06/10/12D,E-2 : PSV | 1 | ST | ME-PART | SP3 | PUNCHIYA | 20/10/2019 | 25/11/2019 | 06/05/2020 | 0 | 0 |  |  | -119 | 104791 | EXION THAILAND CO.,LTD. | Ordered
1242 | 10091957 | 50 | 02/09/2019 | 05/09/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077797 | 50 | DISC 1905J : PSV | 2 | ST | ME-PART | SP3 | PUNCHIYA | 20/10/2019 | 25/11/2019 | 06/05/2020 | 0 | 0 |  |  | -119 | 104791 | EXION THAILAND CO.,LTD. | Ordered
1243 | 10091957 | 60 | 02/09/2019 | 22/11/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077797 | 60 | DISC 1905H,# 4664201 | 1 | ST | ME-PART | SP3 | PUNCHIYA | 20/10/2019 | 25/11/2019 | 06/05/2020 | 0 | 0 |  |  | -119 | 104791 | EXION THAILAND CO.,LTD. | Ordered
1244 | 10091957 | 70 | 02/09/2019 | 22/11/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077797 | 70 | DISC 1905K : PSV | 1 | ST | ME-PART | SP3 | PUNCHIYA | 20/10/2019 | 25/11/2019 | 06/05/2020 | 0 | 0 |  |  | -119 | 104791 | EXION THAILAND CO.,LTD. | Ordered
1245 | 10091957 | 80 | 02/09/2019 | 05/09/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077797 | 80 | DISC 1905L, P/N.0358304 : PSV | 1 | ST | ME-PART | SP3 | PUNCHIYA | 20/10/2019 | 25/11/2019 | 06/05/2020 | 0 | 0 |  |  | -119 | 104791 | EXION THAILAND CO.,LTD. | Ordered
1246 | 10091957 | 90 | 02/09/2019 | 22/11/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077797 | 90 | DISC 1905G,# 0348705 | 1 | ST | ME-PART | SP3 | PUNCHIYA | 20/10/2019 | 25/11/2019 | 06/05/2020 | 0 | 0 |  |  | -119 | 104791 | EXION THAILAND CO.,LTD. | Ordered
1247 | 10091957 | 100 | 02/09/2019 | 22/11/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077797 | 100 | THERMOFLEX DISC 1900T-4 : PSV | 1 | ST | ME-PART | SP3 | PUNCHIYA | 20/10/2019 | 25/11/2019 | 06/05/2020 | 0 | 0 |  |  | -119 | 104791 | EXION THAILAND CO.,LTD. | Ordered
1248 | 10091957 | 110 | 02/09/2019 | 22/11/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077797 | 110 | ADJUSTING RING PIN ASSY 1905T : PSV | 2 | ST | ME-PART | SP3 | PUNCHIYA | 20/10/2019 | 25/11/2019 | 06/05/2020 | 0 | 0 |  |  | -119 | 104791 | EXION THAILAND CO.,LTD. | Ordered
1249 | 10091957 | 120 | 02/09/2019 | 05/09/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077797 | 120 | GASKET 3-7/32 X 2-13/16 X .031,#3630504 | 1 | ST | ME-PART | SP3 | PUNCHIYA | 20/10/2019 | 25/11/2019 | 06/05/2020 | 0 | 0 |  |  | -119 | 104791 | EXION THAILAND CO.,LTD. | Ordered
1250 | 10091957 | 130 | 02/09/2019 | 22/11/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077797 | 130 | GASKET KIT 1905D L3/4 S3/4 T1/ : PSV | 1 | ST | ME-PART | SP3 | PUNCHIYA | 20/10/2019 | 25/11/2019 | 06/05/2020 | 0 | 0 |  |  | -119 | 104791 | EXION THAILAND CO.,LTD. | Ordered
1251 | 10091957 | 140 | 02/09/2019 | 22/11/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077797 | 140 | DISC 3900D,E, & F -4 : PSV | 1 | ST | ME-PART | SP3 | PUNCHIYA | 20/10/2019 | 25/11/2019 | 06/05/2020 | 0 | 0 |  |  | -119 | 104791 | EXION THAILAND CO.,LTD. | Ordered
1252 | 10091957 | 150 | 02/09/2019 | 22/11/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077797 | 150 | THERMOFLEX DISC 1905D,E-2,F : PSV | 2 | ST | ME-PART | SP3 | PUNCHIYA | 20/10/2019 | 25/11/2019 | 06/05/2020 | 0 | 0 |  |  | -119 | 104791 | EXION THAILAND CO.,LTD. | Ordered
1253 | 10091957 | 160 | 02/09/2019 | 22/11/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077797 | 160 | DISC 1811K THERMO H/P : PSV | 2 | ST | ME-PART | SP3 | PUNCHIYA | 20/10/2019 | 25/11/2019 | 06/05/2020 | 0 | 0 |  |  | -119 | 104791 | EXION THAILAND CO.,LTD. | Ordered
1254 | 10091957 | 170 | 02/09/2019 | 22/11/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077797 | 170 | DISC 19096/110L/MS-2 : PSV | 1 | ST | ME-PART | SP3 | PUNCHIYA | 20/10/2019 | 25/11/2019 | 06/05/2020 | 0 | 0 |  |  | -119 | 104791 | EXION THAILAND CO.,LTD. | Ordered
1255 | 10091957 | 180 | 02/09/2019 | 05/09/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077797 | 180 | DISC 1905H,P/N.4664202 | 1 | ST | ME-PART | SP3 | PUNCHIYA | 20/10/2019 | 25/11/2019 | 06/05/2020 | 0 | 0 |  |  | -119 | 104791 | EXION THAILAND CO.,LTD. | Ordered
1256 | 10091957 | 190 | 02/09/2019 | 22/11/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077797 | 190 | BELLOWS ASSY 1905J LP : PSV | 1 | EA | ME-PART | SP3 | PUNCHIYA | 20/10/2019 | 25/11/2019 | 06/05/2020 | 0 | 0 |  |  | -119 | 104791 | EXION THAILAND CO.,LTD. | Ordered
1257 | 10091957 | 200 | 02/09/2019 | 22/11/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077797 | 200 | BELLOWS ASSY 1905K HP : PSV | 1 | EA | ME-PART | SP3 | PUNCHIYA | 20/10/2019 | 25/11/2019 | 06/05/2020 | 0 | 0 |  |  | -119 | 104791 | EXION THAILAND CO.,LTD. | Ordered
1258 | 10091957 | 210 | 02/09/2019 | 22/11/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077797 | 210 | ADJUSTING SCREW LOCKNUT : PSV | 1 | EA | ME-PART | SP3 | PUNCHIYA | 20/10/2019 | 25/11/2019 | 06/05/2020 | 0 | 0 |  |  | -119 | 104791 | EXION THAILAND CO.,LTD. | Ordered
1259 | 10091957 | 220 | 02/09/2019 | 22/11/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077797 | 220 | DISC HOLDER 1905D/E-2 LP/XLS : PSV | 1 | EA | ME-PART | SP3 | PUNCHIYA | 20/10/2019 | 25/11/2019 | 06/05/2020 | 0 | 0 |  |  | -119 | 104791 | EXION THAILAND CO.,LTD. | Ordered
1260 | 10091957 | 230 | 02/09/2019 | 22/11/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077797 | 230 | DISC HOLDER 19096/110L/MS-2 : PSV | 1 | EA | ME-PART | SP3 | PUNCHIYA | 20/10/2019 | 25/11/2019 | 06/05/2020 | 0 | 0 |  |  | -119 | 104791 | EXION THAILAND CO.,LTD. | Ordered
1261 | 10091957 | 240 | 02/09/2019 | 22/11/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077797 | 240 | GUIDE 19096L : PSV | 1 | EA | ME-PART | SP3 | PUNCHIYA | 20/10/2019 | 25/11/2019 | 06/05/2020 | 0 | 0 |  |  | -119 | 104791 | EXION THAILAND CO.,LTD. | Ordered
1262 | 10091957 | 250 | 02/09/2019 | 22/11/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077797 | 250 | SPINDLE ASSY 1900 F G 410 : PSV | 1 | EA | ME-PART | SP3 | PUNCHIYA | 20/10/2019 | 25/11/2019 | 06/05/2020 | 0 | 0 |  |  | -119 | 104791 | EXION THAILAND CO.,LTD. | Ordered
1263 | 10091957 | 260 | 02/09/2019 | 22/11/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077797 | 260 | SPINDLE 19096L/110L/126L-MS-2 : PSV | 1 | EA | ME-PART | SP3 | PUNCHIYA | 20/10/2019 | 25/11/2019 | 06/05/2020 | 0 | 0 |  |  | -119 | 104791 | EXION THAILAND CO.,LTD. | Ordered
1264 | 10091957 | 270 | 02/09/2019 | 22/11/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077797 | 270 | Bellow Assy 1905D,E-1&F LPP/N:4659828 | 2 | EA | ME-PART | SP3 | PUNCHIYA | 20/10/2019 | 25/11/2019 | 06/05/2020 | 0 | 0 |  |  | -119 | 104791 | EXION THAILAND CO.,LTD. | Ordered
1265 | 10091957 | 280 | 02/09/2019 | 22/11/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077797 | 280 | Bellow Assy 1905G HPP/N:4660219 | 1 | EA | ME-PART | SP3 | PUNCHIYA | 20/10/2019 | 25/11/2019 | 06/05/2020 | 0 | 0 |  |  | -119 | 104791 | EXION THAILAND CO.,LTD. | Ordered
1266 | 10091957 | 290 | 02/09/2019 | 22/11/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077797 | 290 | Bellow Assy 1905H HP(P A R)P/N:4660526 | 1 | EA | ME-PART | SP3 | PUNCHIYA | 20/10/2019 | 25/11/2019 | 06/05/2020 | 0 | 0 |  |  | -119 | 104791 | EXION THAILAND CO.,LTD. | Ordered
1267 | 10091957 | 300 | 02/09/2019 | 22/11/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077797 | 300 | Bellow Assy 1905H LPP/N:4660525 | 1 | EA | ME-PART | SP3 | PUNCHIYA | 20/10/2019 | 25/11/2019 | 06/05/2020 | 0 | 0 |  |  | -119 | 104791 | EXION THAILAND CO.,LTD. | Ordered
1268 | 10091957 | 310 | 02/09/2019 | 22/11/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077797 | 310 | Bellow Assy 1905J HP(P A R)P/N:4660724 | 1 | EA | ME-PART | SP3 | PUNCHIYA | 20/10/2019 | 25/11/2019 | 06/05/2020 | 0 | 0 |  |  | -119 | 104791 | EXION THAILAND CO.,LTD. | Ordered
1269 | 10091957 | 320 | 02/09/2019 | 22/11/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077797 | 320 | Bellow Assy 1905L HPP/N:4661124 | 2 | EA | ME-PART | SP3 | PUNCHIYA | 20/10/2019 | 25/11/2019 | 06/05/2020 | 0 | 0 |  |  | -119 | 104791 | EXION THAILAND CO.,LTD. | Ordered
1270 | 10091957 | 330 | 02/09/2019 | 22/11/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077797 | 330 | DISC 1811 J ITEM 4318501 : PSV | 1 | ST | ME-PART | SP3 | PUNCHIYA | 20/10/2019 | 25/11/2019 | 06/05/2020 | 0 | 0 |  |  | -119 | 104791 | EXION THAILAND CO.,LTD. | Ordered
1271 | 10091959 | 10 | 02/09/2019 | 15/10/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077815 | 10 | O-RING P/N.109167 PSV | 4 | ST | ME-PART | SP3 | PUNCHIYA | 08/10/2019 | 28/10/2019 | 27/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -79 | 103800 | ENFOURTECH CORP.,LTD. | Ordered
1272 | 10091959 | 20 | 02/09/2019 | 15/10/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077815 | 20 | DISC INSERT P/N. 121391C5 PSV | 1 | ST | ME-PART | SP3 | PUNCHIYA | 08/10/2019 | 28/10/2019 | 27/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -79 | 103800 | ENFOURTECH CORP.,LTD. | Ordered
1273 | 10091959 | 30 | 02/09/2019 | 15/10/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077815 | 30 | GASKET KIT P/N.200273 PSV | 2 | ST | ME-PART | SP3 | PUNCHIYA | 08/10/2019 | 28/10/2019 | 27/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -79 | 103800 | ENFOURTECH CORP.,LTD. | Ordered
1274 | 10091959 | 40 | 02/09/2019 | 15/10/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077815 | 40 | O-RING P/N.124187 PSV | 4 | ST | ME-PART | SP3 | PUNCHIYA | 08/10/2019 | 28/10/2019 | 27/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -79 | 103800 | ENFOURTECH CORP.,LTD. | Ordered
1275 | 10091959 | 50 | 02/09/2019 | 15/10/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077815 | 50 | DISC INSERT P/N. 122582C5 PSV | 2 | ST | ME-PART | SP3 | PUNCHIYA | 08/10/2019 | 28/10/2019 | 27/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -79 | 103800 | ENFOURTECH CORP.,LTD. | Ordered
1276 | 10091959 | 60 | 02/09/2019 | 15/10/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077815 | 60 | DISC INSERT P/N. 136977C5 PSV | 2 | ST | ME-PART | SP3 | PUNCHIYA | 08/10/2019 | 28/10/2019 | 27/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -79 | 103800 | ENFOURTECH CORP.,LTD. | Ordered
1277 | 10091959 | 70 | 02/09/2019 | 15/10/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077815 | 70 | DISC INSERT P/N. 136978C5 PSV | 1 | ST | ME-PART | SP3 | PUNCHIYA | 08/10/2019 | 28/10/2019 | 27/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -79 | 103800 | ENFOURTECH CORP.,LTD. | Ordered
1278 | 10091959 | 80 | 02/09/2019 | 15/10/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077815 | 80 | SOFT GOODS KIT P/N 04.4805.030 PSV | 1 | EA | ME-PART | SP3 | PUNCHIYA | 08/10/2019 | 28/10/2019 | 27/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -79 | 103800 | ENFOURTECH CORP.,LTD. | Ordered
1279 | 10091943 | 10 | 30/08/2019 | 02/09/2019 | Kasiphoom | TH10 | 4500077838 | 10 | Motor A-3501 | 1 | LE | PROJ-MNT | SP3 | PUNCHIYA | 08/10/2019 | 09/10/2019 | 10/04/2020 | 0 | 0 |  |  | -93 | 107705 | Toshiba Asia Pacific (Thailand) Co., Ltd | Ordered
1280 | 10091550 | 10 | 05/08/2019 | 06/08/2019 | Komsin | TH10 | 4500077851 | 10 | Motor 0.75kW Sew SA47DT80N4/BMG/TF | 1 | EA | EE-PART | SP3 | PUNCHIYA | 09/10/2019 | 19/12/2019 | 28/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -51 | 105426 | BEUMER MaschinenfabrikGmbH & Co.KG | Ordered
1281 | 10091569 | 10 | 05/08/2019 | 06/08/2019 | Komsin | TH10 | 4500077851 | 20 | Limit Switch Bernstein GC-SU1 FF | 4 | EA | EE-PART | SP3 | PUNCHIYA | 09/10/2019 | 19/12/2019 | 28/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -51 | 105426 | BEUMER MaschinenfabrikGmbH & Co.KG | Ordered
1282 | 10091259 | 10 | 12/07/2019 | 26/08/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077900 | 10 | VALVE, STOP/CHECK ANGLE SC 2.5 | 2 | ST | ME-PART | SP3 | PUNCHIYA | 11/10/2019 | 11/10/2019 | 31/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -23 | 106821 | I.T.C. (1993) Co.,Ltd. | Ordered
1283 | 10092001 | 10 | 04/09/2019 | 05/09/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077932 | 10 | STEAM TRAPTLV20MM,600lbs,MODEL P46SRM | 2 | EA | ME-PART | SP3 | PUNCHIYA | 15/10/2019 | 15/10/2019 | 28/02/2020 | 2 | 2 | EA | 26/12/2019 | -64 | 106477 | Sunfly Co., Ltd. | Received | Completed
1284 | 10091890 | 10 | 27/08/2019 | 30/08/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500078015 | 10 | Joint pak Busduct 2500A,P/N:45320-027-52 | 3 | EA | EE-PART | SP3 | PUNCHIYA | 18/10/2019 | 18/10/2019 | 17/01/2020 | 3 | 3 | EA | 19/12/2019 | -29 | 101713 | SCHNEIDER (THAILAND) LIMITED. | Received | Completed
1285 | 10091890 | 20 | 27/08/2019 | 30/08/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500078015 | 20 | CB Schneider Electric NSX100F TMD 50A 3P | 1 | EA | EE-PART | SP3 | PUNCHIYA | 18/10/2019 | 18/10/2019 | 17/01/2020 | 1 | 1 | EA | 19/12/2019 | -29 | 101713 | SCHNEIDER (THAILAND) LIMITED. | Received | Completed
1286 | 10092250 | 10 | 20/09/2019 | 23/09/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500078146 | 10 | MOTOR 1.1KW 1AV2090B 1MB10310EB021GB4-Z | 1 | EA | EE-PART | SP3 | PUNCHIYA | 28/10/2019 | 28/10/2019 | 31/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -23 | 106174 | K Power Engineering Co., Ltd. | Ordered
1287 | 10092558 | 30 | 24/10/2019 | 28/10/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500078276 | 30 | SPIRAL WOUND GASKET 3#300(316/304/CS) | 20 | ST | ME-PART | SP3 | TIYAKORN | 07/11/2019 | 07/11/2019 | 16/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -8 | 106331 | ASCG Invention (1991) Co.,Ltd. | Ordered
1288 | 10092558 | 40 | 24/10/2019 | 28/10/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500078276 | 40 | SPIRAL WOUND GASKET 20#150(316/304/CS) | 20 | ST | ME-PART | SP3 | TIYAKORN | 07/11/2019 | 07/11/2019 | 16/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -8 | 106331 | ASCG Invention (1991) Co.,Ltd. | Ordered
1289 | 10092558 | 50 | 24/10/2019 | 28/10/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500078276 | 50 | SPIRAL WOUND GASKET 2#300(316/304/CS) | 20 | ST | ME-PART | SP3 | TIYAKORN | 07/11/2019 | 07/11/2019 | 16/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -8 | 106331 | ASCG Invention (1991) Co.,Ltd. | Ordered
1290 | 10092558 | 60 | 24/10/2019 | 28/10/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500078276 | 60 | SPW GASKET 1.1/2150(316/304/CS) | 30 | ST | ME-PART | SP3 | TIYAKORN | 07/11/2019 | 07/11/2019 | 16/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -8 | 106331 | ASCG Invention (1991) Co.,Ltd. | Ordered
1291 | 10092558 | 70 | 24/10/2019 | 06/11/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500078276 | 70 | SPIRAL WOUND GASKET 24#150(316/304/CS) | 10 | ST | ME-PART | SP3 | TIYAKORN | 07/11/2019 | 07/11/2019 | 16/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -8 | 106331 | ASCG Invention (1991) Co.,Ltd. | Ordered
1292 | 10092558 | 80 | 24/10/2019 | 28/10/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500078276 | 80 | SPIRAL WOUND GASKET 3#150(316/304/CS) | 20 | ST | ME-PART | SP3 | TIYAKORN | 07/11/2019 | 07/11/2019 | 16/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -8 | 106331 | ASCG Invention (1991) Co.,Ltd. | Ordered
1293 | 10092558 | 90 | 24/10/2019 | 06/11/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500078276 | 90 | SPIRAL WOUND GASKET 36150(316/304/CS) | 5 | ST | ME-PART | SP3 | TIYAKORN | 07/11/2019 | 07/11/2019 | 16/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -8 | 106331 | ASCG Invention (1991) Co.,Ltd. | Ordered
1294 | 10092662 | 10 | 04/11/2019 | 05/11/2019 | Komsin | TH10 | 4500078356 | 10 | Silicone Oil Shin-Etsu KF-965-1 (1 KG) | 10 | KAN | ME-PART | SP3 | TIYAKORN | 14/11/2019 | 14/11/2019 | 13/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -65 | 104041 | KISCO (T) LTD. | Ordered
1295 | 10092285 | 10 | 25/09/2019 | 04/11/2019 | Kasiphoom | TH10 | 4500078386 | 10 | Motor C-3810 1.1kW | 1 | EA | EE-PART | SP3 | TIYAKORN | 18/11/2019 | 18/11/2019 | 17/04/2020 | 0 | 0 |  |  | -100 | 107705 | Toshiba Asia Pacific (Thailand) Co., Ltd | Ordered
1296 | 10092104 | 10 | 12/09/2019 | 16/09/2019 | Komsin | TH10 | 4500078396 | 20 | Photo Switch Cutler-Hammer 1451E 6547 | 2 | EA | EE-PART | SP3 | PUNCHIYA | 18/11/2019 | 19/11/2019 | 10/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -2 | 106477 | Sunfly Co., Ltd. | Ordered
1297 | 10092351 | 10 | 02/10/2019 | 14/11/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500078408 | 10 | 6 BNT GASKET FLEX ITEM82 FOR E2501 | 1 | ST | ME-PART | SP3 | PUNCHIYA | 19/11/2019 | 21/11/2019 | 07/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -30 | 100746 | InCyam Co., Ltd. | Ordered
1298 | 10092351 | 20 | 02/10/2019 | 14/11/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500078408 | 20 | 2.1/2 TUBE GASKET FLEX ITEM90 FOR E2501 | 2 | ST | ME-PART | SP3 | PUNCHIYA | 19/11/2019 | 21/11/2019 | 07/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -30 | 100746 | InCyam Co., Ltd. | Ordered
1299 | 10092351 | 30 | 02/10/2019 | 14/11/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500078408 | 30 | 5 SEALING RING ITEM91 FOR E2501 | 2 | ST | ME-PART | SP3 | PUNCHIYA | 19/11/2019 | 21/11/2019 | 07/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -30 | 100746 | InCyam Co., Ltd. | Ordered
1300 | 10092351 | 40 | 02/10/2019 | 14/11/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500078408 | 40 | 3 BNT GASKET FLEX ITEM82 FOR E2509 | 1 | ST | ME-PART | SP3 | PUNCHIYA | 19/11/2019 | 21/11/2019 | 07/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -30 | 100746 | InCyam Co., Ltd. | Ordered
1301 | 10092351 | 50 | 02/10/2019 | 14/11/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500078408 | 50 | 1 TUBE GASKET FLEX ITEM90 FOR E2509 | 2 | ST | ME-PART | SP3 | PUNCHIYA | 19/11/2019 | 21/11/2019 | 07/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -30 | 100746 | InCyam Co., Ltd. | Ordered
1302 | 10092351 | 60 | 02/10/2019 | 14/11/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500078408 | 60 | 2 SEALING RING ITEM91 FOR E2509 | 2 | ST | ME-PART | SP3 | PUNCHIYA | 19/11/2019 | 21/11/2019 | 07/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -30 | 100746 | InCyam Co., Ltd. | Ordered
1303 | 10092351 | 70 | 02/10/2019 | 14/11/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500078408 | 70 | Bonnet Gasket P/N.A28005000802200 E-6101 | 2 | EA | ME-PART | SP3 | PUNCHIYA | 19/11/2019 | 21/11/2019 | 07/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -30 | 100746 | InCyam Co., Ltd. | Ordered
1304 | 10092351 | 80 | 02/10/2019 | 14/11/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500078408 | 80 | Tube Gasket P/N.A27180000802200 E-6101 | 4 | EA | ME-PART | SP3 | PUNCHIYA | 19/11/2019 | 21/11/2019 | 07/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -30 | 100746 | InCyam Co., Ltd. | Ordered
1305 | 10092351 | 90 | 02/10/2019 | 14/11/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500078408 | 90 | Seal Ring P/N.A26082000075100 E-6101 | 4 | EA | ME-PART | SP3 | PUNCHIYA | 19/11/2019 | 21/11/2019 | 07/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -30 | 100746 | InCyam Co., Ltd. | Ordered
1306 | 10092351 | 100 | 02/10/2019 | 14/11/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500078408 | 100 | Bonnet Gasket P/N.A28005000802200 E-6103 | 2 | EA | ME-PART | SP3 | PUNCHIYA | 19/11/2019 | 21/11/2019 | 07/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -30 | 100746 | InCyam Co., Ltd. | Ordered
1307 | 10092351 | 110 | 02/10/2019 | 14/11/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500078408 | 110 | Tube Gasket P/N.A27180000802200 E-6103 | 4 | EA | ME-PART | SP3 | PUNCHIYA | 19/11/2019 | 21/11/2019 | 07/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -30 | 100746 | InCyam Co., Ltd. | Ordered
1308 | 10092351 | 120 | 02/10/2019 | 14/11/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500078408 | 120 | Seal Ring P/N.T260820000053HR E-6103 | 4 | EA | ME-PART | SP3 | PUNCHIYA | 19/11/2019 | 21/11/2019 | 07/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -30 | 100746 | InCyam Co., Ltd. | Ordered
1309 | 10092233 | 10 | 20/09/2019 | 31/10/2019 | Komsin | TH10 | 4500078411 | 10 | A110-30-22, AC115V, 50Hz, 2NO+2NC | 1 | EA | EE-PART | SP3 | TIYAKORN | 19/11/2019 | 21/11/2019 | 27/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -50 | 100034 | ABB LIMITED | Ordered
1310 | 10092705 | 10 | 07/11/2019 | 20/11/2019 | Chavalit | TH10 | 4500078431 | 10 | Stainless Band Panduit MSW50T15-CR4 | 2000 | FT | MTCONSUME | SP3 | TIYAKORN | 21/11/2019 | 22/11/2019 | 16/01/2020 | 2000 | 2000 | FT | 24/12/2019 | -23 | 100170 | BANFAIFA CO., LTD. | Received | Completed
1311 | 10092746 | 30 | 11/11/2019 | 12/11/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500078462 | 30 | FCU ELECTRONIC BOARD PART NO. 4017322L | 1 | EA | EE-PART | SP3 | TIYAKORN | 25/11/2019 | 25/11/2019 | 11/02/2020 | 1 | 1 | EA | 11/12/2019 | -62 | 101644 | S.V.S. Air Engineering Co.,Ltd. | Received | Completed
1312 | 10092746 | 40 | 11/11/2019 | 12/11/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500078462 | 40 | CDU ELECTRONIC BOARD PART NO. 4019985L | 2 | EA | EE-PART | SP3 | TIYAKORN | 25/11/2019 | 25/11/2019 | 11/02/2020 | 2 | 2 | EA | 11/12/2019 | -62 | 101644 | S.V.S. Air Engineering Co.,Ltd. | Received | Completed
1313 | 10092746 | 50 | 11/11/2019 | 12/11/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500078462 | 50 | CDU ELECTRONIC BOARD PART NO. 4020146L | 1 | EA | EE-PART | SP3 | TIYAKORN | 25/11/2019 | 25/11/2019 | 11/02/2020 | 1 | 1 | EA | 11/12/2019 | -62 | 101644 | S.V.S. Air Engineering Co.,Ltd. | Received | Completed
1314 | 10092746 | 60 | 11/11/2019 | 12/11/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500078462 | 60 | CDU ELECTRONIC BOARD PART NO. 4019359L | 1 | EA | EE-PART | SP3 | TIYAKORN | 25/11/2019 | 25/11/2019 | 11/02/2020 | 1 | 1 | EA | 11/12/2019 | -62 | 101644 | S.V.S. Air Engineering Co.,Ltd. | Received | Completed
1315 | 10092746 | 70 | 11/11/2019 | 12/11/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500078462 | 70 | CDU ELECTRONIC BOARD PART NO. 4019363L | 1 | EA | EE-PART | SP3 | TIYAKORN | 25/11/2019 | 25/11/2019 | 11/02/2020 | 1 | 1 | EA | 11/12/2019 | -62 | 101644 | S.V.S. Air Engineering Co.,Ltd. | Received | Completed
1316 | 10092746 | 80 | 11/11/2019 | 12/11/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500078462 | 80 | CDU ELECTRONIC BOARD PART NO. 4016896L | 1 | EA | EE-PART | SP3 | TIYAKORN | 25/11/2019 | 25/11/2019 | 11/02/2020 | 1 | 1 | EA | 11/12/2019 | -62 | 101644 | S.V.S. Air Engineering Co.,Ltd. | Received | Completed
1317 | 10092746 | 90 | 11/11/2019 | 12/11/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500078462 | 90 | CDU ELECTRONIC BOARD PART NO. 4016897 | 1 | EA | EE-PART | SP3 | TIYAKORN | 25/11/2019 | 25/11/2019 | 11/02/2020 | 1 | 1 | EA | 11/12/2019 | -62 | 101644 | S.V.S. Air Engineering Co.,Ltd. | Received | Completed
1318 | 10092775 | 10 | 14/11/2019 | 11/12/2019 | Kasiphoom | TH10 | 4500078468 | 10 | Inverter SEW-Euro drive | 2 | EA | EE-PART | SP3 | TIYAKORN | 25/11/2019 | 27/11/2019 | 13/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -5 | 103932 | TNP ENGINEERING SERVICE CO.,LTD. | Ordered
1319 | 10092871 | 20 | 22/11/2019 | 25/11/2019 | Komsin | TH10 | 4500078504 | 20 | Gasket Sheet White Neoprene: 3x5x1/16 | 8 | ST | MTCONSUME | SP3 | TIYAKORN | 27/11/2019 | 27/11/2019 | 27/01/2020 | 8 | 8 | ST | 09/12/2019 | -49 | 106331 | ASCG Invention (1991) Co.,Ltd. | Received | Completed
1320 | 10087551 | 10 | 04/12/2018 | 21/03/2019 | Kasiphoom | TH10 | 4500078523 | 10 | Extruder Main Motor for PP-2 | 1 | SET | PROJ-MNT | SP3 | PUNCHIYA | 28/11/2019 | 03/12/2019 | 15/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -342 | 108021 | TMEIC Asia (Thailand) Co., Ltd. | Ordered
1321 | 10092747 | 10 | 11/11/2019 | 12/11/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500078524 | 10 | SEN00132 TEMPERATURE THERMISTER PROBE | 1 | EA | EE-PART | SP3 | TIYAKORN | 29/11/2019 | 02/12/2019 | 29/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -21 | 106791 | Triple E Trading Co., Ltd. | Ordered
1322 | 10092747 | 20 | 11/11/2019 | 12/11/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500078524 | 20 | SEN00296 SENSOR | 1 | EA | EE-PART | SP3 | TIYAKORN | 29/11/2019 | 02/12/2019 | 29/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -21 | 106791 | Triple E Trading Co., Ltd. | Ordered
1323 | 10092747 | 30 | 11/11/2019 | 12/11/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500078524 | 30 | SEN00951 SENSOR | 1 | EA | EE-PART | SP3 | TIYAKORN | 29/11/2019 | 02/12/2019 | 29/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -21 | 106791 | Triple E Trading Co., Ltd. | Ordered
1324 | 10092747 | 40 | 11/11/2019 | 12/11/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500078524 | 40 | SEN00306 SENSOR | 1 | EA | EE-PART | SP3 | TIYAKORN | 29/11/2019 | 02/12/2019 | 29/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -21 | 106791 | Triple E Trading Co., Ltd. | Ordered
1325 | 10092747 | 50 | 11/11/2019 | 12/11/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500078524 | 50 | SEN00202 SENSOR | 1 | EA | EE-PART | SP3 | TIYAKORN | 29/11/2019 | 02/12/2019 | 29/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -21 | 106791 | Triple E Trading Co., Ltd. | Ordered
1326 | 10092747 | 60 | 11/11/2019 | 22/11/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500078524 | 60 | CNT0238E PRESSURE SWITCH 8/32.0 BAR | 1 | EA | EE-PART | SP3 | TIYAKORN | 29/11/2019 | 02/12/2019 | 29/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -21 | 106791 | Triple E Trading Co., Ltd. | Ordered
1327 | 10092747 | 70 | 11/11/2019 | 13/11/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500078524 | 70 | CNT0209E TRANE PRESSOSTAT -0.5/1.5 BAR | 1 | EA | EE-PART | SP3 | TIYAKORN | 29/11/2019 | 02/12/2019 | 27/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -50 | 106791 | Triple E Trading Co., Ltd. | Ordered
1328 | 10092676 | 10 | 05/11/2019 | 01/12/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500078577 | 10 | SIEMENS LOGO MODEL:6ED1052-1FB00-0BA6 | 1 | SET | EE-PART | SP3 | TIYAKORN | 04/12/2019 | 06/12/2019 | 16/01/2020 | 1 | 1 | SET | 24/12/2019 | -23 | 101793 | SIEMENS LTD. | Received | Completed
1329 | 10092676 | 20 | 05/11/2019 | 01/12/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500078577 | 20 | SIEMENS DM8 230R MODEL:6ED1055-1FB00-0BA | 1 | SET | EE-PART | SP3 | TIYAKORN | 04/12/2019 | 06/12/2019 | 16/01/2020 | 1 | 1 | SET | 24/12/2019 | -23 | 101793 | SIEMENS LTD. | Received | Completed
1330 | 10092644 | 10 | 01/11/2019 | 05/12/2019 | Nopporn K. | TH10 | 4500078585 | 10 | UMC100.3+VI155+ DX122 ABB | 3 | EA | PROJ-MNT | SP3 | TIYAKORN | 06/12/2019 | 06/12/2019 | 26/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -78 | 100034 | ABB LIMITED | Ordered
1331 | 10093016 | 10 | 02/12/2019 | 05/12/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500078600 | 10 | SYNTHETIC BAG FILTER AAF: 20X24X15 | 6 | SET | EE-PART | SP3 | TIYAKORN | 06/12/2019 | 06/12/2019 | 20/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -12 | 107100 | AAF International(Thailand) Co.,Ltd. | Ordered
1332 | 10093016 | 20 | 02/12/2019 | 05/12/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500078600 | 20 | PRE FILTER AAF AMAIR 100E: 20X24X2 | 6 | SET | EE-PART | SP3 | TIYAKORN | 06/12/2019 | 06/12/2019 | 20/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -12 | 107100 | AAF International(Thailand) Co.,Ltd. | Ordered
1333 | 10093023 | 10 | 02/12/2019 | 05/12/2019 | Ophat | TH10 | 4500078607 | 10 | Pendant control station XAC-A | 2 | SET | EE-PART | SP3 | TIYAKORN | 06/12/2019 | 06/12/2019 | 30/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -22 | 101713 | SCHNEIDER (THAILAND) LIMITED. | Ordered
1334 | 10092911 | 10 | 26/11/2019 | 03/12/2019 | Kanphuchits | PDH1 | 4500078645 | 10 | Flexible SS hose size3/4 | 8 | SET | MANUF | SP3 | TIYAKORN | 13/12/2019 | 13/12/2019 | 20/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -12 | 107685 | Sp. Pro Service Co., Ltd. | Ordered
1335 | 10092912 | 10 | 26/11/2019 | 03/12/2019 | Kanphuchits | PDH1 | 4500078645 | 20 | Flexible SS hose size 1.1/2 | 3 | SET | MANUF | SP3 | TIYAKORN | 13/12/2019 | 13/12/2019 | 20/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -12 | 107685 | Sp. Pro Service Co., Ltd. | Ordered
1336 | 10092913 | 10 | 26/11/2019 | 03/12/2019 | Kanphuchits | PDH1 | 4500078645 | 30 | Nitrogen hose size 3/4 (Yellow Color) | 7 | SET | MANUF | SP3 | TIYAKORN | 13/12/2019 | 13/12/2019 | 20/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -12 | 107685 | Sp. Pro Service Co., Ltd. | Ordered
1337 | 10092914 | 10 | 26/11/2019 | 03/12/2019 | Kanphuchits | PDH1 | 4500078645 | 40 | Steam hose size 3/4 (Red Color) | 8 | SET | MANUF | SP3 | TIYAKORN | 13/12/2019 | 13/12/2019 | 20/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -12 | 107685 | Sp. Pro Service Co., Ltd. | Ordered
1338 | 10092987 | 10 | 29/11/2019 | 01/12/2019 | Komsin | TH10 | 4500078658 | 10 | Oil Seal Eriks RST 30x47x10 mm. | 2 | EA | ELECT | SP3 | TIYAKORN | 16/12/2019 | 16/12/2019 | 02/01/2020 | 2 | 2 | EA | 24/12/2019 | -9 | 106810 | S.S. Grow Engineering and ServiceCo., Ltd. | Received | Completed
1339 | 10092987 | 20 | 29/11/2019 | 01/12/2019 | Komsin | TH10 | 4500078658 | 20 | Oil Seal Viton Eriks GR 75x95x10 mm. | 4 | ST | MTCONSUME | SP3 | TIYAKORN | 16/12/2019 | 16/12/2019 | 02/01/2020 | 4 | 4 | ST | 24/12/2019 | -9 | 106810 | S.S. Grow Engineering and ServiceCo., Ltd. | Received | Completed
1340 | 10092987 | 30 | 29/11/2019 | 01/12/2019 | Komsin | TH10 | 4500078658 | 30 | O-Ring Viton ID85.32 x d3.53 mm. | 6 | ST | MTCONSUME | SP3 | TIYAKORN | 16/12/2019 | 16/12/2019 | 02/01/2020 | 6 | 6 | ST | 24/12/2019 | -9 | 106810 | S.S. Grow Engineering and ServiceCo., Ltd. | Received | Completed
1341 | 10092987 | 40 | 29/11/2019 | 01/12/2019 | Komsin | TH10 | 4500078658 | 40 | O-Ring Viton ID53.70 x d1.78 mm. | 4 | EA | ME-PART | SP3 | TIYAKORN | 16/12/2019 | 16/12/2019 | 02/01/2020 | 4 | 4 | EA | 24/12/2019 | -9 | 106810 | S.S. Grow Engineering and ServiceCo., Ltd. | Received | Completed
1342 | 10092987 | 50 | 29/11/2019 | 01/12/2019 | Komsin | TH10 | 4500078658 | 50 | Quad-Ring NBR Eriks ID75.57 x d5.33 mm | 2 | EA | MTCONSUME | SP3 | TIYAKORN | 16/12/2019 | 16/12/2019 | 02/01/2020 | 2 | 2 | EA | 24/12/2019 | -9 | 106810 | S.S. Grow Engineering and ServiceCo., Ltd. | Received | Completed
1343 | 10092987 | 60 | 29/11/2019 | 16/12/2019 | Komsin | TH10 | 4500078658 | 60 | Oil Seal NBR DIN3760AS 30x42x7 mm. | 2 | ST | MTCONSUME | SP3 | TIYAKORN | 16/12/2019 | 16/12/2019 | 02/01/2020 | 2 | 2 | ST | 24/12/2019 | -9 | 106810 | S.S. Grow Engineering and ServiceCo., Ltd. | Received | Completed
1344 | 10092987 | 70 | 29/11/2019 | 01/12/2019 | Komsin | TH10 | 4500078658 | 70 | Oil Seal NBR Eriks RST 75x95x10 mm. | 2 | EA | MTCONSUME | SP3 | TIYAKORN | 16/12/2019 | 16/12/2019 | 02/01/2020 | 2 | 2 | EA | 24/12/2019 | -9 | 106810 | S.S. Grow Engineering and ServiceCo., Ltd. | Received | Completed
1345 | 10092987 | 80 | 29/11/2019 | 01/12/2019 | Komsin | TH10 | 4500078658 | 80 | Oil Seal NBR Eriks RST 120x160x12 mm. | 2 | EA | MTCONSUME | SP3 | TIYAKORN | 16/12/2019 | 16/12/2019 | 02/01/2020 | 2 | 2 | EA | 24/12/2019 | -9 | 106810 | S.S. Grow Engineering and ServiceCo., Ltd. | Received | Completed
1346 | 10092987 | 90 | 29/11/2019 | 01/12/2019 | Komsin | TH10 | 4500078658 | 90 | O-Ring NBR #345 Eriks 100.97x5.33 mm. | 2 | EA | MTCONSUME | SP3 | TIYAKORN | 16/12/2019 | 16/12/2019 | 02/01/2020 | 2 | 2 | EA | 24/12/2019 | -9 | 106810 | S.S. Grow Engineering and ServiceCo., Ltd. | Received | Completed
1347 | 10092997 | 10 | 29/11/2019 | 03/12/2019 | Komsin | TH10 | 4500078659 | 10 | Aux. Switch BlockSiemens 3RH1921-1CA10 | 1 | EA | EE-PART | SP3 | TIYAKORN | 16/12/2019 | 16/12/2019 | 02/01/2020 | 1 | 1 | EA | 25/12/2019 | -8 | 102284 | Volt Amp Co.,Ltd. | Received | Completed
1348 | 10092997 | 20 | 29/11/2019 | 16/12/2019 | Komsin | TH10 | 4500078659 | 20 | Emer. PushbuttonSiemens 3SB3 203-1HA20 | 5 | ST | EE-PART | SP3 | TIYAKORN | 16/12/2019 | 16/12/2019 | 02/01/2020 | 5 | 5 | ST | 25/12/2019 | -8 | 102284 | Volt Amp Co.,Ltd. | Received | Completed
1349 | 10093075 | 10 | 04/12/2019 | 05/12/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500078661 | 10 | STEAM TRAPTLV20MM,600lbs,MODEL P46SRM | 2 | EA | ME-PART | SP3 | TIYAKORN | 16/12/2019 | 16/12/2019 | 19/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -71 | 106477 | Sunfly Co., Ltd. | Ordered
1350 | 10093204 | 10 | 13/12/2019 | 16/12/2019 | Komsin | TH10 | 4500078716 | 10 | Ball Valve Kitz 1/2 600# Full Bore | 2 | EA | ME-PART | SP3 | TIYAKORN | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 22/07/2020 | 0 | 0 |  |  | -196 | 101564 | Rojpaiboon Equipment Co., Ltd. | Ordered
1351 | 10093183 | 10 | 12/12/2019 | 16/12/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500078727 | 10 | HYDRAULIC OIL PTT SYNTHETIC SAE 5W40 | 12 | GLL | MTCONSUME | SP3 | TIYAKORN | 19/12/2019 | 19/12/2019 | 06/01/2020 | 0 | 0 |  |  | 2 | 108409 | PTT Oil and Retail Business Public Company Limited | Ordered
1352 | 10093157 | 10 | 11/12/2019 | 23/12/2019 | Chavalit | TH10 | 4500078768 | 10 | Tube lamp Philips TL5 28W/865 6500K | 25 | EA | EE-PART | SP3 | TIYAKORN | 23/12/2019 | 23/12/2019 | 06/01/2020 | 0 | 0 |  |  | 2 | 104116 | ECONOTECH SUPPLY LTD.,PART. | Ordered
1353 | 10093258 | 10 | 18/12/2019 | 18/12/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500078772 | 10 | QUICK CONNECT BODY VALVE SS 1/4FNPT | 4 | EA | MTCONSUME | SP3 | TIYAKORN | 23/12/2019 | 24/12/2019 | 30/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -22 | 101007 | M.J.BANGKOK VALVE & FITTING CO., LTD. | Ordered
1354 | 10093258 | 20 | 18/12/2019 | 23/12/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500078772 | 20 | BRAIDED HOSE ASS SS LENGTH 1.5M.1/4MNPT | 4 | EA | MTCONSUME | SP3 | TIYAKORN | 23/12/2019 | 24/12/2019 | 11/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -34 | 101007 | M.J.BANGKOK VALVE & FITTING CO., LTD. | Ordered
1355 | 10093184 | 10 | 12/12/2019 | 23/12/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500078773 | 10 | CROSSHEAD SEAL P-6101 A/B | 2 | ST | ME-PART | SP3 | TIYAKORN | 23/12/2019 | 24/12/2019 | 07/01/2020 | 0 | 0 |  |  | 1 | 104745 | NISUS ENGINEERING CO.,LTD. | Ordered
1356 | 10093184 | 20 | 12/12/2019 | 23/12/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500078773 | 20 | O-ring 24.6*3.6 NBR P-6101 PN:438L | 4 | EA | ME-PART | SP3 | TIYAKORN | 23/12/2019 | 24/12/2019 | 27/04/2020 | 0 | 0 |  |  | -110 | 104745 | NISUS ENGINEERING CO.,LTD. | Ordered
1357 | 10093184 | 30 | 12/12/2019 | 23/12/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500078773 | 30 | O-ring 139*3.53 NBR P-6101 PN:438E | 2 | EA | ME-PART | SP3 | TIYAKORN | 23/12/2019 | 24/12/2019 | 27/04/2020 | 0 | 0 |  |  | -110 | 104745 | NISUS ENGINEERING CO.,LTD. | Ordered
1358 | 10093184 | 40 | 12/12/2019 | 23/12/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500078773 | 40 | O-ring 123*3 NBR P-6101 PN:438B | 4 | EA | ME-PART | SP3 | TIYAKORN | 23/12/2019 | 24/12/2019 | 07/01/2020 | 0 | 0 |  |  | 1 | 104745 | NISUS ENGINEERING CO.,LTD. | Ordered
1359 | 10093184 | 50 | 12/12/2019 | 23/12/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500078773 | 50 | Plunger seal D100,P/N.438-0243-120N | 2 | EA | ME-PART | SP3 | TIYAKORN | 23/12/2019 | 24/12/2019 | 27/04/2020 | 0 | 0 |  |  | -110 | 104745 | NISUS ENGINEERING CO.,LTD. | Ordered
1360 | 10093184 | 60 | 12/12/2019 | 23/12/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500078773 | 60 | DIAPHRAGM ASSEMBLY(PVC & MIXED LE) | 2 | EA | ME-PART | SP3 | TIYAKORN | 23/12/2019 | 24/12/2019 | 07/01/2020 | 0 | 0 |  |  | 1 | 104745 | NISUS ENGINEERING CO.,LTD. | Ordered
1361 | 10093324 | 10 | 23/12/2019 | 23/12/2019 | Annop S. | PDH1 | 4500078776 | 10 | O-ring NBR | 1 | SET | PROJ-PDHM | SP3 | TIYAKORN | 23/12/2019 | 23/12/2019 | 02/01/2020 | 0 | 0 |  |  | 6 | 106810 | S.S. Grow Engineering and ServiceCo., Ltd. | Ordered
1362 | 10092860 | 10 | 22/11/2019 | 22/11/2019 | Komsin | TH10 | 4500078778 | 10 | Weatherproof Plate Panasonic WEG 7903 | 15 | ST | EE-PART | SP3 | TIYAKORN | 23/12/2019 | 23/12/2019 | 07/01/2020 | 0 | 0 |  |  | 1 | 104116 | ECONOTECH SUPPLY LTD.,PART. | Ordered
1363 | 10092860 | 20 | 22/11/2019 | 23/12/2019 | Komsin | TH10 | 4500078778 | 20 | Receptacle Panasonic WEG 15929 | 15 | EA | EE-PART | SP3 | TIYAKORN | 23/12/2019 | 23/12/2019 | 07/01/2020 | 0 | 0 |  |  | 1 | 104116 | ECONOTECH SUPPLY LTD.,PART. | Ordered
1364 | 10092860 | 30 | 22/11/2019 | 23/12/2019 | Komsin | TH10 | 4500078778 | 30 | Cable Lug T.Lug CL 35-8 | 100 | ST | EE-PART | SP3 | TIYAKORN | 23/12/2019 | 23/12/2019 | 07/01/2020 | 0 | 0 |  |  | 1 | 104116 | ECONOTECH SUPPLY LTD.,PART. | Ordered
1365 | 10092860 | 40 | 22/11/2019 | 23/12/2019 | Komsin | TH10 | 4500078778 | 40 | Cable Lug T.Lug CL 35-10 | 100 | ST | EE-PART | SP3 | TIYAKORN | 23/12/2019 | 23/12/2019 | 07/01/2020 | 0 | 0 |  |  | 1 | 104116 | ECONOTECH SUPPLY LTD.,PART. | Ordered
1366 | 10092860 | 50 | 22/11/2019 | 23/12/2019 | Komsin | TH10 | 4500078778 | 50 | Starter 4-65 Watt | 50 | ST | EE-PART | SP3 | TIYAKORN | 23/12/2019 | 23/12/2019 | 07/01/2020 | 0 | 0 |  |  | 1 | 104116 | ECONOTECH SUPPLY LTD.,PART. | Ordered
1367 | 10092860 | 60 | 22/11/2019 | 22/11/2019 | Komsin | TH10 | 4500078778 | 60 | Biax Fluorescent LampGE F39BX/SPX41/RS | 20 | EA | EE-PART | SP3 | TIYAKORN | 23/12/2019 | 23/12/2019 | 07/01/2020 | 0 | 0 |  |  | 1 | 104116 | ECONOTECH SUPPLY LTD.,PART. | Ordered
1368 | 10093309 | 10 | 21/12/2019 | 23/12/2019 | Komsin | TH10 | 4500078784 | 10 | SPW Gasket IR 1 2500# M&F Flange | 50 | ST | MTCONSUME | SP3 | TIYAKORN | 23/12/2019 | 23/12/2019 | 07/01/2020 | 0 | 0 |  |  | 1 | 104011 | MASTERPAC-ASIA CO., LTD. | Ordered
1369 | 10092868 | 10 | 22/11/2019 | 23/12/2019 | Komsin | TH10 | 4500078788 | 10 | SPW Gasket Flowserve 050960.868.000 | 1 | ST | INST-PART | SP3 | TIYAKORN | 23/12/2019 | 23/12/2019 | 03/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -55 | 105349 | QUINTA RADDISON LTD. | Ordered
1370 | 10092868 | 20 | 22/11/2019 | 23/12/2019 | Komsin | TH10 | 4500078788 | 20 | O-Ring PTFE Flowserve 032395.925.000 | 1 | ST | INST-PART | SP3 | TIYAKORN | 23/12/2019 | 23/12/2019 | 03/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -55 | 105349 | QUINTA RADDISON LTD. | Ordered
1371 | 10092868 | 30 | 22/11/2019 | 23/12/2019 | Komsin | TH10 | 4500078788 | 30 | Bearing Flowserve 050958.680.000 | 1 | ST | INST-PART | SP3 | TIYAKORN | 23/12/2019 | 23/12/2019 | 03/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -55 | 105349 | QUINTA RADDISON LTD. | Ordered
1372 | 10092868 | 40 | 22/11/2019 | 23/12/2019 | Komsin | TH10 | 4500078788 | 40 | Packing Set Flowserve 056138.925.000 | 1 | SET | INST-PART | SP3 | TIYAKORN | 23/12/2019 | 23/12/2019 | 03/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -55 | 105349 | QUINTA RADDISON LTD. | Ordered
1373 | 10092868 | 50 | 22/11/2019 | 23/12/2019 | Komsin | TH10 | 4500078788 | 50 | Gasket Flowserve 001501.655.000 | 1 | ST | INST-PART | SP3 | TIYAKORN | 23/12/2019 | 23/12/2019 | 03/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -55 | 105349 | QUINTA RADDISON LTD. | Ordered
1374 | 10092868 | 60 | 22/11/2019 | 23/12/2019 | Komsin | TH10 | 4500078788 | 60 | Sliding Seal Flowserve 055540.999.000 | 1 | SET | INST-PART | SP3 | TIYAKORN | 23/12/2019 | 23/12/2019 | 03/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -55 | 105349 | QUINTA RADDISON LTD. | Ordered
1375 | 10090713 | 10 | 07/06/2019 | 15/10/2019 | Komsin | TH10 | 4500078796 | 10 | ACB E3S/32 3200A, 75kA, Pr121/P, Lsig,4P | 1 | EA | EE-PART | SP3 | PUNCHIYA | 24/12/2019 | 24/12/2019 | 13/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -65 | 106791 | Triple E Trading Co., Ltd. | Ordered
1376 | 10093209 | 10 | 13/12/2019 | 16/12/2019 | Komsin | TH10 | 4500078802 | 10 | Stud Bolt A193-B7: Dia.1/2x70 mm. | 100 | ST | MTCONSUME | SP3 | TIYAKORN | 25/12/2019 | 25/12/2019 | 09/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -1 | 101694 | Sam P.Panich Ltd.,Part. | Ordered
1377 | 10093209 | 20 | 13/12/2019 | 24/12/2019 | Komsin | TH10 | 4500078802 | 20 | Stud Bolt A193-B7: Dia.7/8x150 mm. | 100 | ST | MTCONSUME | SP3 | TIYAKORN | 25/12/2019 | 25/12/2019 | 09/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -1 | 101694 | Sam P.Panich Ltd.,Part. | Ordered
1378 | 10093209 | 30 | 13/12/2019 | 24/12/2019 | Komsin | TH10 | 4500078802 | 30 | Stud Bolt A320-L7: Dia.5/8x110 mm. | 150 | ST | MTCONSUME | SP3 | TIYAKORN | 25/12/2019 | 25/12/2019 | 09/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -1 | 101694 | Sam P.Panich Ltd.,Part. | Ordered
1379 | 10093209 | 40 | 13/12/2019 | 24/12/2019 | Komsin | TH10 | 4500078802 | 40 | Stud Bolt A320-L7: Dia.7/8x1.50 m. | 2 | ST | MTCONSUME | SP3 | TIYAKORN | 25/12/2019 | 25/12/2019 | 09/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -1 | 101694 | Sam P.Panich Ltd.,Part. | Ordered
1380 | 10093209 | 50 | 13/12/2019 | 16/12/2019 | Komsin | TH10 | 4500078802 | 50 | Hex Head Cap Screw ST. M12-1.75X35 mm. | 20 | ST | MTCONSUME | SP3 | TIYAKORN | 25/12/2019 | 25/12/2019 | 09/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -1 | 101694 | Sam P.Panich Ltd.,Part. | Ordered
1381 | 10093209 | 60 | 13/12/2019 | 16/12/2019 | Komsin | TH10 | 4500078802 | 60 | Hex Head Cap Screw SUS. 3/8-16x1.1/2 | 50 | ST | MTCONSUME | SP3 | TIYAKORN | 25/12/2019 | 25/12/2019 | 09/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -1 | 101694 | Sam P.Panich Ltd.,Part. | Ordered
1382 | 10093209 | 70 | 16/12/2019 | 18/12/2019 | Komsin | TH10 | 4500078802 | 70 | Heavy Hex Nut 1/2UNC, Matl: A194-2H | 200 | EA | MTCONSUME | SP3 | TIYAKORN | 25/12/2019 | 25/12/2019 | 09/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -1 | 101694 | Sam P.Panich Ltd.,Part. | Ordered
1383 | 10093209 | 80 | 16/12/2019 | 18/12/2019 | Komsin | TH10 | 4500078802 | 80 | Heavy Hex Nut 5/8UNC, Matl: A194-2H | 300 | EA | MTCONSUME | SP3 | TIYAKORN | 25/12/2019 | 25/12/2019 | 09/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -1 | 101694 | Sam P.Panich Ltd.,Part. | Ordered
1384 | 10093209 | 90 | 16/12/2019 | 24/12/2019 | Komsin | TH10 | 4500078802 | 90 | Heavy Hex Nut 7/8UNC, Matl: A194-2H | 100 | EA | MTCONSUME | SP3 | TIYAKORN | 25/12/2019 | 25/12/2019 | 09/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -1 | 101694 | Sam P.Panich Ltd.,Part. | Ordered
1385 | 10093209 | 100 | 22/12/2019 | 23/12/2019 | Komsin | TH10 | 4500078802 | 100 | Heavy Hex Nut 3/4UNC, Matl: A194-7 | 100 | EA | MTCONSUME | SP3 | TIYAKORN | 25/12/2019 | 25/12/2019 | 09/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -1 | 101694 | Sam P.Panich Ltd.,Part. | Ordered
1386 | 10093209 | 110 | 22/12/2019 | 23/12/2019 | Komsin | TH10 | 4500078802 | 110 | Heavy Hex Nut 7/8UNC, Matl: A194-7 | 100 | EA | MTCONSUME | SP3 | TIYAKORN | 25/12/2019 | 25/12/2019 | 09/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -1 | 101694 | Sam P.Panich Ltd.,Part. | Ordered
1387 | 10093209 | 120 | 22/12/2019 | 23/12/2019 | Komsin | TH10 | 4500078802 | 120 | Hex Nut Steel M10x1.5 | 100 | EA | MTCONSUME | SP3 | TIYAKORN | 25/12/2019 | 25/12/2019 | 09/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -1 | 101694 | Sam P.Panich Ltd.,Part. | Ordered
1388 | 10093209 | 130 | 22/12/2019 | 23/12/2019 | Komsin | TH10 | 4500078802 | 130 | Plan Washer Alloy Steel Dia.1/2 | 100 | ST | MTCONSUME | SP3 | TIYAKORN | 25/12/2019 | 25/12/2019 | 09/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -1 | 101694 | Sam P.Panich Ltd.,Part. | Ordered
1389 | 10093209 | 140 | 22/12/2019 | 23/12/2019 | Komsin | TH10 | 4500078802 | 140 | Hex Drive Flat Head Screw M10-1.5x25 mm. | 24 | EA | ME-PART | SP3 | TIYAKORN | 25/12/2019 | 25/12/2019 | 09/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -1 | 101694 | Sam P.Panich Ltd.,Part. | Ordered
1390 | 10091205 | 10 | 09/07/2019 | 05/12/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500078811 | 10 | Power Quality Analyzer TOPREX WM3-96AV73 | 1 | SET | EE-PART | SP3 | PUNCHIYA | 25/12/2019 | 25/12/2019 | 06/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -58 | 107931 | Chromalox Hong Kong Holdings Ltd. | Ordered
1391 | 10091229 | 20 | 11/07/2019 | 24/12/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500078815 | 20 | PLATES,HASTELLOY C 275,TYPE SIGME7H | 2 | SET | ME-PART | SP3 | TIYAKORN | 25/12/2019 | 25/12/2019 | 26/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -49 | 108106 | API Schmidt-Bretten GmbH & Co. KG | Ordered
1392 | 10093259 | 10 | 18/12/2019 | 18/12/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500078819 | 10 | Seal lead Battery BSB,12V ,7AH | 7 | EA | MTCONSUME | SP3 | TIYAKORN | 26/12/2019 | 26/12/2019 | 13/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -5 | 106791 | Triple E Trading Co., Ltd. | Ordered
1393 | 10093227 | 10 | 16/12/2019 | 16/12/2019 | Nusra | TH10 | 4300001977 | 10 | Food Box & Bag | 800 | SET | PP4 | PP4 | SARUNYAPORN | 17/12/2019 | 17/12/2019 | 10/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -33 | 108150 | MICRON PROMOTION CO., LTD. | Ordered
1394 | 10093338 | 10 | 23/12/2019 | 25/12/2019 | THIDAWAN | TH10 | 4300001983 | 10 | ออกแบบและจัดทำ Slide Presentation | 1 | LE | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 02/01/2020 | 02/01/2020 | 29/05/2020 | 1 | 1 | LE | 02/01/2020 | -148 | 107200 | Double Klick Event Co.,Ltd. | Received | Completed
1395 | 10093338 | 20 | 23/12/2019 | 25/12/2019 | THIDAWAN | TH10 | 4300001983 | 20 | Slide Presentation HMC Strategy | 1 | LE | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 02/01/2020 | 02/01/2020 | 29/05/2020 | 1 | 1 | LE | 02/01/2020 | -148 | 107200 | Double Klick Event Co.,Ltd. | Received | Completed
1396 | 10093338 | 30 | 23/12/2019 | 25/12/2019 | THIDAWAN | TH10 | 4300001983 | 30 | Slide Presentation HMC Pod Handler | 1 | LE | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 02/01/2020 | 02/01/2020 | 29/05/2020 | 1 | 1 | LE | 02/01/2020 | -148 | 107200 | Double Klick Event Co.,Ltd. | Received | Completed
1397 | 10093338 | 40 | 23/12/2019 | 25/12/2019 | THIDAWAN | TH10 | 4300001983 | 40 | Slide Presentation Template kit:Adsyl | 1 | LE | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 02/01/2020 | 02/01/2020 | 29/05/2020 | 1 | 1 | LE | 02/01/2020 | -148 | 107200 | Double Klick Event Co.,Ltd. | Received | Completed
1398 | 10093139 | 10 | 09/12/2019 | 16/12/2019 | Chaikit | TH10 | 4500078671 | 10 | PP4 Construction Mgr | 12 | LE | PP4 | PP4 | SARUNYAPORN | 16/12/2019 | 23/12/2019 | 14/12/2020 | 0.37 | 0.37 | LE | 03/01/2020 | -341 | 108340 | Adecco Bangna Limited. | Receiving | Partial Shipment
1399 | 10093139 | 20 | 09/12/2019 | 16/12/2019 | Chaikit | TH10 | 4500078671 | 20 | PP4 Construction OT | 12 | LE | PP4 | PP4 | SARUNYAPORN | 16/12/2019 | 23/12/2019 | 14/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -341 | 108340 | Adecco Bangna Limited. | Ordered
1400 | 10093086 | 10 | 06/12/2019 | 16/12/2019 | chaikit | TH10 | 4500078679 | 10 | PP4 Safety Engineer | 12 | LE | PP4 | PP4 | SARUNYAPORN | 16/12/2019 | 19/12/2019 | 15/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -342 | 103330 | SKILLPOWER SERVICES (THAILAND) CO., LTD. | Ordered
1401 | 10093086 | 20 | 06/12/2019 | 16/12/2019 | chaikit | TH10 | 4500078679 | 20 | PP4 Safety Engineer OT | 12 | LE | PP4 | PP4 | SARUNYAPORN | 16/12/2019 | 19/12/2019 | 15/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -342 | 103330 | SKILLPOWER SERVICES (THAILAND) CO., LTD. | Ordered
1402 | 10092583 | 40 | 28/10/2019 | 11/11/2019 | verawat | TH10 | 4500078829 | 10 | Liner cover for 750 kg JB | 4000 | ST | PACK | RM1 | SOMSAK | 27/12/2019 | 27/12/2019 | 30/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -22 | 105339 | VAVA PACK CO., LTD. | Ordered
1403 | 10092583 | 70 | 28/10/2019 | 27/12/2019 | verawat | TH10 | 4500078831 | 10 | Ink Additive (1000cc/bt) | 128 | BOT | PACK | RM1 | SOMSAK | 27/12/2019 | 27/12/2019 | 07/01/2020 | 0 | 0 |  |  | 1 | 100739 | MARKEM-IMAJE LTD. | Ordered
1404 | 10091537 | 10 | 01/08/2019 | 27/12/2019 | verawat | TH10 | 4500078837 | 10 | BuckStrap : W:32mm ¦ L:230m/roll | 54 | BOX | PACK | RM1 | SOMSAK | 27/12/2019 | 27/12/2019 | 16/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -8 | 108613 | ATXEL INDUSYTRIAL CO., LTD. | Ordered
1405 | 10090689 | 50 | 05/06/2019 | 25/11/2019 | verawat | TH10 | 4500078837 | 20 | Buckles : BB10 | 2500 | ST | PACK | RM1 | SOMSAK | 27/12/2019 | 27/12/2019 | 16/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -8 | 108613 | ATXEL INDUSYTRIAL CO., LTD. | Ordered
1406 | 10093299 | 10 | 20/12/2019 | 23/12/2019 | Chavalit | TH10 | 4500078843 | 10 | Solenoid valve FESTO CPV14-M1H-2X3GLS1/8 | 1 | EA | INST-PART | SP1 | JITTRA | 27/12/2019 | 27/12/2019 | 13/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -5 | 107361 | SB (Thailand) Co., Ltd. | Ordered
1407 | 10093264 | 20 | 18/12/2019 | 19/12/2019 | verawat | TH10 | 4500078844 | 10 | Oleamide | 5000 | KG | ADDITIVES | RM2 | WARUNEE | 30/12/2019 | 30/12/2019 | 20/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -72 | 108729 | Vista Specialties Co., Ltd. | Ordered
1408 | 10093208 | 10 | 13/12/2019 | 23/12/2019 | Komsin | TH10 | 4500078845 | 10 | Encoder T&R Electronic CEV58M-00235 | 1 | EA | EE-PART | SP3 | TIYAKORN | 30/12/2019 | 30/12/2019 | 20/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -43 | 108728 | T&R Electronic (Thailand) Co., Ltd. | Ordered
1409 | 10092583 | 30 | 28/10/2019 | 30/12/2019 | verawat | TH10 | 4500078849 | 10 | One Way Wooden Pallet 110*110*12.8 (8d) | 1000 | ST | PACK | RM1 | SOMSAK | 30/12/2019 | 02/01/2020 | 31/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -23 | 100879 | Kajohnpong Engineering ConstructionCo., Ltd. | Ordered
1410 | 10090689 | 40 | 05/06/2019 | 06/01/2020 | verawat | TH10 | 4500078851 | 10 | PP Gusset Bag 25 kg M | 40000 | ST | PACK | RM1 | SOMSAK | 30/12/2019 | 02/01/2020 | 31/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -23 | 104005 | EASTERN PACKAGING CO.,LTD. | Ordered
1411 | 10093380 | 10 | 25/12/2019 | 26/12/2019 | Nuntawan S. | TH10 | 4500078852 | 10 | Magnetic Stirrer for Titr/Dos | 1 | SET | MANUF | LAB | JITTRA | 02/01/2020 | 02/01/2020 | 07/04/2020 | 0 | 0 |  |  | -90 | 101094 | Metrohm Siam Ltd. | Ordered
1412 | 10093359 | 1 | 24/12/2019 | 01/01/2020 | Smith T. | TH10 | 4500078853 | 10 | Zip bag, size 10 x 15 | 2 | KG | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 02/01/2020 | 02/01/2020 | 31/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -23 | 104590 | S.P. Progressive Group Co., Ltd. | Ordered
1413 | 10093359 | 2 | 24/12/2019 | 01/01/2020 | Smith T. | TH10 | 4500078853 | 20 | Zip bag, size 12 x 18 | 2 | KG | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 02/01/2020 | 02/01/2020 | 31/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -23 | 104590 | S.P. Progressive Group Co., Ltd. | Ordered
1414 | 10092583 | 10 | 28/10/2019 | 27/12/2019 | verawat | TH10 | 4500078824 | 10 | 750 kg Bowl Top Jumbobag 107x108x110 cm | 6000 | ST | PACK | RM1 | SOMSAK | 27/12/2019 | 02/01/2020 | 31/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -23 | 101312 | PACIFIC CONTAINERBAG CO., LTD. | Ordered
1415 | 10093278 | 10 | 19/12/2019 | 23/12/2019 | phornpimol | TH10 | 4500078826 | 10 | Bottle+White cloth bag | 2400 | EA | MANUF | AD1 | PANUMAS | 27/12/2019 | 02/01/2020 | 29/05/2020 | 0 | 0 |  |  | -142 | 105971 | IMAGE TRENDS CO., LTD. | Ordered
1416 | 10092898 | 10 | 26/11/2019 | 27/12/2019 | verawat | TH10 | 4500078827 | 10 | One way wooden pallet CP-4 | 2000 | ST | PACK | RM1 | SOMSAK | 27/12/2019 | 02/01/2020 | 14/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -37 | 100879 | Kajohnpong Engineering ConstructionCo., Ltd. | Ordered
1417 | 10093390 | 10 | 27/12/2019 | 27/12/2019 | prasong | TH10 | 4500078838 | 10 | Employee card reader | 1 | LE | CAR-FIR | AD1 | PANUMAS | 27/12/2019 | 03/01/2020 | 17/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -9 | 106734 | บริษัท ไฮ-ท็อป เทคโนโลยี่ จำกัด | Ordered
1418 | 10093390 | 20 | 27/12/2019 | 27/12/2019 | prasong | TH10 | 4500078838 | 20 | Installation service | 1 | LE | CAR-FIR | AD1 | PANUMAS | 27/12/2019 | 03/01/2020 | 17/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -9 | 106734 | บริษัท ไฮ-ท็อป เทคโนโลยี่ จำกัด | Ordered
1419 | 10093400 | 10 | 27/12/2019 | 30/12/2019 | verawat | TH10 | 4500078846 | 10 | Stretch Hood film 1050x700 mm 80 micron | 24800 | KG | PACK | RM1 | SOMSAK | 30/12/2019 | 02/01/2020 | 31/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -23 | 107926 | Narai Hayashi (Thailand) Ltd. | Ordered
1420 | 10092583 | 20 | 28/10/2019 | 28/10/2019 | verawat | TH10 | 4500078847 | 10 | Plastic Pallet for Jumbo bag110x110x15cm | 1440 | ST | PACK | RM1 | SOMSAK | 30/12/2019 | 02/01/2020 | 31/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -23 | 107167 | Srithai Sanko Co.,Ltd. | Ordered
1421 | 10092583 | 20 | 28/10/2019 | 28/10/2019 | verawat | TH10 | 4500078848 | 10 | Plastic Pallet for Jumbo bag110x110x15cm | 1440 | ST | PACK | RM1 | SOMSAK | 30/12/2019 | 02/01/2020 | 31/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -23 | 107699 | NPC Siam Co., Ltd. | Ordered
1422 | 10092583 | 30 | 28/10/2019 | 30/12/2019 | verawat | TH10 | 4500078850 | 10 | One Way Wooden Pallet 110*110*12.8 (8d) | 3120 | ST | PACK | RM1 | SOMSAK | 30/12/2019 | 02/01/2020 | 31/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -23 | 106023 | Chonburi High Pallet Company Limted | Ordered
1423 | 10093382 | 10 | 26/12/2019 | 02/01/2020 | Warunee P. | TH10 | 4500078854 | 10 | Storage Charge as of Jan | 1 | MON | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 02/01/2020 | 02/01/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -358 | 104767 | DATASAFE COMPANY LIMITED | Ordered
1424 | 10093382 | 20 | 26/12/2019 | 02/01/2020 | Warunee P. | TH10 | 4500078854 | 20 | Storage Charge as of Feb | 1 | MON | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 02/01/2020 | 02/01/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -358 | 104767 | DATASAFE COMPANY LIMITED | Ordered
1425 | 10093382 | 30 | 26/12/2019 | 02/01/2020 | Warunee P. | TH10 | 4500078854 | 30 | Storage Charge as of Mar | 1 | MON | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 02/01/2020 | 02/01/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -358 | 104767 | DATASAFE COMPANY LIMITED | Ordered
1426 | 10093382 | 40 | 26/12/2019 | 02/01/2020 | Warunee P. | TH10 | 4500078854 | 40 | Storage Charge as of Apr | 1 | MON | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 02/01/2020 | 02/01/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -358 | 104767 | DATASAFE COMPANY LIMITED | Ordered
1427 | 10093382 | 50 | 26/12/2019 | 02/01/2020 | Warunee P. | TH10 | 4500078854 | 50 | Storage Charge as of May | 1 | MON | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 02/01/2020 | 02/01/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -358 | 104767 | DATASAFE COMPANY LIMITED | Ordered
1428 | 10093382 | 60 | 26/12/2019 | 02/01/2020 | Warunee P. | TH10 | 4500078854 | 60 | Storage Charge as of Jun | 1 | MON | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 02/01/2020 | 02/01/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -358 | 104767 | DATASAFE COMPANY LIMITED | Ordered
1429 | 10093382 | 70 | 26/12/2019 | 02/01/2020 | Warunee P. | TH10 | 4500078854 | 70 | Storage Charge as of Jul | 1 | MON | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 02/01/2020 | 02/01/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -358 | 104767 | DATASAFE COMPANY LIMITED | Ordered
1430 | 10093382 | 80 | 26/12/2019 | 02/01/2020 | Warunee P. | TH10 | 4500078854 | 80 | Storage Charge as of Aug | 1 | MON | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 02/01/2020 | 02/01/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -358 | 104767 | DATASAFE COMPANY LIMITED | Ordered
1431 | 10093382 | 90 | 26/12/2019 | 02/01/2020 | Warunee P. | TH10 | 4500078854 | 90 | Storage Charge as of Sep | 1 | MON | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 02/01/2020 | 02/01/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -358 | 104767 | DATASAFE COMPANY LIMITED | Ordered
1432 | 10093382 | 100 | 26/12/2019 | 02/01/2020 | Warunee P. | TH10 | 4500078854 | 100 | Storage Charge as of Oct | 1 | MON | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 02/01/2020 | 02/01/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -358 | 104767 | DATASAFE COMPANY LIMITED | Ordered
1433 | 10093382 | 110 | 26/12/2019 | 02/01/2020 | Warunee P. | TH10 | 4500078854 | 110 | Storage Charge as of Nov | 1 | MON | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 02/01/2020 | 02/01/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -358 | 104767 | DATASAFE COMPANY LIMITED | Ordered
1434 | 10093382 | 120 | 26/12/2019 | 02/01/2020 | Warunee P. | TH10 | 4500078854 | 120 | Storage Charge as of Dec | 1 | MON | ADMIN | AD1 | PANUMAS | 02/01/2020 | 02/01/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -358 | 104767 | DATASAFE COMPANY LIMITED | Ordered
1435 | 10093306 | 10 | 20/12/2019 | 23/12/2019 | Chavalit | TH10 | 4500078856 | 10 | Rewind blower motor C-3910A_Dec 2019 | 1 | LE | ME-PART | SP1 | JITTRA | 02/01/2020 | 02/01/2020 | 31/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -83 | 105566 | ATLAS COPCO (THAILAND) LTD. | Ordered
1436 | 10092877 | 10 | 23/11/2019 | 02/01/2020 | Komsin | TH10 | 4500078864 | 10 | Solenoid Valve Herion 2623101.3037 | 2 | ST | INST-PART | SP1 | JITTRA | 02/01/2020 | 02/01/2020 | 07/04/2020 | 0 | 0 |  |  | -90 | 108104 | Automatech Engineering Co., Ltd. | Ordered
1437 | 10092974 | 10 | 29/11/2019 | 02/01/2020 | Komsin | TH10 | 4500078864 | 20 | Repair Kit for Actuator Neles BJ8/25 | 1 | KIT | INST-PART | SP1 | JITTRA | 02/01/2020 | 02/01/2020 | 17/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -40 | 108104 | Automatech Engineering Co., Ltd. | Ordered
1438 | 10088384 | 100 | 24/12/2019 | 02/01/2020 | Wijak Phu | TH10 | 4500078866 | 10 | 19DEC: A-410 Steam manifold repair,23DEC | 1 | LE | MECH | CN1 | VIPORN | 02/01/2020 | 02/01/2020 | 31/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -23 | 104074 | PTEC SERVICE CO.,LTD. | Ordered
1439 | 10093366 | 10 | 24/12/2019 | 25/12/2019 | Wijak Phu | TH10 | 4500078867 | 10 | P-743B No flow,stuck - clean suction btm | 1 | LE | MECH | CN1 | VIPORN | 02/01/2020 | 02/01/2020 | 31/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -23 | 108145 | Masterpiece Service & SupplyCo., Ltd. | Ordered
1440 | 10093257 | 10 | 18/12/2019 | 18/12/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500078868 | 10 | SOLENOID BLOW OF VALVE FOR K-5000ABC | 1 | EA | INST-PART | SP1 | JITTRA | 02/01/2020 | 02/01/2020 | 09/03/2020 | 0 | 0 |  |  | -61 | 108645 | iVAC Automation Co., Ltd. | Ordered
1441 | 10093347 | 10 | 24/12/2019 | 24/12/2019 | Krairon | PDH1 | 4500078870 | 10 | NDE Service PDH | 1 | LE | PROJ-ENGG | ENG | SOMSAK | 02/01/2020 | 02/01/2020 | 14/01/2020 | 1 | 1 | LE | 30/12/2019 | -15 | 101825 | Siwa Testing Inspection & Consulting Co., Ltd. | Received | Completed
1442 | 10093347 | 20 | 24/12/2019 | 24/12/2019 | Krairon | PDH1 | 4500078870 | 20 | NDE Service PDH | 1 | LE | PROJ-ENGG | ENG | SOMSAK | 02/01/2020 | 02/01/2020 | 14/01/2020 | 1 | 1 | LE | 30/12/2019 | -15 | 101825 | Siwa Testing Inspection & Consulting Co., Ltd. | Received | Completed
1443 | 10093347 | 30 | 24/12/2019 | 24/12/2019 | Krairon | PDH1 | 4500078870 | 30 | NDE Service PDH | 1 | LE | PROJ-ENGG | ENG | SOMSAK | 02/01/2020 | 02/01/2020 | 14/01/2020 | 1 | 1 | LE | 30/12/2019 | -15 | 101825 | Siwa Testing Inspection & Consulting Co., Ltd. | Received | Completed
1444 | 10093347 | 70 | 24/12/2019 | 24/12/2019 | Krairon | PDH1 | 4500078870 | 40 | QC Inspector | 1 | LE | PROJ-ENGG | ENG | SOMSAK | 02/01/2020 | 02/01/2020 | 14/01/2020 | 1 | 1 | LE | 30/12/2019 | -15 | 101825 | Siwa Testing Inspection & Consulting Co., Ltd. | Received | Completed
1445 | 10093347 | 80 | 24/12/2019 | 24/12/2019 | Krairon | PDH1 | 4500078870 | 50 | QC Inspector | 1 | LE | PROJ-ENGG | ENG | SOMSAK | 02/01/2020 | 02/01/2020 | 14/01/2020 | 1 | 1 | LE | 30/12/2019 | -15 | 101825 | Siwa Testing Inspection & Consulting Co., Ltd. | Received | Completed
1446 | 10093347 | 90 | 24/12/2019 | 24/12/2019 | Krairon | PDH1 | 4500078870 | 60 | QC Inspector | 1 | LE | PROJ-ENGG | ENG | SOMSAK | 02/01/2020 | 02/01/2020 | 14/01/2020 | 1 | 1 | LE | 30/12/2019 | -15 | 101825 | Siwa Testing Inspection & Consulting Co., Ltd. | Received | Completed
1447 | 10093347 | 100 | 24/12/2019 | 24/12/2019 | Krairon | PDH1 | 4500078870 | 70 | QC Inspector | 1 | LE | PROJ-ENGG | ENG | SOMSAK | 02/01/2020 | 02/01/2020 | 14/01/2020 | 1 | 1 | LE | 30/12/2019 | -15 | 101825 | Siwa Testing Inspection & Consulting Co., Ltd. | Received | Completed
1448 | 10093347 | 110 | 24/12/2019 | 24/12/2019 | Krairon | PDH1 | 4500078870 | 80 | QC Inspector | 1 | LE | PROJ-ENGG | ENG | SOMSAK | 02/01/2020 | 02/01/2020 | 14/01/2020 | 1 | 1 | LE | 30/12/2019 | -15 | 101825 | Siwa Testing Inspection & Consulting Co., Ltd. | Received | Completed
1449 | 10093347 | 120 | 24/12/2019 | 24/12/2019 | Krairon | PDH1 | 4500078870 | 90 | QC Inspector | 1 | LE | PROJ-ENGG | ENG | SOMSAK | 02/01/2020 | 02/01/2020 | 14/01/2020 | 1 | 1 | LE | 30/12/2019 | -15 | 101825 | Siwa Testing Inspection & Consulting Co., Ltd. | Received | Completed
1450 | 10093247 | 10 | 17/12/2019 | 18/12/2019 | Komsin | TH10 | 4500078871 | 10 | 1st Diaphragm Actuator Unload Valve PK-3 | 1 | EA | INST-PART | SP1 | JITTRA | 02/01/2020 | 02/01/2020 | 15/04/2020 | 0 | 0 |  |  | -98 | 102374 | HOERBIGER (THAILAND) CO., LTD. | Ordered
1451 | 10093166 | 10 | 11/12/2019 | 12/12/2019 | Wijak Phu | TH10 | 4500078872 | 10 | SD19 EX-801 : Motion Amplifier_AFTER-SD | 1 | LE | MECH | CN1 | VIPORN | 02/01/2020 | 02/01/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -358 | 104097 | GC Maintenance and Engineering Co., Ltd. | Ordered
1452 | 10088879 | 120 | 25/12/2019 | 02/01/2020 | Pramote S. | PDH1 | 4500078873 | 10 | Manpower support Dec 2019 | 1 | LE | MANUF | CN1 | VIPORN | 02/01/2020 | 02/01/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -358 | 106539 | Nanthapon Construction and Supply Co., Ltd. | Ordered
1453 | 10093387 | 10 | 26/12/2019 | 02/01/2020 | Ophat | TH10 | 4500078875 | 10 | Transformer 1phase/100VA | 2 | EA | EE-PART | SP3 | TIYAKORN | 03/01/2020 | 03/01/2020 | 20/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -43 | 103755 | ESTEL CO., LTD. | Ordered
1454 | 10093352 | 10 | 24/12/2019 | 24/12/2019 | Jackarin | PDH1 | 4500078876 | 10 | Insulation service | 1 | LE | MECH | CN1 | VIPORN | 03/01/2020 | 03/01/2020 | 31/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -23 | 104903 | WILLICH SERVICES & CONSTRUCTION CO.,LTD. | Ordered
1455 | 10093281 | 10 | 19/12/2019 | 23/12/2019 | Wijak Phu | TH10 | 4500078877 | 10 | P-2111A Overhaul Pump | 1 | LE | MECH | CN1 | VIPORN | 03/01/2020 | 03/01/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 |  |  | -358 | 102108 | THE PERFECT SEAL & SERVICES CO., LTD. | Ordered
1456 | 10093422 | 10 | 03/01/2020 | 03/01/2020 | kornwika | TH10 | 4500078878 | 10 | ป้ายอะคริลิคขาวขุ่น หนา 5 มม. | 2 | EA | MANUF | AD1 | PANUMAS | 03/01/2020 | 03/01/2020 | 30/06/2020 | 0 | 0 |  |  | -174 | 103385 | V.S.N. FIRE-TECH TRADING LTD.,PART. | Ordered
1457 | 10093422 | 20 | 03/01/2020 | 03/01/2020 | kornwika | TH10 | 4500078878 | 20 | งานรื้อถอดกรอบรูปพระบรมฯ ร.10 | 1 | LE | MANUF | AD1 | PANUMAS | 03/01/2020 | 03/01/2020 | 30/06/2020 | 0 | 0 |  |  | -174 | 103385 | V.S.N. FIRE-TECH TRADING LTD.,PART. | Ordered
1458 | 10088384 | 90 | 19/12/2019 | 24/12/2019 | Wijak Phu | TH10 | 4200000617 | 10 | 19DEC: A-410 Steam manifold repair Add.2 | 1 | LE | MECH | CN1 | VIPORN | 03/01/2020 | 03/01/2020 | 31/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -23 | 104074 | PTEC SERVICE CO.,LTD. | Ordered
1459 | 10093385 | 10 | 26/12/2019 | 03/01/2020 | thanakrit | PDH1 | 4500078879 | 10 | service manpower for INST | 1 | LE | MANUF | CN3 | PRIMYARAT | 03/01/2020 | 03/01/2020 | 28/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -51 | 106539 | Nanthapon Construction and Supply Co., Ltd. | Ordered
1460 | 10093377 | 10 | 24/12/2019 | 02/01/2020 | SUTTHI P. | PDH1 | 4500078879 | 20 | Electrical Manpower for Dec. 2019 | 1 | LE | MANUF | CN3 | PRIMYARAT | 03/01/2020 | 03/01/2020 | 28/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -51 | 106539 | Nanthapon Construction and Supply Co., Ltd. | Ordered
1461 | 10093391 | 10 | 27/12/2019 | 02/01/2020 | Wijak Phu | TH10 | 4500078880 | 10 | BG3 Stretch Hood A Guide fabricate | 1 | LE | MECH | CN1 | VIPORN | 03/01/2020 | 03/01/2020 | 31/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -23 | 103696 | MAPTAPHUTKOLKIJ LTD., PART. | Ordered
1462 | 10093392 | 10 | 27/12/2019 | 02/01/2020 | Wijak Phu | TH10 | 4500078880 | 20 | Z3917A Repair rollor pin set | 1 | LE | MECH | CN1 | VIPORN | 03/01/2020 | 03/01/2020 | 31/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -23 | 103696 | MAPTAPHUTKOLKIJ LTD., PART. | Ordered
1463 | 10093414 | 10 | 02/01/2020 | 03/01/2020 | Wijak Phu | TH10 | 4500078880 | 30 | Z-2913 hopper tank B plate crack -Repair | 1 | LE | MECH | CN1 | VIPORN | 03/01/2020 | 03/01/2020 | 31/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -23 | 103696 | MAPTAPHUTKOLKIJ LTD., PART. | Ordered
1464 | 10093394 | 10 | 27/12/2019 | 02/01/2020 | Wijak Phu | TH10 | 4500078881 | 10 | PPMT Lube cart -fab& supply hyd flexible | 1 | LE | MECH | CN1 | VIPORN | 03/01/2020 | 03/01/2020 | 31/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -23 | 102102 | The Inner Line Co.,Ltd. | Ordered
1465 | 10093373 | 10 | 24/12/2019 | 02/01/2020 | Wijak Phu | TH10 | 4500078881 | 20 | Flexible SS Hose 1/2 L 1.50m | 2 | EA | MECH | CN1 | VIPORN | 03/01/2020 | 03/01/2020 | 31/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -23 | 102102 | The Inner Line Co.,Ltd. | Ordered
1466 | 10093276 | 10 | 19/12/2019 | 23/12/2019 | Wijak Phu | TH10 | 4500078881 | 30 | D-2812 repair peroxide flexible hose | 1 | LE | MECH | CN1 | VIPORN | 03/01/2020 | 03/01/2020 | 31/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -23 | 102102 | The Inner Line Co.,Ltd. | Ordered
1467 | 10093333 | 10 | 23/12/2019 | 24/12/2019 | Nopporn K. | TH10 | 4500078882 | 10 | Hire electrical technicain | 1 | LE | PROJ-MNT | CN3 | PRIMYARAT | 03/01/2020 | 03/01/2020 | 28/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -51 | 103330 | SKILLPOWER SERVICES (THAILAND) CO., LTD. | Ordered
1468 | 10093342 | 10 | 24/12/2019 | 03/01/2020 | Wijak Phu | TH10 | 4500078883 | 10 | Clean-Screw - Monthly_19DEC PP3SD | 1 | LE | MECH | CN1 | VIPORN | 03/01/2020 | 03/01/2020 | 31/01/2020 | 0 | 0 |  |  | -23 | 100084 | Alpha Group Co., Ltd. | Ordered
1469 | 10091228 | 30 | 22/11/2019 | 22/11/2019 | Nopporn K. | TH10 | 4500078884 | 30 | GAI-tronics amplifier enclosure 702-002 | 1 | EA | EE-PART | SP3 | TIYAKORN | 03/01/2020 | 03/01/2020 | 12/02/2020 | 0 | 0 |  |  | -35 | 107685 | Sp. Pro Service Co., Ltd. | Ordered