## Sheet1
No | PR No | PR item | PR create date | PR release date | PR requisitioner | Plant | PO No | PO Item | PO Short Text | PO quantity | PO unit | Material Group | PG Group | Buyer | PO created date | PO release date | Delivery Date (ETA.) | PO quantity delivered | PO GR quantity | GR unit | GR Date | Actual Day | Vendor Code | Vendor Name | PO Status
1 | 10083741 | 10 | 12/03/2018 | 28/03/2018 | Tapakorn | TH10 | 4500069389 | 130 | Automatic calibration & bump stand | 1 | LE | MANUF | CN1 | WARUNEE | 11/01/2018 | 03/09/2019 | 05/01/2020 | 0 | 0 |  |  | 3 | 107526 | CPL Group Public Co.,Ltd. | Ordered
2 | 10091025 | 10 | 29/06/2019 | 01/07/2019 | verawat | TH10 | 4500076622 | 30 | Antistat163 | 7200 | KG | ADDITIVES | RM2 | WARUNEE | 01/07/2019 | 23/07/2019 | 06/01/2020 | 0 | 0 |  |  | 2 | 106565 | Croda (Thailand) Co., Ltd. | Ordered
3 | 10091930 | 20 | 28/10/2019 | 28/10/2019 | Chavalit | TH10 | 4500078167 | 10 | Submerse pump KSB KRTK 40-252/152UEG-S | 1 | SET | ME-PART | SP1 | JITTRA | 29/10/2019 | 29/10/2019 | 06/01/2020 | 0 | 0 |  |  | 2 | 100941 | KSB Pumps Co.,Ltd. | Ordered
4 | 10093003 | 40 | 29/11/2019 | 01/12/2019 | Komsin | TH10 | 4500078602 | 40 | Ball Valve 3/4FNPT Swagelok SS-AFSF12 | 1 | EA | INST-PART | SP1 | JITTRA | 06/12/2019 | 06/12/2019 | 06/01/2020 | 0 | 0 |  |  | 2 | 101007 | M.J.BANGKOK VALVE & FITTING CO., LTD. | Ordered
5 | 10093206 | 40 | 13/12/2019 | 16/12/2019 | Komsin | TH10 | 4500078737 | 10 | V-Belt SPB-3050 | 4 | EA | ME-PART | SP1 | JITTRA | 19/12/2019 | 19/12/2019 | 06/01/2020 | 4 | 4 | EA | 07/01/2020 | 1 | 104766 | MOTION POWER & SERVICES CO.,LTD. | Received
6 | 10093157 | 10 | 11/12/2019 | 23/12/2019 | Chavalit | TH10 | 4500078768 | 10 | Tube lamp Philips TL5 28W/865 6500K | 25 | EA | EE-PART | SP3 | TIYAKORN | 23/12/2019 | 23/12/2019 | 06/01/2020 | 0 | 0 |  |  | 2 | 104116 | ECONOTECH SUPPLY LTD.,PART. | Ordered
7 | 10093184 | 10 | 12/12/2019 | 23/12/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500078773 | 10 | CROSSHEAD SEAL P-6101 A/B | 2 | ST | ME-PART | SP3 | TIYAKORN | 23/12/2019 | 24/12/2019 | 07/01/2020 | 0 | 0 |  |  | 1 | 104745 | NISUS ENGINEERING CO.,LTD. | Ordered
8 | 10093184 | 40 | 12/12/2019 | 23/12/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500078773 | 40 | O-ring 123*3 NBR P-6101 PN:438B | 4 | EA | ME-PART | SP3 | TIYAKORN | 23/12/2019 | 24/12/2019 | 07/01/2020 | 0 | 0 |  |  | 1 | 104745 | NISUS ENGINEERING CO.,LTD. | Ordered
9 | 10093184 | 60 | 12/12/2019 | 23/12/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500078773 | 60 | DIAPHRAGM ASSEMBLY(PVC & MIXED LE) | 2 | EA | ME-PART | SP3 | TIYAKORN | 23/12/2019 | 24/12/2019 | 07/01/2020 | 0 | 0 |  |  | 1 | 104745 | NISUS ENGINEERING CO.,LTD. | Ordered
10 | 10093324 | 10 | 23/12/2019 | 23/12/2019 | Annop S. | PDH1 | 4500078776 | 10 | O-ring NBR | 1 | SET | PROJ-PDHM | SP3 | TIYAKORN | 23/12/2019 | 23/12/2019 | 02/01/2020 | 0 | 0 |  |  | 6 | 106810 | S.S. Grow Engineering and ServiceCo., Ltd. | Ordered
11 | 10092860 | 10 | 22/11/2019 | 22/11/2019 | Komsin | TH10 | 4500078778 | 10 | Weatherproof Plate Panasonic WEG 7903 | 15 | ST | EE-PART | SP3 | TIYAKORN | 23/12/2019 | 23/12/2019 | 07/01/2020 | 0 | 0 |  |  | 1 | 104116 | ECONOTECH SUPPLY LTD.,PART. | Ordered
12 | 10092860 | 20 | 22/11/2019 | 23/12/2019 | Komsin | TH10 | 4500078778 | 20 | Receptacle Panasonic WEG 15929 | 15 | EA | EE-PART | SP3 | TIYAKORN | 23/12/2019 | 23/12/2019 | 07/01/2020 | 0 | 0 |  |  | 1 | 104116 | ECONOTECH SUPPLY LTD.,PART. | Ordered
13 | 10092860 | 30 | 22/11/2019 | 23/12/2019 | Komsin | TH10 | 4500078778 | 30 | Cable Lug T.Lug CL 35-8 | 100 | ST | EE-PART | SP3 | TIYAKORN | 23/12/2019 | 23/12/2019 | 07/01/2020 | 0 | 0 |  |  | 1 | 104116 | ECONOTECH SUPPLY LTD.,PART. | Ordered
14 | 10092860 | 40 | 22/11/2019 | 23/12/2019 | Komsin | TH10 | 4500078778 | 40 | Cable Lug T.Lug CL 35-10 | 100 | ST | EE-PART | SP3 | TIYAKORN | 23/12/2019 | 23/12/2019 | 07/01/2020 | 0 | 0 |  |  | 1 | 104116 | ECONOTECH SUPPLY LTD.,PART. | Ordered
15 | 10092860 | 50 | 22/11/2019 | 23/12/2019 | Komsin | TH10 | 4500078778 | 50 | Starter 4-65 Watt | 50 | ST | EE-PART | SP3 | TIYAKORN | 23/12/2019 | 23/12/2019 | 07/01/2020 | 0 | 0 |  |  | 1 | 104116 | ECONOTECH SUPPLY LTD.,PART. | Ordered
16 | 10092860 | 60 | 22/11/2019 | 22/11/2019 | Komsin | TH10 | 4500078778 | 60 | Biax Fluorescent LampGE F39BX/SPX41/RS | 20 | EA | EE-PART | SP3 | TIYAKORN | 23/12/2019 | 23/12/2019 | 07/01/2020 | 0 | 0 |  |  | 1 | 104116 | ECONOTECH SUPPLY LTD.,PART. | Ordered
17 | 10092583 | 70 | 28/10/2019 | 27/12/2019 | verawat | TH10 | 4500078831 | 10 | Ink Additive (1000cc/bt) | 128 | BOT | PACK | RM1 | SOMSAK | 27/12/2019 | 27/12/2019 | 07/01/2020 | 0 | 0 |  |  | 1 | 100739 | MARKEM-IMAJE LTD. | Ordered