## Sheet1
No | PR No | PR item | PR create date | PR release date | PR requisitioner | Plant | PO No | PO Item | PO Short Text | PO quantity | PO unit | Material Group | PG Group | Buyer | PO created date | PO release date | Delivery Date (ETA.) | PO quantity delivered | PO GR quantity | GR unit | GR Date | Actual Day | Vendor Code | Vendor Name | PO Status | Status
1 | 10088309 | 20 |  |  | Suppakit | PDH1 | 4500074206 | 20 | Gas detector tube H2S(4L) 1-200 ppm | 50 | BOX | MANUF | SP1 | TULAYA |  | 10/01/2019 | 28/02/2019 | 50 | 50 | BOX | 14/03/2019 | 14 | 105888 | Brave Engineering Ltd | Received | Completed
2 | 10088309 | 30 |  |  | Suppakit | PDH1 | 4500074206 | 30 | Gas detector tube H2S(4LT) 0.05-4.0 ppm | 5 | BOX | MANUF | SP1 | TULAYA |  | 10/01/2019 | 28/02/2019 | 5 | 5 | BOX | 14/03/2019 | 14 | 105888 | Brave Engineering Ltd | Received | Completed
3 | 10086103 | 10 |  |  | Komsin | TH10 | 4500073409 | 10 | Load Cell "Taiheiyo" LC4102-K030 | 2 | EA | INST-PART | SP1 | TULAYA |  | 13/11/2018 | 20/02/2019 | 2 | 2 | EA | 07/01/2019 | -44 | 101172 | Nagasaki kiki (Thailand) Co., Ltd. | Received | Completed
4 | 10086204 | 10 |  |  | Komsin | TH10 | 4500073410 | 20 | Gasket "Flowserve" 43192928-026 | 3 | EA | INST-PART | SP1 | TULAYA |  | 13/11/2018 | 10/01/2019 | 3 | 3 | EA | 04/02/2019 | 25 | 106147 | Flow-Matic Control Co., Ltd. | Received | Completed
5 | 10086204 | 20 |  |  | Komsin | TH10 | 4500073410 | 30 | Gasket "Flowserve" 43192928-007 | 3 | EA | INST-PART | SP1 | TULAYA |  | 13/11/2018 | 10/01/2019 | 3 | 3 | EA | 04/02/2019 | 25 | 106147 | Flow-Matic Control Co., Ltd. | Received | Completed
6 | 10086204 | 30 |  |  | Komsin | TH10 | 4500073410 | 40 | Packing Ring "Flowserve" 43192927-003 | 3 | EA | INST-PART | SP1 | TULAYA |  | 13/11/2018 | 10/01/2019 | 3 | 3 | EA | 04/02/2019 | 25 | 106147 | Flow-Matic Control Co., Ltd. | Received | Completed
7 | 10086204 | 60 |  |  | Komsin | TH10 | 4500073410 | 70 | Plug "flowserve" 43177652-002 | 3 | EA | INST-PART | SP1 | TULAYA |  | 13/11/2018 | 10/01/2019 | 3 | 3 | EA | 04/02/2019 | 25 | 106147 | Flow-Matic Control Co., Ltd. | Received | Completed
8 | 10086659 | 10 |  |  | Komsin | TH10 | 4500073410 | 10 | Actuator "Flowserve" 2112-RP2 | 1 | EA | INST-PART | SP1 | TULAYA |  | 13/11/2018 | 10/01/2019 | 1 | 1 | EA | 04/02/2019 | 25 | 106147 | Flow-Matic Control Co., Ltd. | Received | Completed
9 | 10086204 | 40 |  |  | Komsin | TH10 | 4500073410 | 50 | Pin "Flowserve" 43995720-218 | 3 | EA | INST-PART | SP1 | TULAYA |  | 13/11/2018 | 10/01/2019 | 3 | 3 | EA | 09/02/2019 | 30 | 106147 | Flow-Matic Control Co., Ltd. | Received | Completed
10 | 10086204 | 50 |  |  | Komsin | TH10 | 4500073410 | 60 | Stem "Flowserve" 43177692-001 | 3 | EA | INST-PART | SP1 | TULAYA |  | 13/11/2018 | 10/01/2019 | 3 | 3 | EA | 04/02/2019 | 25 | 106147 | Flow-Matic Control Co., Ltd. | Received | Completed
11 | 10086204 | 70 |  |  | Komsin | TH10 | 4500073410 | 80 | Set Ring DN100KV"Flowserve" 43177625-001 | 3 | EA | INST-PART | SP1 | TULAYA |  | 13/11/2018 | 10/01/2019 | 3 | 3 | EA | 04/02/2019 | 25 | 106147 | Flow-Matic Control Co., Ltd. | Received | Completed
12 | 10086759 | 10 |  |  | KOWIT S. | PDH1 | 4500073411 | 10 | GUIDE WAVE RADAR TRANSMITTER,5300 SERIES | 1 | PC | INST-PART | SP1 | TULAYA |  | 16/11/2018 | 15/01/2019 | 1 | 1 | PC | 04/01/2019 | -11 | 100555 | EMERSON (THAILAND) LIMITED | Received | Completed
13 | 10086759 | 20 |  |  | KOWIT S. | PDH1 | 4500073411 | 20 | PRESSURE 3051CD2F22B1BM5N1T1Q4Q8D01 | 2 | SET | INST-PART | SP1 | TULAYA |  | 16/11/2018 | 15/01/2019 | 2 | 2 | SET | 04/01/2019 | -11 | 100555 | EMERSON (THAILAND) LIMITED | Received | Completed
14 | 10086759 | 30 |  |  | KOWIT S. | PDH1 | 4500073411 | 30 | PRESSURE 3051CD1F22A1AM5A1003 | 1 | EA | INST-PART | SP1 | TULAYA |  | 16/11/2018 | 15/01/2019 | 1 | 1 | EA | 04/01/2019 | -11 | 100555 | EMERSON (THAILAND) LIMITED | Received | Completed
15 | 10086759 | 40 |  |  | KOWIT S. | PDH1 | 4500073411 | 40 | PRESSURE,3051S2TG3A2E11A1BDA2B4C4N1M5Q4Q | 1 | PC | INST-PART | SP1 | TULAYA |  | 16/11/2018 | 15/01/2019 | 1 | 1 | PC | 04/01/2019 | -11 | 100555 | EMERSON (THAILAND) LIMITED | Received | Completed
16 | 10086826 | 10 |  |  | KOWIT S. | PDH1 | 4500073414 | 10 | SPARE PART SET RKW-805XZ-43,METSO | 4 | PC | INST-PART | SP1 | TULAYA |  | 14/11/2018 | 12/02/2019 | 4 | 4 | PC | 07/02/2019 | -5 | 101201 | Metso (Thailand) Co., Ltd. | Received | Completed
17 | 10086826 | 20 |  |  | KOWIT S. | PDH1 | 4500073414 | 20 | SPARE PART SET RKW-806XZ-43,METSO | 4 | PC | INST-PART | SP1 | TULAYA |  | 14/11/2018 | 12/02/2019 | 4 | 4 | PC | 07/02/2019 | -5 | 101201 | Metso (Thailand) Co., Ltd. | Received | Completed
18 | 10086826 | 30 |  |  | KOWIT S. | PDH1 | 4500073414 | 30 | PART KIT,H026195,ACTUATOR B1JU8,METSO | 8 | PC | INST-PART | SP1 | TULAYA |  | 14/11/2018 | 12/02/2019 | 8 | 8 | PC | 07/02/2019 | -5 | 101201 | Metso (Thailand) Co., Ltd. | Received | Completed
19 | 10086826 | 40 |  |  | KOWIT S. | PDH1 | 4500073414 | 40 | LEVERAGE ASSY,ID:H001065,PSA VALVEs | 4 | SET | INST-PART | SP1 | TULAYA |  | 14/11/2018 | 12/02/2019 | 4 | 4 | SET | 07/02/2019 | -5 | 101201 | Metso (Thailand) Co., Ltd. | Received | Completed
20 | 10086826 | 50 |  |  | KOWIT S. | PDH1 | 4500073414 | 50 | SPRING ASSY BJ 8,ID:251368,PSA VALVEs | 4 | SET | INST-PART | SP1 | TULAYA |  | 14/11/2018 | 12/02/2019 | 4 | 4 | SET | 07/02/2019 | -5 | 101201 | Metso (Thailand) Co., Ltd. | Received | Completed
21 | 10086826 | 60 |  |  | KOWIT S. | PDH1 | 4500073414 | 60 | CYLINDER PIPE SET BJ 8, METSO | 6 | SET | INST-PART | SP1 | TULAYA |  | 14/11/2018 | 12/02/2019 | 6 | 6 | SET | 07/02/2019 | -5 | 101201 | Metso (Thailand) Co., Ltd. | Received | Completed
22 | 10086790 | 10 |  |  | Chavalit | TH10 | 4500073416 | 10 | Mating Ring "John Crane" D-1625-863 | 1 | EA | MTCONSUME | SP2 | VIPORN |  | 16/11/2018 | 15/02/2019 | 1 | 1 | EA | 12/12/2018 | -65 | 100849 | John Crane (Thailand) Ltd. | Received | Completed
23 | 10086790 | 20 |  |  | Chavalit | TH10 | 4500073416 | 20 | Primary Ring "John Crane" A8T-1875-091 | 2 | PC | ME-PART | SP2 | VIPORN |  | 16/11/2018 | 15/02/2019 | 2 | 2 | PC | 15/12/2018 | -62 | 100849 | John Crane (Thailand) Ltd. | Received | Completed
24 | 10086790 | 30 |  |  | Chavalit | TH10 | 4500073416 | 30 | Anti-X Ring"John Crane" A8-1875-111-7500 | 2 | PC | ME-PART | SP2 | VIPORN |  | 16/11/2018 | 15/02/2019 | 2 | 2 | PC | 12/12/2018 | -65 | 100849 | John Crane (Thailand) Ltd. | Received | Completed
25 | 10086790 | 40 |  |  | Chavalit | TH10 | 4500073416 | 40 | Set Screw "John Crane" 7810-305-001 | 4 | EA | ME-PART | SP2 | VIPORN |  | 16/11/2018 | 15/02/2019 | 4 | 4 | EA | 12/12/2018 | -65 | 100849 | John Crane (Thailand) Ltd. | Received | Completed
26 | 10086790 | 50 |  |  | Chavalit | TH10 | 4500073416 | 50 | Mating Ring "John Crane" DC-F0413-S20 | 1 | EA | MTCONSUME | SP2 | VIPORN |  | 16/11/2018 | 15/02/2019 | 1 | 1 | EA | 15/12/2018 | -62 | 100849 | John Crane (Thailand) Ltd. | Received | Completed
27 | 10086790 | 60 |  |  | Chavalit | TH10 | 4500073416 | 60 | Seat Ring "John Crane" D-2000-761 | 1 | EA | MTCONSUME | SP2 | VIPORN |  | 16/11/2018 | 15/02/2019 | 1 | 1 | EA | 12/12/2018 | -65 | 100849 | John Crane (Thailand) Ltd. | Received | Completed
28 | 10087272 | 20 |  |  | Annop S. | PDH1 | 4500073564 | 10 | Pulley with taper bush | 1 | SET | PROJ-PDHM | SP2 | VIPORN |  | 26/11/2018 | 05/02/2019 | 1 | 1 | SET | 27/11/2018 | -70 | 101826 | SKF (THAILAND) LTD. | Received | Completed
29 | 10087272 | 30 |  |  | Annop S. | PDH1 | 4500073564 | 20 | Belt drive"SKF" PHG SPA1632 | 6 | EA | PROJ-PDHM | SP2 | VIPORN |  | 26/11/2018 | 05/02/2019 | 6 | 6 | EA | 27/11/2018 | -70 | 101826 | SKF (THAILAND) LTD. | Received | Completed
30 | 10086332 | 10 |  |  | Bonpakorn N. | PDH1 | 4500073501 | 10 | Standard weight class E2 | 1 | SET | MANUF | LAB | TULAYA |  | 11/12/2018 | 28/02/2019 | 1 | 1 | SET | 29/01/2019 | -30 | 107904 | Thai Calibration Services Co.,Ltd. | Received | Completed
31 | 10086837 | 10 |  |  | Komsin | TH10 | 4500073503 | 10 | Valve Gasket 1st Stage P/N.Z04G-1#176 | 8 | PC | MTCONSUME | SP2 | VIPORN |  | 20/11/2018 | 28/02/2019 | 8 | 8 | PC | 17/01/2019 | -42 | 100978 | LEYMAS CO., LTD. | Received | Completed
32 | 10086837 | 20 |  |  | Komsin | TH10 | 4500073503 | 20 | O-Ring Cap Cover 1st Stage | 12 | PC | ME-PART | SP2 | VIPORN |  | 20/11/2018 | 28/02/2019 | 12 | 12 | PC | 17/01/2019 | -42 | 100978 | LEYMAS CO., LTD. | Received | Completed
33 | 10086978 | 10 |  |  | Komsin | TH10 | 4500073523 | 10 | Mech. Seal 70 mm. "Flowserve" 438540 | 2 | PC | MTCONSUME | SP2 | VIPORN |  | 20/11/2018 | 15/02/2019 | 2 | 2 | PC | 17/01/2019 | -29 | 103800 | ENFOURTECH CORP.,LTD. | Received | Completed
34 | 10086986 | 10 |  |  | Komsin | TH10 | 4500073524 | 10 | Concentric Valve "Hoerbiger" 50CI/48CDD | 2 | SET | ME-PART | SP2 | VIPORN |  | 20/11/2018 | 15/02/2019 | 2 | 2 | SET | 14/02/2019 | -1 | 102374 | HOERBIGER (THAILAND) CO., LTD. | Received | Completed
35 | 10087094 | 10 |  |  | Komsin | TH10 | 4500073525 | 10 | O-Ring Silicone ID189.3xd5.7 mm.; G190 | 4 | PC | MTCONSUME | SP2 | VIPORN |  | 23/11/2018 | 31/03/2019 | 4 | 4 | PC | 13/03/2019 | -18 | 102449 | The Japan Steel Works, Ltd. (JSW) | Received | Completed
36 | 10087003 | 10 |  |  | Chonticha | TH10 | 4500073460 | 10 | Activated Carbon Mask | 300 | EA | MANUF | PPE | TULAYA |  | 16/11/2018 | 30/08/2019 | 300 | 300 | EA | 07/12/2018 | -266 | 107600 | Anusorn Bestsafe | Received | Completed
37 | 10086379 | 10 |  |  | KOWIT S. | PDH1 | 4500073468 | 10 | SOLENOID VALVE,ASCO:NFETX8327B102,24VDC | 1 | PC | INST-PART | SP1 | TULAYA |  | 16/11/2018 | 31/01/2019 | 1 | 1 | PC | 19/12/2018 | -43 | 103800 | ENFOURTECH CORP.,LTD. | Received | Completed
38 | 10087004 | 10 |  |  | Chonticha | TH10 | 4500073460 | 20 | Earplug refill | 6000 | PAA | MANUF | PPE | TULAYA |  | 16/11/2018 | 30/08/2019 | 6000 | 6000 | PAA | 07/12/2018 | -266 | 107600 | Anusorn Bestsafe | Received | Completed
39 | 10087266 | 10 |  |  | Chavalit S | TH10 | 4500073473 | 10 | ROLLON RAIL : TLV 43 -450L | 2 | PC | ME-PART | SP2 | VIPORN |  | 16/11/2018 | 05/01/2019 | 2 | 2 | PC | 05/02/2019 | 31 | 104944 | PLENTY ISLAND (THAI) CO.,LTD. | Received | Completed
40 | 10087123 | 10 |  |  | Pathai J. | TH10 | 4500073477 | 10 | Motor 9000-Oven Fan No.09280640 for GC | 1 | EA | MANUF | LAB | TULAYA |  | 16/11/2018 | 10/01/2019 | 1 | 1 | EA | 19/12/2018 | -22 | 101361 | PerkinElmer Ltd. | Received | Completed
41 | 10087086 | 10 |  |  | Pathai J. | TH10 | 4500073478 | 10 | Uncrambler X network license fee | 1 | EA | MANUF | LAB | TULAYA |  | 16/11/2018 | 30/10/2019 | 1 | 1 | EA | 08/02/2019 | -264 | 108261 | CAMO Software | Received | Completed
42 | 10086894 | 10 |  |  | KOWIT S. | PDH1 | 4500073484 | 10 | BURNER TILE SET F2001,F2002,F2004 | 4 | SET | ME-PART | SP2 | VIPORN |  | 19/11/2018 | 15/01/2019 | 4 | 4 | SET | 04/02/2019 | 20 | 102528 | Zeeco, Inc. | Received | Completed
43 | 10086894 | 20 |  |  | KOWIT S. | PDH1 | 4500073484 | 20 | BURNER TILE SET F2003 | 2 | SET | ME-PART | SP2 | VIPORN |  | 19/11/2018 | 15/01/2019 | 2 | 2 | SET | 04/02/2019 | 20 | 102528 | Zeeco, Inc. | Received | Completed
44 | 10086894 | 30 |  |  | KOWIT S. | PDH1 | 4500073484 | 30 | TIP GAS BN-1T CF8M F2001,F2002,F2004 | 2 | EA | ME-PART | SP2 | VIPORN |  | 19/11/2018 | 15/01/2019 | 2 | 2 | EA | 04/02/2019 | 20 | 102528 | Zeeco, Inc. | Received | Completed
45 | 10086894 | 70 |  |  | KOWIT S. | PDH1 | 4500073484 | 70 | STAGE GAS TIP F2001,F2002,F2004 | 8 | EA | ME-PART | SP2 | VIPORN |  | 19/11/2018 | 15/01/2019 | 8 | 8 | EA | 04/02/2019 | 20 | 102528 | Zeeco, Inc. | Received | Completed
46 | 10086894 | 40 |  |  | KOWIT S. | PDH1 | 4500073484 | 40 | TIP GAS BN-1T CF8M F2003 | 1 | EA | ME-PART | SP2 | VIPORN |  | 19/11/2018 | 15/01/2019 | 1 | 1 | EA | 04/02/2019 | 20 | 102528 | Zeeco, Inc. | Received | Completed
47 | 10086894 | 50 |  |  | KOWIT S. | PDH1 | 4500073484 | 50 | PRIMARY GAS TIP F2001,F2002,F2004 | 8 | EA | ME-PART | SP2 | VIPORN |  | 19/11/2018 | 15/01/2019 | 8 | 8 | EA | 04/02/2019 | 20 | 102528 | Zeeco, Inc. | Received | Completed
48 | 10086894 | 60 |  |  | KOWIT S. | PDH1 | 4500073484 | 60 | PRIMARY GAS TIP F2003 | 4 | EA | ME-PART | SP2 | VIPORN |  | 19/11/2018 | 15/01/2019 | 4 | 4 | EA | 04/02/2019 | 20 | 102528 | Zeeco, Inc. | Received | Completed
49 | 10086894 | 80 |  |  | KOWIT S. | PDH1 | 4500073484 | 80 | STAGE GAS TIP F2003 | 4 | EA | ME-PART | SP2 | VIPORN |  | 19/11/2018 | 15/01/2019 | 4 | 4 | EA | 04/02/2019 | 20 | 102528 | Zeeco, Inc. | Received | Completed
50 | 10087634 | 10 |  |  | Komsin | TH10 | 4500074246 | 10 | Swing Gate Gasket "Gala" 194278 | 1 | EA | ME-PART | SP3 | PUNCHIYA |  | 14/01/2019 | 22/03/2019 | 1 | 1 | EA | 11/03/2019 | -11 | 106070 | Gala Industries Asia Ltd. | Received | Completed
51 | 10089050 | 10 |  |  | Komsin | TH10 | 4500075206 | 10 | Packing #1727 Size: 1/2" Square | 6 | M | MTCONSUME | SP3 | PUNCHIYA |  | 22/03/2019 | 29/03/2019 | 6 | 6 | M | 27/03/2019 | -2 | 106331 | ASCG Invention (1991) | Received | Completed
52 | 10089050 | 20 |  |  | Komsin | TH10 | 4500075206 | 20 | Packing "Chesterton" #1727: 3/4"SQ. | 1 | BOX | MTCONSUME | SP3 | PUNCHIYA |  | 22/03/2019 | 29/03/2019 | 1 | 1 | BOX | 27/03/2019 | -2 | 106331 | ASCG Invention (1991) | Received | Completed
53 | 10089104 | 20 |  |  | Komsin | TH10 | 4500075259 | 20 | Pressure Gauge"Wika" 232.50.160: 0-60 kg | 1 | PC | INST-PART | SP1 | TULAYA |  | 26/03/2019 | 15/05/2019 | 1 | 1 | PC | 11/05/2019 | -4 | 106764 | WIKA Instrumentation Corporation | Received | Completed
54 | 10089104 | 30 |  |  | Komsin | TH10 | 4500075259 | 30 | Pressure Gauge"Wika" 233.50.160:0-100 kg | 1 | PC | INST-PART | SP1 | TULAYA |  | 26/03/2019 | 15/05/2019 | 1 | 1 | PC | 11/05/2019 | -4 | 106764 | WIKA Instrumentation Corporation | Received | Completed
55 | 10089104 | 40 |  |  | Komsin | TH10 | 4500075259 | 40 | Pressure Gauge"Wika" 232.50.100: 0-6 kg | 1 | PC | INST-PART | SP1 | TULAYA |  | 26/03/2019 | 15/05/2019 | 1 | 1 | PC | 11/05/2019 | -4 | 106764 | WIKA Instrumentation Corporation | Received | Completed
56 | 10089689 | 10 |  |  | Komsin | TH10 | 4500075298 | 20 | Endless Belt 50x1480mm "Statec" MKU1037 | 2 | EA | ME-PART | SP2 | VIPORN |  | 29/03/2019 | 15/03/2019 | 2 | 2 | EA | 22/04/2019 | 38 | 107361 | SB (Thailand) Co., Ltd. | Received | Completed
57 | 10089090 | 10 |  |  | Komsin | TH10 | 4500075298 | 10 | Rod End Bearing M10 "Statec" MLK1003 | 1 | EA | ME-PART | SP2 | VIPORN |  | 29/03/2019 | 15/03/2019 | 1 | 1 | EA | 22/04/2019 | 38 | 107361 | SB (Thailand) Co., Ltd. | Received | Completed
58 | 10089279 | 10 |  |  | KOWIT S. | PDH1 | 4500075301 | 10 | Photo Control Cat. No: PS2040-0412 | 2 | EA | EE-PART | SP3 | PUNCHIYA |  | 29/03/2019 | 05/04/2019 | 2 | 2 | EA | 03/04/2019 | -2 | 100170 | BANFAIFA CO., LTD. | Received | Completed
59 | 10089656 | 10 |  |  | Nuntawan S. | TH10 | 4500075304 | 10 | ผ้าดิบลายสอง | 1 | EA | MANUF | LAB | CHARUWAN |  | 29/03/2019 | 19/04/2019 | 1 | 1 | EA | 10/04/2019 | -9 | 106916 | Ratchanee Chemical & Supply | Received | Completed
60 | 10089682 | 10 |  |  | Komsin | TH10 | 4500075300 | 10 | Fastener "Jost" vibrating screen cover | 28 | SET | ME-PART | SP2 | VIPORN |  | 29/03/2019 | 13/03/2019 | 28 | 28 | SET | 05/05/2019 | 53 | 107467 | JOEST KOREA LTD | Received | Completed
61 | 10090885 | 10 |  |  | Komsin | TH10 | 4500076583 | 10 | Oil "Shell" Spirax S2 ATF D2 (1 L/1 Can) | 12 | CAN | ME-PART | SP3 | PUNCHIYA |  | 27/06/2019 | 05/07/2019 | 12 | 12 | CAN | 04/07/2019 | -1 | 102120 | The Shell Company of Thailand Ltd. | Received | Completed
62 | 10090885 | 20 |  |  | Komsin | TH10 | 4500076583 | 20 | Oil "Shell" Turbo T 68 | 209 | L | MTCONSUME | SP3 | PUNCHIYA |  | 27/06/2019 | 05/07/2019 | 209 | 209 | L | 04/07/2019 | -1 | 102120 | The Shell Company of Thailand Ltd. | Received | Completed
63 | 10091002 | 10 |  |  | KOWIT S. | PDH1 | 4500076586 | 10 | OIL"SHELL"TURBO T-32 (209 LT/DRUM) | 10 | DR | MTCONSUME | SP3 | PUNCHIYA |  | 27/06/2019 | 05/07/2019 | 10 | 10 | DR | 04/07/2019 | -1 | 102120 | The Shell Company of Thailand Ltd. | Received | Completed
64 | 10087200 | 20 |  |  | Komsin | TH10 | 4500073653 | 10 | Shaft Seal Ring "Coperion" 90x120x12 mm. | 11 | EA | ME-PART | SP2 | VIPORN |  | 03/12/2018 | 15/02/2019 | 11 | 11 | EA | 13/02/2019 | -2 | 102638 | Coperion Pte Ltd | Received | Completed
65 | 10086912 | 20 |  |  | Komsin | TH10 | 4500073653 | 20 | FILTER BAG:GMT4074MF/AS Dia.180x800 | 10 | PC | ME-PART | SP2 | VIPORN |  | 03/12/2018 | 15/02/2019 | 10 | 10 | PC | 13/02/2019 | -2 | 102638 | Coperion Pte Ltd | Received | Completed
66 | 10087067 | 10 |  |  | Komsin | TH10 | 4500073669 | 10 | Shaft "Zucchetti" Mat'l:ASTM SA 102 F316 | 1 | EA | ME-PART | SP2 | VIPORN |  | 03/12/2018 | 10/02/2019 | 1 | 1 | EA | 26/02/2019 | 16 | 102529 | Zucchetti S.R.L | Received | Completed
67 | 10087071 | 10 |  |  | Komsin | TH10 | 4500073670 | 10 | Oil Pump "Cooper" P/N.1-104-428-003 | 1 | SET | ME-PART | SP2 | VIPORN |  | 06/12/2018 | 15/04/2019 | 1 | 1 | SET | 29/03/2019 | -17 | 101500 | Quantumec (Thailand) Co., Ltd. | Received | Completed
68 | 10087072 | 10 |  |  | Komsin | TH10 | 4500073671 | 10 | Rider Ring P/N A61-184-5723 Dia.573 | 2 | EA | ME-PART | SP2 | VIPORN |  | 06/12/2018 | 10/02/2019 | 2 | 2 | EA | 09/01/2019 | -32 | 104406 | Technical Thai Service Co.,Ltd. | Received | Completed
69 | 10087072 | 20 |  |  | Komsin | TH10 | 4500073671 | 20 | Piston Ring SET P/N A01-184-5719 Dia.573 | 2 | SET | ME-PART | SP2 | VIPORN |  | 06/12/2018 | 10/02/2019 | 2 | 2 | SET | 09/01/2019 | -32 | 104406 | Technical Thai Service Co.,Ltd. | Received | Completed
70 | 10087297 | 10 |  |  | Karn.S | TH10 | 4500073725 | 10 | Liquid N2 dewar | 1 | EA | MANUF | LAB | TULAYA |  | 11/12/2018 | 15/01/2019 | 1 | 1 | EA | 10/01/2019 | -5 | 107498 | Pamalyne Co.,Ltd | Received | Completed
71 | 10086979 | 50 |  |  | Komsin | TH10 | 4500073556 | 50 | Oil Seal "Garlock" 63X1642 | 4 | PC | MTCONSUME | SP3 | PUNCHIYA |  | 21/11/2018 | 31/01/2019 | 4 | 4 | PC | 07/01/2019 | -24 | 106331 | ASCG Invention (1991) | Received | Completed
72 | 10087081 | 10 |  |  | Komsin | TH10 | 4500073558 | 10 | Safety Relay "Siemens" 3TK2825-1BB40 | 1 | EA | EE-PART | SP3 | PUNCHIYA |  | 21/11/2018 | 18/01/2019 | 1 | 1 | EA | 17/01/2019 | -1 | 105426 | BEUMER Maschinenfabrik | Received | Completed
73 | 10086222 | 10 |  |  | Komsin | TH10 | 4500073570 | 10 | Piston for HV-2248 Size 1"x1" #600 | 1 | SET | INST-PART | SP1 | TULAYA |  | 26/03/2019 | 28/06/2019 | 1 | 1 | SET | 27/06/2019 | -1 | 108472 | SchuF South East Asia Limited | Received | Completed
74 | 10086222 | 20 |  |  | Komsin | TH10 | 4500073570 | 20 | Set Sealing Gasket for P.C. PCR200/A | 1 | SET | INST-PART | SP1 | TULAYA |  | 26/03/2019 | 28/06/2019 | 1 | 1 | SET | 27/06/2019 | -1 | 108472 | SchuF South East Asia Limited | Received | Completed
75 | 10087631 | 10 |  |  | Komsin | TH10 | 4500074340 | 10 | Air Filter Cartridge H=400 ID =390 mm | 15 | PC | ME-PART | SP2 | VIPORN |  | 28/01/2019 | 10/02/2019 | 15 | 15 | PC | 13/02/2019 | 3 | 100663 | GOLDEN FILTECH CORPORATION LTD. | Received | Completed
76 | 10087631 | 20 |  |  | Komsin | TH10 | 4500074340 | 20 | FILTER BAG :ANTISTATIC GMT4076MF/AS | 86 | EA | ME-PART | SP2 | VIPORN |  | 28/01/2019 | 10/02/2019 | 86 | 86 | EA | 13/02/2019 | 3 | 100663 | GOLDEN FILTECH CORPORATION LTD. | Received | Completed
77 | 10087631 | 30 |  |  | Komsin | TH10 | 4500074340 | 30 | Cartridge Filter for F-811 | 3 | PC | ME-PART | SP2 | VIPORN |  | 28/01/2019 | 10/02/2019 | 3 | 3 | PC | 13/02/2019 | 3 | 100663 | GOLDEN FILTECH CORPORATION LTD. | Received | Completed
78 | 10087631 | 100 |  |  | Komsin | TH10 | 4500074340 | 40 | Air Filter Polyestor Paper: 415x585x1120 | 3 | EA | ME-PART | SP2 | VIPORN |  | 28/01/2019 | 10/02/2019 | 3 | 3 | EA | 22/02/2019 | 12 | 100663 | GOLDEN FILTECH CORPORATION LTD. | Received | Completed
79 | 10087631 | 40 |  |  | Komsin | TH10 | 4500074340 | 50 | BAG FILTER:PES550:150Dx2100L | 48 | EA | ME-PART | SP2 | VIPORN |  | 28/01/2019 | 15/02/2019 | 48 | 48 | EA | 06/05/2019 | 80 | 100663 | GOLDEN FILTECH CORPORATION LTD. | Completed | Completed
80 | 10089801 | 10 |  |  | Wijak Phu | TH10 | 4500075401 | 10 | EX-801-12 Recondition AMN Die plate#1109 | 1 | AU | MECH | SP2 | VIPORN |  | 04/07/2019 | 31/05/2019 | 1 | 1 | AU | 13/06/2019 | 13 | 104100 | AMN DPI | Completed | Completed
81 | 10091112 | 10 |  |  | Wijak Phu | TH10 | 4500075401 | 20 | EX-801-12Recond AMN Die plate#1109_W/TAX | 1 | AU | MECH | SP2 | VIPORN |  | 04/07/2019 | 15/07/2019 | 1 | 1 | AU | 05/07/2019 | -10 | 104100 | AMN DPI | Completed | Completed
82 | 10089467 | 10 |  |  | KOWIT S. | PDH1 | 4500075424 | 10 | FILTER LUBE OIL P/N.RE58935 | 2 | PC | ME-PART | SP2 | VIPORN |  | 09/04/2019 | 30/04/2019 | 2 | 2 | PC | 03/05/2019 | 3 | 107239 | Procor Industrial Corporation | Completed | Completed
83 | 10089477 | 10 |  |  | Komsin | TH10 | 4500075425 | 10 | P-3330 Mechanical Seal Part Kit | 1 | SET | ME-PART | SP2 | VIPORN |  | 09/04/2019 | 31/07/2019 | 1 | 1 | SET | 04/07/2019 | -27 | 104212 | EAGLE BURGMANN (THAILAND) CO., LTD. | Completed | Completed
84 | 10089862 | 10 |  |  | KOWIT S. | PDH1 | 4500075492 | 10 | SILENCER P/N 1617616402 | 8 | EA | ME-PART | SP2 | VIPORN |  | 12/04/2019 | 15/05/2019 | 8 | 8 | EA | 13/05/2019 | -2 | 105566 | ATLAS COPCO (THAILAND) LTD. | Completed | Completed
85 | 10089862 | 20 |  |  | KOWIT S. | PDH1 | 4500075492 | 20 | Silencer P/N: 1617616404 | 8 | EA | ME-PART | SP2 | VIPORN |  | 12/04/2019 | 15/05/2019 | 8 | 8 | EA | 13/05/2019 | -2 | 105566 | ATLAS COPCO (THAILAND) LTD. | Completed | Completed
86 | 10089862 | 30 |  |  | KOWIT S. | PDH1 | 4500075492 | 30 | DESICCANT ACTIVATED ALUMINA AL2O3 | 1930 | KG | ME-PART | SP2 | VIPORN |  | 12/04/2019 | 15/05/2019 | 1930 | 1930 | KG | 13/05/2019 | -2 | 105566 | ATLAS COPCO (THAILAND) LTD. | Completed | Completed
87 | 10089862 | 40 |  |  | KOWIT S. | PDH1 | 4500075492 | 40 | MINI FILTER P/N. 9093003271 | 2 | EA | ME-PART | SP2 | VIPORN |  | 12/04/2019 | 15/05/2019 | 2 | 2 | EA | 13/05/2019 | -2 | 105566 | ATLAS COPCO (THAILAND) LTD. | Completed | Completed
88 | 10087164 | 10 |  |  | Komsin | TH10 | 4500073711 | 10 | Cylinder Valve "CKD" NAP1X-20AX015 | 2 | EA | ME-PART | SP2 | VIPORN |  | 07/12/2018 | 10/01/2019 | 2 | 2 | EA | 07/01/2019 | -3 | 100405 | CKD THAI CORPORATION LTD. | Completed | Completed
89 | 10089480 | 10 |  |  | Komsin | TH10 | 4500075494 | 10 | Drive Line Complete Set P/N.F021044.03 | 1 | SET | ME-PART | SP2 | VIPORN |  | 12/04/2019 | 30/04/2019 | 1 | 1 | SET | 06/05/2019 | 6 | 104256 | Schenck Process Europe GmbH | Completed | Completed
90 | 10087135 | 10 |  |  | KOWIT S. | PDH1 | 4500073709 | 10 | Fill valve : P/N 101-71 ( SS ) | 4 | EA | ME-PART | SP2 | VIPORN |  | 07/12/2018 | 05/04/2019 | 4 | 4 | EA | 13/02/2019 | -51 | 104745 | NISUS ENGINEERING CO.,LTD. | Completed | Completed
91 | 10087164 | 20 |  |  | Komsin | TH10 | 4500073711 | 20 | Air Cylinder"CKD" SCA2-00-50B-100-T0H5-H | 2 | EA | ME-PART | SP2 | VIPORN |  | 07/12/2018 | 10/01/2019 | 2 | 2 | EA | 07/01/2019 | -3 | 100405 | CKD THAI CORPORATION LTD. | Completed | Completed
92 | 10085673 | 10 |  |  | Chonticha | TH10 | 4500072181 | 10 | #1Safety shoes | 145 | PAA | MANUF | PPE | TULAYA |  | 03/08/2018 | 31/08/2019 | 145 | 145 | PAA | 23/08/2018 | -373 | 107526 | CPL Group Public | Received | Completed
93 | 10085673 | 20 |  |  | Chonticha | TH10 | 4500072181 | 20 | #2Safety shoes | 80 | PAA | MANUF | PPE | TULAYA |  | 03/08/2018 | 31/08/2019 | 80 | 80 | PAA | 23/08/2018 | -373 | 107526 | CPL Group Public | Received | Completed
94 | 10085672 | 10 |  |  | Chonticha | TH10 | 4500072182 | 10 | #1 Safety helmet with chinstraps | 40 | SET | MANUF | PPE | TULAYA |  | 03/08/2018 | 31/08/2019 | 40 | 40 | SET | 23/08/2018 | -373 | 105684 | PHOL DHANYA PUBLIC CO., LTD. | Received | Completed
95 | 10085672 | 20 |  |  | Chonticha | TH10 | 4500072182 | 20 | #2 Safety helmet with chinstraps | 40 | SET | MANUF | PPE | TULAYA |  | 03/08/2018 | 31/08/2019 | 40 | 40 | SET | 24/08/2018 | -372 | 105684 | PHOL DHANYA PUBLIC CO., LTD. | Received | Completed
96 | 10085672 | 30 |  |  | Chonticha | TH10 | 4500072182 | 30 | #3 Safety helmet with chinstraps | 20 | SET | MANUF | PPE | TULAYA |  | 03/08/2018 | 31/08/2019 | 20 | 20 | SET | 24/08/2018 | -372 | 105684 | PHOL DHANYA PUBLIC CO., LTD. | Received | Completed
97 | 10085673 | 30 |  |  | Chonticha | TH10 | 4500072181 | 30 | #3Safety shoes | 75 | PAA | MANUF | PPE | TULAYA |  | 03/08/2018 | 31/08/2019 | 75 | 75 | PAA | 26/12/2018 | -248 | 107526 | CPL Group Public | Received | Completed
98 | 10083139 | 10 |  |  | Chavalit | TH10 | 4500070157 | 10 | 2018 Beumer maintenance service : L1 | 1 | AU | ME-PART | SP2 | VIPORN |  | 08/03/2018 | 28/02/2019 | 1 | 1 | AU | 24/12/2018 | -66 | 107160 | BEUMER Group (Thailand) Co., Ltd. | Received | Completed
99 | 10083139 | 20 |  |  | Chavalit | TH10 | 4500070157 | 20 | 2018 Beumer maintenance service : L2 | 1 | AU | ME-PART | SP2 | VIPORN |  | 08/03/2018 | 28/02/2019 | 1 | 1 | AU | 24/12/2018 | -66 | 107160 | BEUMER Group (Thailand) Co., Ltd. | Received | Completed
100 | 10083139 | 30 |  |  | Chavalit | TH10 | 4500070157 | 30 | 2018 Beumer maintenance service : L3 | 1 | AU | ME-PART | SP2 | VIPORN |  | 08/03/2018 | 28/02/2019 | 1 | 1 | AU | 24/12/2018 | -66 | 107160 | BEUMER Group (Thailand) Co., Ltd. | Received | Completed
101 | 10085965 | 10 |  |  | Komsin | TH10 | 4500072670 | 10 | Pressure Gauge "Asahi" -0.1/+0.2 Kg/Cm2 | 2 | PC | INST-PART | SP1 | TULAYA |  | 11/09/2018 | 18/01/2019 | 2 | 2 | PC | 21/11/2018 | -58 | 103075 | P.S. Petrotech Co., Ltd. | Received | Completed
102 | 10086015 | 10 |  |  | Komsin | TH10 | 4500072722 | 10 | Screen Supporting Plate and Basket | 1 | SET | ME-PART | SP2 | VIPORN |  | 25/09/2018 | 20/02/2019 | 1 | 1 | SET | 06/12/2018 | -76 | 102638 | Coperion Pte Ltd | Received | Completed
103 | 10086014 | 10 |  |  | Komsin | TH10 | 4500072768 | 10 | Coupling Complete Set for Q-210732 | 1 | SET | ME-PART | SP2 | VIPORN |  | 21/09/2018 | 30/11/2019 | 1 | 1 | SET | 13/11/2018 | -382 | 103784 | THEREC KINEMATICS CO.,LTD. | Received | Completed
104 | 10086272 | 10 |  |  | Komsin | TH10 | 4500073025 | 10 | Valve Repair Kit "Siemens" Model.50 | 2 | EA | INST-PART | SP1 | TULAYA |  | 10/10/2018 | 15/01/2019 | 2 | 2 | EA | 08/11/2018 | -68 | 101793 | SIEMENS LTD. | Received | Completed
105 | 10086665 | 10 |  |  | Komsin | TH10 | 4500073158 | 10 | 3500/22 Standard Tdi Module | 1 | EA | INST-PART | SP1 | TULAYA |  | 22/10/2018 | 10/01/2019 | 1 | 1 | EA | 27/11/2018 | -44 | 106129 | GE Energy (Thailand) Ltd. | Received | Completed
106 | 10086535 | 10 |  |  | KOWIT S. | PDH1 | 4500073167 | 10 | GASKET,PTFE,P/N:001794.925.000,VALTEK | 4 | PC | INST-PART | SP1 | TULAYA |  | 24/10/2018 | 15/01/2019 | 4 | 4 | PC | 06/12/2018 | -40 | 105349 | QUINTA RADDISON LTD. | Received | Completed
107 | 10086535 | 20 |  |  | KOWIT S. | PDH1 | 4500073167 | 20 | GASKET,PTFE,P/N:001793.925.000,VALTEK | 4 | PC | INST-PART | SP1 | TULAYA |  | 24/10/2018 | 15/01/2019 | 4 | 4 | PC | 06/12/2018 | -40 | 105349 | QUINTA RADDISON LTD. | Received | Completed
108 | 10086535 | 40 |  |  | KOWIT S. | PDH1 | 4500073167 | 40 | GUIDE RETAINER,P/N.007844.150.000,VALTEK | 8 | PC | INST-PART | SP1 | TULAYA |  | 24/10/2018 | 15/01/2019 | 8 | 8 | PC | 06/12/2018 | -40 | 105349 | QUINTA RADDISON LTD. | Received | Completed
109 | 10086535 | 30 |  |  | KOWIT S. | PDH1 | 4500073167 | 30 | GUIDE LINER,P/N: 057360.927.000,VALTEK | 8 | PC | INST-PART | SP1 | TULAYA |  | 24/10/2018 | 15/01/2019 | 8 | 8 | PC | 06/12/2018 | -40 | 105349 | QUINTA RADDISON LTD. | Received | Completed
110 | 10086535 | 50 |  |  | KOWIT S. | PDH1 | 4500073167 | 50 | PACKING SET,P/N:020753.925.000,VALTEK | 4 | PC | INST-PART | SP1 | TULAYA |  | 24/10/2018 | 15/01/2019 | 4 | 4 | PC | 06/12/2018 | -40 | 105349 | QUINTA RADDISON LTD. | Received | Completed
111 | 10086535 | 60 |  |  | KOWIT S. | PDH1 | 4500073167 | 60 | SEAT GASKET,P/N:001702.925.000,VALTEK | 4 | PC | INST-PART | SP1 | TULAYA |  | 24/10/2018 | 15/01/2019 | 4 | 4 | PC | 06/12/2018 | -40 | 105349 | QUINTA RADDISON LTD. | Received | Completed
112 | 10086535 | 70 |  |  | KOWIT S. | PDH1 | 4500073167 | 70 | GASKET,PTFE,P/N:001703.925.000,VALTEK | 4 | PC | INST-PART | SP1 | TULAYA |  | 24/10/2018 | 15/01/2019 | 4 | 4 | PC | 06/12/2018 | -40 | 105349 | QUINTA RADDISON LTD. | Received | Completed
113 | 10086535 | 90 |  |  | KOWIT S. | PDH1 | 4500073167 | 90 | GUIDE RETAINER,P/N:007843.150.000,VALTEK | 8 | PC | INST-PART | SP1 | TULAYA |  | 24/10/2018 | 15/01/2019 | 8 | 8 | PC | 06/12/2018 | -40 | 105349 | QUINTA RADDISON LTD. | Received | Completed
114 | 10086535 | 100 |  |  | KOWIT S. | PDH1 | 4500073167 | 100 | PACKING SET,P/N:020750.925.000,VALTEK | 4 | PC | INST-PART | SP1 | TULAYA |  | 24/10/2018 | 15/01/2019 | 4 | 4 | PC | 06/12/2018 | -40 | 105349 | QUINTA RADDISON LTD. | Received | Completed
115 | 10086535 | 110 |  |  | KOWIT S. | PDH1 | 4500073167 | 110 | KIT ACTUATOR,P/N:037859.999.000,VALTEK | 4 | PC | INST-PART | SP1 | TULAYA |  | 24/10/2018 | 15/01/2019 | 4 | 4 | PC | 06/12/2018 | -40 | 105349 | QUINTA RADDISON LTD. | Received | Completed
116 | 10086535 | 120 |  |  | KOWIT S. | PDH1 | 4500073167 | 120 | KIT ACTUATOR,P/N:037858.999.000,VALTEK | 4 | PC | INST-PART | SP1 | TULAYA |  | 24/10/2018 | 15/01/2019 | 4 | 4 | PC | 06/12/2018 | -40 | 105349 | QUINTA RADDISON LTD. | Received | Completed
117 | 10086535 | 130 |  |  | KOWIT S. | PDH1 | 4500073167 | 130 | Soft Seat Insert "Valtek" 009423.925.000 | 4 | EA | INST-PART | SP1 | TULAYA |  | 24/10/2018 | 15/01/2019 | 4 | 4 | EA | 06/12/2018 | -40 | 105349 | QUINTA RADDISON LTD. | Received | Completed
118 | 10086535 | 140 |  |  | KOWIT S. | PDH1 | 4500073167 | 140 | Soft Seat Insert "Valtek" 001025.925.000 | 4 | EA | INST-PART | SP1 | TULAYA |  | 24/10/2018 | 15/01/2019 | 4 | 4 | EA | 06/12/2018 | -40 | 105349 | QUINTA RADDISON LTD. | Received | Completed
119 | 10086535 | 150 |  |  | KOWIT S. | PDH1 | 4500073167 | 150 | SOFT SEAT RET#009425.150.000,VALTEK | 4 | EA | INST-PART | SP1 | TULAYA |  | 24/10/2018 | 15/01/2019 | 4 | 4 | EA | 06/12/2018 | -40 | 105349 | QUINTA RADDISON LTD. | Received | Completed
120 | 10086535 | 160 |  |  | KOWIT S. | PDH1 | 4500073167 | 160 | SOFT SEAT RET#001372.150.000,VALTEK | 4 | EA | INST-PART | SP1 | TULAYA |  | 24/10/2018 | 15/01/2019 | 4 | 4 | EA | 06/12/2018 | -40 | 105349 | QUINTA RADDISON LTD. | Received | Completed
121 | 10087035 | 10 |  |  | Komsin | TH10 | 4500073488 | 10 | Pressure Gauge "NKS" GK25-111: 0-10 KG | 10 | EA | INST-PART | SP1 | TULAYA |  | 16/11/2018 | 22/01/2019 | 10 | 10 | EA | 27/11/2018 | -56 | 100474 | Delta Elmechs Company | Received | Completed
122 | 10087040 | 10 |  |  | Komsin | TH10 | 4500073532 | 10 | Flexible Element "Rexnord" 200917-065 | 1 | PAC | ME-PART | SP2 | VIPORN |  | 20/11/2018 | 05/01/2019 | 1 | 1 | PAC | 19/12/2018 | -17 | 103784 | THEREC KINEMATICS CO.,LTD. | Received | Completed
123 | 10086873 | 10 |  |  | Komsin | TH10 | 4500073443 | 10 | Bearing "FAG" 7201 | 2 | EA | ME-PART | SP1 | TULAYA |  | 16/11/2018 | 22/01/2019 | 2 | 2 | EA | 28/11/2018 | -55 | 106616 | S.S.V. Machinery Limited | Received | Completed
124 | 10085407 | 10 |  |  | Chavalit | TH10 | 4500072038 | 10 | Pelletizer Knife "Coperion" 22007615 | 110 | EA | ME-PART | SP2 | VIPORN |  | 25/07/2018 | 10/01/2019 | 110 | 110 | EA | 15/12/2018 | -26 | 102638 | Coperion Pte Ltd | Received | Completed
125 | 10085635 | 40 |  |  | Komsin | TH10 | 4500072238 | 140 | Bearing "SKF" 6310 JEM | 1 | EA | ME-PART | SP1 | TULAYA |  | 28/09/2018 | 28/02/2019 | 1 | 1 | EA | 08/01/2019 | -51 | 101826 | SKF (THAILAND) LTD. | Received | Completed
126 | 10087665 | 10 |  |  | Komsin | TH10 | 4500074397 | 10 | Collar "JOST" 480x3,0x270 | 1 | EA | ME-PART | SP2 | VIPORN |  | 22/01/2019 | 25/02/2019 | 1 | 1 | EA | 22/03/2019 | 25 | 107467 | JOEST KOREA LTD | Received | Completed
127 | 10087665 | 20 |  |  | Komsin | TH10 | 4500074397 | 20 | Collar "JOST" 208x3,0x270 | 2 | EA | ME-PART | SP2 | VIPORN |  | 22/01/2019 | 25/02/2019 | 2 | 2 | EA | 22/03/2019 | 25 | 107467 | JOEST KOREA LTD | Received | Completed
128 | 10087665 | 30 |  |  | Komsin | TH10 | 4500074397 | 30 | Collar "JOST" 945x3,0x270 | 1 | EA | ME-PART | SP2 | VIPORN |  | 22/01/2019 | 25/02/2019 | 1 | 1 | EA | 22/03/2019 | 25 | 107467 | JOEST KOREA LTD | Received | Completed
129 | 10087764 | 10 |  |  | Komsin | TH10 | 4500074399 | 10 | Cartridge Filter "Osmonics" FPN101AAV | 24 | PC | ME-PART | SP2 | VIPORN |  | 22/01/2019 | 10/02/2019 | 24 | 24 | PC | 22/04/2019 | 71 | 105711 | ROJANAPAT ENGINEERING CO., LTD. | Received | Completed
130 | 10087569 | 10 |  |  | KOWIT S. | PDH1 | 4500074401 | 10 | PRESS GAUGE,160mm -400/600mmH2O W/DIAPH | 1 | EA | INST-PART | SP1 | TULAYA |  | 22/01/2019 | 20/03/2019 | 1 | 1 | EA | 07/03/2019 | -13 | 106764 | WIKA Instrumentation Corporation | Received | Completed
131 | 10087665 | 40 |  |  | Komsin | TH10 | 4500074397 | 40 | Cover "JOST" NR-W DN250 | 1 | EA | ME-PART | SP2 | VIPORN |  | 22/01/2019 | 25/02/2019 | 1 | 1 | EA | 22/03/2019 | 25 | 107467 | JOEST KOREA LTD | Received | Completed
132 | 10087764 | 20 |  |  | Komsin | TH10 | 4500074399 | 20 | Cartridge Filter "Osmonics" FPN301AAV | 32 | PC | ME-PART | SP2 | VIPORN |  | 22/01/2019 | 10/02/2019 | 32 | 32 | PC | 22/04/2019 | 71 | 105711 | ROJANAPAT ENGINEERING CO., LTD. | Received | Completed
133 | 10087632 | 10 |  |  | Komsin | TH10 | 4500074402 | 10 | Repair Kit "Fisher" R161X000022 | 1 | PC | INST-PART | SP1 | TULAYA |  | 22/01/2019 | 22/04/2019 | 1 | 1 | PC | 27/02/2019 | -54 | 100882 | Kanit Engineering Corp., Ltd. | Received | Completed
134 | 10087632 | 20 |  |  | Komsin | TH10 | 4500074402 | 20 | Repair Kit "Fisher" RC100X00L12 | 1 | PAC | INST-PART | SP1 | TULAYA |  | 22/01/2019 | 22/04/2019 | 1 | 1 | PAC | 27/02/2019 | -54 | 100882 | Kanit Engineering Corp., Ltd. | Received | Completed
135 | 10087774 | 10 |  |  | Komsin | TH10 | 4500074404 | 10 | Oil "Shell" Omala S4 WE 320 (20 L/1 PL) | 1 | DR | ME-PART | SP3 | PUNCHIYA |  | 23/01/2019 | 25/01/2019 | 1 | 1 | DR | 12/03/2019 | 46 | 102120 | The Shell Company of Thailand Ltd. | Received | Completed
136 | 10087774 | 20 |  |  | Komsin | TH10 | 4500074404 | 20 | Grease "Shell" Gadus S2 V220 2 (18 KG) | 1 | DR | ME-PART | SP3 | PUNCHIYA |  | 23/01/2019 | 25/01/2019 | 1 | 1 | DR | 13/02/2019 | 19 | 102120 | The Shell Company of Thailand Ltd. | Received | Completed
137 | 10087757 | 10 |  |  | Komsin | TH10 | 4500074405 | 10 | Oil Seal Viton DIN3760AS 40x62x12 mm. | 2 | EA | ME-PART | SP3 | PUNCHIYA |  | 23/01/2019 | 01/02/2019 | 2 | 2 | EA | 28/02/2019 | 27 | 106810 | S.S. Grow Engineering and Service | Received | Completed
138 | 10087757 | 20 |  |  | Komsin | TH10 | 4500074405 | 20 | Oil Seal Viton DIN3760AS 45x68.1x12 mm. | 2 | EA | ME-PART | SP3 | PUNCHIYA |  | 23/01/2019 | 01/02/2019 | 2 | 2 | EA | 28/02/2019 | 27 | 106810 | S.S. Grow Engineering and Service | Received | Completed
139 | 10087757 | 30 |  |  | Komsin | TH10 | 4500074405 | 30 | Oil Seal Viton DIN3760AS 70x95x13 mm. | 2 | EA | ME-PART | SP3 | PUNCHIYA |  | 23/01/2019 | 01/02/2019 | 2 | 2 | EA | 28/02/2019 | 27 | 106810 | S.S. Grow Engineering and Service | Received | Completed
140 | 10087757 | 50 |  |  | Komsin | TH10 | 4500074405 | 50 | O-Ring NBR #042 "Eriks" 82.27x1.78 mm. | 1 | EA | MTCONSUME | SP3 | PUNCHIYA |  | 23/01/2019 | 01/02/2019 | 1 | 1 | EA | 28/02/2019 | 27 | 106810 | S.S. Grow Engineering and Service | Received | Completed
141 | 10087774 | 30 |  |  | Komsin | TH10 | 4500074404 | 30 | Oil "Shell" Spirax S2 ATF D2 (1 L/1 Can) | 24 | CAN | ME-PART | SP3 | PUNCHIYA |  | 23/01/2019 | 25/01/2019 | 24 | 24 | CAN | 13/02/2019 | 19 | 102120 | The Shell Company of Thailand Ltd. | Received | Completed
142 | 10087757 | 40 |  |  | Komsin | TH10 | 4500074405 | 40 | O-Ring Cord: NBR, Dia.12x4000 mm. | 3 | PC | MTCONSUME | SP3 | PUNCHIYA |  | 23/01/2019 | 01/02/2019 | 3 | 3 | PC | 28/02/2019 | 27 | 106810 | S.S. Grow Engineering and Service | Received | Completed
143 | 10087757 | 60 |  |  | Komsin | TH10 | 4500074405 | 60 | O-Ring NBR #232 "Eriks" 69.44x3.53 mm. | 1 | EA | MTCONSUME | SP3 | PUNCHIYA |  | 23/01/2019 | 01/02/2019 | 1 | 1 | EA | 28/02/2019 | 27 | 106810 | S.S. Grow Engineering and Service | Received | Completed
144 | 10087757 | 70 |  |  | Komsin | TH10 | 4500074405 | 70 | O-Ring NBR #213 "Eriks" 23.39x3.53 mm. | 1 | EA | MTCONSUME | SP3 | PUNCHIYA |  | 23/01/2019 | 01/02/2019 | 1 | 1 | EA | 28/02/2019 | 27 | 106810 | S.S. Grow Engineering and Service | Received | Completed
145 | 10087757 | 80 |  |  | Komsin | TH10 | 4500074405 | 80 | Oil Seal NBR "Eriks" GR 75x100x13 mm. | 2 | PC | MTCONSUME | SP3 | PUNCHIYA |  | 23/01/2019 | 01/02/2019 | 2 | 2 | PC | 28/02/2019 | 27 | 106810 | S.S. Grow Engineering and Service | Completed | Completed
146 | 10087757 | 90 |  |  | Komsin | TH10 | 4500074405 | 90 | Oil Seal NBR "NOK" TC 45x72x8 mm. | 2 | EA | MTCONSUME | SP3 | PUNCHIYA |  | 23/01/2019 | 01/02/2019 | 2 | 2 | EA | 28/02/2019 | 27 | 106810 | S.S. Grow Engineering and Service | Completed | Completed
147 | 10087757 | 100 |  |  | Komsin | TH10 | 4500074405 | 100 | Oil Seal NBR DIN3760AS 50x80x8 mm. | 4 | PC | MTCONSUME | SP3 | PUNCHIYA |  | 23/01/2019 | 01/02/2019 | 4 | 4 | PC | 28/02/2019 | 27 | 106810 | S.S. Grow Engineering and Service | Completed | Completed
148 | 10087757 | 110 |  |  | Komsin | TH10 | 4500074405 | 110 | Oil Seal NBR DIN3760AS 40x62x7 mm. | 2 | EA | MTCONSUME | SP3 | PUNCHIYA |  | 23/01/2019 | 01/02/2019 | 2 | 2 | EA | 28/02/2019 | 27 | 106810 | S.S. Grow Engineering and Service | Completed | Completed
149 | 10087757 | 120 |  |  | Komsin | TH10 | 4500074405 | 120 | Oil Seal NBR DIN3760AS 70x110x12 mm. | 2 | EA | MTCONSUME | SP3 | PUNCHIYA |  | 23/01/2019 | 01/02/2019 | 2 | 2 | EA | 28/02/2019 | 27 | 106810 | S.S. Grow Engineering and Service | Completed | Completed
150 | 10087757 | 130 |  |  | Komsin | TH10 | 4500074405 | 130 | Oil Seal NBR DIN3760A 40x72x10 mm. | 3 | EA | MTCONSUME | SP3 | PUNCHIYA |  | 23/01/2019 | 01/02/2019 | 3 | 3 | EA | 28/02/2019 | 27 | 106810 | S.S. Grow Engineering and Service | Completed | Completed
151 | 10087757 | 140 |  |  | Komsin | TH10 | 4500074405 | 140 | Oil Seal NBR DIN3760AS 30x42x7 mm. | 1 | PC | MTCONSUME | SP3 | PUNCHIYA |  | 23/01/2019 | 01/02/2019 | 1 | 1 | PC | 28/02/2019 | 27 | 106810 | S.S. Grow Engineering and Service | Completed | Completed
152 | 10087757 | 150 |  |  | Komsin | TH10 | 4500074405 | 150 | Oil Seal NBR DIN3760AS 80x100x10 mm. | 1 | PC | ME-PART | SP3 | PUNCHIYA |  | 23/01/2019 | 01/02/2019 | 1 | 1 | PC | 28/02/2019 | 27 | 106810 | S.S. Grow Engineering and Service | Completed | Completed
153 | 10087757 | 160 |  |  | Komsin | TH10 | 4500074405 | 160 | Oil Seal NBR DIN3760AS 60x85x10 mm. | 1 | EA | ME-PART | SP3 | PUNCHIYA |  | 23/01/2019 | 01/02/2019 | 1 | 1 | EA | 28/02/2019 | 27 | 106810 | S.S. Grow Engineering and Service | Completed | Completed
154 | 10087757 | 170 |  |  | Komsin | TH10 | 4500074405 | 170 | Oil Seal NBR DIN3760AS 45x65x10 mm. | 1 | EA | ME-PART | SP3 | PUNCHIYA |  | 23/01/2019 | 01/02/2019 | 1 | 1 | EA | 28/02/2019 | 27 | 106810 | S.S. Grow Engineering and Service | Completed | Completed
155 | 10087757 | 180 |  |  | Komsin | TH10 | 4500074405 | 180 | Oil Seal NBR DIN3760AS 50x65x10 mm. | 1 | EA | ME-PART | SP3 | PUNCHIYA |  | 23/01/2019 | 01/02/2019 | 1 | 1 | EA | 28/02/2019 | 27 | 106810 | S.S. Grow Engineering and Service | Completed | Completed
156 | 10087744 | 20 |  |  | Kasiphoom | TH10 | 4500074407 | 10 | Street Lighting 150W | 3 | SET | EE-PART | SP3 | PUNCHIYA |  | 15/03/2019 | 01/02/2019 | 3 | 3 | SET | 12/04/2019 | 70 | 106791 | Triple E Trading Co., Ltd. | Completed | Completed
157 | 10087754 | 10 |  |  | Kasiphoom | TH10 | 4500074407 | 20 | LED 9W | 120 | EA | EE-PART | SP3 | PUNCHIYA |  | 15/03/2019 | 01/02/2019 | 120 | 120 | EA | 20/03/2019 | 47 | 106791 | Triple E Trading Co., Ltd. | Completed | Completed
158 | 10087754 | 20 |  |  | Kasiphoom | TH10 | 4500074407 | 30 | LED 14.5W | 120 | EA | EE-PART | SP3 | PUNCHIYA |  | 15/03/2019 | 01/02/2019 | 120 | 120 | EA | 20/03/2019 | 47 | 106791 | Triple E Trading Co., Ltd. | Completed | Completed
159 | 10087758 | 10 |  |  | Komsin | TH10 | 4500074405 | 190 | O-Ring Viton90 PCD.2158x7 mm. | 1 | EA | ME-PART | SP3 | PUNCHIYA |  | 23/01/2019 | 17/02/2019 | 1 | 1 | EA | 28/02/2019 | 11 | 106810 | S.S. Grow Engineering and Service | Completed | Completed
160 | 10087758 | 20 |  |  | Komsin | TH10 | 4500074405 | 200 | O-Ring Viton90 PCD.2123x7 mm. | 1 | EA | ME-PART | SP3 | PUNCHIYA |  | 23/01/2019 | 17/02/2019 | 1 | 1 | EA | 28/02/2019 | 11 | 106810 | S.S. Grow Engineering and Service | Completed | Completed
161 | 10088892 | 30 |  |  | Kasiphoom | TH10 | 4500076468 | 10 | Multifunction phase Relay "ABB" | 2 | EA | EE-PART | SP3 | PUNCHIYA |  | 18/06/2019 | 28/06/2019 | 2 | 2 | EA | 24/06/2019 | -4 | 106791 | Triple E Trading Co., Ltd. | Completed | Completed
162 | 10083828 | 10 |  |  | Komsin | TH10 | 4500076469 | 10 | Digital Valve Controller"Fisher" DVC6200 | 1 | EA | INST-PART | SP1 | TULAYA |  | 18/06/2019 | 20/08/2019 | 1 | 1 | EA | 27/06/2019 | -54 | 100882 | Kanit Engineering Corp., Ltd. | Completed | Completed
163 | 10088428 | 10 |  |  | Komsin | TH10 | 4500076470 | 10 | Bearing "NSK" R16DU | 2 | EA | ME-PART | SP1 | TULAYA |  | 18/06/2019 | 05/07/2019 | 2 | 2 | EA | 24/06/2019 | -11 | 106810 | S.S. Grow Engineering and Service | Completed | Completed
164 | 10090768 | 10 |  |  | Komsin | TH10 | 4500076480 | 10 | Sensor "Keyence" FW-H07 | 1 | EA | INST-PART | SP1 | TULAYA |  | 18/06/2019 | 05/07/2019 | 1 | 1 | EA | 23/06/2019 | -12 | 100310 | Keyence (Thailand) Co.,LTD. | Completed | Completed
165 | 10086442 | 10 |  |  | Komsin | TH10 | 4500073221 | 10 | Inboard Deflector "Durco" AY21281A-TFEC | 2 | PC | MTCONSUME | SP2 | VIPORN |  | 29/10/2018 | 15/02/2019 | 2 | 2 | PC | 07/01/2019 | -39 | 103800 | ENFOURTECH CORP.,LTD. | Completed | Completed
166 | 10086506 | 40 |  |  | Komsin | TH10 | 4500073229 | 40 | Rod Lock Pin "Siad" PN.72896 | 1 | EA | ME-PART | SP2 | VIPORN |  | 05/11/2018 | 05/03/2019 | 1 | 1 | EA | 30/01/2019 | -34 | 107303 | PPS Engineering and Equipment | Completed | Completed
167 | 10086506 | 10 |  |  | Komsin | TH10 | 4500073229 | 10 | Gasket "Siad" PN.27526 | 3 | EA | ME-PART | SP2 | VIPORN |  | 05/11/2018 | 05/03/2019 | 3 | 3 | EA | 30/01/2019 | -34 | 107303 | PPS Engineering and Equipment | Completed | Completed
168 | 10086506 | 20 |  |  | Komsin | TH10 | 4500073229 | 20 | Gasket "Siad" PN.27481 | 1 | EA | ME-PART | SP2 | VIPORN |  | 05/11/2018 | 05/03/2019 | 1 | 1 | EA | 30/01/2019 | -34 | 107303 | PPS Engineering and Equipment | Completed | Completed