## Sheet1
No | PR No | PR item | PR create date | PR release date | PR requisitioner | Plant | PO No | PO Item | PO Short Text | PO quantity | PO unit | Material Group | PG Group | Buyer | PO created date | PO release date | Delivery Date (ETA.) | PO quantity delivered | PO GR quantity | GR unit | GR Date | Actual Day | Vendor Code | Vendor Name | PO Status | Status
1 | 10089128 | 10 |  |  | Kasiphoom | TH10 | 4500074999 | 30 | TA2019 LV Switch Gear Inspection PP-3 | 1 | AU | EE-PART | SP3 | PUNCHIYA | 08/03/2019 | 11/03/2019 | 31/07/2019 | 1 | 1 | AU | 13/08/2019 | 13 | 100034 | ABB LIMITED | Received | Completed
2 | 10089131 | 10 |  |  | Kasiphoom | TH10 | 4500074999 | 10 | TA2019 Protection Relay Inspection PP-3 | 1 | AU | EE-PART | SP3 | PUNCHIYA | 08/03/2019 | 11/03/2019 | 31/07/2019 | 1 | 1 | AU | 13/08/2019 | 13 | 100034 | ABB LIMITED | Received | Completed
3 | 10089132 | 10 |  |  | Kasiphoom | TH10 | 4500074999 | 20 | TA2019 MV Switch Gear Inspection PP-3 | 1 | AU | EE-PART | SP3 | PUNCHIYA | 08/03/2019 | 11/03/2019 | 31/07/2019 | 1 | 1 | AU | 13/08/2019 | 13 | 100034 | ABB LIMITED | Received | Completed
4 | 10091331 | 10 |  |  | Nopporn K. | TH10 | 4300001866 | 10 | Addition work for 115KV project | 1 | AU | PROJ-MNT | CN3 | PRIMYARAT | 19/07/2019 | 22/07/2019 | 30/08/2019 | 1 | 1 | AU | 13/08/2019 | -17 | 100034 | ABB LIMITED | Received | Completed
5 | 10086954 | 10 |  |  | Komsin | TH10 | 4500073614 | 10 | Inverter "ABB" ACS800-104-0390-3+V991 | 1 | EA | EE-PART | SP3 | PUNCHIYA | 27/11/2018 | 06/12/2018 | 08/03/2019 | 1 | 1 | EA | 11/03/2019 | 3 | 100034 | ABB LIMITED | Received | Completed
6 | 10086954 | 20 |  |  | Komsin | TH10 | 4500073614 | 20 | Inverter"ABB"ACS800-104-0510-3+E205+V991 | 1 | EA | EE-PART | SP3 | PUNCHIYA | 27/11/2018 | 06/12/2018 | 08/03/2019 | 1 | 1 | EA | 11/03/2019 | 3 | 100034 | ABB LIMITED | Received | Completed
7 | 10086954 | 30 |  |  | Komsin | TH10 | 4500073614 | 30 | Filter Module, R8i, "ABB" ALCL-15-5 | 1 | EA | EE-PART | SP3 | PUNCHIYA | 27/11/2018 | 06/12/2018 | 08/03/2019 | 1 | 1 | EA | 11/03/2019 | 3 | 100034 | ABB LIMITED | Received | Completed
8 | 10087013 | 10 |  |  | Nopporn K. | TH10 | 4500073348 | 10 | ABB ACS800-04M-0320-5 Oversea repair | 1 | AU | EE-PART | SP3 | PUNCHIYA | 05/11/2018 | 03/12/2018 | 11/01/2019 | 1 | 1 | AU | 30/01/2019 | 19 | 100034 | ABB LIMITED | Received | Completed
9 | 10090016 | 10 |  |  | Nopporn K. | TH10 | 4300001785 | 10 | Addition work 2019 for 115KV Project | 1 | AU | PROJ-MNT | CN3 | PRIMYARAT | 24/04/2019 | 10/05/2019 | 31/07/2019 | 1 | 1 | AU | 24/07/2019 | -7 | 100034 | ABB LIMITED | Received | Completed
10 | 10087013 | 20 |  |  | Nopporn K. | TH10 | 4500073423 | 10 | ABB VSD Model : ACS800-04M-0320-5 | 1 | AU | EE-PART | CN3 | PRIMYARAT | 13/11/2018 | 19/11/2018 | 19/04/2019 | 1 | 1 | AU | 25/03/2019 | -25 | 100034 | ABB LIMITED | Received | Completed
11 | 10089799 | 10 |  |  | Komsin | TH10 | 4500075644 | 10 | Circuit Breaker "ABB" 1SDA053127R1 | 1 | EA | EE-PART | SP3 | PUNCHIYA | 24/04/2019 | 24/04/2019 | 28/08/2019 | 1 | 1 | EA | 16/09/2019 | 19 | 100034 | ABB LIMITED | Received | Completed
12 | 10089799 | 20 |  |  | Komsin | TH10 | 4500075644 | 20 | Circuit Breaker "ABB" 1SDA053122R1 | 1 | EA | EE-PART | SP3 | PUNCHIYA | 24/04/2019 | 24/04/2019 | 28/08/2019 | 1 | 1 | EA | 16/09/2019 | 19 | 100034 | ABB LIMITED | Received | Completed
13 | 10089799 | 30 |  |  | Komsin | TH10 | 4500075644 | 30 | Circuit Breaker "ABB" 1SDA051016R1 | 1 | EA | EE-PART | SP3 | PUNCHIYA | 24/04/2019 | 24/04/2019 | 28/08/2019 | 1 | 1 | EA | 16/09/2019 | 19 | 100034 | ABB LIMITED | Received | Completed
14 | 10089799 | 40 |  |  | Komsin | TH10 | 4500075644 | 40 | Fuse Disconnector "ABB" E91/32 | 6 | EA | EE-PART | SP3 | PUNCHIYA | 24/04/2019 | 24/04/2019 | 28/08/2019 | 6 | 6 | EA | 16/09/2019 | 19 | 100034 | ABB LIMITED | Received | Completed
15 | 10089799 | 50 |  |  | Komsin | TH10 | 4500075644 | 50 | Circuit Breaker "ABB" 1SDA054026R1 | 1 | EA | EE-PART | SP3 | PUNCHIYA | 24/04/2019 | 24/04/2019 | 28/08/2019 | 1 | 1 | EA | 16/09/2019 | 19 | 100034 | ABB LIMITED | Received | Completed
16 | 10090166 | 10 |  |  | Pairote | PDH1 | 4500075768 | 10 | PM Variable Speed Drive ACS800 V4200E | 1 | AU | PROJ-PDHM | SP3 | PUNCHIYA | 07/05/2019 | 08/05/2019 | 28/06/2019 | 1 | 1 | AU | 08/08/2019 | 41 | 100034 | ABB LIMITED | Received | Completed
17 | 10086884 | 10 |  |  | Nopporn K. | TH10 | 4300001689 | 10 | Supply 115KV Combined IT(CT+VT)PVA123a | 3 | SET | PROJ-MNT | CN3 | PRIMYARAT | 29/10/2018 | 05/11/2018 | 15/07/2019 | 3 | 3 | SET | 24/07/2019 | 9 | 100034 | ABB LIMITED | Received | Completed
18 | 10086884 | 20 |  |  | Nopporn K. | TH10 | 4300001689 | 20 | Installation work | 1 | AU | PROJ-MNT | CN3 | PRIMYARAT | 29/10/2018 | 05/11/2018 | 15/07/2019 | 1 | 1 | AU | 24/07/2019 | 9 | 100034 | ABB LIMITED | Received | Completed
19 | 10083358 | 10 |  |  | Nopporn K. | TH10 | 4500070986 | 10 | Separate 115KV incoming line for PP2&PP3 | 1 | AU | PROJ-MNT | CN3 | WARUNEE | 11/05/2018 | 22/05/2018 | 30/06/2019 | 1 | 1 | AU | 30/10/2019 | 122 | 100034 | ABB LIMITED | Received | Completed
20 | 10083358 | 20 |  |  | Nopporn K. | TH10 | 4500070986 | 20 | Installation for Separate 115KV project | 1 | AU | PROJ-MNT | CN3 | WARUNEE | 11/05/2018 | 22/05/2018 | 30/06/2019 | 1 | 1 | AU | 30/10/2019 | 122 | 100034 | ABB LIMITED | Received | Completed
21 | 10090861 | 10 |  |  | Pairote | PDH1 | 4300001836 | 10 | Replacement for Cable termination kit 7. | 1 | SET | PROJ-PDHM | CN3 | PRIMYARAT | 21/06/2019 | 24/06/2019 | 30/08/2019 | 1 | 1 | SET | 30/08/2019 | 0 | 100034 | ABB LIMITED | Received | Completed
22 | 10090861 | 30 |  |  | Pairote | PDH1 | 4300001836 | 20 | Replacement for Cable termination kit 7. | 1 | AU | PROJ-PDHM | CN3 | PRIMYARAT | 21/06/2019 | 24/06/2019 | 30/08/2019 | 1 | 1 | AU | 30/08/2019 | 0 | 100034 | ABB LIMITED | Received | Completed
23 | 10090446 | 10 |  |  | Komsin | TH10 | 4500076608 | 10 | REF542 Plus (3Ct+3Vt+1Ct+1Vt) | 1 | EA | EE-PART | SP3 | PUNCHIYA | 01/07/2019 | 05/07/2019 | 30/09/2019 | 1 | 1 | EA | 15/10/2019 | 15 | 100034 | ABB LIMITED | Received | Completed