## Sheet1
No | PR No | PR item | PR create date | PR release date | PR requisitioner | Plant | PO No | PO Item | PO Short Text | PO quantity | PO unit | Material Group | PG Group | Buyer | PO created date | PO release date | Delivery Date (ETA.) | PO quantity delivered | PO GR quantity | GR unit | GR Date | Actual Day | Vendor Code | Vendor Name | PO Status
1 | 10092003 | 10 | 04/09/2019 | 05/09/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077817 | 10 | SP SET ACTUATOR,ID:250529,XVs METSO | 2 | PC | INST-PART | SP1 | TULAYA | 08/10/2019 | 08/10/2019 | 10/12/2019 | 2 | 2 | PC | 26/11/2019 | -14 | 108104 | Automatech Engineering Co., Ltd. | Received
2 | 10092003 | 20 | 04/09/2019 | 05/09/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077817 | 20 | CYLINDER PIPE SET BC 13, METSO | 1 | SET | INST-PART | SP1 | TULAYA | 08/10/2019 | 08/10/2019 | 10/12/2019 | 1 | 1 | SET | 26/11/2019 | -14 | 108104 | Automatech Engineering Co., Ltd. | Received
3 | 10092114 | 10 | 12/09/2019 | 16/09/2019 | Komsin | TH10 | 4500077809 | 10 | O2 Sensor "General Monitors" 45213-1 | 2 | EA | INST-PART | SP1 | JITTRA | 07/10/2019 | 08/10/2019 | 10/12/2019 | 2 | 2 | EA | 21/11/2019 | -19 | 107902 | Ideal Quality Solutions Co., Ltd. | Received
4 | 10091718 | 10 | 11/08/2019 | 13/08/2019 | Komsin | TH10 | 4500077819 | 20 | Pressure Switch "UE" 12SHNS3C | 1 | EA | INST-PART | SP1 | TULAYA | 08/10/2019 | 08/10/2019 | 20/12/2019 | 1 | 1 | EA | 16/11/2019 | -34 | 100882 | Kanit Engineering Corp., Ltd. | Received
5 | 10092003 | 30 | 04/09/2019 | 05/09/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077817 | 30 | CYLINDER PIPE SET BC 17/20, METSO | 2 | SET | INST-PART | SP1 | TULAYA | 08/10/2019 | 08/10/2019 | 10/12/2019 | 2 | 2 | SET | 26/11/2019 | -14 | 108104 | Automatech Engineering Co., Ltd. | Received
6 | 10092529 | 10 | 18/10/2019 | 18/10/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500078116 | 10 | VALVE POSITIONER,ND9203HE1TA3,METSO | 2 | PC | INST-PART | SP1 | JITTRA | 25/10/2019 | 28/10/2019 | 25/12/2019 | 2 | 2 | PC | 20/11/2019 | -35 | 108104 | Automatech Engineering Co., Ltd. | Received
7 | 10090781 | 10 | 10/06/2019 | 12/06/2019 | Chatchawan | TH10 | 4500077371 | 10 | S/D Jun 2019 LV32301C O/H | 1 | EA | INST | SP1 | TULAYA | 03/09/2019 | 03/09/2019 | 31/12/2019 | 1 | 1 | EA | 26/09/2019 | -96 | 101201 | Metso (Thailand) Co., Ltd. | Received
8 | 10092576 | 20 | 01/11/2019 | 04/11/2019 | Chatchawan | TH10 | 4500078245 | 10 | Repairt kit + Metal Seat HV-2805A | 1 | AU | INST-PART | SP1 | TULAYA | 05/11/2019 | 05/11/2019 | 30/12/2019 | 1 | 1 | AU | 18/11/2019 | -42 | 108104 | Automatech Engineering Co., Ltd. | Received
9 | 10084649 | 60 | 19/09/2018 | 20/09/2018 | thanakrit | PDH1 | 4500074370 | 10 | TA2019 Vanessa valve overhaul | 1 | AU | PROJ-PDHM | SP1 | TULAYA | 21/01/2019 | 26/02/2019 | 31/12/2019 | 1 | 1 | AU | 11/07/2019 | -173 | 103800 | ENFOURTECH CORP.,LTD. | Received
10 | 10091417 | 10 | 23/07/2019 | 25/07/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077439 | 10 | FLOW METER,FOR GC ANALYZER,R 13-130 NLPH | 1 | PC | INST-PART | SP1 | TULAYA | 09/09/2019 | 09/09/2019 | 05/12/2019 | 1 | 1 | PC | 04/11/2019 | -31 | 105025 | TECHTRONIC CO.,LTD. | Received
11 | 10088771 | 20 | 15/02/2019 | 20/02/2019 | Chatchawan | TH10 | 4500076162 | 10 | Overhaul valve LV-33101 | 1 | EA | INST | SP1 | TULAYA | 29/05/2019 | 29/05/2019 | 31/12/2019 | 1 | 1 | EA | 26/09/2019 | -96 | 101201 | Metso (Thailand) Co., Ltd. | Received
12 | 10084649 | 80 | 19/09/2018 | 28/03/2019 | thanakrit | PDH1 | 4500074802 | 10 | TA2019 calibrate nuclear level at CCR | 1 | AU | PROJ-PDHM | SP1 | TULAYA | 25/02/2019 | 17/04/2019 | 31/12/2019 | 1 | 1 | AU | 16/08/2019 | -137 | 106047 | Scintillate Engineering and Service | Received
13 | 10091565 | 10 | 05/08/2019 | 06/08/2019 | Komsin | TH10 | 4500077618 | 10 | Solenoid Valve "Asco" EFHB8320G174 | 1 | PC | INST-PART | SP1 | TULAYA | 24/09/2019 | 25/09/2019 | 10/12/2019 | 1 | 1 | PC | 21/11/2019 | -19 | 108645 | iVAC Automation Co., Ltd. | Received
14 | 10091565 | 20 | 05/08/2019 | 10/09/2019 | Komsin | TH10 | 4500077618 | 20 | Coil "Asco" 400915-018 | 2 | PC | INST-PART | SP1 | TULAYA | 24/09/2019 | 25/09/2019 | 10/12/2019 | 2 | 2 | PC | 21/11/2019 | -19 | 108645 | iVAC Automation Co., Ltd. | Received
15 | 10092477 | 20 | 11/10/2019 | 15/10/2019 | TIRAPAT | TH10 | 4500078020 | 20 | Fluke Model: TL950 | 4 | SET | INST | SP1 | JITTRA | 21/10/2019 | 21/10/2019 | 09/12/2019 | 4 | 4 | SET | 04/12/2019 | -5 | 103825 | SYSTRONICS CO.,LTD. | Received
16 | 10092477 | 30 | 11/10/2019 | 15/10/2019 | TIRAPAT | TH10 | 4500078020 | 30 | Fluke Model : TL970 | 1 | SET | INST | SP1 | JITTRA | 21/10/2019 | 21/10/2019 | 09/12/2019 | 1 | 1 | SET | 04/12/2019 | -5 | 103825 | SYSTRONICS CO.,LTD. | Received
17 | 10092477 | 40 | 11/10/2019 | 21/10/2019 | TIRAPAT | TH10 | 4500078020 | 40 | Fluke Model : TPAK | 3 | EA | INST | SP1 | JITTRA | 21/10/2019 | 21/10/2019 | 09/12/2019 | 3 | 3 | EA | 06/11/2019 | -33 | 103825 | SYSTRONICS CO.,LTD. | Received
18 | 10092477 | 50 | 11/10/2019 | 15/10/2019 | TIRAPAT | TH10 | 4500078020 | 50 | Fluke Model : C280 | 2 | EA | INST | SP1 | JITTRA | 21/10/2019 | 21/10/2019 | 09/12/2019 | 2 | 2 | EA | 04/12/2019 | -5 | 103825 | SYSTRONICS CO.,LTD. | Received
19 | 10084649 | 50 | 14/09/2018 | 11/01/2019 | thanakrit | PDH1 | 4500074804 | 10 | TA2019 CCR valve overhaul | 1 | AU | PROJ-PDHM | SP1 | TULAYA | 25/02/2019 | 26/02/2019 | 31/12/2019 | 1 | 1 | AU | 30/09/2019 | -92 | 101201 | Metso (Thailand) Co., Ltd. | Received
20 | 10084649 | 170 | 05/07/2019 | 08/07/2019 | anuchart | PDH1 | 4500077218 | 20 | Overhaul valve 10"600, METSO | 1 | SET | PROJ-PDHM | SP1 | TULAYA | 26/08/2019 | 27/08/2019 | 30/12/2019 | 1 | 1 | SET | 30/09/2019 | -91 | 101201 | Metso (Thailand) Co., Ltd. | Received
21 | 10092152 | 10 | 16/09/2019 | 16/09/2019 | Komsin | TH10 | 4500077890 | 10 | Pressure Gauge"Wika" 233.50.100: 0-1 kg | 1 | PC | INST-PART | SP1 | TULAYA | 11/10/2019 | 11/10/2019 | 10/12/2019 | 1 | 1 | PC | 09/12/2019 | -1 | 106764 | WIKA Instrumentation Corporation | Received
22 | 10092163 | 10 | 16/09/2019 | 16/09/2019 | TIRAPAT | TH10 | 4500077891 | 10 | Explosion proof sheathed RTD "WISE" | 3 | EA | INST | SP1 | TULAYA | 11/10/2019 | 11/10/2019 | 16/12/2019 | 3 | 3 | EA | 14/11/2019 | -32 | 103536 | UTCC TECH CO., LTD. | Received
23 | 10090631 | 60 | 25/09/2019 | 26/09/2019 | anuchart | PDH1 | 4500077895 | 10 | Pneumatic Pressure Test Pump | 1 | SET | MANUF | SP1 | TULAYA | 11/10/2019 | 11/10/2019 | 31/12/2019 | 1 | 1 | SET | 22/11/2019 | -39 | 105119 | MB SALES AND SERVICES CO.,LTD. | Received
24 | 10092377 | 10 | 03/10/2019 | 04/10/2019 | Komsin | TH10 | 4500077843 | 10 | Solenoid Valve "Burkert" 0330-B-02,0 | 2 | PC | INST-PART | SP1 | JITTRA | 09/10/2019 | 09/10/2019 | 16/12/2019 | 2 | 2 | PC | 09/12/2019 | -7 | 100616 | FLU-TECH Co., Ltd. | Received
25 | 10087738 | 10 | 17/12/2018 | 27/12/2018 | Chatchawan | TH10 | 4500074007 | 10 | PCR melt flow Service PP1, PP2 | 3 | AU | INST | SP1 | TULAYA | 02/01/2019 | 13/06/2019 | 31/12/2019 | 1 | 1 | AU | 30/05/2019 | -14 | 103524 | THERMO ELECTRON (KARLSRUHE) | Receiving
26 | 10087738 | 20 | 11/06/2019 | 12/06/2019 | Chatchawan | TH10 | 4500074007 | 20 | Absorbing withholding tax Service PCR-63 | 1 | AU | INST | SP1 | TULAYA | 02/01/2019 | 13/06/2019 | 31/12/2019 | 1 | 1 | AU | 26/11/2019 | -35 | 103524 | THERMO ELECTRON (KARLSRUHE) | Received
27 | 10089813 | 20 | 20/06/2019 | 15/07/2019 | Wijak Phu | TH10 | 4500076780 | 10 | PP2 B2 Stop steam flashline_Jun | 1 | AU | MECH | SP1 | CHARUWAN | 12/07/2019 | 18/07/2019 | 31/12/2019 | 1 | 1 | AU | 24/07/2019 | -160 | 107061 | WRENCHRE SPECIAL TOOLS AND SERVICES | Received
28 | 10089813 | 30 | 01/07/2019 | 15/07/2019 | Wijak Phu | TH10 | 4500076780 | 20 | PP2 B2 Stop steam flashline2_JUL | 1 | AU | MECH | SP1 | CHARUWAN | 12/07/2019 | 18/07/2019 | 31/12/2019 | 1 | 1 | AU | 24/07/2019 | -160 | 107061 | WRENCHRE SPECIAL TOOLS AND SERVICES | Received
29 | 10089813 | 40 | 12/07/2019 | 15/07/2019 | Wijak Phu | TH10 | 4500076780 | 30 | PP2 B2 Stop steam flashline3_JUL | 1 | AU | MECH | SP1 | CHARUWAN | 12/07/2019 | 18/07/2019 | 31/12/2019 | 1 | 1 | AU | 24/07/2019 | -160 | 107061 | WRENCHRE SPECIAL TOOLS AND SERVICES | Received
30 | 10092675 | 10 | 05/11/2019 | 19/11/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500078405 | 10 | SOLENOID VALVE,ASCO,EF8320G202,240V/60Hz | 2 | PC | INST-PART | SP1 | JITTRA | 19/11/2019 | 19/11/2019 | 20/12/2019 | 2 | 2 | PC | 03/12/2019 | -17 | 108645 | iVAC Automation Co., Ltd. | Received
31 | 10091600 | 10 | 06/08/2019 | 18/09/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077632 | 10 | IGNITOR,FID ASSEMBLY,MAXUM II | 1 | EA | INST-PART | SP1 | TULAYA | 25/09/2019 | 25/09/2019 | 20/12/2019 | 1 | 1 | EA | 13/12/2019 | -7 | 101793 | SIEMENS LTD. | Received
32 | 10091600 | 20 | 06/08/2019 | 18/09/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077632 | 20 | FID COMBUSTION AIR RESTRICTOR,MAXUM II | 1 | EA | INST-PART | SP1 | TULAYA | 25/09/2019 | 25/09/2019 | 20/12/2019 | 1 | 1 | EA | 13/12/2019 | -7 | 101793 | SIEMENS LTD. | Received
33 | 10091486 | 10 | 26/07/2019 | 29/07/2019 | TIRAPAT | TH10 | 4500077400 | 10 | O2 0-30% VOL ATEX EX d OLCT SENSOR | 1 | EA | INST | SP1 | TULAYA | 05/09/2019 | 05/09/2019 | 10/12/2019 | 1 | 1 | EA | 30/10/2019 | -41 | 100564 | Entech Industrial Solution Co., Ltd | Received
34 | 10092002 | 10 | 04/09/2019 | 04/10/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077798 | 10 | REGULATOR,8652APBP4QA00HN, 1/2" FNPT | 2 | EA | INST-PART | SP1 | TULAYA | 07/10/2019 | 07/10/2019 | 20/12/2019 | 2 | 2 | EA | 03/12/2019 | -17 | 108645 | iVAC Automation Co., Ltd. | Received
35 | 10091601 | 10 | 06/08/2019 | 13/08/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077511 | 10 | GASKET SET,OVER 450F #RGASKETX162,FISHER | 10 | PC | INST-PART | SP1 | TULAYA | 17/09/2019 | 17/09/2019 | 20/12/2019 | 10 | 10 | PC | 17/10/2019 | -64 | 100882 | Kanit Engineering Corp., Ltd. | Received
36 | 10091601 | 20 | 06/08/2019 | 13/08/2019 | KOWIT S. | PDH1 | 4500077511 | 20 | RING PISTON # 1U2342X0012,FISHER | 3 | PC | INST-PART | SP1 | TULAYA | 17/09/2019 | 17/09/2019 | 20/12/2019 | 3 | 3 | PC | 17/10/2019 | -64 | 100882 | Kanit Engineering Corp., Ltd. | Received
37 | 10093031 | 10 | 02/12/2019 | 05/12/2019 | Wijak Phu | TH10 | 4500078588 | 10 | Speedi sleeve "SKF" 99269 | 1 | EA | MECH | SP1 | JITTRA | 06/12/2019 | 06/12/2019 | 09/12/2019 | 1 | 1 | EA | 12/12/2019 | 3 | 101937 | T P G CENTER CO., LTD. | Received
38 | 10092847 | 10 | 20/11/2019 | 21/11/2019 | Komsin | TH10 | 4500078502 | 10 | Conveyor Belt 400W x 1630EL: PU | 1 | EA | ME-PART | SP1 | JITTRA | 27/11/2019 | 27/11/2019 | 06/12/2019 | 1 | 1 | EA | 09/12/2019 | 3 | 100644 | GENERAL SUPPLY AND SERVICE | Received